## 2022-2024大建设计划
庐江县2022--2024年大建设计划
单位：万元
1表头 | 1进展 | 1分类 | 序号 | 项目基本情况 | [7 empty] | 土地指标落实情况 | [6 empty] | 项目资金情况
|  |  |  | 项目名称 | 起止点或 建设地点 | 建设规模 及内容 | 建设 单位 | 计划开竣工 时间 |  | 项目目前 进展 | 施工 单位 | 占用土地 情况 |  | 合计 | 已 批 复 | 已落实未批复 | 未 落 实 | 未选址（未选址项目在此列填√） | 工程估算 总投资 |  |  | 工程预算 投资额 |  |  |  | 房屋征收面积（m2) | 项目征地面积（亩） | 资金 来源 | 至2021年底完成投资 | 2022年计划完成投资 | [15 empty] | 2023年计划 完成 投资 | 2024年 计划 完成 投资 | 备注
[30 empty] | 合计 | 2022年已落实资金 | [11 empty] | 2022年待落实资金
[8 empty] | 开工 时间 | 完工 时间 |  |  | 占用土地总面积（m2) | 占用农用地面积（m2) | [5 empty] | 合计 | 其中：工程建设费用 | 其中：征地及房屋征收等费用 | 合计 | 其中：工程中标价(预算价) | 其中：工程其他费用 | 其中：征地及房屋征收等费用 | [5 empty] | 小计 | 已落实上级资金 |  |  |  | 已落实县级资金 | [6 empty] | 合计 | 县财政 | 资金 缺口
[32 empty] | 小计 | 中央及省补助资金 | 市财政 | 市级 融资 | 小计 | 农发行 | 国开行 | 其他 银行 | PPP | 政府 债券 | 单位 自筹
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11=12+13+ 14 | 12 | 13 | 14 |  | 15=16+ 17 | 16 | 17 | 18=19+20+21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+39 | 27=28+32 | 28=29+30+31 | 29 | 30 | 31 | 32=33+34+35+36+37+38 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39=38+39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
单位 | 1 |  |  | 合 计（616） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14494052.6039 | 13610375.9 | 883676.7039 | 13004806.6593 | 11517069.234 | 704849.976 | 782887.4493 | 1374848.238 | 43907.46 |  | 1399586.9 | 2247706 | 1997774.6 | 721330.6 | 240016.2 | 181715.4 | 299599 | 1281444 | 52959 | 215194 | 101654 | 3583 | 348775 | 559279 | 244931.4 | 44711 | 200220.4 | 4419962.5505 | 3688616.8088
单位 |  |  |  | （一）2022年项目（509） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11594807.3839 | 10891254.9 | 703552.4839 | 10385187.6793 | 9193254.234 | 571510.976 | 620422.4693 | 1123169.238 | 37816.6189 |  | 1399586.9 | 2247706 | 1997774.6 | 721330.6 | 240016.2 | 181715.4 | 299599 | 1281444 | 52959 | 215194 | 101654 | 3583 | 348775 | 559279 | 244931.4 | 44711 | 200220.4 | 3818268.5505 | 2282815.8288
单位 |  |  |  | 1、急需建设项目（314） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6816247.7167 | 6357343.24 | 458904.4767 | 6061819.2121 | 5274825.734 | 355645.976 | 431347.5021 | 670955.71 | 22577.7219 |  | 1389981.9 | 1747472 | 1571791.6 | 605264.6 | 218650.2 | 164115.4 | 222499 | 966527 | 33999 | 183001 | 48100 | 3583 | 327095 | 370749 | 175680.4 | 44711 | 130969.4 | 2002186.8833 | 864270.8288
单位 | 续建 |  |  | （1）续建项目（143） | [6 empty] | 0 | 11779989.3 | 1232882 | 14991.67 | 10114.17 | 1925.5 | 2952 | 0 | 3665617.5 | 3447788.45 | 217829.05 | 3124966.5 | 2726792.734 | 180057.976 | 218115.79 | 98304.4 | 8359.8925 |  | 1361437.9 | 1001741 | 919174 | 477617 | 188443 | 115714 | 173460 | 441557 | 21064 | 57939 | 3500 | 3583 | 233498 | 121973 | 82567 | 29620 | 52947 | 604797.6 | 156990
单位 |  |  |  | （2）新建项目（171） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3150630.2167 | 2909554.79 | 241075.4267 | 2936852.7121 | 2548033 | 175588 | 213231.7121 | 572651.31 | 14217.8294 |  | 28544 | 745731 | 652617.6 | 127647.6 | 30207.2 | 48401.4 | 49039 | 524970 | 12935 | 125062 | 44600 | 0 | 93597 | 248776 | 93113.4 | 15091 | 78022.4 | 1397389.2833 | 707280.8288
单位 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（45） | [6 empty] | 13871 | 2295785 | 337953 | 3169.48 | 554.48 | 1430 | 1185 | 0 | 909276.0636 | 841626 | 67650.0636 | 857702.2161 | 754592 | 50684 | 52426.2161 | 179277.02 | 2155.1414 |  | 15624 | 236005 | 198039 | 46470 | 1350 | 8120 | 37000 | 151569 | 0 | 51969 | 38800 | 0 | 34320 | 26480 | 37966 | 8170 | 29796 | 384380.3873 | 207821.8288
单位 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（126） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2241354.1531 | 2067928.79 | 173425.3631 | 2079150.496 | 1793441 | 124904 | 160805.496 | 393374.29 | 12062.688 |  | 12920 | 509726 | 454578.6 | 81177.6 | 28857.2 | 40281.4 | 12039 | 373401 | 12935 | 73093 | 5800 | 0 | 59277 | 222296 | 55147.4 | 6921 | 48226.4 | 1013008.896 | 499459
单位 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（192） | [6 empty] | 1002157 | 17280189.3 | 3807158.7 | 14771.5516 | 686 | 3025.802 | 11059.7496 | 0 | 4778559.6672 | 4533911.66 | 244648.0072 | 4323368.4672 | 3918428.5 | 215865 | 189074.9672 | 452213.528 | 15238.897 |  | 9605 | 500234 | 425983 | 116066 | 21366 | 17600 | 77100 | 314917 | 18960 | 32193 | 53554 | 0 | 21680 | 188530 | 69251 | 0 | 69251 | 1816081.6672 | 1418545
单位 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（71） | [6 empty] | 211600 | 2967345.5 | 1393192.5 | 2186 | 40 | 246 | 1900 | 0 | 2389693.57 | 2230552 | 159141.57 | 2136940.98 | 1897558 | 97901 | 141481.98 | 189849 | 3749.6316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601694 | 1123646.98
单位 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（39） | [6 empty] | 200524 | 1526597.1 | 346060 | 492 | 0 | 195 | 297 | 0 | 509551.65 | 488569 | 20982.65 | 482678 | 426257 | 35438 | 20983 | 61830 | 2341.2095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282154
单位 | 1 |  |  | 一、重点中心（114） | [6 empty] | 619441 | 5682334 | 165555 | 4318.502 | 1854.7 | 1582.802 | 881 |  | 2478097.6539 | 2399845 | 78252.6539 | 2111424.1593 | 1851529.5 | 182258 | 77636.6593 | 395624.838 | 8859.6229 |  | 457511.9 | 337371 | 297628 | 132000 | 128890 | 3110 | 0 | 170628 | 0 | 70604 | 18754 | 2583 | 69687 | 9000 | 34743 | 4979 | 29764 | 642007.6505 | 477846.8088
一 |  |  |  | （一）2022年项目（102） | [6 empty] | 503906 | 3454322 | 165555 | 4318.502 | 1854.7 | 1582.802 | 881 |  | 2067865.4339 | 2015987 | 51878.4339 | 1727103.1793 | 1525218.5 | 150623 | 51261.6793 | 245645.838 | 5984.4429 |  | 457511.9 | 337371 | 297628 | 132000 | 128890 | 3110 | 0 | 170628 | 0 | 70604 | 18754 | 2583 | 69687 | 9000 | 34743 | 4979 | 29764 | 589678.6505 | 261389.8288
一 |  |  |  | 1、急需建设项目（65） | [6 empty] | 0 | 2255244 | 165555 | 3084.7 | 1571.7 | 632 | 881 |  | 1320657.4267 | 1295930 | 24727.4267 | 1000641.7121 | 886802 | 89151 | 24688.7121 | 67896.31 | 3573.8899 |  | 451036.9 | 287859 | 273274 | 132000 | 128890 | 3110 | 0 | 141274 | 0 | 65604 | 6800 | 2583 | 60287 | 6000 | 14585 | 4979 | 9606 | 235962.9833 | 25782.8288
一 | 续建 |  |  | （1）续建项目（35） | [6 empty] | 0 | 1637852 | 165555 | 2494 | 1512 | 101 | 881 |  | 1162477 | 1149553 | 12924 | 850201 | 759928 | 77349 | 12924 | 5939 | 2690.2225 |  | 443632.9 | 224563 | 223444 | 124743 | 124743 | 0 | 0 | 98701 | 0 | 46131 | 0 | 2583 | 46987 | 3000 | 1119 | 1119 | 0 | 173884.1 | 8121
一 | 续建 | 市政 | 1 | 引江济淮马院桥 | 乐桥路-合安高铁以西 | 桥梁287m×24m；接线路693m×24m | 省引江济淮集团 重点中心 | 2020.04 | 2022.04 | 桥梁及道路主体工程已完成。施工附属工程 | 0 | 50000 |  | 75 | 75 |  |  |  | 20417 | 20042 | 375 | 17242 | 15334 | 1533 | 375 |  |  | 引江济淮资金5330万元，下剩国开行贷款 | 13865 | 3377 | 3377 | 0 |  |  |  | 3377 | 34: 3377; 39=38+39: 0
一 | 续建 | 市政 | 2 | 庐巢路改造 （塔山东路延长线） | 周瑜大道-外环北路 | 3100m×45m | 重点中心 | 2021.03 | 2022.04 | 桥梁及道路已完工。施工附属工程 | 0 | 139500 |  | 16 |  | 16 |  |  | 25000 | 25000 |  | 9863 | 8966 | 897 |  |  |  | 基础设施一期PPP资金 | 7890 | 1973 | 1973 | 0 |  |  |  | 1973 | 36: 1973; 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 3 | 洗塘新村三期31栋、S4栋楼及附属工程 | 越城南路与沙溪路交口东北侧 | 建筑面积约1.7万㎡ | 重点中心 | 2019.11 | 2022.02 | 2月已竣工 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 3833 | 3808 | 25 | 3833 | 3462 | 346 | 25 |  |  | 县财政 | 3553 | 280 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 280; 40: 280; 44: 合铜路拓宽一期、外环南路拓宽、黄山南路、污水处理厂防护、越城南路延伸拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 4 | 附城新村 | 泥河路与邓湖路东南交口 | 建筑面积28万㎡ | 重点中心 | 2018.12 | 2022.06 | 主体完工，附属施工 | 0 | 10199 |  | 138 | 120 | 18 |  |  | 89466 | 89466 |  | 63971 | 58155 | 5816 |  |  |  | 棚改资金 | 63001 | 970 | 970 | 0 |  |  |  | 970 | 37: 970; 39=38+39: 0; 44: 四河整治、泥河东路、邓湖南路、南外环二标段、铜陵路、马厂路等项目拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 5 | 申山绿苑 | 合铜路以西、东升路以南 | 建筑面积36万㎡ | 重点中心 | 2018.11 | 2022.06 | 主体完工，附属施工 | 0 | 121490 |  | 136 | 136 |  |  |  | 111934 | 108000 | 3934 | 83190 | 72051 | 7205 | 3934 | 4200 | 728 | 棚改资金 | 82300 | 890 | 890 | 0 |  |  |  | 890 | 37: 890; 39=38+39: 0; 44: 岳武高速、合铜路、二军路、申山安置点、西外环、新渡路、特高压、湖岗路、世纪大道西延等项目拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 6 | 黄庄家园二期 | 移湖南路与五里南路交叉口 | 建筑面积10万㎡ | 重点中心 | 2019.08 | 2022.12 | 主体完工，附属施工 | 0 | 39291 |  | 59 | 59 |  |  |  | 39288 | 38993 | 295 | 26698 | 24003 | 2400 | 295 |  | 59 | 棚改资金 | 24320 | 2378 | 2378 | 0 |  |  |  | 2378 | 37: 2378; 39=38+39: 0; 44: 文昌西路、城西三期、合铜路、四河整治、五里南路、临湖路拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 7 | 磙桥家园三期 | 文翁路与合铜路西北 | 建筑面积20万㎡ | 重点中心 | 2019.04 | 2022.02 | 2月已竣工 | 0 | 82493 |  | 0 |  |  |  |  | 73440 | 72820 | 620 | 55250 | 49664 | 4966 | 620 |  | 124 | 棚改资金 | 54500 | 750 | 750 | 0 |  |  |  | 750 | 37: 750; 39=38+39: 0; 44: 产城融合、庐枞路、合铜路拓宽二期、狮子山科技园等项目拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 8 | 白岗安置房二期B地块 | 文明路以西、县河以南 | 建筑面积2.98万㎡ | 重点中心 | 2019.07 | 2022.02 | 2月已竣工 | 0 | 10451 |  | 16 | 16 |  |  |  | 10000 | 9920 | 80 | 7624 | 6858 | 686 | 80 |  | 16 | 棚改资金 | 7300 | 324 | 324 | 0 |  |  |  | 324 | 37: 324; 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 9 | 洗塘新村二期 | 县河以南、越城路以东 | 建筑面积14.4万㎡ | 重点中心 | 2019.11 | 2022.02 | 2月已竣工 | 0 | 45000 |  | 67 |  | 67 |  |  | 47200 | 47200 |  | 32085 | 29168 | 2917 |  |  |  | 棚改资金 | 31100 | 985 | 985 | 0 |  |  |  | 985 | 37: 985; 39=38+39: 0; 44: 污水处理厂防护、越城路南延、黄山南路等项目拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 10 | 磙桥家园四期 | 合铜路与外环路西北交口 | 建筑面积19.75万㎡ | 重点中心 | 2020.07 | 2023.12 | 主体结构施工 | 0 |  |  | 72 | 72 |  |  |  | 64000 | 64000 |  | 47193 | 42903 | 4290 |  |  |  | 棚改资金 | 12870.9 | 19800 | 19800 | 0 |  |  |  | 19800 | 37: 19800; 39=38+39: 0; 42: 14522.1; 44: 沙溪尾砂库（胜利、姚院、山老）、高新区四期拆迁安置
一 | 续建 | 安置房 | 11 | 引江济淮乐桥镇老院安置点（一期） | 乐桥镇京徽南路以南、乐桥小学路以西 | 建筑面积6.9万㎡ | 乐桥镇 重点中心 | 2019.08 | 2022.12 | 主体结构施工 | 0 | 57605 | 57605 | 86 |  |  | 86 |  | 22000 | 21780 | 220 | 13743 | 12294 | 1229 | 220 |  | 86.4075 | 引江济淮资金 | 10000 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 12 | 引江济淮柯坦镇小墩安置点（一期）A片区 | 柯坦镇庐柯公路以南、规划一路以东 | 建筑面积4.6万㎡ | 柯坦镇 重点中心 | 2019.06 | 2022.12 | 装饰装修附属施工 | 0 | 44260 | 44260 | 213 | 213 |  |  |  | 14410 | 14034 | 376 | 9851 | 8614 | 861 | 376 |  | 212.9 | 引江济淮资金 | 7500 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 13 | 柯坦镇小墩安置点（一期B区） | 柯坦镇小墩村 | 建筑面积7.41万㎡ | 柯坦镇 重点中心 | 2021.5 | 2023.05 | 完成工程量的25% | 0 | 44260 |  | 66 | 66 |  |  |  | 23846 | 23516 | 330 | 19273 | 17221 | 1722 | 330 | 0 | 66 | 引江济淮专项资金总价包干 | 5330 | 10943 | 10943 | 10943 | 10943 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 0; 44: 引江济淮专项资金总价包干
一 | 续建 | 安置房 | 14 | 柯坦镇小墩安置房（二期A区） | 柯坦镇小墩村 | 建筑面积4.92万㎡ | 柯坦镇 重点中心 | 2021.07 | 2023.10 | 完成工程量的12% | 0 | 93183 |  | 140 | 140 |  |  |  | 65269 | 64569 | 700 | 12111 | 10919 | 1092 | 100 | 0 | 140 | 引江济淮专项资金总价包干 | 2100 | 7011 | 7011 | 7011 | 7011 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 0; 44: 引江济淮专项资金总价包干
一 | 续建 | 安置房 | 15 | 柯坦镇小墩安置房（二期B区） | 柯坦镇小墩村 | 建筑面积16万㎡ | 柯坦镇 重点中心 | 2021.08 | 2023.10 | 完成工程量的5% | 0 | [10 empty] | 44941 | 40310 | 4031 | 600 | 0 |  | 引江济淮专项资金总价包干 | 8600 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 18341; 43: 0; 44: 引江济淮专项资金总价包干
一 | 续建 | 安置房 | 16 | 引江济淮万山镇庞院安置点（一期） | 老二军路以 北，金长路以东 | 建筑面积5.9万㎡ | 万山镇 重点中心 | 2019.09 | 2022.12 | 装饰装修附属施工 | 0 | 21997 |  | 33 | 33 |  |  |  | 18896 | 18709 | 187 | 13129 | 11765 | 1177 | 187 |  | 33 | 引江济淮资金 | 10250 | 2879 | 2879 | 2879 | 2879 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 17 | 引江济淮白山镇戴桥安置点（一期） | 白山镇戴桥社区 | 建筑面积1.89万㎡ | 白山镇 重点中心 | 2019.07 | 2022.06 | 装饰装修附属施工 | 0 | 37010 | 37010 | 56 |  |  | 56 |  | 5508 | 5368 | 140 | 4345 | 3823 | 382 | 140 |  | 55.515 | 引江济淮资金 | 4200 | 145 | 145 | 145 | 145 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 18 | 引江济淮庐城镇城西安置点 | 湖岗路以东、秉璋路以北 | 建筑面积13.6万㎡ | 庐城镇 重点中心 | 2020.07 | 2024.04 | 一期已竣工，二期待进场 | 0 | 66000 |  | 99 |  |  | 99 |  | 51000 | 50505 | 495 | 30692 | 27452 | 2745 | 495 |  | 99 | 引江济淮资金 | 1400 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 18292; 43: 1000
一 | 续建 | 安置房 | 19 | 引江济淮申山安置点一期 | 合铜路与东升路交口西北 | 建筑面积约0.9万㎡ | 庐城镇 重点中心 | 2020.10 | 2022.06 | 装饰装修附属施工 | 0 |  |  | 186 | 186 |  |  |  | 1741 | 1591 | 150 | 1741 | 1446 | 145 | 150 |  |  | 引江济淮资金 | 1570 | 171 | 171 | 171 | 171 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
一 | 续建 | 安置房 | 20 | 引江济淮申山安置点二期 | 合铜路与东升路交口西北 | 建筑面积26万㎡ | 庐城镇 重点中心 | 2021.06 | 2024.06 | 基础施工 | 0 | 124000 |  | 0 |  |  |  |  | 88000 | 88000 |  | 65726 | 59126 | 6600 |  |  | 186 | 引江济淮资金 | 5450 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 28000; 43: 4276
一 | 续建 | 公益及其他 | 21 | 庐江县康养中心 | 城东医院以北、外环东路以东 | 总占地面积130亩，总建筑面积约8万㎡，床 位1000张 | 县医院 重点中心 | 2020.08 | 2023.06 | 目前主体已封顶，室外附属工程已进场；供配电工程进场施工 | 0 | 86450 |  | 130 |  |  | 130 |  | 33650 | 33000 | 650 | 20448 | 17998 | 1800 | 650 |  | 130 | 非标债 | 16462 | 3486 | 3486 | 0 |  |  |  | 3486 | 37: 3486; 39=38+39: 0; 42: 500
一 | 续建 | 公益及其他 | 22 | 庐江县中医院城西医院及中医养生护理院 | 城西大道以东、文昌路以南、闸山路以西、汝昌路以北 | 占地面积约297亩，总建筑面积约19.8万㎡ | 县中医院 重点中心 | 2021.01 | 2023.03 | 主体结构施工 | 0 | 312500 |  | 470 |  |  | 470 |  | 68350 | 66000 | 2350 | 44860 | 38645 | 3865 | 2350 |  | 470 | 非标债 | 20000 | 14860 | 14860 | 0 |  |  |  | 14860 | 37: 14860; 39=38+39: 0; 42: 10000
一 | 续建 | 公益及其他 | 23 | 第三医院专科病房楼 | 合铜路与世纪大道交叉口西北角 | 总建筑面积约1.67万㎡ （其中地上1.52万㎡，地下约 0.15万㎡） | 县第三医院 重点中心 | 2021.03 | 2022.12 | 主体结构施工 | 0 | 26680 | 26680 | 40 |  |  | 40 |  | 11728 | 11528 | 200 | 7464 | 6604 | 660 | 200 |  | 40 | 非标债5250万元 | 4920 | 2544 | 2544 | 0 |  |  |  | 2544 | 37: 2544; 39=38+39: 0
一 | 续建 | 公益及其他 | 24 | 农村饮水安全工程项目鸡鸣、榆墩、缺口水厂 | 白山镇、盛桥镇、郭河镇、金牛镇、同大镇、龙桥镇 | 新建2.0万吨/日鸡鸣水厂、新建3.0万吨/日榆墩水厂、新建2.0万吨/日缺口水厂三个厂区 | 水务集团 重点中心 | 2019.12 | 2022.04 | 装饰装修 设备安装 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20200 | 19200 | 1000 | 15850 | 13500 | 1350 | 1000 |  |  | PPP资金 | 15240 | 610 | 610 | 0 |  |  |  | 610 | 36: 610; 39=38+39: 0
一 | 续建 | 公益及其他 | 25 | 人武部新营区、国防动员训练基地周转房 | 外环东路与盛桥路西北交口 | 建筑面积约1.2万㎡ | 人武部 重点中心 | 2020.11 | 2022.07 | 装饰装修 | 0 | 15358 |  | 0 |  |  |  |  | 9000 | 8800 | 200 | 6239 | 5490 | 549 | 200 |  |  | 县财政 | 5400 | 839 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 839; 40: 839
一 | 续建 | 安置房 | 26 | 朱墩花园二期三标段 | 纬一路以北、经四路以西 | 建筑面积10万㎡ | 重点中心 | 2021.09 | 2023.11 | 基础施工 | 0 | 38625 |  | 40 | 40 |  |  |  | 31922 | 31800 | 122 | 27208 | 24624 | 2462 | 122 | 1739 | 24.4 | 国开行 | 3208 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 12000 | 34: 12000; 39=38+39: 0; 42: 12000; 44: 安置城东、高老片区、东外环、双石路、内环北路、庐江壹号出让地块、朱墩安置房二期、经三路、双石路、庐巢路改造等项目
一 | 续建 | 安置房 | 27 | 莲花别苑二期 | 迎松路 | 建筑面积2.3万㎡ | 重点中心 | 2021.11 | 2024.01 | 基础施工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7800 | 7800 |  | 5268 | 4789 | 479 |  |  |  | 国开行 | 420 | 2400 | 2400 | 0 |  |  |  | 2400 | 34: 2400; 39=38+39: 0; 42: 2400; 43: 48; 44: 中心幼儿园
一 | 续建 | 安置房 | 28 | 余月湖畔二期 （2标段） | 外环北路与陆岗路交口 | 建筑面积18.2万㎡ | 冶父山镇 重点中心 | 2021.10 | 2023.12 | 基础施工 | 0 |  |  | 72 | 72 |  |  |  | 55075 | 54600 | 475 | 41283 | 37099 | 3709 | 475 |  |  | 国开行 | 5283 | 18000 | 18000 | 0 |  |  |  | 18000 | 34: 18000; 39=38+39: 0; 42: 18000; 44: 环巢湖大道庐城连接线二期、G346庐巢路升级改造、徽州大道南延线、岳武高速、万山-塔山110kV高压项目
一 | 续建 | 安置房 | 29 | 黄庄家园三期 | 中塘路以南、五里路以西 | 建筑面积10万㎡ | 重点中心 | 2021.12 | 2024.02 | 基础施工 | 0 | 25333 |  | 60 | 60 |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 21608 | 19644 | 1964 |  |  |  | 国开行 | 300 | 10354 | 10354 | 0 |  |  |  | 10354 | 34: 10354; 39=38+39: 0; 42: 10354; 43: 600; 44: 安置文昌西路项目
一 | 续建 | 安置房 | 30 | 引江济淮同大镇临圣安置点（一期） | 庐江县同大镇临圣中心村 | 建筑面积约为3.4万㎡ | 同大镇 重点中心 | 2021.04 | 2023.04 | 主体结构施工 | 0 | 32383 |  | 49 | 49 |  |  |  | 7454 | 7454 |  | 6536 | 5942 | 594 |  |  | 49 | 引江济淮资金 | 2000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 736
一 | 续建 | 安置房 | 31 | 引江济淮同大镇灵台安置点 | 庐江县同大镇灵台村 | 建筑面积约为6.0万㎡ | 同大镇 重点中心 | 2021.09 | 2023.11 | 基础施工 | 0 | 62000 |  | 93 | 93 |  |  |  | 21100 | 21100 |  | 20074 | 18249 | 1825 |  |  | 93 | 引江济淮资金 | 2300 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 8374
一 | 续建 | 安置房 | 32 | 引江济淮同大镇二龙安置点（一期） | 庐江县同大镇二龙村 | 建筑面积约为5.8万㎡ | 同大镇 重点中心 | 2021.09 | 2023.11 | 基础施工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 19950 | 19950 |  | 18697 | 16997 | 1700 |  |  |  | 引江济淮资金 | 2000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 7897
一 | 续建 | 安置房 | 33 | 万山镇庞院安置点（二期） | 万山镇长岗街道（万山镇老军二路以北，金长路以东） | 用地面积77.67亩，总建筑面积12.26万㎡， | 万山镇 重点中心 | 2021.11 | 2024.03 | 地基处理：预制桩静压 | 0 | 51784 |  | 78 | 78 |  |  |  | 39000 | 39000 |  | 35197 | 31297 | 3900 |  |  | 78 | 引江济淮专项资金及大建设资金 | 2000 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 |  |  | 3000 | 38: 3000; 39=38+39: 0; 42: 16000; 43: 2197; 44: 引江济淮、岳武高速、、郭庙路、站前大道、移湖西路桥、马院桥等项目安置（工程结束后，县财政与镇政府结算分担）
一 | 续建 | 安置房 | 34 | 引江济淮白山镇九联安置点（一期） | 庐江县白山镇九联村 | 建筑面积约为1.6万㎡ | 白山镇 重点中心 | 2021.02 | 2023.02 | 基础施工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5900 | 5900 |  | 3846 | 3587 | 259 |  |  |  | 引江济淮资金 | 2200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 146
一 | 续建 | 安置房 | 35 | 引江济淮白山镇九联安置点（二期） | 庐江县白山镇九联村 | 建筑面积约为4.7万㎡ | 白山镇 重点中心 | 2021.06 | 2023.06 | 基础施工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16100 | 16100 |  | 13122 | 11929 | 1193 |  |  |  | 引江济淮资金 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 2322
一 |  |  |  | （2）新建项目（30） | [6 empty] | 0 | 617392 | 0 | 590.7 | 59.7 | 531 | 0 | 0 | 158180.4267 | 146377 | 11803.4267 | 150440.7121 | 126874 | 11802 | 11764.7121 | 61957.31 | 883.6674 |  | 7404 | 63296 | 49830 | 7257 | 4147 | 3110 | 0 | 42573 | 0 | 19473 | 6800 | 0 | 13300 | 3000 | 13466 | 3860 | 9606 | 62078.8833 | 17661.8288 | 0
一 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（20） | [6 empty] | 0 | 474754 | 0 | 590.7 | 59.7 | 531 | 0 | 0 | 110772.0636 | 102756 | 8016.0636 | 105050.2161 | 88248 | 8825 | 7977.2161 | 51270.02 | 775.1414 |  | 6214 | 38866 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 13300 | 3000 | 8966 | 3000 | 5966 | 48148.3873 | 11821.8288
一 | 结转新 | 市政 | 1 | 果树路 | 立人路-鼎新大道 | 674m×14m | 重点中心 | 2022.05 | 2023.05 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 9436 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1527 | 1415 | 112 | 1395 | 1202 | 120 | 73 | 0 | 14.622 | 高新区城市更新一期工行 | 110 | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 35: 600; 39=38+39: 0; 42: 685
一 | 结转新 | 市政 | 2 | 柯坦路 | 金汤路-滨江大道 | 890m×30m | 重点中心 | 2022.05 | 2023.05 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 26700 |  | 21 |  | 21 |  |  | 4899 | 4120 | 779 | 4631 | 3502 | 350 | 779 | 6949 | 44.643 |  | 779 | 2200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2200; 41: 2200; 42: 1652
一 | 结转新 | 市政 | 3 | 虎洞路 | 金汤路-滨江大道 | 1015m×24m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.05 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 24360 |  | 29 |  | 29 |  |  | 3607.6875 | 3167 | 440.6875 | 3401.6875 | 2692 | 269 | 440.6875 | 3251 | 36.1215 |  | 441 | 1600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1600; 41: 1600; 42: 1360.6875
一 | 结转新 | 市政 | 4 | 磙桥路 | 乐桥路-滨江大道 | 510m×30m | 重点中心 | 2022.05 | 2023.05 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 15300 |  | 17 |  | 17 |  |  | 2256.75 | 2142 | 114.75 | 2117 | 1820 | 182 | 115 | 0 | 22.95 | 高新区城市更新一期工行 | 130 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | 35: 800; 39=38+39: 0; 42: 1187
一 | 结转新 | 市政 | 5 | 狮子山路 | 泥河路-外环南路 | 1145m×30m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 34350 |  | 54 |  | 54 |  |  | 4748.7575 | 4466 | 282.7575 | 4458.7575 | 3796 | 380 | 282.7575 | 0 | 56.5515 | 非标专项债 | 210 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 37: 2500; 39=38+39: 0; 42: 1748.7575
一 | 结转新 | 市政 | 6 | 立人路 | 福泉路-滨江大道 | 2330m×24m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.08 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 55920 |  | 81 |  | 81 |  |  | 12611.8025 | 11000 | 1611.8025 | 11896.8025 | 9350 | 935 | 1611.8025 | 12177 | 127.5285 | 非标专项债 | 1400 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 37: 5000; 39=38+39: 0; 42: 5496.8025
一 | 结转新 | 市政 | 7 | 立人路 | 兆河路-福泉路 | 770m×30m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.08 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 23100 |  | 26 |  | 26 |  |  | 3183.0975 | 3000 | 183.0975 | 2988 | 2550 | 255 | 183 | 0 | 36.6195 | 非标专项债 | 180 | 1300 | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 | 37: 1300; 39=38+39: 0; 42: 1508
一 | 结转新 | 市政 | 8 | 洋河路北延 | 立人路-文昌路 | 1290m×24m | 重点中心 | 2022.04 | 2023.04 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 30960 |  | 43 |  | 43 |  |  | 4830.735 | 4404 | 426.735 | 4543.735 | 3743 | 374 | 426.735 | 2274 | 48.963 | 高新区城市更新一期工行 | 374 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 35: 2000; 39=38+39: 0; 42: 2169.735
一 | 结转新 | 市政 | 9 | 洋河路北延 | 秉章路-立人路 | 580m×24m | 重点中心 | 2022.04 | 2023.02 | 清单编制结束，待挂网招标。 | 0 | 13920 |  | 14 |  | 14 |  |  | 1969.4325 | 1800 | 169.4325 | 1852.4325 | 1530 | 153 | 169.4325 | 840 | 20.4465 | 高新区城市更新一期工行 | 130 | 1400 | 1400 | 0 |  |  |  | 1400 | 35: 1400; 39=38+39: 0; 42: 322.4325
一 | 结转新 | 市政 | 10 | 新渡路 | 合铜路-罗河路 | 1161m×30m | 重点中心 | 2022.05 | 2023.1 | 工程已招标 | 0 | 34830 |  | 31.7 | 31.7 |  |  |  | 6061.809 | 4528 | 1533.809 | 5767.809 | 3849 | 385 | 1533.809 | 15907.3 | 52.245 | 正在争取城市更新二期 | 100 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 4667.809
一 | 结转新 | 市政 | 11 | 闸山路 | 文昌路-外环北路 | 3600m×30m | 重点中心 | 2022.08 | 2024.02 | 设计方案报批 | 0 | 108000 |  | 149 |  | 149 |  |  | 17578.92 | 16000 | 1578.92 | 16538.92 | 13600 | 1360 | 1578.92 | 8249 | 183.8 | 非标专项债 | 430 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 37: 3000; 39=38+39: 0; 42: 8500; 43: 4608.92
一 | 结转新 | 市政 | 12 | 汝昌路 | 果树路-城西大道 | 1735m×24m | 重点中心 | 2022.07 | 2023.07 | 方案待报批、初步设计编制 | 0 | 41640 |  | 62 |  | 62 |  |  | 5791.6088 | 5413 | 378.6088 | 5438.6088 | 4600 | 460 | 378.6088 | 828.86 | 62.46 | 非标专项债 | 370 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 37: 1500; 39=38+39: 0; 42: 3568.6088
一 | 结转新 | 市政 | 13 | 左慈路 | 合铜路-五里路 | 710m×18m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.03 | 图审已完成，建设工程规划许可证办理 | 0 | 12780 |  | 18 |  | 18 |  |  | 1894.9745 | 1790 | 104.9745 | 1777.9745 | 1521 | 152 | 104.9745 | 0 | 20.9949 | 高新区城市更新一期工行 | 120 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 35: 1000; 39=38+39: 0; 42: 657.9745
一 | 结转新 | 市政 | 14 | 龙池路 | 临湖路-左慈路 | 708m×18m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.03 | 图审已完成，建设工程规划许可证办理 | 0 | 12744 |  | 14 |  | 14 |  |  | 1847.58 | 1750 | 97.58 | 1733.58 | 1487 | 149 | 97.58 | 25 | 19.116 | 高新区城市更新一期工行 | 110 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 35: 1000; 39=38+39: 0; 42: 623.58
一 | 结转新 | 市政 | 15 | 引江济淮文昌西路桥、移湖西路桥景观亮化工程 | 文昌西路桥、移湖西路桥处 | 景观亮化、涂装、桥名牌等 | 重点中心 | 2022.05 | 2022.12 | 待启动前期手续 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 693 | 630 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 693 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 693; 41: 693; 42: 0
一 | 结转新 | 安置房 | 16 | 城南安置点 | 浮山路与体育路交口西南 | 建筑面积3.46万㎡ | 重点中心 | 2022.04 | 2024.10 | 工程已招标，办理施工许手续 | 0 | 8634 |  | 13 | 13 |  |  |  | 13041.7625 | 12977 | 64.7625 | 12197.7625 | 11030 | 1103 | 64.7625 | 0 | 12.9525 | 城投 国开行融资 | 490 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 34: 4000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 2707.7625; 44: 城南片区零星拆迁、庞庄庞院安置
一 | 结转新 | 安置房 | 17 | 庐城镇城南村利用集体建设用地建设租赁住房项目 | 浮山路与体育路交口西南 | 建筑面积1.82万㎡ | 南诚房屋租赁管理公司 重点中心 | 2022.04 | 2024.10 | 工程已招标，办理施工许手续 | 0 | 10080 |  | 15 | 15 |  |  |  | 6723.1463 | 6586 | 137.1463 | 6295.1463 | 5598 | 560 | 137.1463 | 768.86 | 15.1275 | 自筹 | 370 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 38: 3000; 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 925.1463
一 | 结转新 | 公益及其他 | 18 | 政务中心扩建工程 | 政府大院内 | 建筑面积约1.4万㎡ | 事管中心 重点中心 | 2022.05 | 2024.05 | 正在推进施工图设计及清单编制工作 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11000 | 11000 |  | 10890 | 9900 | 990 | 0 | 0 | 0 | 县财政 | 320 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 3000; 40: 3000; 42: 5000; 43: 2570
一 | 结转新 | 公益及其他 | 19 | 站前广场安防监控 | 高铁西站 | 安防监控等设施 | 重点中心 | 2022.04 | 2022.07 | 施工图设计 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 498 | 498 |  | 493 | 448 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 473 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 473; 41: 473
一 | 结转新 | 公益及其他 | 20 | 塔山东路配套工程 | 越城路以西，塔山路以北，黄山路以东 | 地下车库面积约8200㎡，内容包括人防、消防、电气、绿化和其它配套设施 | 重点中心 | 2022.04 | 2024.04 | 已招标施工单位 | 0 | 12000 |  | 0 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 5940 | 5400 | 540 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化二期国开行 | 130 | 2800 | 2800 | 0 |  |  |  | 2800 | 34: 2800; 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 1010
一 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（10） | [6 empty] | 0 | 142638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47408.3631 | 43621 | 3787.3631 | 45390.496 | 38626 | 2977 | 3787.496 | 10687.29 | 108.526 |  | 1190 | 24430 | 19930 | 7257 | 4147 | 3110 | 0 | 12673 | 0 | 12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 860 | 3640 | 13930.496 | 5840
一 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 2022年度老旧小区改造 | 越城花园、皖中大市场、绣溪花园、庞庄等20个老旧小区 | 大门、围墙、道路、给排水、强弱电、燃气、景观、绿化、智慧平安建设等改造 | 重点中心 | 2022.04 | 2022.12 | 施工图设计 | 0 | [7 empty] | 13000 | 13000 |  | 12100 | 11000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 省市补助及新型城镇化一期国开行 | 550 | 11550 | 11550 | 7257 | 4147 | 3110 |  | 4293 | 34: 4293; 39=38+39: 0
一 | 新增新 | 市政 | 2 | 县城市政道路交通设施升级改造工程（交通路改造） | 周瑜大道-塔山路 | 道路改造486m×13m，以及两旁立面改造 | 重点中心 | 2022.08 | 2023.08 | 待启动前期手续 | 0 | 6318 |  | 0 |  |  |  | √ | 1500 | 1500 |  | 1287 | 1275 | 12 | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化二期国开行 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 400 | 34: 400; 39=38+39: 0; 42: 887
一 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 捧檄桥交通设施升级改造工程 | 庐城镇 | 捧檄桥文物修复 | 重点中心 | 2022.06 | 2022.1 | 待启动前期手续 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | √ | 510 | 510 |  | 480 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 新型城镇化二期国开行 |  | 480 | 480 | 0 |  |  |  | 480 | 34: 480; 39=38+39: 0
一 | 新增新 | 公益及其他 | 4 | 新建城东农贸市场 | 城中路南侧 | 建筑面积0.6万㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.08 | 2023.12 | 正在推进拆迁，施工图设计阶段 | 0 | 6270 |  | 0 |  |  |  |  | 5077 | 3200 | 1877 | 5045 | 2880 | 288 | 1877 | 3200 | 5.88 | 新型城镇化一期国开行 | 180 | 2877 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 1877; 41: 1877; 42: 1988
一 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 改建城北农贸市场 | 交通路西侧 | 建筑面积约1.4万㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.02 | 2023.01 | 工程已招标，办理施工许手续，施工临时市场 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5063 | 4500 | 563 | 5005 | 4038 | 404 | 563 | 750 | 0.97 | 新型城镇化一期国开行 | 200 | 4063 | 3500 | 0 |  |  |  | 3500 | 34: 3500; 39=38+39: 563; 41: 563; 42: 742
一 | 新增新 | 公益及其他 | 6 | 庐江县养老服务设施工程（老年大学） | 黄山路以西、苏家河以南 | 建筑面积2.28万㎡ | 老年大学 重点中心 | 2022.08 | 2024.08 | 方案设计 | 0 | 23000 |  | 0 |  |  |  |  | 15353.3671 | 15000 | 353.3671 | 15000 | 13800 | 847 | 353 | 2268.59 | 34.376 | 新型城镇化二期国开行 | 160 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 34: 2000; 39=38+39: 0; 42: 7000; 43: 5840
一 | 新增新 | 公益及其他 | 7 | 县城市政支路交通设施工程（原老年大学南侧支路） | 黄山路以西、苏家河以南，新建老年大学南侧 | 330m×15m | 重点中心 | 2022.08 | 2023.04 | 待招标设计单位 | 0 | 4050 |  | 0 |  |  |  | √ | 730.5 | 693 | 37.5 | 686 | 589 | 59 | 38 | 0 | 7.5 | 新型城镇化二期国开行 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 34: 200; 39=38+39: 0; 42: 486
一 | 新增新 | 公益及其他 | 8 | 塔山公园工程（塔山农贸市场拆除改造工程） | 塔山路与周瑜大道交叉口 | 塔山农贸市场拆除改造成道路及游园，改造面积约1.3万㎡ | 重点中心 | 2022.08 | 2023.04 | 待招标设计单位 | 0 | 13000 |  | 0 |  |  |  |  | 1658 | 1358 | 300 | 1466 | 1154 | 12 | 300 |  |  | 新型城镇化二期国开行 | 0 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 34: 800; 39=38+39: 0; 42: 666
一 | 新增新 | 公益及其他 | 9 | 城西安置房二期消防改造工程 | 果树路与北纬一路交叉口 | 城西二期26栋住宅消防改造，改造面积约20万㎡ | 高新区 县重点中心 | 2022.05 | 2022.1 | 工程待招标 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 |  | 0 |  |  | 县财政 | 0 | 860 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 860; 40: 860
一 | 新增新 | 公益及其他 | 10 | 周瑜大道万山段接线景观工程 | 周瑜大道万山段 | 改造提升绿化面积100000㎡ | 重点中心 | 2022.06 | 2023.04 | 施工图设计 | 0 | 90000 |  | 0 |  |  |  |  | 3656.496 | 3000 | 656.496 | 3461.496 | 2550 | 255 | 656.496 | 4468.7 | 59.8 | 正在争取高新区城市更新二期工行 | 100 | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1200; 41: 1200; 42: 2161.496
一 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（37） | [6 empty] | 503906 | 1199078 | 0 | 1233.802 | 283 | 950.802 | 0 | 0 | 747208.0072 | 720057 | 27151.0072 | 726461.4672 | 638416.5 | 61472 | 26572.9672 | 177749.528 | 2410.553 |  | 6475 | 49512 | 24354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29354 | 0 | 5000 | 11954 | 0 | 9400 | 3000 | 20158 | 0 | 20158 | 353715.6672 | 235607
一 | 适时 | 市政 | 1 | 闸山路 | 文昌路-秉章路 | 1400m×30m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 图审已完成，建设工程规划许可证办理 | 0 | 42000 |  | 62 |  | 62 |  |  | 7329.08 | 6960 | 369.08 | 6876.08 | 5916 | 591 | 369.08 | 676 | 63 |  | 310 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 4000; 41: 4000; 42: 2566.08
一 | 适时 | 市政 | 2 | 双福路 | 合铜公路-城西大道 | 2262m×20m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 方案待报批、初步设计编制 | 0 | 45240 |  | 49 |  | 49 |  |  | 6628.762 | 5800 | 828.762 | 6251.762 | 4930 | 493 | 828.762 | 5643.9 | 75.45 | 非标专项债 | 390 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 37: 2500; 39=38+39: 0; 42: 3361.762
一 | 适时 | 市政 | 3 | 汝昌路 | 城西大道-滨江大道 | 800m×24m | 重点中心 | 2022.07 | 2023.07 | 初步设计待评审、施工图编制 | 0 | 19200 |  | 30 |  | 30 |  |  | 2640 | 2496 | 144 | 2477 | 2121 | 212 | 144 | 0 | 28.8 | 高新区城市更新一期工行 | 180 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | 35: 800; 39=38+39: 0; 42: 1497
一 | 适时 | 市政 | 4 | 许塘路 | 光华路-城西大道 | 1214m×20m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 方案待上业务会 | 0 | 24280 |  | 42 |  | 42 |  |  | 3369.355 | 3160 | 209.355 | 3164.355 | 2686 | 269 | 209.355 | 0 | 41.871 | 非标专项债 | 235 | 1400 | 1400 | 0 |  |  |  | 1400 | 37: 1400; 39=38+39: 0; 42: 1529.355
一 | 适时 | 市政 | 5 | 店桥路 | 兆河路-城西大道 | 1733m×40m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.12 | 图纸完成、建设工程规划许可证办理。 | 0 | 69320 |  | 78 | 15 | 63 |  |  | 9531.6 | 9012 | 519.6 | 8945.6 | 7660 | 766 | 519.6 | 0 | 103.92 |  | 590 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2800; 41: 2800; 42: 5555.6
一 | 适时 | 市政 | 6 | 世纪大道 | 湖岗路-城西大道 | 1285m×45m | 重点中心 | 2022.08 | 2023.08 | 待启动前期手续 | 0 | 57825 |  | 0 |  |  |  | √ | 9642.4075 | 8680 | 962.4075 | 9078.4075 | 7378 | 738 | 962.4075 | 6609 | 86.7375 | 高新区城市更新一期工行 |  | 3854 | 3854 | 0 |  |  |  | 3854 | 35: 3854; 39=38+39: 0; 42: 5224.4075
一 | 适时 | 市政 | 7 | 杨桥路 | 兆河路-滨江大道 | 2847m×30m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.10 | 初步设计 | 0 | 85410 |  | 115 |  | 115 |  |  | 13667.965 | 13000 | 667.965 | 12822.965 | 11050 | 1105 | 667.965 | 0 | 133.593 | 非标专项债 | 200 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 11922.965
一 | 适时 | 市政 | 8 | 百花路 | 洋河路-滨江大道 | 785m×24m | 重点中心 | 2022.09 | 2023.09 | 金汤路-滨江大道段初步设计 | 0 | 18840 |  | 24 |  | 24 |  |  | 2520.0875 | 2450 | 70.0875 | 2358.0875 | 2080 | 208 | 70.0875 | 0 | 14.0175 | 非标专项债 | 100 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 1558.0875
一 | 适时 | 市政 | 9 | 兆河路 | 外环北路-世纪大道 | 1344m×30m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.10 | 初步设计 | 0 | 40320 |  | 44.6055 |  | 44.6055 |  |  | 10426.5 | 10000 | 426.5 | 9776.5 | 8500 | 850 | 426.5 | 1243 | 65.412 | 非标专项债 | 620 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 8456.5
一 | 适时 | 市政 | 10 | 店桥路 | 城西大道-滨江大道 | 955m×40m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.10 | 方案设计 | 0 | 38200 |  | 60 |  | 60 |  |  | 6480.655 | 6200 | 280.655 | 6077.655 | 5270 | 527 | 280.655 | 0 | 56.131 | 非标专项债 | 300 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 5077.655
一 | 适时 | 市政 | 11 | 长冲路 | 外环北路-店桥路 | 1855m×30m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.10 | 方案设计 | 0 | 55650 |  | 84 |  | 84 |  |  | 7800.8096 | 7200 | 600.8096 | 7332.8096 | 6120 | 612 | 600.8096 | 1783.37 | 91.628 | 非标专项债 | 400 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 6232.8096
一 | 适时 | 市政 | 12 | 罗河路 | 外环北路-周瑜大道 | 2610m×30m | 重点中心 | 2022.09 | 2023.09 | 周瑜大道-万山路初步设计 | 0 | 78300 |  | 94 |  | 94 |  |  | 12576.0502 | 11500 | 1076.0502 | 11828.0502 | 9775 | 977 | 1076.0502 | 5086.19 | 133.831 | 非标专项债 | 550 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 10578.0502
一 | 适时 | 市政 | 13 | 文翁路 | 城西大道-金汤路 | 907m×24m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 施工图设计 | 0 | 21768 |  | 29.5665 |  | 29.5665 |  |  | 3067.5 | 2900 | 167.5 | 2878.5 | 2465 | 246 | 167.5 | 0 | 33.5 | 非标专项债 | 220 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 37: 700; 39=38+39: 0; 42: 1958.5
一 | 适时 | 市政 | 14 | 矾山路 | 罗岗路-庐巢路 | 937m×32m | 重点中心 | 2022.05 | 2023.05 | 施工图设计 | 0 | 29984 |  | 23.75 |  | 23.75 |  |  | 5892.27 | 5500 | 392.27 | 5535.27 | 4675 | 468 | 392.27 | 2094 | 44.95 |  | 390 | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 700; 41: 700; 42: 4445.27
一 | 适时 | 市政 | 15 | 湖岗路 | 金牛路-外环北路 | 490m×30m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.08 | 待启动前期手续 | 0 | 14700 |  | 5 |  | 5 |  |  | 2410.25 | 2300 | 110.25 | 2261.25 | 1955 | 196 | 110.25 | 0 | 22.05 | 非标专项债 | 120 | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 37: 600; 39=38+39: 0; 42: 1541.25
一 | 适时 | 市政 | 16 | 中塘路 | 城西大道-金汤路 | 420m*24m | 重点中心 | 2022.09 | 2023.08 | 方案设计 | 0 | 10080 |  | 0 |  |  |  | √ | 1691.84 | 1500 | 191.84 | 1593.84 | 1275 | 127 | 191.84 | 1453 | 15.12 |  | 50 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 600; 41: 600; 42: 943.84
一 | 适时 | 市政 | 17 | 果树路 | 文昌路-立人路 | 490m×14m | 重点中心 | 2022.08 | 2023.04 | 办理建设工程规划许可证 | 0 | 6860 |  | 11 | 6 | 5 |  |  | 1362.5725 | 1312 | 50.5725 | 1276.5725 | 1115 | 111 | 50.5725 | 0 | 10.1145 | 高新区城市更新一期工行 | 80 | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 35: 600; 39=38+39: 0; 42: 596.5725
一 | 适时 | 市政 | 18 | 体育路 | 文翁路-外环南路 | 378m×18m | 重点中心 | 2022.06 | 2022.12 | 办理建设工程规划许可证 | 0 | 6804 |  | 5.6325 |  | 5.6325 |  |  | 1321.2 | 1150 | 171.2 | 1245.2 | 977 | 97 | 171.2 | 1502.5 | 10.2 | 高新区城市更新一期工行 | 100 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 35: 700; 39=38+39: 0; 42: 445.2
一 | 适时 | 市政 | 19 | 岱鳌山路 | 洋河路-滨江大道 | 1275m×24m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 办理建设工程规划许可证 | 0 | 30600 |  | 21.53 |  | 21.53 |  |  | 6627.549 | 6352 | 275.549 | 6215.549 | 5400 | 540 | 275.549 | 577.488 | 45.87 |  | 270 | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 700; 41: 700; 42: 5245.549
一 | 适时 | 市政 | 20 | 马厂路 | 合铜路-邓湖路 | 2350m×30m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 办理建设工程规划许可证 | 0 | 70500 |  | 61.7175 |  | 61.7175 |  |  | 10181.2564 | 9165 | 1016.2564 | 9585.2564 | 7790 | 779 | 1016.2564 | 6097.58 | 105.69 |  | 630 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 7955.2564
一 | 适时 | 市政 | 21 | 世纪大道西延 | 湖岗路-合铜路 | 865m×45m | 重点中心 | 2022.08 | 2023.08 | 待施工招标 | 0 | 38925 |  | 58 | 58 |  |  |  | 5507.8575 | 5000 | 507.8575 | 5182.8575 | 4250 | 425 | 507.8575 | 2699 | 58.3875 | 高新区城市更新一期工行 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 35: 1000; 39=38+39: 0; 42: 4182.8575
一 | 适时 | 市政 | 22 | 沙溪东路 | 内环东路-经五路 | 1250m×30m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.06 | 待施工招标 | 0 | 37500 |  | 56 | 56 |  |  |  | 5606.61 | 5250 | 356.61 | 5266.61 | 4465 | 445 | 356.61 | 942 | 56.25 |  | 500 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 3766.61
一 | 适时 | 市政 | 23 | 潜川路东延 | 内环东路-外环东路 | 1697m×36m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.10 | 待施工招标 | 0 | 61092 |  | 91 | 91 |  |  |  | 8830.99 | 8000 | 830.99 | 8310.99 | 6800 | 680 | 830.99 | 4660 | 91.638 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 7310.99
一 | 适时 | 市政 | 24 | 金坝路东延 | 内环东路以东 | 230m×20m | 重点中心 | 2022.06 | 2023.12 | 待施工招标 | 0 | 4600 |  | 6 |  | 6 |  |  | 675.58 | 598 | 77.58 | 635.58 | 508 | 50 | 77.58 | 538.5 | 6.9 |  |  | 558 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 558; 41: 558; 42: 77.58
一 | 适时 | 市政 | 25 | 金坝路 | 邓湖路—捧檄路 | 280m×20m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.06 | 待施工招标 | 0 | 5600 |  | 8 | 8 |  |  |  | 1264.32 | 728 | 536.32 | 1216.32 | 619 | 61 | 536.32 | 6179 | 8.4 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 716.32
一 | 适时 | 市政 | 26 | 黄屯路 | 周瑜大道-潜川路 | 600m×32m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.08 | 待施工招标 | 0 | 19200 |  | 28 | 28 |  |  |  | 2879.68 | 2496 | 383.68 | 2717.68 | 2122 | 212 | 383.68 | 2996 | 28.8 |  |  | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 600; 41: 600; 42: 2117.68
一 | 适时 | 市政 | 27 | 兴丰路 | 泥河路-马厂路 | 761m×18m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.08 | 待施工招标 | 0 | 13698 |  | 21 | 21 |  |  |  | 2181.575 | 1781 | 400.575 | 2065.575 | 1514 | 151 | 400.575 | 3723 | 20.547 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 1565.575
一 | 适时 | 市政 | 28 | 铜陵路 | 牌楼路-内环东路 | 1109m×30m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.08 | 待施工招标 | 0 | 33270 |  | 45 |  | 45 |  |  | 5074.805 | 4802 | 272.805 | 4762.805 | 4082 | 408 | 272.805 | 291 | 49.905 |  |  | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 600; 41: 600; 42: 4162.805
一 | 适时 | 市政 | 29 | 白山路 | 周瑜大道-泥河路 | 1060m×32m | 重点中心 | 2022.10 | 2023.08 | 待施工招标 | 0 | 33920 |  | 35 |  | 35 |  |  | 5250.32 | 4410 | 840.32 | 4964.32 | 3749 | 375 | 840.32 | 7324 | 50.88 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 4464.32
一 | 适时 | 市政 | 30 | 新渡路 | 罗河路-城西大道 | 950m×30m | 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 待启动前期手续 | 0 | [7 empty] | 4005 | 3705 | 300 | 3984.5 | 3334.5 | 350 | 300 |  |  | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 200; 41: 200; 42: 3784.5
一 | 适时 | 市政 | 31 | 周瑜大道立面改造 | 合铜路-文明路 | 长3公里道路两侧建筑物立面改造、杆线入地 | 重点中心 | 2022.1 | 2023.06 | 待启动前期手续 | [8 empty] | 28000 | 28000 |  | 23800 | 23800 |  |  |  |  | 拟争取融资 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 38: 3000; 42: 20800
一 | 适时 | 公益及其他 | 32 | 庐江县塔山公园改造及其配套设施建设项目 | 庐城高压走廊、中塘河、县河、东大河、城东分干渠景观绿道沿线 | 内容包括绿道、高压走廊、东大河节点改造提升 | 重点中心 | 2022.06 | 2023.12 | 初步设计 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16275 | 15000 | 1275 | 14721.72 | 12750 | 1275 | 696.72 | 774 | 126.96 |  | 240 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 34: 5000; 39=38+39: 0; 42: 9481.72
一 | 适时 | 市政 | 33 | 引江济淮北纬二路桥、马院桥景观亮化工程 | 引江济淮北纬二路桥、马院桥处 | 景观亮化、涂装、桥名牌等 | 重点中心 | 2022.1 | 2023.06 | 待启动前期手续 | 0 | [7 empty] | 700 | 700 | 0 | 693 | 630 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 100; 41: 100; 42: 593
一 | 适时 | 安置房 | 34 | 申山绿苑二期 | 世纪大道以南、湖岗路以东 | 建筑面积约32.5万㎡ | 重点中心 | 2022.11 | 2025.05 | 方案设计 | 228000 |  | 0 | [5 empty] | 117071 | 113750 | 3321 | 115933 | 102375 | 10237 | 3321 | 21200 | 325 | 正在争取高新区城市更新二期工行 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 3500; 41: 3500; 42: 50000; 43: 50000
一 | 适时 | 安置房 | 35 | 城西新村四期 | 文昌路以南、闸山路以东 | 建筑面积约70万㎡ | 重点中心 | 2022.10 | 2025.04 | 方案设计 | 270000 |  | 0 | [5 empty] | 230087.8 | 227500 | 2587.8 | 227812.8 | 204750 | 20475 | 2587.8 | 7035 | 405 | 高新区城市更新一、二期工行 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 35: 5000; 42: 80000; 43: 80000; 44: 安置经七路、大学城、北纬二路、罗河路、中医院等
一 | 适时 | 安置房 | 36 | 高建新村二期 | 沙溪路以北、内环东路以东 | 总建筑面积52万㎡ | 重点中心 | 2022.10 | 2025.04 | 初步设计编制，地勘待进场 | 5906 | 185392 |  | 45 |  | 45 |  |  | 178425.76 | 172000 | 6425.76 | 176706 | 154800 | 15480 | 6426 | 80322 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 800; 41: 800; 42: 70000; 43: 100000; 44: 活塞厂安置区、新二军路、城东小学等安置
一 | 适时 | 安置房 | 37 | 滨河家园四期15#、16#及商业 | 军二路以北，邓湖路以东 | 建筑面积2万㎡ | 重点中心 | 2022.10 | 2024.12 | 前期手续已完备，因征迁问题暂未招标 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10204 | 9700 | 504 | 10107 | 8730 | 873 | 504 | 6300 | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 4000; 43: 5607; 44: 城东片区部分安置房及市政道路安置
一 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（8） | [6 empty] | 14134 | 1220512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237249.57 | 220498 | 16751.57 | 222919.98 | 187423 | 18745 | 16751.98 | 124149 | 1363.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52329 | 156456.98 | 0
一 | 2023 | 市政 | 1 | 冶山路 | 周瑜大道-外环南路 | 1745×52m | 重点中心 | 2023.06 | 2024.06 |  | 0 | 90740 |  | 0 |  |  |  | √ | 14762.59 | 13611 | 1151.59 | 13879 | 11570 | 1157 | 1152 | 5888 | 136.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4529; 43: 9350
一 | 2023 | 市政 | 2 | 滨江大道 | 外环北路-外环南路 | 11650m×50m | 重点中心 | 2023.09 | 2024.12 |  | 0 | 582500 |  | 0 |  |  |  | √ | 102404.75 | 93200 | 9204.75 | 96346.75 | 79220 | 7922 | 9204.75 | 60450 | 873.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 15064; 43: 81282.75
一 | 2023 | 市政 | 3 | 文昌路二期 | 兆河路－邓湖路 | 1607m×46m 2219m×30m | 重点中心 | 2023.08 | 2024.12 |  | 0 | 140492 |  | 0 |  |  |  | √ | 26271.68 | 22479 | 3792.68 | 24810.68 | 19107 | 1911 | 3792.68 | 45596 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 14810.68
一 | 2023 | 市政 | 4 | 黄山路改造 | 县河-新渡路 | 3500m×50m | 重点中心 | 2023.08 | 2024.12 |  | 0 | 175000 |  | 0 |  |  |  | √ | 26250 | 26250 | 0 | 24540 | 22310 | 2230 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 14540
一 | 2023 | 市政 | 5 | 世纪大道 | 城西大道-站前大道北延段 | 2500m*45m（含跨引江济淮桥） | 重点中心 | 2023.10 | 2025.05 |  | 14134 | 112500 |  | 0 |  |  |  | √ | 41203.43 | 40316 | 887.43 | 38587.43 | 34270 | 3430 | 887.43 | 546 | 168.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 19453.43
一 | 2023 | 市政 | 6 | 东升路 | 兆河路-湖岗路 | 476m×30m | 重点中心 | 2023.06 | 2024.04 |  | 0 | 14280 |  | 0 |  |  |  | √ | 2348.62 | 2142 | 206.62 | 2209.62 | 1821 | 182 | 206.62 | 1244 | 21.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1185; 43: 1024.62
一 | 2023 | 市政 | 7 | 新渡路 | 郭河路-移湖北路 | 830m×20m | 重点中心 | 2023.06 | 2024.04 |  | 0 | 16600 |  | 0 |  |  |  | √ | 2905.54 | 2500 | 405.54 | 2743.54 | 2125 | 213 | 405.54 | 3513 | 24.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1551; 43: 1192.54
一 | 2023 | 市政 | 8 | 庐江西站站前广场（二期） | 万山镇程桥村 | 广场、绿化、景观及附属配套设施 | 重点中心 | 2023.08 | 2024.12 |  | 0 | 88400 |  | 0 |  |  |  | √ | 21102.96 | 20000 | 1102.96 | 19802.96 | 17000 | 1700 | 1102.96 | 6912 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 14802.96
一 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（4） | [6 empty] | 101401 | 1007500 |  | 0 |  |  |  |  | 172982.65 | 163360 | 9622.65 | 161401 | 138888 | 12890 | 9623 | 25830 | 1511.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
一 | 2024 | 市政 | 1 | 站前大道南延 | 鼎新大道-X065县道段 | 4300m×60m | 重点中心 | 2024.06 | 2025.08 |  | 30533 | 258000 |  | 0 |  |  |  | √ | 43215 | 41280 | 1935 | 40533 | 35088 | 3510 | 1935 |  | 387 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 10000
一 | 2024 | 市政 | 2 | 站前大道北延 | 周瑜大道-新二军路 | 2300m×60m | 重点中心 | 2024.06 | 2025.06 |  | 11715 | 138000 |  | 0 |  |  |  | √ | 23115 | 22080 | 1035 | 21715 | 18800 | 1880 | 1035 |  | 207 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 10000
一 | 2024 | 市政 | 3 | 文明路改造 | 内环北路-泥河路 | 3100m×50m | 重点中心 | 2024.06 | 2025.08 |  | 14538 | 155000 |  | 0 |  |  |  | √ | 26162.5 | 25000 | 1162.5 | 24538 | 21250 | 2125 | 1163 |  | 232.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 10000
一 | 2024 | 市政 | 4 | 文昌路西延 | 移湖北路-站前大道、站前大道-万山道口 | 2280m×50m 6850m×50m | 重点中心 | 2024.08 | 2025.12 |  | 44615 | 456500 |  | 0 |  |  |  | √ | 80490.15 | 75000 | 5490.15 | 74615 | 63750 | 5375 | 5490 | 25830 | 684.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 30000
单位 | 1 |  |  | 二、交运局 （38） | [6 empty] | 38000 | 10531487 | 165733 | 14042.78 | 7046.78 | 536 | 6460 | 0 | 2759528 | 2366027 | 393501 | 2230177 | 1926881 | 4110 | 299186 | 148701 | 7841 |  | 561906 | 261630 | 186781.6 | 130111.6 | 5610.2 | 26401.4 | 98100 | 56670 | 0 | 3000 | 26000 | 0 | 12000 | 15670 | 74848.4 | 8000 | 66848.4 | 626641 | 742000
二 |  |  |  | （一）2022年项目（29） | [6 empty] | 21000 | 10531487 | 165733 | 14042.78 | 7046.78 | 536 | 6460 | 0 | 1783627 | 1512826 | 270801 | 1451476 | 1258880 | 4110 | 188486 | 132501 | 7841 |  | 561906 | 261630 | 186781.6 | 130111.6 | 5610.2 | 26401.4 | 98100 | 56670 | 0 | 3000 | 26000 | 0 | 12000 | 15670 | 74848.4 | 8000 | 66848.4 | 371940 | 235000
二 |  |  |  | 1、急需建设项目（26） | [6 empty] | 0 | 7172142 | 165733 | 9003.78 | 7046.78 | 536 | 1421 | 0 | 1098627 | 930826 | 167801 | 1031476 | 887880 | 4110 | 139486 | 74561 | 3202 |  | 561906 | 216630 | 148181.6 | 101511.6 | 5610.2 | 11401.4 | 84500 | 46670 | 0 | 3000 | 26000 | 0 | 12000 | 5670 | 68448.4 | 8000 | 60448.4 | 201940 | 51000
二 | 续建 |  |  | （1）续建项目（7） | [6 empty] | 0 | 4744556 | 0 | 6574 | 6564 | 10 | 0 | 0 | 682536 | 588180 | 94356 | 656056 | 561360 | 520 | 94176 | 0 | 0 |  | 559906 | 64000 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 3000 | 13500 | 32150 | 0
二 | 续建 | 交通 | 1 | 合安高速郭河道口连接线（郭柯路） | 郭河道口-柯坦镇 | 11000m×30m,一级公路 | 交运局 | 2019.05 | 2022.12 | 主体已完工，正在进行铁路上跨桥施工 | 0 | 660000 |  | 990 | 990 |  |  |  | 106206 | 70000 | 36206 | 106206 | 70000 |  | 36206 |  |  | 市级资金（其中：县级承担资金约3000万元） | 93206 | 13000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 39=38+39: 3000; 41: 3000; 44: 完成投资为上跨铁路桥段工程建设，代建费用约1.4亿元（其中县级承担资金约3000万元）
二 | 续建 | 交通 | 2 | G346二军公路庐城至汤池段改造工程(万山段） | 长岗道口至铁路桥 | 2000m×24.5m | 交运局 | 2020.09 | 2023.12 |  | 0 | 90000 |  | 135 | 135 |  |  |  | 30000 | 10350 | 19650 | 30000 | 10350 |  | 19650 |  |  | 市县配套资金 | 22700 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 39=38+39: 2500; 41: 2500; 42: 2300; 44: 上跨铁路桥预算正在复核，经市发改委批复后对接代建协议，市级承担约4418万元。
二 | 续建 | 交通 | 3 | 徽州大道南延（庐江段） | 杭埠河-庐江县北外环 | 30000m×32m | 交运局 | 2019.09 | 2022.08 | 已完成路面沥青15公里 | 0 | 1749342 |  | 2624 | 2624 |  |  |  | 345000 | 320000 | 25000 | 320000 | 295000 |  | 25000 |  |  | 市级资金，增加照明亮化工县财政承担 | 303000 | 17000 | 11000 | 11000 |  |  | 11000 | 0 | 39=38+39: 6000; 41: 6000; 44: 增加照明亮化工程约6000万元（县级承担）
二 | 续建 | 交通 | 4 | S319军二路改建工程 | 泉水至黄姑 | 21613m×24.5m/45m | 市交通局 | 2018.06 | 2023.06 | 公路段已完工，正在施工兆河大桥 | 0 | 1416440 |  | 2125 | 2125 |  |  |  | 137000 | 130000 | 7000 | 137000 | 130000 |  | 7000 |  |  | 市级资金 | 117000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 8000
二 | 续建 | 交通 | 5 | S351盛同路盛桥至白山段 | 盛桥至白山 | 13600m×24.5m | 市交通局 | 2021.04 | 2023.08 | 暂停施工 | 0 | 828774 |  | 625 | 625 |  |  |  | 36330 | 30330 | 6000 | 36330 | 30330 |  | 6000 |  |  | 市级资金 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 12330
二 | 续建 | 交通 | 6 | 国省干线及重点公路交通监控及照明 | 庐江县 | 二军东路、巢庐路、S316庐城至桐城段、汤池大道供配电照明和交通工程 | 交运局 | 2020.11 | 2022.08 | 已完成交通工程施工，正在编制照明工程量清单 | 0 | [7 empty] | 15000 | 15000 |  | 14500 | 14500 |  |  |  |  | 县财政 | 11500 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 3000; 40: 3000
二 | 续建 | 交通 | 7 | 道路综合执法站点建设 | 庐江县 | 1、综合执法站建设：新建盛桥、白湖、泥河、乐桥、汤池、同大执法站。 2.治超卸载场100亩（庐城镇） | 交运局 公安局 重点中心 | 2021.11 | 2023.11 | 完成盛桥、白湖、泥河、乐桥、汤池前期设计工作。泥河站已开工建设。 | 0 |  |  | 75 | 65 | 10 |  |  | 13000 | 12500 | 500 | 12020 | 11180 | 520 | 320 |  |  |  | 500 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 9520
二 |  |  |  | （2）新建项目（19） | [6 empty] | 0 | 2427586 | 165733 | 2429.78 | 482.78 | 526 | 1421 | 0 | 416091 | 342646 | 73445 | 375420 | 326520 | 3590 | 45310 | 74561 | 3202 |  | 2000 | 152630 | 100681.6 | 54011.6 | 5610.2 | 11401.4 | 37000 | 46670 | 0 | 3000 | 26000 | 0 | 12000 | 5670 | 51948.4 | 5000 | 46948.4 | 169790 | 51000
二 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（5） | [6 empty] | 0 | 1310231 | 165733 | 1939.78 | 252.78 | 526 | 1161 | 0 | 273585 | 223300 | 50285 | 251650 | 215500 | 1050 | 35100 | 69054 | 277 |  | 2000 | 91760 | 66000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 29000 | 0 | 3000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 5000 | 20760 | 122890 | 35000
二 | 结转新 | 交通 | 1 | G330杭埠河-石头改线段 | 同大镇、台创园、石头镇 | 全长约14.5公里，一级公路 | 交运局 | 2022.08 | 2024.08 | 已完成项目立项 | 0 | 774203 |  | 1161 |  |  | 1161 |  | 176285 | 150000 | 26285 | 160000 | 145000 |  | 15000 | 25600 |  | 市县6:4 |  | 35000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 39=38+39: 15000; 41: 15000; 42: 90000; 43: 35000
二 | 结转新 | 交通 | 2 | 合安高速柯坦 互通立交 | 柯坦镇 | 位于柯坦镇境内，主线影响长度1.918km,匝道总长3.249km. | 交运局 各镇政府 | 2022.04 | 2023.1 | 完成代建协议签订，省交控集团正在组织施工招标 | 0 | 168520 | 165733 | 252.78 | 252.78 |  |  |  | 26800 | 21000 | 5800 | 23000 | 21000 |  | 2000 | 4874 | 252 | 市县5:5 | 2000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 39=38+39: 5000; 40: 5000; 42: 11000; 44: 项目委托省交控集团代建
二 | 结转新 | 交通 | 3 | 二军路（城西大道至万山道口） | 庐城镇-万山镇 | 全长约7公里，一级公路兼顾市政主干道 | 交运局 各镇政府 | 2022.06 | 2023.12 | 已完成项目立项 | 0 | 350842 |  | 526 |  | 526 |  |  | 59000 | 41000 | 18000 | 57750 | 39000 | 750 | 18000 | 38580 |  | 市县6:4，县级资金为高新区城市更新一期工行 |  | 38000 | 38000 | 12000 |  |  | 12000 | 26000 | 35: 26000; 39=38+39: 0; 42: 19750
二 | 结转新 | 交通 | 4 | 庐江县公交站点布设优化工程（城市公交站台） | 庐江县 | 约300个城市公交站台、350个智能电子公交站牌 | 交运局 | 2022.05 | 2023.12 | 开展前期工作 | 0 | [7 empty] | 5500 | 5500 |  | 5140 | 5000 | 140 |  |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 2140
二 | 结转新 | 交通 | 5 | 国省干线公交站台 | 庐江县 | G330合铜路（庐城至枞阳）、G346（庐城-盛桥、庐城-汤池）、S319二军路、S316庐桐公路沿线公交站台 | 交运局 | 2022.06 | 2022.12 | 开展前期工作 | 0 | 16666 | [6 empty] | 6000 | 5800 | 200 | 5760 | 5500 | 160 | 100 | 0 | 25 |  |  | 5760 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 5760; 41: 5760
二 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（14） | [6 empty] | 0 | 1117355 | 0 | 490 | 230 | 0 | 260 | 0 | 142506 | 119346 | 23160 | 123770 | 111020 | 2540 | 10210 | 5507 | 2925 |  | 0 | 60870 | 34681.6 | 17011.6 | 5610.2 | 11401.4 | 0 | 17670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5670 | 26188.4 | 0 | 26188.4 | 46900 | 16000
二 | 新增新 | 交通 | 1 | 2022年庐江县普通国道养护工程 | G330洞合线K886+732-K895+456 | 2022年庐江县普通国道路面养护工程:全长8.72公里，一级公路路面修复养护 | 市交通局 | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 11570 | 11570 |  | 11570 | 11570 |  |  |  |  | 省市县2:4:4 |  | 11570 | 6955.5 | 6955.5 | 2341 | 4614.5 |  | 0 | 39=38+39: 4614.5; 41: 4614.5
[5 empty] | GS451襄庐路K32+056-K32+982 | 2022年庐江县普通国道路面中修工程:全长0.92公里病害处治、换板块 |  | 2022.04 | 2022.07 |  | 0 | [7 empty] | 208 | 208 |  | 208 | 208 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 208 | 138 | 138 | 68 | 70 |  | 0 | 39=38+39: 70; 41: 70
[5 empty] | G346上安线K496+200-K500+900 | 2022年庐江县普通国道路面养护工程预防性养护工程:全长5.48公里病害处治、沿线附属设置维护 |  | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 350 | 233 | 233 | 116 | 117 |  | 0 | 39=38+39: 117; 41: 117
[5 empty] | S103合黄路K41+675-K42+297、S451襄庐路K24+000-K37+000、S330湖铁路K164+848-K180+242、G330洞合线K855+337-K861+821、G346上安线K496+226-K540+291 | 2022年庐江县普通国道路面养护工程标线预防性养护工程:全长79.57公里路面预防养护、标志标线修复 |  | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 市县1:1 |  | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 |  | 0 | 39=38+39: 150; 41: 150
[5 empty] | S103合黄K107+484 | 安徽省2022年普通国省干线公路养护工程计划危旧桥梁改造工程申山桥:对桥梁既有病害进行修补、加固 |  | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 160 | 106 | 106 | 52 | 54 |  | 0 | 39=38+39: 54; 41: 54
[5 empty] | S103合黄K104+423 | 安徽省2022年普通国省干线公路养护工程计划危旧桥梁改造工程月山老桥:老桥拆除重建1×16m预制T梁。 |  | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 220 | 220 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 220 | 146 | 146 | 72 | 74 |  | 0 | 39=38+39: 74; 41: 74
二 | 新增新 | 交通 | 2 | 公路安全生命防护工程 | G330洞合线 K855+337-K921+800 | 全长66.463公里，公路安保工程 | 市交通局 | 2022.04 | 2022.11 |  | 0 | [7 empty] | 997 | 997 |  | 997 | 997 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 997 | 664 | 664 | 331 | 333 |  | 0 | 39=38+39: 333; 41: 333
二 |  |  |  |  | G346上安线 K495+535-K500+300 | 全长4.765公里，公路安保工程 | 市交通局 | 2022.06 | 2022.1 |  | 0 | [7 empty] | 71 | 71 |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 71 | 47 | 47 | 23 | 24 |  | 0 | 39=38+39: 24; 41: 24
二 |  |  |  |  | S103合黄路 K27+106-K44+027 | 全长16.921公里，公路安保工程 | 市交通局 | 2022.04 | 2022.11 |  | 0 | [7 empty] | 254 | 254 |  | 254 | 254 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 254 | 169 | 169 | 84 | 85 |  | 0 | 39=38+39: 85; 41: 85
二 |  |  |  |  | S330湖铁路 K159+335-K178+712 | 全长18.177公里，公路安保工程 | 市交通局 | 2022.06 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 273 | 273 |  | 273 | 273 |  |  |  |  | 省市县1:1:1 |  | 273 | 182 | 182 | 91 | 91 |  | 0 | 39=38+39: 91; 41: 91
二 | 新增新 | 交通 | 3 | 公路灾害防治工程 | S103合黄路 K110+610-K110+760、 G346上安线 K497+969-K497+983下行、K498+464-K498+560下行、K495+400-K495+500上行、K504+600-K504+700上行 | 全长460米，公路挡墙施工、边坡滑坡修复、边沟修复 | 市交通局 | 2022.05 | 2022.1 |  | 0 | [7 empty] | 467 | 467 |  | 467 | 467 |  |  |  |  | 市县1:1 |  | 467 | 238.1 | 238.1 | 9.2 | 228.9 |  | 0 | 39=38+39: 228.9; 41: 228.9
二 | 新增新 | 交通 | 4 | 庐江县公共运输交通站场建设 | 庐江县 | 新建城区客运总站、城东公交枢纽站、城南公交停保场、城北公交停保场、14个镇综合公交服务站 | 交运局 相关镇 | 2022.04 | 2024.12 | 汤池综合运输站正在建设，完成城南停保场和13个镇综合运输服务站施工图设计，正在进行图审工作。1+14用地指标已批复。 | 0 | 321335 |  | 482 | 222 |  | 260 |  | 61286 | 44376 | 16910 | 46000 | 40000 | 1000 | 5000 | 3007 | 1978 | 非标专项债 |  | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 17000 | 37: 12000; 38: 5000; 39=38+39: 0; 42: 14000; 43: 15000
二 | 新增新 | 交通 | 5 | 庐江县2022年农村公路养护工程 | 庐江县 | 农村公路（县、乡、村道）养护大修、中修、村村通水泥路维修、养护水平提升、新增里程安保合计约200公里。预防性养护8公里 | 交运局 各镇政府 | 2022.05 | 2022.11 |  | 0 | [7 empty] | 8600 | 8200 | 400 | 8600 | 8200 | 140 | 260 |  | 65 | 省市县镇配套 |  | 8600 | 3060 | 3060 | 1530 | 1530 |  | 0 | 39=38+39: 5540; 41: 5540
二 | 新增新 | 交通 | 6 | 庐江县2022年农村公路提质改造工程 | 庐江县 | 24公里 | 各相关镇 交运局 | 2022.05 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 7100 | 6900 | 200 | 6700 | 6500 |  | 200 | 300 | 35 | 市县镇6:3：1 |  | 6700 | 4690 | 4020 | 586 | 3434 |  | 670 | 38: 670; 39=38+39: 2010; 41: 2010
二 | 新增新 | 交通 | 7 | X424田郭路（K3+524-K3+892)隐患整治工程 | 郭河镇 | 全长368米，二级公路 | 交运局 | 2022.04 | 2022.12 |  | 0 | 5520 |  | 8 | 8 |  |  |  | 500 | 500 |  | 450 | 400 | 50 | [5 empty] | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 450; 41: 450
二 | 新增新 | 交通 | 8 | S103合黄路大修工程 | 庐江县 | 全长约7.4公里 | 交运局 | 2022.05 | 2022.11 |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1350 | 150 |  |  |  | 省市县2:4:4 |  | 1500 | 903 | 903 | 307 | 596 |  | 0 | 39=38+39: 597; 41: 597; 44: 栖凤岭（庐巢路）至顺港段
二 | 新增新 | 交通 | 9 | G346二军路汤池段养护工程 | 庐江县 | 全长约10公里，病害处理 | 交运局 | 2022.03 | 2024.12 |  | 0 | [7 empty] | 3200 | 3200 |  | 3000 | 2800 | 200 |  |  |  | 县财政 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 1000; 43: 1000; 44: 已上政府常务会
二 | 新增新 | 交通 | 10 | 2022年庐城外环路市政段养护工程 | 庐江县（外环北路、外环东路、外环南路） | 部分路段挖除路面基层、底基层，部分路段铣刨罩面 | 城管局 交运局 | 2022.05 | 2022.11 |  | 0 | [7 empty] | 2200 | 2200 |  | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000
二 | 新增新 | 交通 | 11 | 柯坦农村道路改建工程 | 柯坦镇 | 全长约5.5公里，三级公路 | 交运局 柯坦镇 | 2022.05 | 2022.06 |  | 0 | 52500 | [6 empty] | 6000 | 4600 | 1400 | 4750 | 3800 | 150 | 800 | 1000 | 78 |  |  | 2750 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2750; 41: 2750; 42: 2000; 44: 牛王寨旅游道路(2022年资金含征地、拆迁费用）
二 | 新增新 | 交通 | 12 | 矾山农村道路改建工程 | 矾山镇 | 全长约30公里，三级公路 | 交运局 矾山镇 | 2022.07 | 2023.06 |  | 0 | 288000 | [6 empty] | 16500 | 15000 | 1500 | 15900 | 14000 | 400 | 1500 | 1200 | 170 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 13900
二 | 新增新 | 交通 | 13 | 白山农村道路改建工程 | 白山、冶父山、盛桥镇 | 全长约20公里，三级公路 | 交运局 白山镇 冶父山镇 盛桥镇 | 2022.07 | 2023.06 |  | 0 | 300000 | [6 empty] | 10000 | 8000 | 2000 | 9600 | 7600 | 300 | 1700 |  | 449 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 7600
二 | 新增新 | 交通 | 14 | 柯坦至乐桥公路改建工程 | 柯坦镇、乐桥镇 | 全长约20公里，四级公路 | 交运局 柯坦镇 乐桥镇 | 2022.07 | 2023.06 |  | 0 | 150000 | [6 empty] | 10750 | 10000 | 750 | 10400 | 9500 | 150 | 750 |  | 150 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 8400
二 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 21000 | 3359345 | 0 | 5039 | 0 | 0 | 5039 | 0 | 685000 | 582000 | 103000 | 420000 | 371000 | 0 | 49000 | 57940 | 4639 |  | 0 | 45000 | 38600 | 28600 | 0 | 15000 | 13600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6400 | 0 | 6400 | 170000 | 184000
二 | 适时 | 交通 | 1 | 引江济淮高铁西站、罗埠码头建设工程 | 庐江县 | 码头及配套设施建设 | 交运局 | 2022.11 | 2025.11 |  | 0 | 600000 |  | 900 |  |  | 900 |  | 100000 | 80000 | 20000 | 70000 | 50000 |  | 20000 | 0 | 500 | 争取市级投资资金 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 30000; 43: 30000
二 | 适时 | 交通 | 2 | S231连接线(庐城至柯坦） | 柯坦镇 | 全长约7公里，一级公路 | 交运局 | 2022.11 | 2024.11 |  | 0 | 280000 |  | 420 |  |  | 420 |  | 56000 | 42000 | 14000 | 44000 | 40000 |  | 4000 | 11600 | 420 | 市县6:4 |  | 10000 | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 0 | 39=38+39: 6400; 41: 6400; 42: 20000; 43: 14000
二 | 适时 | 交通 | 3 | S103罗埠至店桥段建设工程（黄陂湖大道） | 庐江县 | 全长约50公里，一级公路 | 交运局 | 2022.11 | 2025.11 |  | 21000 | 2479345 |  | 3719 |  |  | 3719 |  | 529000 | 460000 | 69000 | 306000 | 281000 |  | 25000 | 46340 | 3719 | 市县6:4 |  | 25000 | 25000 | 15000 |  | 15000 |  | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 120000; 43: 140000
二 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（9） | [6 empty] | 17000 | [7 empty] | 975901 | 853201 | 122700 | 778701 | 668001 | 0 | 110700 | 16200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254701 | 507000
二 | 2023 | 交通 | 1 | G346石山至汤池段改建工程 | 盛桥镇、冶父山镇、石头镇、万山镇、汤池镇 | 全长约34公里，一级公路 | 市交通局 | 2023.11 | 2025.11 |  | 0 | [7 empty] | 260000 | 220000 | 40000 | 200000 | 160000 |  | 40000 |  |  | 市县6:4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 50000; 43: 150000
二 | 2023 | 交通 | 2 | S351盛同路环巢湖连接线至同大段 | 环巢湖连接线-同大 | 14200m×24.5m | 市交通局 | 2023.07 | 2025.07 |  | 17000 | 865337 |  | 1298 |  |  | 1298 |  | 179000 | 160000 | 19000 | 147000 | 140000 |  | 7000 | 16200 |  | 市县6:4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 80000; 43: 50000
二 | 2023 | 交通 | 3 | G330罗埠至城南段改建工程 | 庐城镇 | 全长约23公里，一级公路 | 市交通局 | 2023.06 | 2025.06 |  | 0 | [7 empty] | 250000 | 220000 | 30000 | 200000 | 170000 |  | 30000 |  |  | 市县6:4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 50000; 43: 150000
二 | 2023 | 交通 | 4 | S232万山至乐桥段 | 万山镇、柯坦镇 | 全长约31公里，一级公路 | 市交通局 | 2023.06 | 2025.06 |  | 0 | [7 empty] | 245000 | 213000 | 32000 | 190000 | 158000 |  | 32000 |  |  | 市县配套 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 40000; 43: 150000
二 | 2023 | 交通 | 5 | S103徽州大道南延石头连接线 | 石头镇 | 全长约5.5公里，二级公路，路基宽15米，路面宽12米。 | 交运局 | 2023.06 | 2024.12 |  | 0 | [7 empty] | 7500 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 |  | 1000 |  |  | 争取列入市建设计划 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 4500
二 | 2023 | 交通 | 6 | S103徽州大道南延代桥连接线 | 白山镇 | 全长约2公里，二级公路，路基宽15米，路面宽12米 | 交运局 | 2023.06 | 2024.12 |  | 0 | [7 empty] | 4000 | 3700 | 300 | 4000 | 3700 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1500; 43: 2500
二 | 2023 | 交通 | 7 | 2023年庐江县普通国道路面养护工程 | G346上安线K496+226-K501+427 | 全长5.201公里、宽21米，一级公路路面修复养护 | 市交通局 | 2023.05 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 4854 | 4854 |  | 4854 | 4854 |  |  |  |  | 省市县配套 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4854
二 | 2023 | 交通 |  |  | G346上安线K531+278-K538+165 | 全长6.887公里、宽21米，一级公路路面修复养护 | 市交通局 | 2023.05 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 6428 | 6428 |  | 6428 | 6428 |  |  |  |  | 省市县配套 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6428
二 | 2023 | 交通 |  |  | G330洞合线K895+490-K900+760 | 全长5.27公里、宽21米，一级公路路面修复养护 | 市交通局 | 2023.05 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 4919 | 4919 |  | 4919 | 4919 |  |  |  |  | 省市县配套 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4919
二 | 2023 | 交通 | 8 | 2023年庐城外环路市政段养护工程 | 庐江县（外环北路、外环东路、外环南路） | 日常养护，部分路段挖除路面基层、底基层，部分路段铣刨罩面 | 城管局 交运局 | 2023.05 | 2023.11 |  | 0 | [7 empty] | 4200 | 4200 |  | 4000 | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4000
二 | 2023 | 交通 | 9 | 庐江县2023年农村公路养护工程 | 庐江县 | 农村公路（县、乡、村道）大修、中修、村村通水泥路维修、养护水平提升、新增里程安保合计约220公里。农村公路预防性养护工程约20公里。 | 交运局 | 2023.05 | 2023.11 |  | 0 | [7 empty] | 10000 | 9600 | 400 | 10000 | 9600 |  | 400 |  |  | 省市县镇配套 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000
二 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三、住建局 （25） | [6 empty] | 153301 | 330692 | 0 | 496 | 56 | 19 | 421 | 0 | 786557.45 | 785065.45 | 1492 | 729390 | 708571 | 19327 | 1492 | 0 | 0 |  | 0 | 62257 | 53832 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 48332 | 0 | 14932 | 23800 | 0 | 8000 | 1600 | 8425 | 0 | 8425 | 275645 | 238187
三 |  |  |  | （一）2022年项目（21） | [6 empty] | 138001 | 330692 | 0 | 496 | 56 | 19 | 421 | 0 | 738581.45 | 737089.45 | 1492 | 688610 | 667791 | 19327 | 1492 | 0 | 0 |  | 0 | 62257 | 53832 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 48332 | 0 | 14932 | 23800 | 0 | 8000 | 1600 | 8425 | 0 | 8425 | 261570 | 226782
三 |  |  |  | 1、急需建设项目（7） | [6 empty] | 0 | 284002 | 0 | 426 | 56 | 19 | 351 | 0 | 138906.79 | 138414.79 | 492 | 105039 | 96270 | 8277 | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 25969 | 25969 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 20469 | 0 | 8669 | 3800 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50070 | 29000
三 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
三 |  |  |  | （2）新建项目（7） | [6 empty] | 0 | 284002 | 0 | 426 | 56 | 19 | 351 | 0 | 138906.79 | 138414.79 | 492 | 105039 | 96270 | 8277 | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 25969 | 25969 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 20469 | 0 | 8669 | 3800 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50070 | 29000
三 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [14 empty] | 4169 | 4169 | 0 | 4169 | 3980 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169 | 0 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 城市生命线工程检测工程 | 庐城镇 | 对庐江城区高风险区域燃气、供水、桥梁进行动态监测，提供公共设施监测能力 | 住建局 | 2022.01 | 2022.1 | 已完成立项、可研性报告、初设，监理已完成招投标，单一来源采购已经挂网招标。 | 0 | [6 empty] | 4169 | 4169 | 4169 |  | 4169 | 3980 | 189 |  |  |  | 新型城镇化二期国开行资金 | 0 | 4169 | 4169 | 0 |  |  |  | 4169 | 34: 4169; 39=38+39: 0
三 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（6） | [6 empty] | 0 | 284002 | 0 | 426 | 56 | 19 | 351 | 0 | 134737.79 | 134245.79 | 492 | 100870 | 92290 | 8088 | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 21800 | 21800 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 16300 | 0 | 4500 | 3800 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50070 | 29000
三 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程 ——庐江县城区污水厂扩建工程 | 庐城镇 | 扩建规模2万吨/日，工艺采用预处理+A2/O+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+消毒，出水达到巢湖地标。 | 住建局 | 2022.03 | 2023.06 | 于2021年12月9开标确定施工单位，目前已进场做施工前期准备工作。 | 0 | 21344 |  | 32 | 13 | 19 |  |  | 10295.03 | 10156.03 | 139 | 7764 | 7625 |  | 139 |  |  | 环巢湖治理资金 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4264
三 | 新增新 | 水利 | 2 | 环巢湖白石天河生态清洁小流域建设工程——万山工业园区（含高铁片区）污水处理厂及配套尾水湿地工程 | 万山镇 | 新建污水处理厂近期建设规模为5000m³/d污水处理厂，包括建（构）筑物、处理设施、监控设备以及道路、给排水、供配电、绿化等辅助工程，及配套建设尾水湿地15.62亩。污水厂出水达到巢湖地标。 | 住建局 万山镇 | 2022.08 | 2023.12 | 可研已批复，初设已评审并修订完善，近期报批。 | 0 | 28681 |  | 43 | 43 |  |  |  | 8544.34 | 8241.34 | 303 | 7555 | 6593 | 659 | 303 |  |  | 环巢湖治理资金 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5555
三 | 新增新 | 水利 | 3 | 庐江县庐城防洪排涝改造项目 | 庐城镇 | 城区中塘河、县河、东大河、西撇洪沟等防洪工程；文昌路、黄山路、五里路片区排水改造及城西厂内涝治理等排水工程；移湖水库调蓄渠改线；智慧平台建设。 | 美江公司 县住建局 | 2022.09 | 2023.12 | 已纳入美江公司国开行融资项目，可研已通过评审并修订完善，近期报批。 | 0 | 667 |  | 1 |  |  | 1 |  | 10664.42 | 10614.42 | 50 | 9391 | 8492 | 849 | 50 |  |  | 新型城镇化一期国开行贷款 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 34: 2500; 39=38+39: 0; 42: 6891
三 | 新增新 | 公益及其他 | 4 | 庐江县小集镇农贸市场及配套建设项目 | 金牛镇、白湖镇、郭河镇、柯坦镇、乐桥镇、白山镇、罗河镇、泥河镇、盛桥镇、同大镇、石头镇、汤池镇和万山镇 | 建设农贸市场，农贸市场总建设面积约为146524.00㎡，主要建设内包含特色农副产品集散交易中心、生活菜市场、停车场、管理用房、公厕等，并配套建设其周边道路铺装、给排水、强电、弱电智能化等附属设施 | 住建局 金牛镇 白湖镇 郭河镇 柯坦镇 乐桥镇 白山镇 罗河镇 泥河镇 盛桥镇 同大镇 石头镇 汤池镇和万山镇 | 2022.07 | 2024.09 | 已立项正在建筑设计招标中 | 0 | 233310 |  | 350 |  |  | 350 |  | 83058 | 83058 |  | 58000 | 53000 | 5000 |  |  |  | 非标专项债 |  | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 8000 | 37: 8000; 39=38+39: 0; 42: 25000; 43: 25000
三 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 2022原乡政府驻地整治计划 | 乐桥、冶父山、泥河、白湖、同大 | 道路工程、排水工程、公共设施及绿化亮化等 | 住建局 乐桥 冶父山 泥河 白湖 同大 | 2022.06 | 2023.06 | 编制规划 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9176 | 9176 |  | 7160 | 6580 | 580 |  |  |  | 人居环境非标专项债，已融资7500万元 |  | 3800 | 3800 | 0 |  |  |  | 3800 | 35: 3800; 39=38+39: 0; 40: 0; 42: 3360
三 | 新增新 | 公益及其他 | 6 | 白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程 | 白湖镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 白湖镇 | 2022.08 | 2024.08 | 编制规划 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  | 11000 | 10000 | 1000 |  |  |  | 市级奖补结合城投国开行融资 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 34: 2000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 4000
三 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（14） | [6 empty] | 138001 | 46690 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 599674.66 | 598674.66 | 1000 | 583571 | 571521 | 11050 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36288 | 27863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27863 | 0 | 6263 | 20000 | 0 | 0 | 1600 | 8425 | 0 | 8425 | 211500 | 197782
三 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 地上停车场建设提升及配套工程 | 庐城镇 | 新建或提升停车场路面、排水、供电、充电桩及智能化系统等内容。 | 住建局 城管局 重点中心 房产中心 交警大队 城投公司等相关单位 | 2022.1 | 2024.1 | 待启动前期手续 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4000 | 200 | 4200 | 3800 | 200 | 200 |  |  | 新型城镇化二期国开行资金 |  | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 1200 | 34: 1200; 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 1000
三 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 地下停车场建设提升及配套工程 | 庐城镇 | 提升地下停车场消防、通风、排水、渗漏及完善电动车充电设施等工程。 | 住建局 城管局 重点中心 房产中心 交警大队 城投公司等相关单位 | 2022.1 | 2024.1 | 待启动前期手续 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6263 | 6263 |  | 6063 | 5800 | 263 |  |  |  | 新型城镇化二期国开行资金 |  | 1063 | 1063 | 0 |  |  |  | 1063 | 34: 1063; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 2000
三 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 2022年小集镇提升项目 （乐桥） | 乐桥镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 乐桥镇 | 2022.11 | 2024.1 |  | 0 | [7 empty] | 12000 | 12000 |  | 10000 | 9000 | 1000 |  |  |  | 拟申报银行融资，争取市级奖补结合县级资金 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 7500; 43: 1500
三 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 2022年小集镇提升项目 （柯坦） | 柯坦镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 柯坦镇 | 2022.11 | 2024.1 |  | 0 | [7 empty] | 12000 | 12000 |  | 10000 | 9000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 7500; 43: 1500
三 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 2022年小集镇提升项目 （龙桥） | 龙桥镇 | 黄屯老街道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 龙桥镇 | 2022.11 | 2024.1 | [9 empty] | 12000 | 12000 |  | 10000 | 9000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 7500; 43: 1500
三 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 城建档案馆朱墩安置房三期8#商业用房建筑结构加固、馆舍改造项目 | 朱墩安置房三期8#商业用房（经四路西侧、白湖路南侧） | 建设规模：2980㎡，建设内容：建筑结构加固、馆舍改造及设备采购 | 住建局 | 2022.07 | 2022.12 | 已进行设计招标 | 0 | [7 empty] | 500 | 500 | 0 | 425 | 380 | 45 | [5 empty] | 425 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 425; 41: 425
三 | 适时 | 公益及其他 | 7 | 庐江县城居民住宅二次供水设施改造移交项目 | 庐城镇 | 改造已建成居民小区二次供水设施共100座泵房及设备，移交供水企业统一管理维护 | 住建局 水务集团 | 2022.1 | 2025.12 | 正在现状调查和拟定改造方案 | 1500 | [7 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 6511 | 989 | 0 |  |  | 水务集团融资国开行 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 2000
三 | 适时 | 公益及其他 | 8 | 庐城城区老旧小区污水管网改造及雨污分流工程 | 庐城镇 | 县城建成区雨污分流改造及管网完善工程，排水设施生命线工程 | 住建局 | 2022.12 | 2025.12 | 前期谋划 | 24000 | [7 empty] | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 争取纳入环巢湖资金，同步水务集团争取融资 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 15000
三 | 适时 | 公益及其他 | 9 | 庐江县污泥碳化处理工程 | 庐城镇 | 县域内污水处理厂所产污泥碳化处理，处理规模约80吨/日。 | 住建局 | 2022.12 | 2024.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 建议水务集团争取融资 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 38: 100; 39=38+39: 0; 42: 1000; 43: 3400
三 | 适时 | 公益及其他 | 10 | 城区雨水管网升级改造工程 | 庐城镇 | 对城区内部分不达标雨水管进行更换、修复改造 | 住建局 | 2022.12 | 2025.12 | 前期谋划 | 14500 | [7 empty] | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 建议水务集团争取融资 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 10000
三 | 适时 | 公益及其他 | 11 | 庐江县城西污水处理厂扩建及再生水回用工程 | 庐城镇 | 1、城西污水处理厂扩建规模2.0 万吨/日及其配套管网新建与改造。2、新建城西污水处理厂再生水厂1 座 ，规模2.0 万吨/日，及其配套管网工程。 | 住建局 | 2022.12 | 2024.12 | 项目前期谋划调研 | 1 | 20010 |  | 30 |  |  | 30 |  | 35811.66 | 35511.66 | 300 | 31551 | 28410 | 2841 | 300 |  |  | 水务集团融资国开行 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 15000; 43: 13550
三 | 适时 | 公益及其他 | 12 | 庐城水环境综合治理工程 | 庐城镇 | 水环境改善工程、水资源保护与利用工程、水生态修复工程——生态河道构建、水智慧管理、河道及湖泊治理工程、县河、中塘河右岸提防改造工程、舒庐干渠庐城段防洪提标工程、城西撇洪沟治理工程、陆岗河治理工程、湖光河治理工程、城东河治理工程、苏家河左支河道治理工程、牌楼南路排水沟治理工程，马店小河治理工程；旁路湿地等 | 住建局 | 2022.12 | 2024.12 | 编制项目方案阶段,正在争取环湖治理资金。 | 0 | 26680 |  | 40 |  |  | 40 |  | 46900 | 46400 | 500 | 41332 | 37120 | 3712 | 500 |  |  | 拟申报环湖治理专项资金 |  | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 5000; 41: 5000; 42: 20000; 43: 16332
三 | 适时 | 公益及其他 | 13 | 庐江县环碧公园片区开发 | 庐城镇 | 对县环碧公园片区道路、停车、商业、绿化等进行升级改造 | 住建局 | 2022.1 | 2025.12 | 前期谋划阶段 | 85000 | [7 empty] | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 拟申请银行融资 |  | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 35: 15000; 39=38+39: 0; 42: 100000; 43: 100000
三 | 适时 | 公益及其他 | 14 | 汽圆大厦片区改造 | 庐城镇 | 改造范围内宗地总面积约为 59910 ㎡，总建筑面积约为 115335 ㎡，其中住宅部分 65240 ㎡，商业 14860 ㎡，地下建筑面积 27580 ㎡，其他附属工程合计 约为 7655 ㎡；总征收户数为 1029 户，其中住宅 925 户， 非住宅 104 户， | 住建局 | 2022.1 | 2025.12 | 前期谋划阶段 | 13000 | [7 empty] | 78000 | 78000 |  | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 拟申请银行融资 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 35: 5000; 39=38+39: 0; 42: 30000; 43: 30000
三 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21976 | 21976 | 0 | 18680 | 18680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14075 | 4605
三 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 2023原乡政府驻地整治计划 | 乐桥镇、矾山镇、泥河镇、龙桥镇 | 道路工程、排水工程、公共设施及绿化亮化等 | 住建局 乐桥 矾山 泥河 | 2023.03 | 2024.03 | 编制规划 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11176 | 11176 |  | 9500 | 9500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 8075; 43: 1425
三 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 2023年小集镇提升项目 （盛桥） | 盛桥镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 盛桥镇 | 2023.03 | 2025.03 | 项目前期谋划调研 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10800 | 10800 |  | 9180 | 9180 |  |  |  |  | 县级资金结合市级奖补 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 3180
三 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（2） | [6 empty] | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800
三 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 2024年小集镇提升项目（汤池） | 汤池镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 汤池 | 2024.03 | 2026.03 | 项目前期谋划调研 | 7675 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13500 | 13500 |  | 11475 | 11475 |  |  |  |  | 县级资金结合市级奖补 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 3800
三 | 2024 | 公益及其他 | 2 | 2024年小集镇提升项目（罗河） | 罗河镇 | 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程等 | 住建局 罗河 | 2024.03 | 2026.03 | 项目前期谋划调研 | 7625 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12500 | 12500 |  | 10625 | 10625 |  |  |  |  | 县级资金结合市级奖补 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 3000
单位 | 1 |  |  | 四、水务局 （60） | [6 empty] | 16425 | 4460507.4 | 929843.2 | 3969.4396 | 311.19 | 283.5 | 3374.7496 | 0 | 724207.14 | 613915.8 | 110291.34 | 731110 | 584711.234 | 38240.976 | 108157.79 | 75803 | 2245.6612 |  | 68558 | 392600 | 357825 | 256098 | 15200 | 101659 | 139239 | 101727 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 100327 | 0 | 34775 | 605 | 34170 | 166651 | 86876
四 |  |  |  | （一）2022年项目（43） | [6 empty] | 0 | 3656723.9 | 259509.7 | 2729.4396 | 311.19 | 283.5 | 2134.7496 | 0 | 636177.14 | 535875.8 | 100301.34 | 643080 | 509671.234 | 30240.976 | 103167.79 | 55803 | 1008 |  | 68558 | 392600 | 357825 | 256098 | 15200 | 101659 | 139239 | 101727 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 100327 | 0 | 34775 | 605 | 34170 | 134603 | 47319
四 |  |  |  | 1、急需建设项目（34） | [6 empty] | 0 | 3562921.9 | 225008 | 2588.69 | 311.19 | 283.5 | 1994 | 0 | 572327.14 | 479275.8 | 93051.34 | 579230 | 454791.234 | 28020.976 | 96417.79 | 55803 | 888 |  | 68558 | 363500 | 331625 | 232998 | 15100 | 101159 | 116739 | 98627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98627 | 0 | 31875 | 605 | 31270 | 110653 | 36519
四 | 续建 |  |  | （1）续建项目（25） | [6 empty] | 0 | 3378397.9 | 123834 | 2366.69 | 311.19 | 283.5 | 1772 | 0 | 503188.14 | 416696.8 | 86491.34 | 510331 | 394724.234 | 25748.976 | 89857.79 | 55803 | 791 |  | 67558 | 335900 | 305885 | 214934 | 11250 | 93484 | 110200 | 90951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90951 | 0 | 30015 | 605 | 29410 | 81474 | 25399
四 | 续建 | 水利 | 1 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—杨柳圩达标整治工程 | 白湖镇 | 堤防加固及防渗处理（有征），撇洪沟治理，防汛道路改建，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.01 | 2022.12 | 正在施工 | 0 |  |  | 69 | 0 | 69 | 0 |  | 40600 | 35000 | 5600 | 40600 | 32200 | 2800 | 5600 |  |  | 工程投资市县5:5，征地拆迁4月30日前完成，市县5:5，超期由镇自筹。县级资金为非标专项债 | 12000 | 28600 | 27046 | 13523 |  | 13523 |  | 13523 | 37: 13523; 39=38+39: 1554; 41: 1554; 42: 0; 43: 0; 44: 征地费用1554万未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 2 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—天井联圩达标整治工程 | 泥河镇 | 堤防加固及防渗处理，撇洪沟治理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.1 | 2023.04 | 正在施工 | 0 |  |  | 607 | 0 | 0 | 607 |  | 23174 | 15000 | 8174 | 23174 | 13700 | 1300 | 8174 |  |  |  | 4000 | 19174 | 16910 | 8455 |  | 8455 |  | 8455 | 37: 8455; 39=38+39: 2264; 41: 2264; 42: 0; 43: 0; 44: 征地费用2264万未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 3 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—黄屯联圩达标整治工程 | 龙桥镇 | 堤防加固及防渗处理，撇洪沟治理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.1 | 2023.04 | 正在施工 | 0 |  |  | 107.19 | 107.19 | 0 | 0 |  | 7147 | 6500 | 647 | 7147 | 6000 | 500 | 647 |  |  |  | 2600 | 4547 | 4110 | 2055 |  | 2055 |  | 2055 | 37: 2055; 39=38+39: 437; 41: 437; 42: 0; 43: 0; 44: 征地费用437万未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 4 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—县河美丽河流试点工程 | 庐城镇 | 堤防加固9.65km，改扩建堤顶道路7.15km，拆除重建跨河桥梁1座，堤后填塘3.7km;拆除重建庙岗站;对宛圩和庙岗圩圩内主排沟进行清淤和护砌;配套必要的管理设施等 | 水务局 | 2021.1 | 2023.04 | 正在施工 | 0 |  |  | 115 |  |  | 115 |  | 20750 | 10000 | 10750 | 20750 | 9250 | 750 | 10750 |  |  | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债 | 5000 | 13750 | 3000 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 37: 1500; 39=38+39: 10750; 41: 10750; 42: 2000; 43: 0; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 5 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—金牛站灌区续建配套及节水改造工程 | 金牛镇 | 金牛一、二、三级站更新改造，拆除11台725kw，重建智能化的灌溉站及渠道节水灌溉项目等 | 水务局 | 2021.12 | 2023.04 | 进行初设报批 | 0 | 52270 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5404 | 4825 | 579 | 5404 | 4825.2 | 404 | 174.8 | 175 |  |  | 1500 | 3904 | 3729 | 1865 |  | 1865 |  | 1864 | 37: 1864; 39=38+39: 175; 41: 175; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 6 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—金沈站灌区续建配套及节水改造工程 | 白山镇 | 一、二级、三级站更新改造，疏浚整治渠道11.3㎞，渠道防渗，新改建渠系建筑物90坐，新建量水设施，信息化建设等 | 水务局 | 2021.12 | 2023.04 | 进行初设报批 | 0 | 20300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2923 | 2643 | 280 | 2923 | 2643.65 | 214.7 | 64.65 | 100 |  |  | 800 | 2123 | 2058 | 1029 |  | 1029 |  | 1029 | 37: 1029; 39=38+39: 65; 41: 65; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 7 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—盛桥联圩达标整治工程 | 盛桥镇 | 堤防防渗处理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.11 | 2023.12 | 初设已批复，正在招标 | 0 | 163 |  | 163 |  | 163 |  |  | 20456 | 18130.66 | 2325.34 | 20456 | 16317.594 | 1813.066 | 2325.34 |  | 163 | 工程投资市县5:5，征地拆迁4月30日前完成，市县5:5，超期由镇自筹。县级资金为非标专项债 | 300 | 13000 | 11062 | 5531 |  | 5531 |  | 5531 | 37: 5531; 39=38+39: 1938; 41: 1938; 42: 7156; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 8 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—同心圩达标整治工程 | 石头镇 | 堤防防渗处理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2020.12 | 2023.06 | 已完成1、2标主体工程和征地拆迁 | 0 |  |  | 140 | 140 |  |  |  | 14000 | 10000 | 4000 | 17032 | 9000 | 1000 | 7032 |  | 140 |  | 3500 | 12032 | 12032 | 6016 |  | 6016 |  | 6016 | 37: 6016; 39=38+39: 0; 42: 1500; 44: 7032万仅为拆迁费用，征地费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 9 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—张院等13座水库达标工程 | 罗河镇等镇 | 张院水库达标工程、小(1)型水库达标工程（4座）、小（2）型水库达标工程（8座） | 水务局 | 2021.12 | 2024.06 | 初设已完成，待审批 | 0 | 133400 |  | 0 |  |  |  |  | 9600 | 8600 | 1000 | 9600 | 7845 | 755 | 1000 |  | 200 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债 | 605 | 3776 | 2776 | 1388 |  | 1388 |  | 1388 | 37: 1388; 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 3200; 43: 2019; 44: 张院；金汤、板桥河、七桥和虎洞库；黑马洼、响水洼、大化、东冲、虎山洼、姚洼、团山、潘塘。征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 10 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－庐江县汤东、汤西支渠现代化试点 | 汤池镇双墩、凤桥 | 0.75万亩现代化试点，包括水源工程、微喷灌工 程、排水工程及信息化工程等 | 水务局 | 2021.03 | 2022.03 | 已完成，2021年3月底已动工 | 0 | 23345 | 23345 | 35 |  |  | 35 |  | 5140 | 5000 | 140 | 5140 | 4755 | 245 | 140 | 0 | 35 | 国家、市、县 | 2852 | 2288 | 2288 | 2288 | 365 | 1923 |  | 0 | 39=38+39: 0; 40: 0; 42: 0; 43: 0
四 | 续建 | 水利 | 11 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠庐江段（界牌－秦楼）达标工程 | 界牌节制闸－秦楼跌水 | 26.4公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2021.12 | 2023.05 | 于2021年12月16日开标，争取年底开工 | 0 | 0 | 0 | 62 |  |  | 62 |  | 10403 | 10000 | 403 | 10403 | 8947 | 1053 | 403 | 0 | 62 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 1500 | 8003 | 7600 | 3800 | 0 | 3800 |  | 3800 | 37: 3800; 39=38+39: 403; 41: 403; 42: 900; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 12 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠长岗支渠达标工程 | 万山镇、石头镇 | 14.7公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2021.12 | 2022.12 | 于2021年12月21日开标，争取年底开工 | 0 | 23345 | 23345 | 35 |  |  | 35 |  | 5321 | 4992 | 329 | 5321 | 4425 | 567 | 329 | 0 | 35 |  | 321 | 5000 | 4671 | 2335 |  | 2335 |  | 2336 | 37: 2336; 39=38+39: 329; 41: 329; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 13 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—五联圩达标整治工程 | 金牛镇 | 堤防防渗处理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.10 | 2023.06 | 共分二个标段，一标已招标，二标正在进行施工图设计。 | 0 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 7500 | 7000 | 500 | 7500 | 7112.79 | 84.21 | 303 |  | 6 | 工程投资市县5:5，征地拆迁4月30日前完成，市县5:5，超期由镇自筹。县级资金为非标专项债 | 3000 | 2166 | 1863 | 932 |  | 932 |  | 931 | 37: 931; 39=38+39: 303; 41: 303; 42: 2334; 44: 征地费用303万未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 14 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—同大圩达标整治工程 | 同大镇、郭河镇、台创园 | 1、对同大圩段杭埠河右堤及环巢湖堤防2020年高水位时渗漏严重段进行高压旋喷或高压定喷截渗墙处理，其中巢湖大堤新境高压旋喷截渗墙950m，杭埠河堤防新增高压定喷截渗墙3150m；对杭埠河右岸堤防新建防浪墙13.91km；2、改、扩建魏荡、岗头、马河三座排涝站，新建泵站的信息化建设，整治新建岗头站排涝沟0.89km；3、实施白石天河支流水系连通工程，新建小南河泵站、老河道进水闸及河道清淤。 | 水务局 | 2021.01 | 2022.12 | 工程分为三个标段，目前1标段已完成60%，二标段已基本完成，三标段已于9月24日开标，落实施工单位。 | 0 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 16000 | 14000 | 2000 | 22351 | 13633 | 367 | 8351 |  |  |  | 10000 | 12351 | 12351 | 6176 |  | 6176 |  | 6175 | 37: 6175; 39=38+39: 0; 44: 8351万仅为拆迁费用，征地费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 15 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目-石大圩、牛广圩达标整治工程 | 同大镇、郭河镇、台创园 | 三、防洪工程建设内容为：杭埠河右堤17.77km、白石天河左堤16.4km、马槽河右堤3.75km、环巢湖大堤1.09km、撇洪沟治理1.2km及部分堤防加固；穿堤建筑物加固改造43座；堤后水系恢复23.9km；改扩建堤顶防汛道路22.23km等；排涝工程建设内容包括圣安排涝站拆除重建。 | 水务局 | 2021.12 | 2024.06 | 于2021年12月23日开标，争取年底前开工 | 0 | 2888576.9 |  | 507 |  |  | 507 |  | 69862 | 57152 | 12710 | 69862 | 53141 | 4011 | 12710 | 55528 |  |  | 2000 | 51125 | 44579 | 22290 |  | 22290 |  | 22289 | 37: 22289; 39=38+39: 6546; 41: 6546; 42: 16737; 44: 征地费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 16 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—金同联圩达标整治工程 | 白山镇 | 堤防加固，撇洪沟治理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.1 | 2023.05 | 已开工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20872 | 16500 | 4372 | 20872 | 15000 | 1500 | 4372 |  |  |  | 3000 | 14000 | 11829 | 5915 |  | 5915 |  | 5914 | 37: 5914; 39=38+39: 2171; 41: 2171; 42: 3872; 43: 0; 44: 征地费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 17 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—裴岗联圩达标整治工程 | 白湖镇 | 堤防加固，撇洪沟治理，防汛道路改建，穿堤建筑物改建及控制自动化，圩内沟渠清淤疏浚，沿河泵站涵闸改扩建及控制自动化，水环境综合治理工程 | 水务局 | 2021.12 | 2023.05 | 于2021年12月10日开标，年底前进场施工 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15126.14 | 15126.14 | 0 | 15126 | 13626 | 1500 | 0 |  |  |  | 2000 | 10126 | 10126 | 5063 |  | 5063 |  | 5063 | 37: 5063; 39=38+39: 0; 42: 3000
四 | 续建 | 水利 | 18 | 巢湖生态示范区白石天河生态清洁小流域建设工程—庐北大圩水环境综合治理工程 | 同大镇、郭河镇、台创园 | 对庐北大圩（含小南河）进行水系整治、农田面源控制、亲自然河道、河道清淤、生态涵养林等方面综合治理 | 水务局 相关镇 | 2021.12 | 2024.12 | 已于2021年11月22日开标，年底前进场施工 | 0 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 130035 | 104028 | 26007 | 130035 | 104028 |  | 26007 |  |  | 环巢湖治理资金 | 4000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 23035; 43: 23000
四 | 续建 | 水利 | 19 | 国家级巢湖生态文明先行示范区马槽河生态清洁小流域建设工程—马槽河生态修复工程 | 汤池镇、郭河镇 | 对马槽河进行水环境治理 | 水务局 相关镇 | 2021.12 | 2023.12 | 一标已于2021年11月19日开标，二标已进场施工 | 0 |  |  | 253 |  |  | 253 |  | 31200 | 26000 | 5200 | 31200 | 26000 | 5200 |  |  |  | 环巢湖治理资金 | 4000 | 17200 | 17200 | 17200 |  |  | 17200 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000
四 | 续建 | 水利 | 20 | 盛桥河生态清洁小流域建设工程变更项目 | 盛桥镇 | 盛桥镇集镇防洪及排涝 | 水务局 盛桥镇 | 2021.12 | 2023.12 | 初设已审查批复未取得，设计单位正在编制施工图 | 0 | 236992 | 77144 | 116 |  |  | 116 |  | 19700 | 19700 |  | 19700 | 19700 |  |  |  |  | 环巢湖治理资金 | 600 | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6100
四 | 续建 | 水利 | 21 | 庐江县盛桥联圩排涝站工程 | 盛桥镇 | 新建圩拐二站和中村排涝站，拆除圩拐老站、小闸站和中村站3座排涝站 | 水务局 | 2021.09 | 2022.12 | 正在施工 | 0 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 |  | 2062 | 2010 | 52 | 2062 | 1830 | 180 | 52 |  |  | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 800 | 1262 | 605 | 605 |  | 605 |  | 0 | 39=38+39: 657; 40: 605; 41: 52; 42: 0; 43: 0; 44: 合肥市2020年度灾后水利建设项目，征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 22 | 庐江县金牛河综合治理工程（果元河） | 万山镇 | 金牛河支流果元河（果元下泄洪闸至金牛镇莫堰大坝）进行河道治理10.5km，其中：河道清淤疏浚7.6km，河道达标治理2.9km。 | 水务局 | 2021.12 | 2023.05 | 于2021年12月10日开标，年底前进场施工 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0 |  |  | 6013 | 5040 | 973 | 6013 | 4640 | 400 | 973 |  |  | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 800 | 4713 | 3740 | 1870 |  | 1870 |  | 1870 | 37: 1870; 39=38+39: 973; 41: 973; 42: 500; 43: 0; 44: 合肥市2020年度灾后水利建设项目，征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 23 | 巢湖环湖防洪治理工程补充项目 | 同大镇、白山镇、盛桥镇 | 对杭埠河入湖口、杭埠河大潭湾至湖口段迎水面进行防浪、护坡处理，对部分崩岸段进行加固 | 水务局 | 2021.12 | 2022.12 | 正在施工 | 0 | [7 empty] | 14000 | 14000 |  | 11760 | 11200 | 560 |  |  |  | 省级资金100% | 1000 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 |  |  | 0
四 | 续建 | 水利 | 24 | 七桥水库灌区续建配套及节水改造 | 罗河镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建 设等 | 水务局 | 2021.12 | 2024.06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4400 | 4000 | 400 | 4400 | 3600 | 400 | 400 |  | 100 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 780 | 2100 | 1700 | 850 |  | 850 |  | 850 | 37: 850; 39=38+39: 400; 41: 400; 42: 1140; 43: 380; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 续建 | 水利 | 25 | 2021年小水库除险加固工程 | 相关镇 | 2021年老乔院、金瓦6座小水库除险加固 | 水务局 | 2021.12 | 2022.12 | 于2021年12月15日开标，年底前进场施工 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 1500 | 1450 | 50 | 1500 | 1305 | 145 | 50 |  | 50 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 600 | 900 | 850 | 488 | 125 | 363 |  | 362 | 37: 362; 39=38+39: 50; 41: 50; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 |  |  |  | （2）新建项目（9） | [6 empty] | 0 | 184524 | 101174 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 69139 | 62579 | 6560 | 68899 | 60067 | 2272 | 6560 | 0 | 97 |  | 1000 | 27600 | 25740 | 18064 | 3850 | 7675 | 6539 | 7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 29179 | 11120
四 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（9） | [6 empty] | 0 | 184524 | 101174 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 69139 | 62579 | 6560 | 68899 | 60067 | 2272 | 6560 | 0 | 97 |  | 1000 | 27600 | 25740 | 18064 | 3850 | 7675 | 6539 | 7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 29179 | 11120
四 | 新增新 | 水利 | 1 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠庐东支渠（三槐－泉水）段达标工程 | 冶父山镇、庐城镇、白湖镇 | 10公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2022.10 | 2023.08 | 设计已招标 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 3150 | 3000 | 150 | 3150 | 2700 | 300 | 150 | 0 | 10 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 0 | 1650 | 1500 | 750 | 0 | 750 |  | 750 | 37: 750; 39=38+39: 150; 41: 150; 42: 1500; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 新增新 | 水利 | 2 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠桂盔支渠（渠首－大岗）段达标工程 | 乐桥镇、 泥河镇 | 6公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2022.1 | 2023.08 | 设计已招标 | 0 | 14674 | 14674 | 22 |  |  | 22 |  | 2200 | 2000 | 200 | 2200 | 1800 | 200 | 200 | 0 | 22 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 0 | 1200 | 1000 | 500 | 0 | 500 |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 200; 41: 200; 42: 1000; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 新增新 | 水利 | 3 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—石头站灌区续建配套及节水改造工程 | 石头镇 | 一、二、三级站更新改造，疏浚整治渠道26.4㎞，渠道防渗，新改建渠系建筑物174坐，新建量水设施，信息化建设等 | 水务局 | 2022.04 | 2024.06 | 正在设计 | 0 | 50000 |  | 10 |  |  | 10 |  | 7260 | 7260 |  | 7260 | 7260 |  |  |  |  | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 | 0 | 3600 | 3600 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 37: 1800; 39=38+39: 0; 42: 2660; 43: 1000
四 | 新增新 | 水利 | 4 | 巢湖生态示范区白石天河生态清洁小流域建设工程—金同联圩水环境综合治理一期工程 | 白山镇 | 对金同联圩进行水系连通、面源控制等水环境综合治理 | 水务局 白山镇 | 2022.09 | 2023.12 | 初设已批复，目前正在施工图编制。 | 0 | 76000 | 76000 | 114 |  |  | 114 |  | 8539 | 8539 |  | 8539 | 8539 |  |  |  |  | 环巢湖治理资金 | 1000 | 4539 | 4539 | 4539 |  |  | 4539 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000
四 | 新增新 | 水利 | 5 | 淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造－舒庐干渠庐江段（界牌－秦楼）汤池泄洪闸等七座水闸除险加固工程 | 汤池镇、 万山镇 | 7座水闸除险加固，更新机电设备 | 淠史杭灌区管理总局 | 2022.10 | 2024.04 | 设计已招标 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | √ | 5020 | 5000 | 20 | 5020 | 4500 | 500 | 20 | 0 |  | 国家、市、县 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  | 0 | 39=38+39: 0; 41: 0; 42: 1400; 43: 120
四 | 新增新 | 水利 | 6 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程裴河流域及裴岗联圩水环境治理工程 | 白湖镇 | 对裴河流域及裴岗联圩进行防洪、水系连通、农田面源控制、水源涵养林建设等方面的综合治理 | 水务局 白湖镇 | 2022.06 | 2024.12 |  | 0 | 500 | 500 | 1 |  |  | 1 |  | 30200 | 24160 | 6040 | 30200 | 24160 |  | 6040 |  |  | 环巢湖治理资金 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 18200; 43: 10000
四 | 新增新 | 水利 | 7 | 庐江县2022农村供水保障管网延伸及更新改造工程 | 有关镇 | 庐江县2022农村供水保障管网延伸工程 | 水务局 水务集团 | 2022.04 | 2023.06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9000 | 1000 |  |  |  | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 |  | 8900 | 8900 | 4450 |  | 4450 |  | 4450 | 37: 4450; 39=38+39: 0; 42: 1100
四 | 新增新 | 水利 | 8 | 2022年小水库除险加固工程 | 相关镇 | 2022年瓦堰、小山井等4座小水库除险加固 | 水务局 | 2022.09 | 2023.05 |  | 0 | 33350 |  | 50 |  |  | 50 |  | 1070 | 1020 | 50 | 1070 | 918 | 102 | 50 |  | 50 | 省级50%，工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债。 |  | 751 | 701 | 525 | 350 | 175 |  | 176 | 37: 176; 39=38+39: 50; 41: 50; 42: 319
四 | 新增新 | 水利 | 9 | 庐江县金牛河综合治理工程（果元河）续建项目 | 万山镇 | 新建1600米长的撇洪沟 | 水务局 | 2022.03 | 2022.05 | 正在进行可研编制。 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 1700 | 1600 | 100 | 1460 | 1190 | 170 | 100 | 0 | 15 |  | 0 | 1460 | [5 empty] | 0 | 39=38+39: 1460; 40: 0; 41: 1460
四 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（9） | [6 empty] | 0 | 93802 | 34501.7 | 140.7496 | 0 | 0 | 140.7496 | 0 | 63850 | 56600 | 7250 | 63850 | 54880 | 2220 | 6750 | 0 | 120 |  | 0 | 29100 | 26200 | 23100 | 100 | 500 | 22500 | 3100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 23950 | 10800
四 | 适时 | 水利 | 1 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—庐江县代桥站灌区续建配套及节水改造工程 | 白山镇 | 一、二、三级站更新改造，拆除8台760kw，重建智能化的灌排站及渠道节水灌溉项目等 | 水务局 | 2022.1 | 2024.12 | 设计已招标 | 0 | 20000 |  | 10 |  |  | 10 |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  |  |  | 10 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债 |  | 1200 | 1200 | 600 |  |  | 600 | 600 | 37: 600; 39=38+39: 0; 42: 1800; 43: 600
四 | 适时 | 水利 | 2 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—庐江县盛石站灌区续建配套及节水改造工程 | 盛桥镇 | 一、二级站及进水池更新改造，疏浚整治渠道9㎞，渠道防渗，新改建渠系建筑物28坐，新建量水设施，信息化建设等 | 水务局 | 2022.12 | 2024.12 | 设计已招标 | 0 | 20000 |  | 10 |  |  | 10 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200 |  |  |  | 10 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债 |  | 1200 | 1200 | 600 |  |  | 600 | 600 | 37: 600; 39=38+39: 0; 42: 1400; 43: 600
四 | 适时 | 水利 | 3 | 庐江县2021-2022年度山洪灾害非工程措施 | 柯坦镇、龙桥镇、矾山镇、汤池镇 | 山洪灾害占水库水位站、视频站及信息指挥调度会商系统建设等 | 水务局 | 2022.09 | 2022.12 | 正在编制实施方案 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 180 | 20 |  |  |  | 省、县5:5 |  | 200 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 39=38+39: 100; 41: 100
四 | 适时 | 水利 | 4 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—粥米塘等15座水库达标工程 | 罗河镇等镇 | 小(1)型水库达标工程（5座）、小（2）型水库达标工程（10座） | 水务局 | 2022.12 | 2024.12 | 初设已完成，待审批 | 0 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 2050 | 2000 | 50 | 2050 | 1800 | 200 | 50 |  | 50 | 工程投资市县5:5。县级资金为非标专项债 |  | 1050 | 1000 | 500 |  | 500 |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 50; 41: 50; 42: 500; 43: 500; 44: 征地拆迁费用未明确由县财政承担。
四 | 适时 | 水利 | 5 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程杨柳圩水环境治理工程 | 白湖镇 | 对杨柳圩进行水系连通、农田面源控制、水源涵养林建设等方面的综合治理 | 水务局 白湖镇 | 2022.12 | 2024.12 |  | 0 | 500 | 500 | 0.74963 |  |  | 0.74963 |  | 27000 | 21600 | 5400 | 27000 | 21600 |  | 5400 |  |  | 环巢湖治理资金 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 7000
四 | 适时 | 水利 | 6 | 庐江县马槽河防洪治理工程（郭河段） | 郭河镇 | 堤防加固、河道清淤清障、改扩建穿堤建筑物、迎流顶冲段护砌、防汛道路贯通、水环境治理等 | 水务局 | 2022.04 | 2023.12 | 正在设计 | 0 | 53202 | 34001.7 | 51 |  |  | 51 |  | 9400 | 9400 |  | 9400 | 8460 | 940 |  |  |  | 中央及地方资金 |  | 7050 | 4700 | 4700 |  |  | 4700 | 0 | 39=38+39: 2350; 41: 2350; 42: 2350; 44: 计划2021年12月底完成初设批复
四 | 适时 | 水利 | 7 | 庐江县马槽河防洪治理工程（汤池段） | 汤池镇 | 堤防加固、河道清淤清障、改扩建穿堤建筑物、迎流顶冲段护砌、防汛道路贯通、水环境治理等 | 水务局 | 2022.04 | 2023.12 | 正在设计 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5600 | 5600 |  | 5600 | 5040 | 560 |  |  |  | 中央及地方资金 |  | 4200 | 4200 | 2800 |  |  | 2800 | 1400 | 34: 1400; 39=38+39: 0; 42: 1400; 44: 计划2021年12月底完成初设批复
四 | 适时 | 水利 | 8 | 巢湖生态示范区白石天河生态清洁小流域建设工程—望城河水环境综合治理工程 | 石头镇 | 对望城河进行水环境综合治理 | 水务局 石头镇 | 2022.08 | 2023.12 |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 6800 | 6000 | 800 | 6800 | 6000 |  | 800 |  |  | 环巢湖治理资金 |  | 3800 | 3800 | 3800 |  |  | 3800 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000
四 | 适时 | 公益及其他 | 9 | 庐江县应急物资综合仓库 | 冶父山镇 | 利用闲置的庐北中学，建设我县统一的防汛抗旱等应急物资储备仓库，并设立专门的管理机构，综合管理应急物资的储备、调配等工作。 | 水务局 | 2022.1 | 2024.06 |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 6000 | 5000 | 1000 | 6000 | 5000 | 500 | 500 |  | 50 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 400; 41: 400; 42: 3500; 43: 2100
四 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（11） | [6 empty] | 5255 | 803783.5 | 670333.5 | 1143 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 67360 | 58040 | 9320 | 67360 | 57040 | 6000 | 4320 | 20000 | 1126.7016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39=38+39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 32048; 43: 30057
四 | 2023 | 水利 | 1 | 庐江县2023农村供水保障管网延伸及更新改造工程 | 有关镇 | 庐江县2023农村供水保障管网延伸工程 | 水务局 水务集团 | 2023.03 | 2024.03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9000 | 1000 |  |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 8000; 43: 2000
四 | 2023 | 水利 | 2 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠石山支渠（含姚墩分支渠）达标工程 | 冶父山镇、 白山镇 | 23公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2023.09 | 2024.12 | 设计已招标 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  | 52 |  | 5280 | 5000 | 280 | 5280 | 4500 | 500 | 280 |  | 51.7241 | 工程投资市县5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 2640; 43: 2640
四 | 2023 | 水利 | 3 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠茶埠支渠达标工程 | 冶父山镇、 庐城镇 | 10公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2023.09 | 2024.12 | 设计已招标 | 0 | 0 | 0 | 46 |  |  | 46 |  | 2260 | 2000 | 260 | 2260 | 1800 | 200 | 260 |  | 44.9775 | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1130; 43: 1130
四 | 2023 | 水利 | 4 | 淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造－舒庐干渠庐江县沙胜支渠续建配套与现代化改造工程 | 柯坦镇、 庐城镇 | 12.6公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 淠史杭灌区管理总局 水务局 | 2023.09 | 2024.12 | 规划已审批 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 |  | 3180 | 3000 | 180 | 3180 | 2700 | 300 | 180 |  | 30 | 市、县 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 1590; 43: 1590
四 | 2023 | 水利 | 5 | 庐江县果园山水库扩容工程 | 万山镇、 柯坦镇 | 增加兴利库容500万方 | 水务局 | 2023.12 | 2024.12 |  | 0 | 50 | 0 | 1000 |  |  | 1000 |  | 20000 | 13400 | 6600 | 20000 | 16400 | 2000 | 1600 | 20000 | 1000 | 市、县 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 10000
四 | 2023 | 水利 | 6 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—庐江县七里站灌区续建配套及节水改造工程 | 盛桥镇 | 一、二级站及进水池更新改造，疏浚整治渠道5.95㎞，渠道防渗，新改建渠系建筑物28坐，新建量水设施信息化建设等 | 水务局 | 2023.10 | 2025.12 |  | 750 | 800400 | 667000 | 10 |  |  | 10 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 750; 43: 1500
四 | 2023 | 水利 | 7 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—虎洞水库灌区 | 柯坦镇、 乐桥镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建设等 | 水务局 | 2023.09 | 2025.06 |  | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4400 | 4000 | 400 | 4400 | 3600 | 400 | 400 |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1680; 43: 2100
四 | 2023 | 水利 | 8 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—张院水库灌区 | 罗河镇、 泥河镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建设等 | 水务局 | 2023.09 | 2025.06 |  | 2550 | 3333.5 | 3333.5 | 5 |  |  | 5 |  | 11000 | 10000 | 1000 | 11000 | 9000 | 1000 | 1000 |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3200; 43: 5250
四 | 2023 | 水利 | 9 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—盔头站灌区 | 泥河镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建设等 | 水务局 | 2023.09 | 2025.06 |  | 460 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2840 | 2640 | 200 | 2840 | 2440 | 200 | 200 |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1058; 43: 1322
四 | 2023 | 水利 | 10 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—三畈站灌区 | 郭河镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建设等 | 水务局 | 2023.09 | 2025.06 |  | 437.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2700 | 2500 | 200 | 2700 | 2300 | 200 | 200 |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1000; 43: 1262.5
四 | 2023 | 水利 | 11 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目—镇办站灌区 | 金牛镇 | 疏浚整治渠道，渠道防渗，配套建筑物新建或改造，新建量水设施，信息化管理建设等 | 水务局 | 2023.09 | 2025.06 |  | 437.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2700 | 2500 | 200 | 2700 | 2300 | 200 | 200 |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1000; 43: 1262.5
四 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（6） | [6 empty] | 11170 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 20670 | 20000 | 670 | 20670 | 18000 | 2000 | 670 | 0 | 110.9595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500
四 | 2024 | 水利 | 1 | 庐江县2024农村供水保障管网延伸及更新改造工程 | 有关镇 | 庐江县2024农村供水保障管网延伸工程 | 水务局 水务集团 | 2024.09 | 2025.12 |  | 5500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 9000 | 1000 |  |  |  | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 4500
四 | 2024 | 水利 | 2 | 淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造－舒庐干渠庐江县柯西支渠续建配套与现代化改造工程 | 柯坦镇 | 5.5公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 淠史杭灌区管理总局 水务局 | 2024.09 | 2025.12 | 规划已审批 | 560 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1060 | 1000 | 60 | 1060 | 900 | 100 | 60 |  | 10 | 市、县 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 500
四 | 2024 | 水利 | 3 | 淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造－舒庐干渠庐江县马田支渠续建配套与现代化改造工程 | 万山镇 | 5公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 淠史杭灌区管理总局 水务局 | 2024.09 | 2025.12 | 规划已审批 | 560 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1060 | 1000 | 60 | 1060 | 900 | 100 | 60 |  | 10 | 市、县 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 500
四 | 2024 | 水利 | 4 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠罗埠支渠达标工程 | 庐城镇 | 5公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2024.09 | 2025.12 |  | 1080 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 2080 | 2000 | 80 | 2080 | 1800 | 200 | 80 |  | 10 | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1000
四 | 2024 | 水利 | 5 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠顺港支渠达标工程 | 白湖镇 | 12.4公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2024.09 | 2025.12 |  | 1720 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 3220 | 3000 | 220 | 3220 | 2700 | 300 | 220 |  | 37.1814 | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1500
四 | 2024 | 水利 | 6 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目－舒庐干渠许桥支渠达标工程 | 盛桥镇 | 14.6公里渠道整治，包括清淤、护坡、渗漏处理、管护道路、渠系建筑物配套等 | 水务局 | 2024.09 | 2025.12 |  | 1750 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 3250 | 3000 | 250 | 3250 | 2700 | 300 | 250 |  | 43.7781 | 工程投资市县5:5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1500
单位 | 1 |  |  | 五、引江办 （5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 77982 | 3580 | 61289 | 57137 | 572 | 3580 | 18812 | 415 |  | 49506 | 11783 | 11783 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 77982 | 3580 | 61289 | 57137 | 572 | 3580 | 18812 | 415 |  | 49506 | 11783 | 11783 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 77982 | 3580 | 61289 | 57137 | 572 | 3580 | 18812 | 415 |  | 49506 | 11783 | 11783 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 续建 |  |  | （1）续建项目（5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 77982 | 3580 | 61289 | 57137 | 572 | 3580 | 18812 | 415 |  | 49506 | 11783 | 11783 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 续建 | 市政 | 1 | 引江济淮S103罗埠大桥 | 庐城镇、 石头镇 | 桥梁757m*29m；接线路1798m*24.5m | 省引江济淮集团公司 | 2019.10 | 2022.04 | 主桥完成沥青铺装，引桥T梁共240榀，预制240片，安装192榀，正在进行左幅大小桩号路基施工。 | 0 |  |  | 105 | 105 |  |  |  | 24604 | 23888 | 716 | 22650 | 21717 | 217 | 716 | 2385 | 105 | 省引江济淮资金 | 19000 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
五 | 续建 | 市政 | 2 | 引江济淮江河大桥 | 石头镇 | 桥梁691m*12m；接线路923m*12m | 省引江济淮集团公司 | 2019.10 | 2022.02 | 主桥完成合龙，全桥桥面铺装施工完成，正在进行沥青铺装准备 | 0 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 7848 | 7644 | 204 | 5251 | 4997 | 50 | 204 | 44 | 40 | 省引江济淮资金、县级配套资金 | 5000 | 251 | 251 | 0 |  |  |  | 251 | 34: 251; 39=38+39: 0
五 | 续建 | 市政 | 3 | 引江济淮钱渡大桥 | 石头镇、 白山镇 | 桥梁991m*12m；接线路909m*12m | 省引江济淮集团公司 | 2019.10 | 2022.03 | 主桥完成连续梁合龙，主引桥桥面铺装完成，护栏施工完成；正在进行沥青铺装准备。 | 0 |  |  | 52 | 52 |  |  |  | 12078 | 11649 | 429 | 8177 | 7671 | 77 | 429 | 2117 | 52 | 省引江济淮资金、县级配套资金 | 7200 | 977 | 977 | 0 |  |  |  | 977 | 34: 977; 39=38+39: 0
五 | 续建 | 市政 | 4 | 引江济淮X062白山大桥 | 同大镇、 白山镇 | 桥梁1487m*12m；接线路2658m*12m | 省引江济淮集团公司 | 2019.10 | 2022.05 | 主桥连续梁合龙，正在进行桥面系施工。 | 0 |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 26017 | 25010 | 1007 | 16349 | 15190 | 152 | 1007 | 2590 | 160 | 省引江济淮资金、县级配套资金 | 10709 | 5640 | 5640 | 0 |  |  |  | 5640 | 34: 5640; 39=38+39: 0
五 | 续建 | 市政 | 5 | 引江济淮X065公路桥建设工程 | 柯坦镇 | 桥梁287m*24m；接线路693m*24m | 省引江济淮集团公司 | 2019.12 | 2022.04 | 下部结构均施工完成，目前已通车放行。 X065公路桥加宽工程（右幅）0#-18#块段，1#墩已完成中跨合龙（0-18#块全部完成），2#墩完成至0-16#块及边跨现浇段（18#块）。 | 0 |  |  | 58 | 58 |  |  |  | 11015 | 9791 | 1224 | 8862 | 7562 | 76 | 1224 | 11676 | 58 | 省引江济淮资金、县级配套资金 | 7597 | 1265 | 1265 | 0 |  |  |  | 1265 | 34: 1265; 39=38+39: 0
五 |  |  |  | （2）新建项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
五 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
五 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
五 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
五 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 六、林园中心 （5） | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644 | 16644 | 0 | 16559 | 14831 | 1728 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 7444 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444 | 2260 | 3184 | 5500 | 0
六 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | [5 empty] | 16644 | 16644 | 0 | 16559 | 14831 | 1728 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 7444 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444 | 2260 | 3184 | 5500 | 0
六 |  |  |  | 1、急需建设项目（3） | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | [5 empty] | 14960 | 14960 | 0 | 14875 | 13147 | 1728 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 6260 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 2260 | 2000 | 5000 | 0
六 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 5760 | 0 | 5760 | 4032 | 1728 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | 0
六 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 汤池大道绿化长廊 | 汤池镇 |  | 林园中心 | 2021.04 | 2022.06 | 项目主体基本结束，加强日常养护 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5760 | 5760 | 0 | 5760 | 4032 | 1728 | 0 | 0 |  | 县财政 | 3500 | 2260 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2260; 40: 2260; 42: 0; 43: 0
六 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | [5 empty] | 9200 | 9200 | 0 | 9115 | 9115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 5000 | 0
六 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
六 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（2） | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 9115 | 9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 5000 | 0
六 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 四河景观公园工程 | 西起移湖水库，东至东大河，北至余月水库，南至南外环；环碧公园等6个公园、观星园等12个游园等其他绿地文明宣传雕塑；环碧公园、绣溪公园、莲花泊公园水环境治理 | 完善四河景观带绿道等设施建设，增添草花、攀藤类植物和大乔木，概算3824万元；43个文明宣传雕塑，概算258万元；公园水环境治理，概算918万元，其中环碧公园，水面面积22376㎡，概算326万元；绣溪公园水面面积34000㎡，概算537万元；莲花泊公园水面面积3701㎡，概算55万元。 | 林园中心 | 2022.08 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 新型城镇化二期国开行资金 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 34: 2000; 39=38+39: 0; 42: 3000
六 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 街头游园 | 庐城镇 | 在迎松路南侧、内环北路、移湖路、周瑜大道南侧、黄山路西侧、文明路与迎松路交口等处，打造7处街头游园 | 林园中心 重点中心 | 2022.08 | 2023.06 | 选址阶段 | 115 | [7 empty] | 4200 | 4200 |  | 4115 | 4115 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | [5 empty] | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 2000
六 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 1684 | 0 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 1184 | 500 | 0
六 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 684荚山蕻樱花大道绿化项目 | 庐巢路至军二路段公路约8.5公里道路两侧、沿线约30亩荒山、军二路和庐巢路入口节点 | 8.5公里道路两侧栽植早4200株，30亩荒地栽植晚樱1700株，军二路和庐巢路入口节点绿化约10000㎡（设计以樱花为主，配置其他景观） | 林园中心 | 2022.08 | 2022.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 684 | 684 |  | 684 | 684 | [6 empty] | 684 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 684; 41: 684
六 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 徽州大道长廊绿化 | 移湖北路-杭埠河大桥 | 乔木约8000株 | 林园中心 | 2022.06 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 500
六 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
六 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 七、城管局 （5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | 42345 | 41745 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 1800 | 14760 | 12260 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 4500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 2500 | 0 | 25565 | 220
七 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | 42345 | 41745 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 1800 | 14760 | 12260 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 4500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 2500 | 0 | 25565 | 220
七 |  |  |  | 1、急需建设项目（4） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21849 | 21849 | 0 | 18545 | 17945 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 1800 | 11760 | 9260 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 4765 | 220
七 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16399 | 16399 | 0 | 13225 | 12925 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 7760 | 7760 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965 | 0
七 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 庐江县生活垃圾填埋场生态修复 | 东顾山 | 对60万吨积存垃圾外运焚烧，待垃圾清运完毕进行环保生态修复 | 城管局 | 2021.11 | 2023.08 | 进场施工 | 0 | [7 empty] | 16399 | 16399 | 0 | 13225 | 12925 | 300 | 0 | 0 |  | 环巢湖治理资金 | 1500 | 7760 | 7760 | 7760 |  |  | 7760 |  | 39=38+39: 0; 42: 3965
七 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 5450 | 0 | 5320 | 5020 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 300 | 4000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 800 | 220
七 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
七 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 5450 | 0 | 5320 | 5020 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 300 | 4000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 800 | 220
七 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 大货车停车场 | 庐城镇 | 占地50亩，场地硬化、围墙、绿化、照明、监控等 | 城管局 | 2022.06 | 2023.08 | 正在进行征地拆迁，预计2022年4月份结束 | 0 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1700 |  | 300 |  |  | 新型城镇化一期国开行资金 | 300 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 1200 | 34: 1200; 39=38+39: 0; 42: 500
七 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 公共厕所改造提升工程 | 庐城镇 | 提升改造38个公厕 | 城管局 | 2022.06 | 2024.08 | 开展前期工作 | 0 | [7 empty] | 950 | 950 |  | 820 | 820 |  |  |  |  | 新型城镇化二期国开行资金 |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 | 34: 300; 42: 300; 43: 220
七 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 2022年市政设施维护工程 | 庐城镇 | 庐城（含公园广场、景观带）道桥、排水、绿化及路灯等市政基础设施管理和维护。城区公园、广场水毁绿化及设施修复，行道树补植、文明创建等建设内容 | 城管局 住建局 林园中心 相关单位 | 2022.03 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 县财政 |  | 2500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2500; 40: 2500
七 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0
七 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 黄山路立面改造 | 内环路-县河 | 长约3公里道路两侧立面改造、杆线入地 | 城管局 | 2022.1 | 2023.06 | 待启动前期手续 | [8 empty] | 28000 | 28000 |  | 23800 | 23800 |  |  |  |  | 拟争取融资 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 38: 3000; 42: 20800
七 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
七 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 八、房产中心 （3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17165 | 17165 | 0 | 16995 | 16995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10186 | 6809
八 |  |  |  | （一）2022年项目（1）
八 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
八 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
八 |  |  |  | （2）新建项目（0）
八 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
八 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
八 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1）
八 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 危房处置 | 庐城镇 | 对庐城D级及疑似D级危房进行解危处理 | 房产中心 |  |  | 内容、规模待定
八 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10326 | 10326 | 0 | 10186 | 10186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10186 | 0 | 0
八 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 邮政局宿舍等42个小区 | 庐城镇 | 总建筑面积27.09万㎡，包括雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 房产中心 重点中心 | 2023.04 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 9776 | 9776 |  | 9706 | 9706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 9706
八 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 社区综合服务设施工程（邻里中心） | 庐城镇 | 将恒大悦龙台原办公用房改造提升。 | 房产中心 | 2023.03 | 2023.06 | [9 empty] | 550 | 550 |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 | [8 empty] | 42: 480
八 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6839 | 6839 | 0 | 6809 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0
八 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 芝麻地小区等49个小区，总建筑面积18.29万㎡ | 庐城镇 | 雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 房产中心 重点中心 | 2024.04 | 2024.12 |  | 0 | [7 empty] | 6839 | 6839 |  | 6809 | 6809 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 6809
单位 | 1 |  |  | 九、农业农村局（7） | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134783 | 134783 | 0 | 87150 | 87150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16370 | 56318 | 42725 | 18845 | 1050 | 17795 | 0 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23880 | 0 | 13593 | 4866 | 8727 | 13312.4 | 1150
九 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132483 | 132483 | 0 | 84850 | 84850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16370 | 56318 | 42725 | 18845 | 1050 | 17795 | 0 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23880 | 0 | 13593 | 4866 | 8727 | 12162.4 | 0
九 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132483 | 132483 | 0 | 84850 | 84850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16370 | 56318 | 42725 | 18845 | 1050 | 17795 | 0 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23880 | 0 | 13593 | 4866 | 8727 | 12162.4 | 0
九 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57613 | 57613 | 0 | 44416 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16370 | 28046 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23880 | 0 | 4166 | 4166 | 0 | 0 | 0
九 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 2021年度9个省级中心村建设 | 庐江县 | 基础设施和公共服务配套 | 美丽办 相关镇 | 2021.01 | 2022.06 | 7个中心村完成招投标并进场施工，1个中心村正在挂网，1个中心村正在完善招投标手续 | 0 | [7 empty] | 6416 | 6416 |  | 6416 | 6416 |  |  |  |  | 省级补助100万元/中心村，市级补助150万元/中心村 | 2250 | 4166 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 4166; 40: 4166
九 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 2021年度236个较大自然村庄建设 | 庐江县 | 农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，村庄小路、景观小品、生态小塘、小微公（菜）园、巷口小灯，以及长效管护机制等方面。 | 人居办 相关镇 | 2021.01 | 2022.06 | 基本完工124个 | 0 | [7 empty] | 51197 | 51197 |  | 38000 | 38000 |  |  |  |  | 市级补助55万元/村，巢湖一级保护区较大村庄市级补助150万元/村 | 14120 | 23880 | 23880 | 0 |  |  |  | 23880 | 37: 23880; 39=38+39: 0
九 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74870 | 74870 | 0 | 40434 | 40434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28272 | 18845 | 18845 | 1050 | 17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427 | 700 | 8727 | 12162.4 | 0 | 0
九 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
九 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74870 | 74870 | 0 | 40434 | 40434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28272 | 18845 | 18845 | 1050 | 17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427 | 700 | 8727 | 12162.4 | 0
九 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 2022年农村改厕 | 庐江县 | 5000座 | 农业农村局 | 2022.03 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 省、市按每户900元补助资金，县按照每户1400元安排经费 |  | 1150 | 450 | 450 | 50 | 400 |  | 0 | 39=38+39: 700; 40: 700
九 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 2022年度10个省级中心村建设 | 美丽办/ 相关镇 | 基础设施和公共服务配套 | 农业农村局 | 2022.05 | 2023.06 |  | -0.4 | [7 empty] | 7208 | 7208 |  | 7208 | 7208 |  |  |  |  | 省级补助100万元/中心村，市级补助150万元/中心村 |  | 5046 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 0 | 39=38+39: 2546; 41: 2546; 42: 2162.4
九 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 2022年289个较大自然村庄建设 | 人居办/ 相关镇 | 农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，村庄小路、景观小品、生态小塘、小微公（菜）园、巷口小灯，以及长效管护机制等方面。 | 农业农村局 | 2022.05 | 2023.06 |  | 0 | [7 empty] | 66512 | 66512 |  | 32076 | 32076 |  |  |  |  | 市级补助55万元/村 |  | 22076 | 15895 | 15895 |  | 15895 |  | 0 | 39=38+39: 6181; 41: 6181; 42: 10000
九 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
九 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0
九 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 2023年农村改厕项目 | 庐江县 | 5000座 | 农业农村局 | 2023.03 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 省、市按每户900元补助资金，县按照每户1400元安排经费 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1150
九 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
九 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 2024年农村改厕项目 | 庐江县 | 5000座 | 农业农村局 | 2024.03 | 2024.12 |  | 0 | [7 empty] | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 省、市按每户900元补助资金，县按照每户1400元安排经费 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1150
单位 | 1 |  |  | 十、高新区 （21） | [6 empty] | 0 | 517768.2 | 0 | 526 | 0 | 94 | 432 | 0 | 187865 | 165505 | 22360 | 162141 | 129688 | 10093 | 22360 | 0 | 0 |  | 200 | 35905 | 35905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35905 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7000 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 78036 | 48000
十 |  |  |  | （一）2022年项目（21） | [6 empty] | 0 | 517768.2 | 0 | 526 | 0 | 94 | 432 | 0 | 187865 | 165505 | 22360 | 162141 | 129688 | 10093 | 22360 | 0 | 0 |  | 200 | 35905 | 35905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35905 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7000 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 78036 | 48000
十 |  |  |  | 1、急需建设项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
十 |  |  |  | （2）新建项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（21） | [6 empty] | 0 | 517768.2 | 0 | 526 | 0 | 94 | 432 | 0 | 187865 | 165505 | 22360 | 162141 | 129688 | 10093 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 200 | 35905 | 35905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35905 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7000 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 78036 | 48000
十 | 适时 | 市政 | 1 | 横一路 | 滨江西路-高铁站 | 700m×26m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 18200 |  | 27 |  |  | 27 |  | 2575 | 2440 | 135 | 2545 | 2190 | 220 | 135 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 2045
十 | 适时 | 市政 | 2 | 横二路 | 滨江西路-站前大道 | 360m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 7200 |  | 11 |  |  | 11 |  | 1115 | 1060 | 55 | 1100 | 950 | 95 | 55 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 600
十 | 适时 | 市政 | 3 | 横三路 | 滨江西路-站前大道 | 380m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 7600 |  | 11 |  |  | 11 |  | 1055 | 1000 | 55 | 1045 | 900 | 90 | 55 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 545
十 | 适时 | 市政 | 4 | 横四五环路 | 滨江西路-站前大道-滨江西路 | 1250m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.1 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 25000 |  | 38 |  |  | 38 |  | 3840 | 3650 | 190 | 3780 | 3264 | 326 | 190 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 3280
十 | 适时 | 市政 | 5 | 横六路 | 滨江西路-站前大道 | 280m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 5600 |  | 8 |  |  | 8 |  | 900 | 860 | 40 | 880 | 765 | 75 | 40 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 380
十 | 适时 | 市政 | 6 | 横七路 | 滨江西路-站南路 | 450m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 9000 |  | 14 |  |  | 14 |  | 1400 | 1330 | 70 | 1380 | 1190 | 120 | 70 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 880
十 | 适时 | 市政 | 7 | 横八路 | 滨江西路-站南路 | 440m×26m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 11440 |  | 17 |  |  | 17 |  | 1605 | 1520 | 85 | 1585 | 1364 | 136 | 85 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 1085
十 | 适时 | 市政 | 8 | 横九路 | 滨江西路-站南路 | 420m×20m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 8400 |  | 13 |  |  | 13 |  | 1295 | 1230 | 65 | 1275 | 1100 | 110 | 65 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 775
十 | 适时 | 市政 | 9 | 横十路 | 滨江西路-站前大道 | 220m×16m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.04 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 3520 |  | 5 |  |  | 5 |  | 585 | 560 | 25 | 570 | 495 | 50 | 25 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 70
十 | 适时 | 市政 | 10 | 站南（环）路 | 站前大道-站前大道 | 1635m×30m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.1 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 49050 |  | 74 |  |  | 74 |  | 5920 | 5550 | 370 | 5900 | 5030 | 500 | 370 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 5400
十 | 适时 | 市政 | 11 | 滨江西路 | 周瑜大道-移湖西路 | 3900m×30m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.1 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 117000 |  | 176 |  |  | 176 |  | 15780 | 14900 | 880 | 15630 | 13410 | 1340 | 880 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 15130
十 | 适时 | 市政 | 12 | 规划一路 | 谢岗路-军二路 | 420m×25m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.06 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 10500 |  | 16 |  |  | 16 |  | 1860 | 1780 | 80 | 1818 | 1580 | 158 | 80 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 1318
十 | 适时 | 市政 | 13 | 规划二路 | 周瑜大道-谢岗路 | 310m×18m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.06 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 5580 |  | 8 |  |  | 8 |  | 900 | 860 | 40 | 880 | 765 | 75 | 40 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 380
十 | 适时 | 市政 | 14 | 规划三路 | 周瑜大道-闸山路 | 600m×*15m | 高新区 重点中心 | 2022.1 | 2023.08 | 已完成立项、环评、规划选址、可研批复 | 0 | 9000 |  | 14 |  |  | 14 |  | 1530 | 1460 | 70 | 1500 | 1300 | 130 | 70 |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 1000
十 | 适时 | 公益及其他 | 15 | 国轩220kV变电站外线工程 | 龙桥变电站至国轩四期项目用地 | 新建220kV高压杆线约30公里 | 高新区 | 2022.1 | 2023.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 9200 | 9000 | 0 | 200 |  |  | 高新区城市更新一期工行 | 200 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 35: 4000; 39=38+39: 0; 42: 5000
十 | 适时 | 公益及其他 | 16 | 精深精密35kV线路工程 | 移湖变电站至项目用地 | 新建35kV高压杆线5公里 | 高新区 | 2022.1 | 2022.06 |  | 0 | [7 empty] | 965 | 965 |  | 965 | 965 |  |  |  |  | 高新区城市更新一期工行 |  | 965 | 965 | 0 |  |  |  | 965 | 38: 965; 39=38+39: 0
十 | 适时 | 安置房 | 17 | 庐江高新区人才公寓项目（暂定名） | 临湖路以西、望湖路以东、湖岗路以南、磙桥路以北 | 占地面积约94亩，新建人才公寓、商业及邻里中心等 | 高新区 | 2022.08 | 2024.02 |  | 0 | 230678.2 | 0 | 94 |  | 94 |  |  | 110000 | 90000 | 20000 | 90000 | 65000 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 高新区城市更新一、二期工行 |  | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 12000 | 35: 12000; 39=38+39: 0; 42: 30000; 43: 48000
十 | 适时 | 公益及其他 | 18 | 苏家河河道整治段绿化工程（左支） | 滨江大道-城西大道 | 两侧各3.5公里，30米宽 | 高新区 县重点中心 | 2022.1 | 2023.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4800 | 4800 | 0 | 4488 | 4080 | 408 | 0 |  |  | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 2200 | 2200 | 0 |  |  |  | 2200 | 38: 2200; 39=38+39: 0; 42: 2288
十 | 适时 | 市政 | 19 | 城西大道改造项目（白改黑） | 鼎新大道-外环南路 | 4500m×50m | 高新区 县重点中心 | 2022.1 | 2023.12 |  | 0 | 225000 | 0 | [5 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 13860 | 12600 | 1260 | 0 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 38: 6000; 39=38+39: 0; 42: 7860
十 | 适时 | 公益及其他 | 20 | 园区招商项目企业用电 | 移湖变电站至项目用地 | 新建10kV高压杆线10公里 | 高新区 | 2022.1 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 3000 | 2800 | 200 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 38: 3000; 39=38+39: 0
十 | 适时 | 公益及其他 | 21 | 大地熊35kV线路改造工程 | 大地熊项目地块内杆线迁改 | 新建35kV高压杆线2公里 | 高新区 | 2022.1 | 2022.06 |  | 0 | [7 empty] | 740 | 740 |  | 740 | 740 | [6 empty] | 740 | 740 | 0 |  |  |  | 740 | 38: 740; 39=38+39: 0
十 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十一、工投 （4） | [6 empty] | 35000 | 652666 | 260000 | 479 | 300 | 0 | 179 | 0 | 175025 | 170025 | 5000 | 170885 | 152600 | 13285 | 5000 | 0 | 390 |  | 7000 | 26460 | 26460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460 | 5860 | 0 | 5600 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 41425
十一 |  |  |  | （一）2022年项目（4） | [6 empty] | 35000 | 652666 | 260000 | 479 | 300 | 0 | 179 | 0 | 175025 | 170025 | 5000 | 170885 | 152600 | 13285 | 5000 | 0 | 390 |  | 7000 | 26460 | 26460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460 | 5860 | 0 | 5600 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 41425
十一 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 186000 | 0 | 279 | 100 | 0 | 179 | 0 | 60000 | 57000 | 3000 | 60000 | 53000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 |  | 7000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 20000
十一 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 186000 | 0 | 279 | 100 | 0 | 179 | 0 | 60000 | 57000 | 3000 | 60000 | 53000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 |  | 7000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 20000
十一 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 庐江高新区装备制造产业园项目 | 高新区 | 占地面积18.6万㎡，约279亩，一期建设用地约100亩。总建筑面积约22万㎡， | 工投 | 2021.06 | 2024.12 | 目前一期项目8栋厂房已在施工中，一期室外工程已挂网招标 | 0 | 186000 |  | 279 | 100 |  | 179 |  | 60000 | 57000 | 3000 | 60000 | 53000 | 4000 | 3000 |  |  | 非标专项债 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 37: 10000; 39=38+39: 0; 42: 23000; 43: 20000
十一 |  |  |  | （2）新建项目（0）
十一 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十一 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十一 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 35000 | 466666 | 260000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 115025 | 113025 | 2000 | 110885 | 99600 | 9285 | 2000 | 0 | 390 |  | 0 | 16460 | 16460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16460 | 5860 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 21425
十一 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江高新新材料产业园项目 | 高新区（乐桥路与泥河路交口西北角） | 占地面积约13万㎡（约200亩），总建筑面积约16万㎡，分三期建设。一期占地面积约0.82万㎡(约12亩)，总建筑面积约2万㎡，二期预留地占地面积约1万㎡（约15亩），总建筑面积约4万㎡ | 工投子公司（庐江高新普瑞材料科技有限公司） | 2022.07 | 2025.12 | 正在进行项目前期准备工作 | 35000 | 130000 |  | 200 | 200 |  |  |  | 56000 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 |  | 0 |  |  | 银行融资 | 0 | 5600 | 5600 | 0 |  |  |  | 5600 | 35: 5600; 39=38+39: 0; 42: 8000; 43: 7400
三一 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 庐南循环经济示范区公共码头（含消防取水） | 龙桥化工园区 | 占地面积400亩，含物流仓储和消防专业取水功能等 | 龙桥化工园 工投公司 | 2022.08 | 2023.12 | 园区总体规划 | 0 | 260000 | 260000 | [5 empty] | 20000 | 18000 | 2000 | 15860 | 12600 | 1260 | 2000 |  | 390 | 农发行融资 |  | 5860 | 5860 | 0 |  |  |  | 5860 | 33: 5860; 39=38+39: 0; 42: 10000
十一 | 适时 | 安置房 | 3 | 庐江化工园人才公寓 | 龙桥镇 | 项目拟用115亩，总建筑面积约115393.5㎡（容积率按1.5计算），其中：新建多层公寓，建筑面积约80775㎡；新建多层宿舍楼23078㎡；新建配套附属楼，建筑面积约11539㎡。 | 龙桥化工园 工投 | 2022.09 | 2024.12 | 编制方案 | 0 | 76666 | [6 empty] | 39025 | 39025 | 0 | 39025 | 31000 | 8025 | 0 |  |  | 工投自筹 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 38: 5000; 39=38+39: 0; 42: 20000; 43: 14025
十一 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十一 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十二、台创园（27） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2306848 | 2258863 | 47985 | 2039375 | 1821049 | 171541 | 46785 | 88904 | 9482 |  | 23730 | 188983 | 187000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 128000 | 1983 | 1983 | 0 | 785427 | 714950
十二 |  |  |  | （一）2022年项目（22） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1934128 | 1889158 | 44970 | 1690410 | 1506549 | 140091 | 43770 | 88904 | 8879 |  | 23730 | 188983 | 187000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 128000 | 1983 | 1983 | 0 | 748427 | 563170
十二 |  |  |  | 1、急需建设项目（10） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1019128 | 1005108 | 14020 | 856110 | 776949 | 66341 | 12820 | 14000 | 2918 |  | 23530 | 172483 | 170500 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 112500 | 1983 | 1983 | 0 | 410927 | 224170
十二 | 续建 |  |  | （1）续建项目（4） | [6 empty] | 0 | 981060 | 760380 | 1494 | 69 | 1375 | 50 | 0 | 494593 | 488193 | 6400 | 378610 | 339469 | 33941 | 5200 | 2000 | 1471 |  | 17730 | 114983 | 113000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55000 | 1983 | 1983 | 0 | 192427 | 53470
十二 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 国家级巢湖生态文明先行示范区白石天河生态清洁小流域建设-台创园工业园区污水处理厂工程 | 台创园 | 污水处理厂规模为1万m³/d，配套污水管道总长约25KM，设计管径d400-800，新建1万m³/d污水泵站1座 | 台创园 | 2021.07 | 2023.01 | 主体施工 | 0 | 30585 | 0 | 46 | 46 |  |  |  | 17640 | 17410 | 230 | 16657 | 14686 | 1741 | 230 |  | 46 | 环巢湖治理资金 | 8230 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  | 39=38+39: 0; 42: 427; 43: 0
十二 | 续建 | 安置房 | 2 | 合庐产业新城新型城镇化（一期）项目 | 台创园 | 44.3万平米安置房 | 台创园 | 2021.11 | 2024.08 | 项目进场，临设施工 | 0 | 150075 | 120060 | 225 | 0 | 225 |  |  | 180970 | 180000 | 970 | 176970 | 160000 | 16000 | 970 | 0 | 225 | 单位自筹 | 3500 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 38: 55000; 39=38+39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 65000; 43: 53470
十二 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 合肥国家级农业高新技术产业示范区基础设施建设项目 | 台创园 | 新建经二路、阿里山路、经三路、支路二、乐桥路、龙桥路、白果路、外环南路 | 台创园 | 2021.11 | 2023.08 | 项目进场，临设施工 | 0 | 800400 | 640320 | 1200 |  | 1150 | 50 |  | 291000 | 285800 | 5200 | 180000 | 160000 | 16000 | 4000 | 2000 | 1200 | 部分获批非标债 | 3000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 37: 50000; 38: 0; 39=38+39: 0; 40: 0; 42: 127000; 43: 0
十二 | 续建 | 公益及其他 | 4 | 科技孵化产业园 | 台创园 | 三栋工业厂房及配套附属设施 | 台创园 | 2021.08 | 2022.06 | 主体结构二层施工 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |  |  |  | 4983 | 4983 |  | 4983 | 4783 | 200 | 0 |  |  | 县扶贫资金 | 3000 | 1983 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39=38+39: 1983; 40: 1983; 42: 0; 43: 0
十二 |  |  |  | （2）新建项目（6） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 524535 | 516915 | 7620 | 477500 | 437480 | 32400 | 7620 | 12000 | 1447 |  | 5800 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 218500 | 170700
十二 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [14 empty] | 171735 | 170735 | 1000 | 161200 | 146200 | 14000 | 1000 | 4000 | 189 | 0 | 2000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 71700
十二 | 结转新 | 安置房 | 1 | 合庐产业新城施湾安置房 | 台创园 | 占地面积189亩，总建筑面积36.3万㎡ | 台创园 | 2022.04 | 2024.12 | 规划方案已审批，正在施工图设计 | 0 | 126063 | 94547 | 189 |  | 189 |  |  | 171735 | 170735 | 1000 | 161200 | 146200 | 14000 | 1000 | 4000 | 189 | 单位自筹 | 2000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 38: 15000; 39=38+39: 0; 42: 72500; 43: 71700
十二 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（5） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 352800 | 346180 | 6620 | 316300 | 291280 | 18400 | 6620 | 8000 | 1258 | 0 | 3800 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 99000
十二 | 新增新 | 市政 | 1 | 合庐产业新城同福路等5条路 | 台创园 | 同福路、牛金路、环城北、经四路、矾山路5条路及附属项目 | 台创园 | 2022.06 | 2024.01 | 规划方案已审批，正在施工图设计 | 0 | 249458 | 187093 | 374 |  | 300 | 74 |  | 83000 | 81000 | 2000 | 70000 | 62000 | 6000 | 2000 | 1000 | 374 | 单位自筹 | 2000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 38: 15000; 39=38+39: 0; 42: 40000; 43: 13000
十二 | 新增新 | 市政 | 2 | 合庐产业新城（郭河片区）龙磁大道、智创路等6条市政道路 | 郭河镇 | 龙磁大道、纬一路、龙榆路、智造路、科创路 | 台创园 | 2022.06 | 2024.06 | 规划方案设计 | 0 | 249458 | 187093 | 400 |  | 50 | 350 |  | 85000 | 83200 | 1800 | 72800 | 65000 | 6000 | 1800 | 2000 | 400 | 单位自筹 | 1800 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 32000; 43: 29000
十二 | 新增新 | 市政 | 3 | 合庐产业新城（郭河片区）乐庄路、榆墩路等4条市政道路 | 郭河镇 | 乐庄路、榆墩路等4条道路 | 台创园 | 2022.1 | 2024.04 | 规划方案设计招标 | 0 | 120060 | 120060 | 180 |  |  | 180 |  | 40000 | 39000 | 1000 | 36000 | 32000 | 3000 | 1000 | 2000 | 180 | 单位自筹 | 0 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 38: 6000; 39=38+39: 0; 42: 23000; 43: 7000
十二 | 新增新 | 市政 | 4 | 合庐产业新城生物医药产业园项目 | 郭河镇 | 总占地面积约300亩，规划建筑面积约32万㎡，主要建设标准化厂房实验用房、人才公寓、邻里中心等配套工程 | 台创园 | 2022.08 | 2025.06 | 目前正在进行规划方案设计，首批启动区85亩土地指标已落实，未批复 | 25000 | 667000 | 667000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 141800 | 140000 | 1800 | 135000 | 130000 | 3200 | 1800 | 3000 | 300 | 单位自筹 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 50000; 43: 50000
十二 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 合庐产业新城养老服务中心 | 台创园 | 规划建设4500㎡养老服务中心，100张床位 | 台创园 | 2022.08 | 2023.1 | 项目规划方案设计 | 0 | 4400 | 2401 | 7 |  | 3 | 4 |  | 3000 | 2980 | 20 | 2500 | 2280 | 200 | 20 | 0 | 4 | 单位自筹 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 38: 1500; 39=38+39: 0; 42: 1000; 43: 0
十二 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（12） | [6 empty] | 141100 | 4052692 | 3256027 | 6196 | 55 | 1300 | 4841 | 0 | 915000 | 884050 | 30950 | 834300 | 729600 | 73750 | 30950 | 74904 | 5961 |  | 200 | 16500 | 16500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 339000
十二 | 适时 | 安置房 | 1 | 总部经济办公楼及配套用房（台创园片区） | 台创园 | 规划建设7万㎡总部经济大楼及配套用房 | 台创园 | 2022.12 | 2024.12 | 项目谋划中 | 0 | 20010 | 20010 | 30 |  |  | 30 | √ | 50000 | 49800 | 200 | 42000 | 38000 | 3800 | 200 | 1000 | 30 | 单位自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 30000
十二 | 适时 | 安置房 | 2 | 合庐产业新城规划水系、湿地及调蓄洪项目（台创园片区） | 台创园 | 规划水系、湿地、泵站、水闸、调蓄湖等设施建设 | 台创园 | 2022.12 | 2025.12 | 项目谋划中 | 58000 | 1734200 | 1334000 | 2600 |  | 600 | 2000 |  | 200000 | 187000 | 13000 | 200000 | 170000 | 17000 | 13000 | 0 | 2600 | 单位自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 70000; 43: 70000
十二 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 合庐产业新城规划水系、湿地及调蓄洪项目（同大片区） | 同大镇 | 规划水系、湿地、泵站、水闸、调蓄湖等设施建设 | 台创园 | 2022.12 | 2025.12 | 项目谋划中 | 26500 | 667000 | 533600 | 1000 |  | 200 | 800 |  | 100000 | 95000 | 5000 | 98500 | 85000 | 8500 | 5000 |  | 1000 | 单位自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 35000; 43: 35000
十二 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 合庐产业新城规划水系、湿地及调蓄洪项目（郭河片区） | 郭河镇 | 规划水系、湿地、泵站、水闸、调蓄湖等设施建设 | 台创园 | 2022.12 | 2025.12 | 项目谋划中 | 18600 | 553610 | 433550 | 830 |  | 180 | 650 |  | 70000 | 65850 | 4150 | 69600 | 59500 | 5950 | 4150 |  | 830 | 单位自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 25000; 43: 25000
十二 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 合庐产业新城（台创园片区）广巢路等10条市政道路项目 | 台创园 | 道路、交通设施、照明及配套设施建设 | 台创园 | 2022.12 | 2024.08 | 项目谋划中 | 0 | 800400 | 667000 | 1200 |  | 200 | 1000 |  | 142000 | 136000 | 6000 | 116000 | 100000 | 10000 | 6000 | 0 | 1200 | 单位自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 60000; 43: 54000
十二 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 榆墩水厂扩建及配套管网项目 | 郭河镇 | 1.榆墩水厂扩建至6万吨/天；2.新增3万吨源水取水管网；3.新城规划去配套管网及安装工程 | 台创园 | 2022.12 | 2024.12 | 项目谋划中 | 0 | 13340 | 13340 | 20 |  |  | 20 | √ | 30000 | 29900 | 100 | 25000 | 22900 | 2000 | 100 | 0 | 20 | 单位自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 12000; 43: 12000
十二 | 适时 |  | 7 | 郭河片区污水处理厂 | 郭河镇 | 规划建设近期3万吨/天，远期6万吨/天的污水处理厂 | 台创园 | 2022.12 | 2025.06 | 项目选址中 | 10000 | 66700 | 66700 | 100 |  |  | 100 |  | 70000 | 69500 | 500 | 61000 | 55000 | 5500 | 500 | 0 | 40 | 环巢湖治理资金 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 39=38+39: 0; 42: 25000; 43: 25000
十二 | 适时 | 安置房 | 8 | 经三路等跨小南河四座桥梁及连接线工程 | 台创园 | 经三路、经二路、合铜路等道路跨小南河大桥等工程 | 台创园 | 2022.12 | 2025.06 | 项目谋划中 | 28000 | 20010 | 20010 | 30 |  |  | 30 |  | 120000 | 119800 | 200 | 110000 | 100000 | 9800 | 200 | 1000 | 30 | 单位自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 40000; 43: 40000
十二 | 适时 | 安置房 | 9 | 合庐产业新城施湾安置房（一期） | 台创园 | 占地面积96亩，总建筑面积13.6万㎡ | 台创园 | 2022.1 | 2024.12 | 规划方案设计，完成项目立项 | 0 | 64032 | 54427 | 96 | 55 |  | 41 |  | 70000 | 69800 | 200 | 55200 | 50000 | 5000 | 200 | 2000 | 41 | 单位自筹 | 200 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 32000; 43: 22000
十二 | 适时 | 安置房 | 10 | 北圩安置房 | 郭河镇 | 项目占地60亩，总建筑面积7.8万㎡，安置550套 | 台创园 | 2022.12 | 2024.12 | 项目谋划中 | 0 | 40020 | 40020 | 120 | 0 | 60 | 60 |  | 30000 | 29350 | 650 | 27000 | 23350 | 3000 | 650 | 37450 | 60 | 单位自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 13000; 43: 13000
十二 | 适时 | 安置房 | 11 | 南圩安置房 | 郭河镇 | 项目占地60亩，总建筑面积7.9万㎡，安置560套 | 台创园 | 2022.12 | 2024.12 | 项目谋划中 | 0 | 40020 | 40020 | 120 | 0 | 60 | 60 |  | 30000 | 29300 | 700 | 27500 | 23800 | 3000 | 700 | 33454 | 60 | 单位自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 13500; 43: 13000
十二 | 适时 | 公益及其他 | 12 | 公墓二期 | 石头镇 | 项目占地50亩，规划建设25000个墓穴 | 台创园 | 2022.1 | 2023.12 | 项目谋划中 | 0 | 33350 | 33350 | 50 |  |  | 50 |  | 3000 | 2750 | 250 | 2500 | 2050 | 200 | 250 | 0 | 50 | 单位自筹 | 0 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 2000
十二 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（5） | [6 empty] | 160185 | 402201 | 378189 | 603 | 0 | 36 | 567 | 0 | 372720 | 369705 | 3015 | 348965 | 314500 | 31450 | 3015 | 0 | 603 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 151780
十二 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 消防站（台创园） | 台创园 | 新建消防站及配套工程 | 台创园 | 2023.1 | 2025.02 | 项目选址中 | 1425 | 10005 | 10005 | 15 |  |  | 15 | √ | 10000 | 9925 | 75 | 9425 | 8500 | 850 | 75 |  | 15 | 单位自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 6000
十二 | 2023 | 交通 | 2 | 汽车站及综合停车场 | 台创园 | 新建综合汽车站及停车场一座 | 台创园 | 2023.1 | 2025.12 | 项目谋划中 | 8150 | 100050 | 100050 | 150 |  |  | 150 | √ | 40000 | 39250 | 750 | 38150 | 34000 | 3400 | 750 |  | 150 | 单位自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 25000
十二 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 文化馆及综合阅读空间 | 台创园 | 建设文化馆、阅读空间、青少年活动中心、艺术馆等文化产业类项目 | 台创园 | 2023.1 | 2025.02 | 项目谋划中 | 7550 | 20010 | 20010 | 30 |  |  | 30 | √ | 40000 | 39850 | 150 | 37550 | 34000 | 3400 | 150 |  | 30 | 单位自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 25000
十二 | 2023 | 公益及其他 | 4 | 全民健身中心及体育馆项目（台创园） | 台创园 | 建设综合体育馆、室外配套附属、健身公园等 | 台创园 | 2023.06 | 2025.12 | 项目谋划中 | 11000 | 90712 | 66700 | 136 |  | 36 | 100 |  | 60000 | 59320 | 680 | 56780 | 51000 | 5100 | 680 |  | 136 | 单位自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 38: 0; 39=38+39: 0; 42: 20000; 43: 25780
十二 | 2023 | 安置房 | 5 | 合庐产业新城新型城镇化（二期）项目 | 台创园 | 新建40万㎡安置点及配套附属工程 | 台创园 | 2023.1 | 2026.08 | 项目谋划中 | 132060 | 181424 | 181424 | 272 |  |  | 272 | √ | 222720 | 221360 | 1360 | 207060 | 187000 | 18700 | 1360 |  | 272 | 单位自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 70000
十二 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
单位 | 1 |  |  | 十三、乡投公司（24） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1068422.5 | 1056439.5 | 11983 | 1068422.5 | 972504.5 | 83935 | 11983 | 0 | 0 |  | 5600 | 35750 | 35750 | 4400 | 2000 | 2400 | 0 | 31350 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 26350 | 0 | 0 | 0 | 412022.5 | 415050
十三 |  |  |  | （一）2022年项目（21） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 468422.5 | 456439.5 | 11983 | 468422.5 | 412504.5 | 43935 | 11983 | 0 | 0 |  | 5600 | 35750 | 35750 | 4400 | 2000 | 2400 | 0 | 31350 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 26350 | 0 | 0 | 0 | 312022.5 | 115050
十三 |  |  |  | 1、急需建设项目（19） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 434422.5 | 422439.5 | 11983 | 434422.5 | 381904.5 | 40535 | 11983 | 0 | 0 |  | 5600 | 23750 | 23750 | 4400 | 2000 | 2400 | 0 | 19350 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 300022.5 | 105050
十三 | 续建 |  |  | （1）续建项目（7） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 117572.5 | 117572.5 | 0 | 117572.5 | 105972.5 | 11600 | 0 | 0 | 0 |  | 5600 | 9400 | 9400 | 4200 | 1800 | 2400 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 52572.5 | 50000
十三 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 龙桥镇金盆山梅花生态产业园综合体 | 龙桥镇、 矾山镇 | 旅游道路、公共服务设施配套、藕塘水库及周边节点建设、周边自然村庄人居环境整治提升、水利基础设施建设及坡耕地治理、防护林等生态环境提升; | 乡投 | 2021.05 | 2023.02 | 旅游道路改造已完工，园区入口及旅游道路绿化已完工，游客服务中心正在施工。 | 0 | [7 empty] | 3880 | 3880 |  | 3880 | 3580 | 300 |  |  |  | 第二批市级乡村振兴项目，市级资金2716万元，县级资金1164万元 | 1000 | 800 | 800 | 800 |  | 800 |  | 0 | 38: 0; 39=38+39: 0; 42: 2080
十三 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 庐江县虎凹欢乐茶谷项目 | 柯坦镇 | 1、对项目核心区的房屋进行改（扩、新）建；2、以茶为主题的商业业态；3、茶艺培训；4、餐饮、住宿、清吧等；5、可出售20年产权的乡村地产；6、游客接待中心2000㎡，游客集散中心15000㎡，景区道路10公里，生态停车场4000㎡ | 乡投 | 2021.11 | 2023.02 | 已开工建设 | 0 | [7 empty] | 6300 | 6300 |  | 6300 | 5670 | 630 |  |  |  | 中央资金500万，省级资金1200万，市级资金3000万，县级资金800万，自筹资金800万。 | 800 | 3000 | 3000 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 2500
十三 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 冶父山镇旅游综合提升项目 （一期） | 冶父山镇 | 景区入口形象提升，景区基础设施及配套提升 | 冶父山镇 乡投 | 2021.06 | 2024.12 | 银杏下民宿及凤凰谷里已进场施工 | 0 | [7 empty] | 100000 | 100000 |  | 100000 | 90000 | 10000 |  |  |  | 融资7亿元，自筹3亿元 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 35: 3000; 39=38+39: 0; 42: 44000; 43: 50000
十三 | 续建 | 公益及其他 | 4 | 十里长冲代庄民宿项目 | 万山镇 | 建设内容包括代庄民宿建设、供水、污水处理站、标准化茶园种植、强弱电入地、循环路网、公共空间、景观节点、沟塘整治等相关配套设施 | 乡投 | 2021.11 | 2023.02 | 已开工建设 | 0 | [7 empty] | 1392.5 | 1392.5 |  | 1392.5 | 1322.5 | 70 |  |  |  | 中央资金1200万元，市级资金192.5万元， | 100 | 900 | 900 | 900 | 800 | 100 |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 392.5
十三 | 续建 | 公益及其他 | 5 | 乡村旅游民宿及花间堂民宿建设项目（20处） | 汤池镇 | 20户闲置民宿改造及花间堂民宿建设 | 乡投 | 2021.11 | 2023.02 | 已开工建设 | 0 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1800 | 200 |  |  |  | 第5批乡村振兴衔接资金1230万元及自筹770万元 | 200 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 800
十三 | 续建 | 公益及其他 | 6 | 吴长庆故居项目 | 泥河镇 | 吴长庆故居修缮、复原 | 乡投 | 2021.12 | 2023.02 | 子项目吴长庆故居一进修缮，后两进复原施工单位已进场施工 | 0 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2700 | 300 |  |  |  | 自筹 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 | 38: 300; 39=38+39: 0; 42: 2400
十三 | 续建 | 公益及其他 | 7 | 伍乔文化园项目 | 庐城镇 | 基础设施建设、景观建设、文化园步道建设 | 乡投 | 2021.11 | 2023.02 | 已开工建设 | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 100 |  |  |  | 自筹 | 200 | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 400 | 38: 400; 39=38+39: 0; 42: 400
十三 |  |  |  | （2）新建项目（12） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 316850 | 304867 | 11983 | 316850 | 275932 | 28935 | 11983 | 0 | 0 |  | 0 | 14350 | 14350 | 200 | 200 | 0 | 0 | 14150 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 247450 | 55050
十三 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 93400 | 93400 | 0 | 93400 | 84060 | 9340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 40000
十三 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 引江济淮项目取土区、弃土区复垦（一期） | 相关乡镇 | 引江济淮项目取土区、弃土区复垦 | 乡投公司 | 2022.1 | 2024.12 | 省引江公司正对复垦方案进行优化，待方案审核后及时启动该项目 | 0 | [7 empty] | 93400 | 93400 |  | 93400 | 84060 | 9340 |  |  |  | 引江济淮资金 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 53200; 43: 40000
十三 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（11） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223450 | 211467 | 11983 | 223450 | 191872 | 19595 | 11983 | 0 | 0 |  | 0 | 14150 | 14150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 194250 | 15050
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 安凹与南山云起民宿登山坡道连接线项目 | 万山镇 | 该项目主要建设约3公里登山步道及生态公厕、凉亭、旅游标识系统等相关配套设施 | 乡投 | 2022.02 | 2023.02 | 准备进场施工 | 0 | [7 empty] | 650 | 650 |  | 650 | 610 | 40 |  |  |  | 自筹 | 0 | 550 | 550 | 0 |  |  |  | 550 | 38: 550; 39=38+39: 0; 42: 100
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 汤池三冲寨洼民宿项目 | 汤池镇 | 1.基础类项目，主要包括停车场、接驳中心、水电气管网、道路工程、标识标牌、绿化、亮化等基础类建设。 2.产业类项目，主要包括民宿集群、餐饮、会务及其他休闲配套设施建设。 | 乡投 | 2022.08 | 2023.07 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 7550 | 7550 |  | 7550 | 6795 | 755 |  |  |  | 市乡投70%资金 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 7050
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 庐江县乡村旅游提升项目（柯坦大汉塘项目） | 柯坦镇 | 改新建大汉村民宿、田园书屋、仿汉土夯墙、游客接待中心、烽火台、环塘道路及亮化、老鸭棚改造、池塘改造提升、观景平台、生态停车场、游园步道、亲水栈道、栈桥、亲子游园、休憩驿站、游船及码头、古舒国遗址保护修缮、景区周边景观提升、征地、清表、拆迁安置及其他基础配套服务设施等。 | 乡投 | 2022.05 | 2023.02 | 初步设计 | 0 | [7 empty] | 5350 | 4500 | 850 | 5350 | 4200 | 300 | 850 |  |  | 自筹 |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 38: 1500; 39=38+39: 0; 42: 3850
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 4 | 庐江县虎凹欢乐茶谷项目（二期） | 柯坦镇 | 改新建综合楼、产业手工作坊、书吧茶吧、土胚房茶吧、木屋民宿等建筑；改新建道路、登山步道、游步道等道路步道工程；配套建设旅游公厕、停车场、景观塔、景观平台、挡土墙等景区室外配套附属工程设施；建设配套游乐设施；征地清表、拆迁安置及强弱电入地、自来水管网建设工程 | 乡投 | 2022.08 | 2023.05 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 7500 | 6500 | 1000 | 7500 | 6000 | 500 | 1000 |  |  | 自筹 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 6500
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 城东体育中心项目 | 庐城镇 | 改造现有主体育馆；新建一座副体育馆、一座体育综合体、一个室外全民健身中心等其他配套建设内容 | 乡投 | 2022.08 | 2023.12 | 初步设计 | 0 | [7 empty] | 11500 | 11500 |  | 11500 | 10350 | 1150 |  |  |  | 自筹 |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 38: 1500; 39=38+39: 0; 42: 10000
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 6 | 国轩影视城项目 | 汤池镇 | 国轩影视城建设 | 乡投 | 2022.1 | 2023.05 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 6750 | 6750 |  | 6750 | 6000 | 750 |  |  |  | 自筹 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 38: 600; 39=38+39: 0; 42: 6150
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 7 | 2020巢湖抗洪保卫战陈列馆项目 | 同大镇 | 建设内容包含实体馆和网上馆。实体馆总建筑面积约1200㎡，利用连河小学及连河村卫生服务站原有6栋已有建筑进行改造，由抗洪馆、英雄馆、环巢湖生态治理馆、一站式服务中心、原教室参观遗址、党建广场、配套停车场及卫生服务设施共同组成。网上馆主要通过“互联网+陈列馆”模式进行建设 | 乡投 | 2022.03 | 2023.02 | 准备挂网招标 | 0 | [7 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1400 | 100 |  |  |  | 自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 500
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 8 | 庐江县乡村旅游提升项目〔柯坦牛王寨虎洞茶坞)项目 | 柯坦镇 | 改建约36处民宅及景区配套设施，改建茶叶研究中心设接待中心、茶博馆、品茶馆、乡村会客厅，牛王寨登山步道、观景平台、亮化、滑道、配套游玩设施、征地、清表、拆迁安置及其他相关配套建设 | 乡投 | 2022.08 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 25500 | 21000 | 4500 | 25500 | 19000 | 2000 | 4500 |  |  | 自筹 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 24500
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 9 | 汤池镇强弱项补短板（二期）项目 | 汤池镇 | 民宿聚集区建设，基础设施配套建设 | 乡投 | 2022.06 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 108000 | 108000 |  | 108000 | 98000 | 10000 |  |  |  | 融资7亿元，自筹3.8亿元 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 35: 2000; 39=38+39: 0; 42: 106000
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 10 | 庐江县乡村旅游提升项目（万山十里长冲提升项目） | 万山镇 | 主要建设内容为堰洼欢乐园建设、长冲河沿线轨道观景小火车、民宿改建、游客服务中心、长冲河沿线景观挡墙、彩色步道、亮化、拦水坝、小型水库蓄水池改造建设、长冲河沿线景观提升及重要节点强弱电入地改造、河道整治、征地、清表、拆迁安置及其他相关配套设施建设; | 乡投 | 2022.05 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 13100 | 12000 | 1100 | 13100 | 11000 | 1000 | 1100 |  |  | 自筹 |  | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 38: 2500; 39=38+39: 0; 42: 10600
十三 | 新增新 | 公益及其他 | 11 | 庐江县乡村旅游提升项目（岱鳌山旅游基础设施项目） | 乐桥镇 | 龙王顶、石婆岭、马鞍寨三山游步道改造提升，新建悬索桥、石阶、悬空栈道、马鞍寨山寨文化打造、龙王顶文化打造、石婆岭文化打造、观景平台、龙王顶服务中心改造、停车场改造、周边景观提升改造、民宿改造、综合服务中心改造、强弱电杆线入地、征地、清表、拆迁安置及其他配套设施建设等 | 乡投 | 2022.06 | 2024.12 | 前期谋划 | [8 empty] | 36050 | 31517 | 4533 | 36050 | 28517 | 3000 | 4533 |  |  | 自筹 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 19000; 43: 15050
十三 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 30600 | 3400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000
十三 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 龙桥化工园民宿酒店项目 | 龙桥镇 | 民宿建设 | 乡投 | 2022.06 | 2023.03 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 4000 | 4000 |  | 4000 | 3600 | 400 |  |  |  | 向上争取资金、融资 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 2000
十三 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 庐江县乡村旅游提升项目(白湖独山景区提升项目) | 白湖镇 | 1、独山景区提升:（1）征地拆迁收储：征收独山、发火山周边地块，对村庄现有房屋及建筑物拆迁、收储。（2）景区基础设施：建设游客接待中心、体育场馆及相关体育健身设施配套等，完善景区服务功能； 完善景区供水、供电、供气、网络和污水处理等基础建设工程；完善交通网络，开通夹山蕻隧道。2、配套项目：建设驿站、观景平台、梨园网红打卡点，景区旅游公厕、停车场等服务性功能配套；发火山音乐主题道路、登山步道、游步道建设、提升沿路排水、安全设施、标识标牌、绿化景观等配套设施。3、旅游智慧系统。完善和新建信号基站、监控和电子语音导览等系统。4、白湖镇文化艺术场馆建设：张长江艺术工作室、“看印章，学党史”印章文化长廊等、小扁担精神陈列馆及配套设施。5、强弱电入地改造及其他相关配套工程。 | 乡投 | 2022.08 | 2024.06 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 30000 | 30000 |  | 30000 | 27000 | 3000 |  |  |  | 自筹 |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 10000
十三 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 470000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000
十三 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 塔山公园项目 | 庐城镇 | 主要建设内容为改新建园区道路、景观提升、商会庐江场所，民宿，商业综合体及商业相关配套建筑，游客服务中心，冶父山景区-塔山公园一体化打造工程，以及强弱电入地，亮化、雨污水、景观小品、停车场等相关配套设施。 | 乡投 | 2023.03 | 2025.12 | 前期谋划 | [8 empty] | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 向上争取资金、融资 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
十三 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 庐江县国家储备林项目 | 相关镇 | 国家储备林基地建设 | 林园中心 乡投 相关镇 | 2023.03 | 2023.12 | 编制总规及可研 | 0 | [7 empty] | 300000 | 300000 |  | 300000 | 270000 | 30000 |  |  |  | 融资24亿元，自筹6亿元 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 100000; 43: 200000
十三 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 90000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
十三 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 县大型工程临时用地综合治理项目 | 相关乡镇 | 引江济淮、徽州大道南延等项目沿线临时用地综合治理 | 乡投 | 2024.09 | 2026.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 100000 | 100000 |  | 100000 | 90000 | 10000 |  |  |  | 向上争取资金、融资 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 100000
单位 | 1 |  |  | 十四、党史与地方志（2） | [6 empty] | 0 | 26410 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 16340 | 15500 | 840 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 6500 | 5840
十四 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 26410 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 16340 | 15500 | 840 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 6500 | 5840
十四 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
十四 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
十四 |  |  |  | （2）新建项目（0）
十四 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十四 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十四 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 0 | 26410 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 16340 | 15500 | 840 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 6500 | 5840
十四 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 新建档案馆 | 庐城镇 | 总建筑面积1.98万㎡，建设库房、对外服务用房、业务和技术用房和附属用房及内外装修 | 党史地方志 重点中心 | 2022.08 | 2024.05 | 项目已立项 | 0 | 26410 | 0 | 30 |  |  | 30 |  | 12000 | 12000 | 0 | 11840 | 11000 | 840 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 3000; 41: 3000; 42: 5000; 43: 3840
十四 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 数字档案馆 | 庐城镇 | 档案库房一体化智能管理系统，门禁系统，自动消防系统，电子文件中心系统等 | 党史地方志 重点中心 | 2022.08 | 2024.05 | 目前已完成项目立项 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 1500; 43: 2000
十四 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十四 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十五、工会 （1） | [6 empty] | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3000 | 2000
十五 |  |  |  | （一）2022年项目（1）
十五 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
十五 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
十五 |  |  |  | （2）新建项目（0）
十五 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十五 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十五 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3000 | 2000
十五 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 工人文化宫 | 庐城镇 | 初步规划用地面积约20亩，总建筑面积10000平米；建设机动车停车位40个，建设非机动车停车位200辆。 | 工会 重点中心 | 2022.1 | 2024.06 | 正在选址 | 0 | 13340 | [5 empty] | √ | 6000 | 6000 |  | 5500 | 5000 | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 3000; 43: 2000
十五 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十五 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十六、妇联 （1） | [6 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7600 | 7600 | 0 | 7100 | 6500 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 2100
十六 |  |  |  | （一）2022年项目（1）
十六 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
十六 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
十六 |  |  |  | （2）新建项目（0）
十六 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十六 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十六 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7600 | 7600 | 0 | 7100 | 6500 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 2100
十六 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 妇女儿童活动中心 | 庐城镇 | 妇女儿童教育、培训、健身活动场所等内容。需要建筑面积达到10000㎡ | 妇联 重点中心 | 2022.1 | 2024.06 | 正在选址 | 0 | 10000 | [5 empty] | √ | 7600 | 7600 |  | 7100 | 6500 | 600 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 4000; 43: 2100
十六 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十六 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十七、科协 （1） | [6 empty] | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 7400 | 6800 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 2400
十七 |  |  |  | （一）2022年项目（1）
十七 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
十七 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
十七 |  |  |  | （2）新建项目（0）
十七 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
十七 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
十七 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 7400 | 6800 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 2400
十七 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 科技馆 | 庐城镇 | 拟按中型科技馆标准建设，建设用地需要25亩，庐江县科技馆主体展馆建筑面积16000㎡，占地面积约10000㎡，按地上三层规划。 | 科技局 重点中心 | 2022.1 | 2024.06 | 正在选址 | 0 | 16700 | [5 empty] | √ | 8000 | 8000 |  | 7400 | 6800 | 600 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 4000; 43: 2400
十七 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
十七 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 十八、教体局（23） | [6 empty] | 33358 | 612030.2 | 0 | 916 | 208 | 122 | 586 | 0 | 295042 | 290452 | 4590 | 276424 | 247881 | 23888 | 4655 | 0 | 942 |  | 4325 | 36929 | 30000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 7000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 6929 | 3729 | 3200 | 118004 | 83808
十八 |  |  |  | （一）2022年项目（13） | [6 empty] | 0 | 466023.1 | 0 | 676 | 208 | 122 | 346 | 0 | 208382 | 204952 | 3430 | 195321 | 175206 | 16620 | 3495 | 0 | 696 |  | 4325 | 36929 | 30000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 7000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 6929 | 3729 | 3200 | 102344 | 51723
十八 |  |  |  | 1、急需建设项目（8） | [6 empty] | 0 | 302015 | 0 | 436 | 148 | 82 | 206 | 0 | 124217 | 121952 | 2265 | 115798 | 104031 | 9502 | 2265 | 0 | 453 |  | 3825 | 29729 | 26000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 14000 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 3729 | 3729 | 0 | 56244 | 26000
十八 | 续建 |  |  | （1）续建项目（4） | [6 empty] | 0 | 106672 | 0 | 160 | 148 | 12 | 0 | 0 | 31332 | 30532 | 800 | 29433 | 26031 | 2602 | 800 | 0 | 160 |  | 3325 | 14809 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 2809 | 0 | 11299 | 0
十八 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 白山镇中心幼儿园 | 白山镇 | 总建筑面积4000㎡，建设教辅用房、运动场及附属设施，建设规模12个教学班 | 教体局 | 2021.02 | 2022.09 | 主体已完工，正在墙体砌筑。 | 0 | 7334 |  | 11 | 11 |  |  |  | 1899 | 1844 | 55 | 1809 | 1595 | 159 | 55 |  | 11 | 县财政教育专项资金 | 1000 | 809 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 809; 40: 809
十八 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 万山镇中心幼儿园 | 万山镇 | 总建筑面积4000㎡，建设教辅用房、运动场及附属设施，建设规模12个教学班 | 教体局 | 2021.12 | 2023.06 | 基础施工。 | 0 | 8000 |  | 12 |  | 12 |  |  | 1904 | 1844 | 60 | 1779 | 1563 | 156 | 60 |  | 12 | 县财政教育专项资金 | 100 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 40: 1000; 42: 679
十八 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 罗河镇中心幼儿园 | 罗河镇 | 总建筑面积4000㎡，建设教辅用房、运动场及附属设施，建设规模12个教学班 | 教体局 | 2021.12 | 2023.06 | 基础施工。地槽12月7日已验收。 | 0 | 7334 |  | 11 | 11 |  |  |  | 1899 | 1844 | 55 | 1840 | 1623 | 162 | 55 |  | 11 | 县财政教育专项资金 | 100 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 40: 1000; 42: 740
十八 | 续建 | 公益及其他 | 4 | 合肥42中南城分校 | 台创园 | 总建筑面积4.5万㎡，新建一所九年义务教育一贯制学校，建设内容包括教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 台创园 | 2021.06 | 2023.06 | 一期工程正在主体施工，二期附属工程即将挂网招标。 | 0 | 84004 |  | 126 | 126 |  |  |  | 25630 | 25000 | 630 | 24005 | 21250 | 2125 | 630 |  | 126 | 市财政补助及单位自筹融资 | 2125 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 9880
十八 |  |  |  | （2）新建项目（4） | [6 empty] | 0 | 195343 | 0 | 276 | 0 | 70 | 206 | 0 | 92885 | 91420 | 1465 | 86365 | 78000 | 6900 | 1465 | 0 | 293 |  | 500 | 14920 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 920 | 920 | 0 | 44945 | 26000
十八 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 48669 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15365 | 15000 | 365 | 13450 | 12700 | 385 | 365 | 0 | 73 |  | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950 | 0
十八 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县岗湾小学临湖校区 | 临湖路以北、五里南路以西 | 总建筑面积25000㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 教体局 重点中心 | 2022.03 | 2023.12 | 项目已于2月17日开标 | 0 | 48669 |  | 70 |  | 70 |  |  | 15365 | 15000 | 365 | 13450 | 12700 | 385 | 365 |  | 73 | 高新区城市更新一期工行 | 500 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 35: 6000; 39=38+39: 0; 42: 6950
十八 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | 0 | 146674 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 77520 | 76420 | 1100 | 72915 | 65300 | 6515 | 1100 | 0 | 220 |  | 0 | 8920 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 920 | 920 | 0 | 37995 | 26000
十八 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐江新三中 | 城北片区，同大路以东、兆河路以西、新渡路以北区域，北临舒庐干渠 | 总建筑面积110000㎡，建设教学楼、综合楼及附属设施等 | 教体局 | 2022.1 | 2024.08 | 正在进行规划设计；已全部完善非标专项债申请材料，并报财政局。 | 0 | 146674 |  | 206 |  |  | 206 |  | 71100 | 70000 | 1100 | 66550 | 59500 | 5950 | 1100 |  | 220 | 非标专项债 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 37: 5000; 39=38+39: 0; 42: 35550; 43: 26000
十八 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 合肥商贸科技学校改扩建（一期） | 庐城镇 | 总建筑面积9740㎡，包括就业培训综合服务中心7340㎡，学生宿舍2400㎡及附属设施建设。 | 教体局 | 2022.06 | 2023.06 | 规划设计 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 5445 | 4950 | 495 | 0 |  |  | 新型城镇化一期国开行 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 2445
十八 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 中高考考点双电源建设 | 庐城镇 | 庐江中学双电源（备自投）改造、庐江实验中学考点双电源（备自投）改造、庐江实验中学北校区考点双电源（备自投）改造、庐江新二中考点双电源（备自投）改造、庐江第三中学考点双电源（备自投）改造、庐江第四中学考点双电源（备自投）改造 | 教体局 供电公司 | 2022.03 | 2022.05 | 立项等待发改委批复 | 0 | [7 empty] | 920 | 920 |  | 920 | 850 | 70 |  |  |  | 县财政教育专项资金 |  | 920 | [6 empty] | 39=38+39: 920; 40: 920
十八 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（5） | [6 empty] | 0 | 164008.1 | 0 | 240 | 60 | 40 | 140 | 0 | 84165 | 83000 | 1165 | 79523 | 71175 | 7118 | 1230 | 0 | 243 |  | 500 | 7200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 46100 | 25723
十八 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江县城西小学湖岗校区 | 湖岗路与秉璋路交叉口 | 总建筑面积25000万㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施等 | 教体局 | 2022.1 | 2024.08 | 正在进行规划设计 | 0 | 48669.1 |  | 70 |  |  | 70 |  | 15365 | 15000 | 365 | 14390 | 12750 | 1275 | 365 |  | 73 | 高新区城市更新一期工行 | 500 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 8800; 43: 2090
十八 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 庐江县晨光小学朱墩校区 | 盛桥路与经三路交口 | 总建筑面积22500㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 教体局 | 2022.1 | 2024.12 | 规划设计 | 0 | 40002 |  | 60 | 60 |  |  |  | 13800 | 13500 | 300 | 12923 | 11475 | 1148 | 300 |  | 60 |  |  | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1700; 41: 1700; 42: 6300; 43: 4923
十八 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 庐江县城南小学磙桥校区 | 庐城镇 | 总建筑面积20000㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 教体局 | 2022.1 | 2024.12 | 项目谋划 | 0 | 48669 |  | 70 |  |  | 70 |  | 12300 | 12000 | 300 | 11585 | 10200 | 1020 | 365 |  | 70 | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 6000; 43: 4585
十八 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 新建庐江县特殊教育学校（残疾人康复中心） | 龙池路与临湖路交口东南 | 特殊教育学校总建筑面积15000㎡，建设教学楼等及附属设施建设、残疾人辅助器具服务中心。残疾人康复中心总建筑面积10000㎡，建设康复楼、教学楼等项目 | 教体局 残联 | 2022.1 | 2024.12 | 正在进行规划设计 | 0 | 26668 |  | 40 |  | 40 |  |  | 30200 | 30000 | 200 | 28250 | 25500 | 2550 | 200 |  | 40 | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 18000; 43: 9750
十八 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 合肥商贸科技学校改扩建（二期） | 庐城镇 | 总建筑面积3.8万㎡，新建教学楼1栋、学生公寓4栋、实训楼2栋、社会培训楼1栋、风雨操场1栋、地下车库及景观、绿化等附属设施 | 教体局 | 2022.1 | 2024.08 | 项目谋划 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12500 | 12500 | 0 | 12375 | 11250 | 1125 | 0 |  |  | 高新区城市更新一期工行 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 7000; 43: 4375
十八 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（6） | [6 empty] | 7890 | 97338 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 47095 | 46300 | 795 | 44086 | 39355 | 3936 | 795 | 0 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660 | 20536
十八 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 庐江县三里小学兆河校区 | 庐城镇 | 总建筑面积110000㎡，建设教学楼、综合楼及附属设施等 | 教体局 | 2023.06 | 2025.06 | 项目谋划 | 3390 | 48669 |  | 70 |  |  | 70 |  | 15365 | 15000 | 365 | 14390 | 12750 | 1275 | 365 |  | 73 | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 8000
十八 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 合肥商贸科技学校汤池分校扩建 | 汤池镇 | 建设教学楼、实训楼13000㎡及附属设施等 | 教体局 | 2023.06 | 2024.06 | 项目谋划 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 0 | 6078 | 5525 | 553 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 2078
十八 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 庐江县校外青少年活动中心 | 庐城镇 | 总建筑面积15000㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 教体局 | 2023.06 | 2024.06 | 项目谋划 | 0 | 2000 |  | 30 |  |  | 30 |  | 9150 | 9000 | 150 | 8565 | 7650 | 765 | 150 |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 4500; 43: 4065
十八 | 2023 | 公益及其他 | 4 | 庐城镇原城东小学改建幼儿园 | 庐城镇 | 总建筑面积4000㎡，规模12个班，改造建设教辅用房、运动场及附属设施 | 教体局 | 2023.06 | 2024.06 | 项目谋划 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 2618 | 2380 | 238 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1660; 43: 958
十八 | 2023 | 公益及其他 | 5 | 新建泥河镇中心小学 | 泥河镇 | 规划总建筑面积16400㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施，建设规模36个教学班。 | 教体局 | 2023.08 | 2025.08 | 正在进行规划设计 | 4500 | 46669 |  | 70 |  |  | 70 |  | 12280 | 12000 | 280 | 11500 | 10200 | 1020 | 280 |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 5000
十八 | 2023 | 公益及其他 | 6 | 庐江县全民健身中心室内健身馆 | 庐城镇磙塘社区 | 建筑面积2080㎡，共二层，一层为篮球羽毛球馆，二层为乒乓球、台球及其他室内健身用房 | 教体局 | 2023.06 | 2024.06 | 项目谋划 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 935 | 850 | 85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 500; 43: 435
十八 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（4） | [6 empty] | 25468 | 48669.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 39565 | 39200 | 365 | 37017 | 33320 | 3332 | 365 | 0 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11549
十八 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 庐江四中东校区改扩建（现庐江三中） | 庐城镇 | 总建筑面积10000㎡，新建食堂、综合楼及附属设施等。 | 教体局 | 2024.12 | 2025.12 | 项目谋划 | 4375 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 4675 | 4250 | 425 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 300
十八 | 2024 | 公益及其他 | 2 | 庐江县城东小学高建校区 | 庐城镇 | 总建筑面积25000㎡，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施 | 教体局 | 2024.12 | 2026.09 | 项目谋划 | 13890 | 48669.1 |  | 70 |  |  | 70 |  | 15365 | 15000 | 365 | 14390 | 12750 | 1275 | 365 |  | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 500
十八 | 2024 | 公益及其他 | 3 | 庐城镇原农胜小学改建幼儿园 | 庐城镇 | 总建筑面积6000㎡，规模18个班，改造建设教辅用房、及附属设施 | 教体局 | 2024.06 | 2025.06 | 项目谋划 | 1178 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | 0 | 3927 | 3570 | 357 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 2749
十八 | 2024 | 公益及其他 | 4 | 庐江县全民健身中心游泳馆 | 庐城镇磙塘社区 | 建筑占地面积5000㎡（8亩），建筑面积12000㎡，一层深水游泳池（50m×25m）和浅水儿童游泳池（25m×20m），二层为4片篮球场、三层为乒乓球、羽毛球馆、四层为健身会所 | 教体局 | 2024.12 | 2025.09 | 项目谋划 | 6025 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 14025 | 12750 | 1275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 8000
单位 | 1 |  |  | 十九、卫健委（31） | [6 empty] | 44300 | 549190 | 13019 | 872.1 | 706.1 | 16 | 150 | 0 | 303031 | 300783 | 2248 | 292408 | 263972 | 25848 | 2588 | 5000 | 835.3 |  | 9046 | 70276 | 67810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67810 | 0 | 0 | 500 | 0 | 58910 | 8400 | 2466 | 2466 | 0 | 97526 | 71260
十九 |  |  |  | （一）2022年项目（22） | [6 empty] | 16500 | 549190 | 13019 | 822.1 | 706.1 | 16 | 100 | 0 | 238031 | 235783 | 2248 | 228368 | 203094 | 22686 | 2588 | 5000 | 835.3 |  | 9046 | 70276 | 67810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67810 | 0 | 0 | 500 | 0 | 58910 | 8400 | 2466 | 2466 | 0 | 82686 | 49860
十九 |  |  |  | 1、急需建设项目（15） | [5 empty] | 0 | 16500 | 486864 | 13019 | 738.1 | 706.1 | 0 | 32 | 0 | 187271 | 185083 | 2188 | 177828 | 158494 | 17146 | 2188 | 0 | 781.3 |  | 8546 | 64396 | 61930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61930 | 0 | 0 | 500 | 0 | 56230 | 5200 | 2466 | 2466 | 0 | 55286 | 33100
十九 | 续建 |  |  | （1）续建项目（6） | [6 empty] | 0 | 53957 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 34628 | 34628 | 0 | 34628 | 31574 | 3054 | 0 | 0 | 83 |  | 8546 | 19846 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380 | 0 | 0 | 500 | 0 | 11680 | 5200 | 2466 | 2466 | 0 | 6236 | 0
十九 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 庐江县人民医院医疗集团白湖分院门诊医技综合楼项目 | 白湖镇 | 项目占地面积16亩，总建筑面积1.2万㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 白湖卫生院 | 2019.05 | 2022.12 | 主体工程已完工，装饰正在清单评审中 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5248 | 252 |  |  |  | 2154万元中央投资，超过部分由县财政承担 | 3356 | 2144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2144; 40: 2144
十九 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 庐江县中医院分院医疗集团汤池分院项目 | 汤池镇 | 项目占地面积28亩，总建筑面积12000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 汤池中心卫生院 | 2021.05 | 2023.05 | 目前主体工程全部封顶，室内彻墙并抹灰，下一步正在进行二期装饰清单专家评审，电梯与暖通也准备招标采购。 | 0 | 10000 |  | 27 | 27 |  |  |  | 7007 | 7007 | 0 | 7007 | 6400 | 607 | 0 |  | 27 | 已获批非标债3880万元，下剩部分单位自筹 | 1500 | 4380 | 4380 | 0 |  |  |  | 4380 | 37: 2380; 38: 2000; 39=38+39: 0; 42: 1127
十九 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 庐江县人民医院医疗集团柯坦分院项目 | 柯坦镇 | 项目占地面积20亩，总建筑面积15000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 柯坦卫生院 | 2021.09 | 2023.06 | 土建施工中，1#已封顶，3#楼一层正在浇砼，12月底土建全部完工。 | 0 | 13352 |  | 20 | 20 |  |  |  | 8300 | 8300 |  | 8300 | 7470 | 830 |  |  | 20 | 已获批非标债5080万元，下剩部分单位自筹 | 2000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 37: 3080; 38: 1920; 39=38+39: 0; 42: 1300
十九 | 续建 | 公益及其他 | 4 | 庐江县人民医院医疗集团龙桥镇分院项目 | 龙桥镇 | 项目占地面积40亩，总建筑面积15000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 龙桥中心卫生院 | 2021.09 | 2023.09 | 目前1#楼已封顶，3#楼二层砼已浇筑，电梯已招标，年底主体完工后也加快二期装饰工程的推进速度。 | 0 | 23405 |  | 36 | 36 |  |  |  | 8771 | 8771 | 0 | 8771 | 7771 | 1000 | 0 |  | 36 | 已获批非标债5720万元，下剩部分单位自筹 | 1500 | 5500 | 5500 | 0 |  |  |  | 5500 | 37: 4220; 38: 1280; 39=38+39: 0; 42: 1771
十九 | 续建 | 公益及其他 | 5 | 庐江县人民医院医疗集团罗河分院项目 | 罗河镇 | 项目占地面积25亩，总建筑面积7310㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 罗河卫生院 | 2021.11 | 2023.11 | 中标单位签订合同并进场平整中。 | 0 | 7200 |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 3285 | 365 | 0 |  |  | 已获批非标债2770万元，下剩部分单位自筹 | 70 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 37: 2000; 39=38+39: 0; 42: 1580
十九 | 续建 | 公益及其他 | 6 | 庐城镇磙桥、城西、晨光3个社区服务中心，八里、朱墩、方店3个卫生服务站 | 庐城镇 | 为提高社区居民生活质量，六个社区总改造面积10000㎡。配套建设水电等附属设施 | 卫健委 县医院 | 2021.11 | 2023.06 | 装饰磙桥社区服务中心已进场维修改造，其他待房屋移交。 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 县财政及高新区城市更新一期工行资金 | 120 | 822 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 35: 500; 39=38+39: 322; 40: 322; 42: 458; 44: 城西、磙桥、晨光等三个社区综合服务中心1065万元已落实高新区城市更新一期工行资金
十九 |  |  |  | （2）新建项目（9） | [5 empty] | 0 | 16500 | 432907 | 13019 | 644.3 | 612.3 | 0 | 32 | 0 | 152643 | 150455 | 2188 | 143200 | 126920 | 14092 | 2188 | 0 | 698.3 |  | 0 | 44550 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49050 | 33100
十九 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（4） | [6 empty] | 0 | 99644 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 35755 | 1245 | 36000 | 31280 | 3475 | 1245 | 0 | 199 |  | 0 | 19320 | 19320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 | 3000
十九 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县中医院分院医疗集团冶父山分院项目 | 冶父山镇 | 项目占地面积41.02亩，总建筑面积12000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 冶父山卫生院 | 2022.03 | 2024.04 | 初步设计已经专家评审待发改委批复，图纸正在修改中待评审 | 0 | 25333 |  | 38 | 38 |  |  |  | 7400 | 7200 | 200 | 7200 | 6300 | 700 | 200 |  | 41 | 已获批非标债3860万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 3860 | 3860 | 0 |  |  |  | 3860 | 37: 3860; 39=38+39: 0; 42: 2340; 43: 1000
十九 | 结转新 | 公益及其他 | 2 | 庐江县中医院分院医疗集团白山分院项目 | 白山镇 | 项目占地面积47.5亩，总建筑面积18000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 白山中心卫生院 | 2022.05 | 2024.06 | 初步设计已经专家评审待发改委批复，图纸正在修改中待评审 | 0 | 26311 |  | 40 | 40 |  |  |  | 11100 | 10800 | 300 | 10800 | 9450 | 1050 | 300 |  | 47 | 已获批非标债5800万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 5800 | 5800 | 0 |  |  |  | 5800 | 37: 5800; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 1000
十九 | 结转新 | 公益及其他 | 3 | 庐江县中医院分院医疗集团盛桥分院项目 | 盛桥镇 | 项目占地面积63.17亩，总建筑面积18000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 盛桥中心卫生院 | 2022.05 | 2024.06 | 初步设计已经专家评审待发改委批复，图纸正在修改中待评审 | 0 | 28000 |  | 42 | 42 |  |  |  | 11300 | 10800 | 500 | 10800 | 9270 | 1030 | 500 |  | 63 | 已获批非标债5800万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 5800 | 5800 | 0 |  |  |  | 5800 | 37: 5800; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 1000
十九 | 结转新 | 公益及其他 | 4 | 庐江县中医院分院医疗集团万山分院项目 | 万山镇 | 项目占地面积48.5亩，总建筑面积12000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 万山卫生院 | 2022.04 | 2023.12 | 初步设计已经专家评审待发改委批复，图纸正在修改中待评审 | 0 | 20000 |  | 30 | 30 |  |  |  | 7200 | 6955 | 245 | 7200 | 6260 | 695 | 245 |  | 48 | 已获批非标债3860万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 3860 | 3860 | 0 |  |  |  | 3860 | 37: 3860; 39=38+39: 0; 42: 3340
十九 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（5） | [6 empty] | 16500 | 333263 | 13019 | 494.3 | 462.3 | 0 | 32 | 0 | 115643 | 114700 | 943 | 107200 | 95640 | 10617 | 943 | 0 | 499.3 |  | 0 | 25230 | 25230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35370 | 30100
十九 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县中医院分院医疗集团金牛分院项目 | 金牛镇 | 项目占地面积50.3亩，总建筑面积18000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 金牛中心卫生院 | 2022.05 | 2024.06 | 初步设计已经专家评审待发改委批复，图纸正在修改中待评审 | 0 | 32400 | 13019 | 50.3 | 50.3 |  |  |  | 11123 | 10800 | 323 | 10800 | 9430 | 1047 | 323 |  | 50.3 | 已获批非标债5800万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 4800 | 4800 | 0 |  |  |  | 4800 | 37: 4800; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 2000
十九 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 庐江县人民医院医疗集团矾山分院项目 | 矾山镇 | 项目占地面积20亩，总建筑面积12000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 矾山卫生院 | 2022.11 | 2024.12 | 土地已征收，规划方案正在设计中 | 0 | 8000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 6120 | 6000 | 120 | 6000 | 5300 | 580 | 120 |  | 12 | 已获批非标债4430万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 1930 | 1930 | 0 |  |  |  | 1930 | 37: 1930; 39=38+39: 0; 41: 0; 42: 2070; 43: 2000
十九 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 庐江县人民医院医疗集团乐桥分院项目 | 乐桥镇 | 项目占地面积50亩，总建筑面积16000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 乐桥中心卫生院 | 2022.11 | 2024.12 | 土地已征收，规划方案正在设计中 | 0 | 36680 |  | 50 | 50 |  |  |  | 11100 | 10800 | 300 | 10800 | 9450 | 1050 | 300 |  | 55 | 已获批非标债6640万元，下剩部分单位自筹 | 0 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 41: 0; 42: 5300; 43: 5000
十九 | 新增新 | 公益及其他 | 4 | 长三角医养结合区域中心 （合肥庐江）项目 | 同大镇台创园 | 用地面积约350亩，总建筑面积约18万平米，设置床位2000张。 | 卫健委 县医院 | 2022.06 | 2025.12 | 目前本项目已完成设计招标，正在编制规划文件报批。 | 16500 | 234924 |  | 350 | 350 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 67500 | 60750 | 6750 |  |  | 350 | 非标专项债，拟申请7亿元 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 37: 15000; 39=38+39: 0; 42: 18000; 43: 18000
十九 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 庐江县人民医院传染病病房楼 | 城东新区 | 总建筑面积约13980㎡，新建传染病门诊医技楼和病房楼，配套建设水电路网等附属设施，购置专用CT、DR等设备 设置床位200张 | 卫健委 县医院 | 2022.08 | 2024.06 | 目前本项目已确定新选址，正在办理土地报批手续，设计单位已招标。 | 0 | 21259 |  | 32 |  |  | 32 |  | 12300 | 12100 | 200 | 12100 | 10710 | 1190 | 200 |  | 32 | 非标专项债8000万，下剩部分单位自筹 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 37: 3000; 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 3100
十九 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（7） | [6 empty] | 0 | 62326 | 0 | 84 | 0 | 16 | 68 | 0 | 50760 | 50700 | 60 | 50540 | 44600 | 5540 | 400 | 5000 | 54 |  | 500 | 5880 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 16760
十九 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江县人民医院医疗集团庐城分院项目 | 庐城镇 | 项目占地面积7.5亩，总建筑面积15600㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 县医院 | 2022.12 | 2024.12 | 未开工 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 10000 | 2000 | 0 |  |  | 非标专项债 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 37: 2000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 5000
十九 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 庐江县人民医院医疗集团石头分院项目 | 石头镇 | 项目占地面积5亩，总建筑面积5000㎡，新建门诊医技综合楼，配套建设水电等附属设施 | 卫健委 石头卫生院 | 2022.12 | 2024.06 | 政府正在办理征收手续，土地计划报批中。 | 0 | 9400 |  | 5 |  | 5 |  |  | 3060 | 3000 | 60 | 2940 | 2700 | 240 |  | 5000 | 5 | 已获批680万非标债，下剩部分单位自筹 | 0 | 680 | 680 | 0 |  |  |  | 680 | 37: 680; 39=38+39: 0; 42: 1500; 43: 760
十九 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 庐江县皮肤病医院装修改造 | 现庐城镇卫生院院内 | 总建筑面积约5800㎡，主要对现有门诊楼、住院部等进行改造提升 | 卫健委 皮肤病医院 | 2022.10 | 2023.10 | 本项目正在与规划局对接 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 自有资金 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 42: 900
十九 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 庐江县人民医院综合服务能力提升 | 城东新区 | 项目位于县医院东区院内，主要建设内容为新建妇保院配套用房一栋（月子中心）、高压氧科用房一栋、核医学科用房一栋、污水处理站一座 | 卫健委 县医院 | 2022.07 | 2024.12 | 目前高压氧科项目已开工即将完工，其他项目正在设计阶段。 | 0 | 29226 |  | 44 |  | 6 | 38 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 7200 | 800 |  |  | 44 |  | 500 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 38: 1500; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 3000
十九 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 庐江县妇幼保健院妇幼服务中心 | 城东新区 | 本项目位于庐江县妇幼保健院大楼架空层，总建设面积3772平米，主要建设内容为增加为妇幼中心配套的办公用房、检验、超声等功能科室用房 | 卫健委 | 2022.1 | 2023.02 | 本项目暂未启动 | 0 | 3700 |  | 5 |  | 5 |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1800 | 200 |  |  | 5 |  | 0 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 1500
十九 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 庐江县疾病预防控制中心标准化建设 | 庐城镇 | 项目总建设面积约12000㎡，主要建设内容为业务办公楼、卫生检验检测楼以及其他配套附属设施， | 卫健委 县疾病预防控制中心 | 2022.12 | 2024.12 | 本项目暂未启动 | 0 | 20000 |  | 30 |  |  | 30 |  | 23500 | 23500 |  | 23500 | 21000 | 2100 | 400 |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 15000; 43: 8000
十九 | 适时 | 公益及其他 | 7 | 庐江县人民医院污水处理站建设 | 庐城镇 | 随着医院规模的扩大，原有污水处理设施已不能满足现有负荷要求，处理能力不能达到有关国家环保政策的标准。现重新建设一座处理量1500吨的新污水处理站 | 卫健委 县医院 | 2022.08 | 2023.04 | 目前本项目已进入设计阶段。 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 100 |  |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 500
十九 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | 14840 | 13458 | 1382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840 | 0
十九 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 庐江县托育服务中心 | 庐城城区 | 本项目分计划布点庐城城区5个点，每个点计划提供托位200个共计提供托位1200个，总占地面积1.5万㎡，建筑面积1万㎡， | 卫健委 | 2023.01 | 2023.12 | 本项目暂未启动 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 5040 | 4620 | 420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5040
十九 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 庐江县心理健康防治中心 | 庐城镇三院 | 总建设面积5000㎡，主要建设内容为康复中心场所2000㎡、心理咨询中心2000㎡、精神卫生防治中心1000㎡ | 卫健委 县三院 | 2023.01 | 2024.01 | 本项目暂未启动 | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 7200 | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 8000
十九 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 庐江县人民医院药品自动分检与发放系统 | 庐城镇城东新区 | 包括采购药品自动发药机2台；住院患者药品自动分包机2台；药房手术室麻醉药品自动分销机6台；静脉药物配置中心自动配药机器人1台；药库条码验收系统；药品存储冰柜冷藏库、温湿度自动监控、记录、报警系统10万元； | 卫健委 县医院 | 2023.02 | 2023.12 | 本项目为采购类项目，待资金到位后即可招标。 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1638 | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1800
十九 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（6） | [6 empty] | 27800 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49200 | 49200 | 0 | 49200 | 47420 | 1780 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400
十九 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 庐江县中医院药品自动分检与发放系统 | 城西新区 | 包括采购药品自动发药机2台；住院患者药品自动分包机2台；药房手术室麻醉药品自动分销机6台；静脉药物配置中心自动配药机器人1台； | 卫健委 县中医院 | 2024.01 | 2024.12 | 本项目暂未启动 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1620 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1800
十九 | 2024 | 公益及其他 | 2 | 庐江县中医院污水处理能力提升 | 庐城镇 | 提升医疗废水、污水处理能力及完善配套设施 | 卫健委 县中医院 | 2024.01 | 2024.12 | 本项目暂未启动 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1800 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 2000
十九 | 2024 | 公益及其他 | 3 | 庐江县县级医院信息化提升项目 | 庐城镇 | 包括县人民医院、县中医院和县第三人民医院信息化提升，主要包括智能健康体检系统、智能输液监控管理系统、供应链管理系统、异地灾备系统、互联网医院、信息集成平台、三个院区物联网、智慧医疗（诊疗预约、急救衔接、信息推送、标识与导航、患者便利保障服务、患者反馈、患者管理、智能导医等）、药房排队叫号、高值耗材追溯、成本核算等 | 卫健委 县医院 | 2024.01 | 2024.12 | 本项目暂未启动 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8800 | 8800 |  | 8800 | 8000 | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 8800
十九 | 2024 | 公益及其他 | 4 | 庐江县人民医院新购及更新医疗设备 | 庐城镇 | 购置后64超高端CT及原装后处理工作站、PETCT、生化免疫流水线、高清电子胃肠镜系统、荧光腹腔镜、彩色多普勤超声诊断仪、移动医疗体检车、电子支气管镜等医疗设备 | 卫健委 县医院 | 2024.01 | 2025.06 | 本项目为采购类项目，待资金到位后即可招标。 | 3300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6600 | 6600 |  | 6600 | 6000 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 3300
十九 | 2024 | 公益及其他 | 5 | 庐江县人民医院外科综合楼 | 庐城镇 | 项目总建筑面积30000㎡，主要建设内容为新建外科住院部及医技综合楼、公卫综合楼、地下停车场及其它业务用房，配套给排水、变配电、消防、绿化、道路及广场等附属设施，购置相关医疗设备 | 卫健委 县医院 | 2024.02 | 2027.02 | 本项目暂未启动 | 20500 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 22000 | 22000 |  | 22000 | 22000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1500
十九 | 2024 | 公益及其他 | 6 | 庐江县人民医院东区康复中心建设 | 庐城镇城东新区 | 总建筑面积约10000平米，主要为康复门诊、儿童康复中心、康复病区以及配套办公等，设置康复床位100张 | 卫健委 县医院 | 2024.01 | 2025.12 | 本项目暂未启动 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 4000
单位 | 1 |  |  | 二十、公安局 （5） | [6 empty] | 0 | 71551.7 | 0 | 141 | 32 | 50 | 59 | 0 | 23957 | 23957 | 0 | 23667 | 23667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390 | 4827 | 4350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 477 | 477 | 0 | 12450 | 5000
二十 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 0 | 71551.7 | 0 | 141 | 32 | 50 | 59 | 0 | 23957 | 23957 | 0 | 23667 | 23667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390 | 4827 | 4350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 477 | 477 | 0 | 12450 | 5000
二十 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | 0 | 71551.7 | 0 | 141 | 32 | 50 | 59 | 0 | 23957 | 23957 | 0 | 23667 | 23667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390 | 4827 | 4350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 477 | 477 | 0 | 12450 | 5000
二十 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 4885 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 2107 | 0 | 1867 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0
二十 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 庐江县公安局石头派出所业务用房 | 石头镇政务区文昌路 | 新建一栋3层派出所综合楼和一栋2层辅助用房，警用训练场，场地绿化、道路硬化以及相关配套工程，总占地面积8亩，总建筑面积2000㎡ | 公安局 | 2021.08 | 2022.06 | 12月底完成主体建设。 2022年5月底完成办公家具和制度标牌等相关设施的招标采购工作。 2022年6月底完成所有工程。 | 0 | 4885 |  | 8 | 8 |  |  |  | 800 | 800 |  | 680 | 680 |  |  |  |  | 县财政 | 500 | 180 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 180; 40: 180
二十 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 庐江县公安局执法办案管理中心和城郊派出所业务用房装修及附属工程 | 泥河西路与黄山南路交口西南角 | 占地面积13227平方木，建筑面积6600㎡（其中执法办案管理中心业务用房3000㎡，城郊派出所业务用房和附属用房3600㎡） | 公安局 | 2021.09 | 2022.04 | 装修进度完成50% | 0 | [7 empty] | 1307 | 1307 |  | 1187 | 1187 |  |  |  |  | 县财政 | 890 | 297 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 297; 40: 297
二十 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | 0 | 66666.7 | 0 | 133 | 24 | 50 | 59 | 0 | 21850 | 21850 | 0 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4350 | 4350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 12450 | 5000
二十 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 850 | 850 | 150 | 150 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0
二十 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县公安局泥河派出所业务用房 | 神海大道泥河卫生院东侧 | 新建一栋5层派出所综合楼和一栋3层辅助用房，警用训练场、场地绿化、道路硬化以及相关配套工程，总占地面积12亩，总建筑面积3000㎡ | 公安局 | 2022.06 | 2023.08 | 已完成立项，办理规划许可证中。 | 0 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 950 | 950 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 中央补助及县财政 |  | 400 | 400 | 150 | 150 |  |  | 250 | 38: 250; 39=38+39: 0; 42: 500
二十 | 结转新 | 公益及其他 | 2 | 庐江县公安局高新区派出所业务用房 | 庐江县高新区望湖路与苏河路交口西南角地块 | 新建一栋4层派出所综合楼和一栋3层辅助用房，警用训练场、场地绿化、道路硬化以及相关配套工程，总占地面积12亩，总建筑面积3000㎡ | 公安局 | 2022.06 | 2023.08 | 已完成立项，办理规划许可证中。 | 0 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 高新区自筹 |  | 450 | 450 | 0 |  |  |  | 450 | 38: 450; 39=38+39: 0; 42: 450
二十 | 新增新 |  |  | ②2022年新增 项目（1） | [6 empty] | 0 | 66666.7 | 0 | 109 | 0 | 50 | 59 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 5000
二十 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县机动车驾驶人考试中心 | 庐城镇外环南路以南、合铜路以西区域 | 车辆管理所业务用房约15000㎡（含业务大厅、查验区等）；驾驶人考试中心业务用房约5000㎡ | 公安局 | 2022.07 | 2024.06 |  | 0 | 66666.7 |  | 109 |  | 50 | 59 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 新型城镇化一期国开行贷款 |  | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 3500 | 34: 3500; 39=38+39: 0; 42: 11500; 43: 5000
二十 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
二十 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二十 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十一、民政局（3） | [6 empty] | 0 | 84858 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30000 | 24100 | 5900 | 29783 | 23883 | 0 | 5900 | 9600 | 256 |  | 200 | 7583 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583 | 583 | 5000 | 17000 | 5000
二一 |  |  |  | （一）2022年项目（3） | [6 empty] | 0 | 84858 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30000 | 24100 | 5900 | 29783 | 23883 | 0 | 5900 | 9600 | 256 |  | 200 | 7583 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583 | 583 | 5000 | 17000 | 5000
二一 |  |  |  | 1、急需建设项目（1） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0
二一 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
二一 |  |  |  | （2）新建项目（0） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0
二一 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
二一 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0
二一 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县殡仪馆安装火化炉尾气处理设备和更新火化炉 | 庐城镇塔山社区 | 购置安装尾气处理设备6台，更新平板式火化炉1台，捡灰式火化炉1台 | 民政局 | 2022.05 | 2022.12 | 重新组织招标 | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 783 | 783 |  |  |  |  | 县财政 | 200 | 583 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 583; 40: 583
二一 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 0 | 84858 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 29000 | 23100 | 5900 | 29000 | 23100 | 0 | 5900 | 9600 | 256 |  | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 17000 | 5000
二一 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江县公益性骨灰堂建设 | 庐城镇马厂村 | 在福泉山公墓南侧新建城市公益性骨灰堂一座及管理用房、停车场等设施，规划占地16亩，设计格位3万个。 | 民政局 | 2022.06 | 2023.12 | 项目立项、用地预审和规划选址、稳评、可研报告等手续已完成，已申请报批土地指标，设计方案已通过县规委会审核。 | 0 | 10666 |  | 16 |  | 16 |  |  | 4000 | 3900 | 100 | 4000 | 3900 |  | 100 |  | 16 | 新型城镇化一期国开行贷款 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 34: 2000; 39=38+39: 0; 42: 2000
二一 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 新建殡仪馆项目 | 泥河镇泉西村 | 规划占地111.3亩，建设面积1.96万㎡，主要建设火化车间、吊唁厅、寄存室、公安尸检中心、业务楼、道路、绿化、停车场、给排水等 | 民政局 重点中心 | 2022.07 | 2024.06 | 目前项目立项、社会稳定风险评估已完成，4.8公顷土地用地预审和选址意见书已审批，正在办理4.3公顷林地手续，设计单位已完成规划方案设计初稿。 | 0 | 74192 |  | 111 |  | 111 |  |  | 25000 | 19200 | 5800 | 25000 | 19200 |  | 5800 | 9600 | 240 | 正在争取农发行贷款 |  | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 5000; 41: 5000; 42: 15000; 43: 5000
二一 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二一 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十二、党校 （2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 3902 | 0 | 3902 | 3582 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 2000 | 0
二二 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3902 | 3902 | 0 | 3902 | 3582 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 2000 | 0
二二 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3902 | 3902 | 0 | 3902 | 3582 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 2000 | 0
二二 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1244 | 0 | 1244 | 1144 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0
二二 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 县委党校改扩建工程（宿舍楼） | 县委党校 | 新建1幢宿舍楼建筑面积2160㎡，包括主体工程、装饰装修、家俱购置等；1、2、3号学员楼家俱购置；校园大门口征地、迁坟及土方回填平整等建设内容 | 县委党校 | 2021.09 | 2022.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1244 | 1244 | 0 | 1244 | 1144 | 100 |  | 0 |  | 县财政 | 150 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39=38+39: 1094; 40: 1094
二二 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2658 | 2658 | 0 | 2658 | 2438 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 2000 | 0
二二 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
二二 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2658 | 2658 | 0 | 2658 | 2438 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 2000 | 0
二二 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 县委党校改扩建工程（综合楼） | 县委党校 | 新建综合楼3350㎡，室内运动馆920㎡。包括主体工程、装饰装修、家俱购置；绿化景观工程、道路及给排水等附属工程 | 县委党校 重点中心 | 2022.1 | 2023.1 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2658 | 2658 |  | 2658 | 2438 | 220 |  |  |  | 县财政 |  | 658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39=38+39: 658; 40: 658; 42: 2000
二二 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
二二 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二二 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十三、商务局（9） | [6 empty] | 0 | 33800 | 0 | [5 empty] | 49515 | 38950 | 10565 | 47165 | 34000 | 2600 | 10565 | 0 | 0 |  | 280 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33785 | 2800
二三 |  |  |  | （一）2022年项目（9） | [6 empty] | 0 | 33800 | 0 | [5 empty] | 49515 | 38950 | 10565 | 47165 | 34000 | 2600 | 10565 | 0 | 0 |  | 280 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33785 | 2800
二三 |  |  |  | 1、急需建设项目（3） | [6 empty] | 0 | 33800 | 0 | [5 empty] | 27085 | 16750 | 10335 | 25755 | 14400 | 1020 | 10335 | 0 | 0 |  | 280 | 8770 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16705 | 0
二三 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
二三 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | 0 | 33800 | 0 | [5 empty] | 27085 | 16750 | 10335 | 25755 | 14400 | 1020 | 10335 | 0 | 0 |  | 280 | 8770 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16705 | 0
二三 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
二三 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | 0 | 33800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085 | 16750 | 10335 | 25755 | 14400 | 1020 | 10335 | 0 | 0 |  | 280 | 8770 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16705 | 0
二三 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐城镇农胜路农贸市场新建工程 | 农胜路与庐巢路东南 | 占地面积13000㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.08 | 2023.12 |  | 0 | 13000 | [6 empty] | 12175 | 5400 | 6775 | 11875 | 4600 | 500 | 6775 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 | 100 | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 34: 4000; 39=38+39: 0; 42: 7775
二三 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 庐城镇邓湖路农贸市场新建工程 | 邓湖路 | 占地面积约800㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.08 | 2023.12 |  | 0 | 800 | [6 empty] | 660 | 350 | 310 | 630 | 300 | 20 | 310 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 320 | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 34: 320; 39=38+39: 0; 42: 310
二三 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 小乔农贸市场改造工程 | 周瑜大道南侧 | 建筑面积20000㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.08 | 2023.12 |  | 0 | 20000 | [6 empty] | 14250 | 11000 | 3250 | 13250 | 9500 | 500 | 3250 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 | 180 | 4450 | 4450 | 0 |  | 0 | 0 | 4450 | 34: 4450; 39=38+39: 0; 42: 8620
二三 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（6） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 22430 | 22200 | 230 | 21410 | 19600 | 1580 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080 | 2800
二三 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐城镇泥河路农贸市场新建工程 | 庐城镇移湖社区 | 建筑面积约5000㎡，主要修建钢架大棚，摊台铺位等，配套建设水电路网等附属设施，购置相关设备等 | 商务局 重点中心 | 2022.10 | 2023.09 |  | 0 | 5000 | [6 empty] | 7000 | 7000 |  | 6710 | 6100 | 610 |  |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 34: 200; 39=38+39: 0; 42: 6510
二三 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 庐城镇黄庄农贸市场新建工程 | 庐城镇 | 建筑面积约5000㎡，主要修建钢架大棚，摊台铺位等，配套建设水电路网等附属设施，购置相关设备等 | 商务局 重点中心 | 2022.10 | 2023.09 |  | 0 | 5000 | [6 empty] | 5500 | 5400 | 100 | 5270 | 4700 | 470 | 100 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 34: 200; 39=38+39: 0; 42: 5070
二三 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 庐城镇八里农贸市场新建工程 | 庐城镇八里 | 项目规划用地面积为8000㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.1 | 2024.06 |  | 0 | 8000 | [6 empty] | 5500 | 5400 | 100 | 5300 | 4700 | 500 | 100 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 500 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 34: 500; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 1800
二三 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 竹木特色经济产业集聚发展配套设施工程 | 庐城镇 | 规划用地面积为10758㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.1 | 2023.12 |  | 0 | 11000 | [6 empty] | 1400 | 1400 |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 34: 300; 39=38+39: 0; 42: 1000
二三 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 庐城镇申山农贸市场新建工程 | 庐城镇 | 项目规划用地面积为4000㎡ | 商务局 重点中心 | 2022.1 | 2024.06 |  | 0 | 4000 | [6 empty] | 3030 | 3000 | 30 | 2830 | 2800 |  | 30 |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 330 | 330 | 0 |  | 0 | 0 | 330 | 34: 330; 39=38+39: 0; 42: 1500; 43: 1000
二三 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 大市场整治 | 庐城镇 | 对老旧大市场采取搬迁为主、改造为辅的方式，推进大市场安全化、规范化、高质量发展 | 商务局 |  |  | 内容、规模待定 | 0
二三 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二三 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十四、市监局（2） | [6 empty] | 0 | 1566 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 714 | 700 | 14 | 691 | 630 | 47 | 14 | 0 | 1566 |  | 283 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 171 | 0
二四 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 1566 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 714 | 700 | 14 | 691 | 630 | 47 | 14 | 0 | 1566 |  | 283 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 171 | 0
二四 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 1566 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 714 | 700 | 14 | 691 | 630 | 47 | 14 | 0 | 1566 |  | 283 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 171 | 0
二四 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 1566 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 333 | 17 | 0 | 0 | 1566 |  | 283 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0
二四 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 万山市监所 | 万山市监所 | 占地2.5-3亩，建筑面积600平米，并且绿化、道路、给排水等附属设施配备齐全 | 市监局 | 2021.02 | 2022.02 | 业务用房、辅助用房主体结构已完工验收，室内外装饰，室外景观施工正在开展 | 0 | 1566 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 333 | 17 | 0 | 0 | 1566 | 县财政 | 283 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39=38+39: 67; 40: 67; 41: 0; 42: 0; 43: 0
二四 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | 350 | 14 | 341 | 297 | 30 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 171 | 0
二四 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | 350 | 14 | 341 | 297 | 30 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 171 | 0
二四 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 同大市监所 | 同大市监所 | 占地2.5-3亩，建筑面积600㎡，并且绿化、道路、给排水等附属设施配备齐全 | 市监局 | 2022.07 | 2023.06 | 立项批复已下，等待申报土地指标 | 0 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 364 | 350 | 14 | 341 | 297 | 30 | 14 |  |  | 县财政 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39=38+39: 170; 40: 170; 42: 171; 43: 0; 44: 因合庐产业新城成片开发方案发生变更，新方案批复未下，导致征地拆迁及土地申报手续无法开展
二四 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
二四 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
二四 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二四 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十五、发改委 （粮食局）（3） | [6 empty] | 0 | 35334 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3182 | 318 | 3307 | 2928 | 61 | 318 | 0 | 26.5 |  | 1600 | 1707 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0
二五 |  |  |  | （一）2022年项目（3） | [6 empty] | 0 | 35334 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3182 | 318 | 3307 | 2928 | 61 | 318 | 0 | 26.5 |  | 1600 | 1707 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0
二五 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 35334 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3182 | 318 | 3307 | 2928 | 61 | 318 | 0 | 26.5 |  | 1600 | 1707 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0
二五 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 35334 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3182 | 318 | 3307 | 2928 | 61 | 318 | 0 | 26.5 |  | 1600 | 1707 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0
二五 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 新建庐江县国家粮食储备库粮食应急仓储项目 | 庐江县庐城镇罗埠新街 | 新建2栋高大平房仓（仓容3万吨）、配套设备及公用辅助工程等；建筑面积5400㎡。 | 金谷粮食有限公司 | 2021.04 | 2022.03 | 项目仓房主体工程已完工 | 0 | 17667 |  | 27 | 27 |  |  |  | 2300 | 1982 | 318 | 2107 | 1728 | 61 | 318 |  |  | 中央财政资金430万元，县财政资金1477万元，企业自筹200万元 | 1600 | 507 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 307; 40: 307
二五 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 庐江县国家粮食储备库灾后恢复重建粮食仓储项目 | 庐江县庐城镇罗埠新街 | 新建高大平房仓1栋（折合仓容1.5万吨）、配套设备及公用辅助工程等；建筑面积2520㎡ | 金谷粮食有限公司 | 2021.11 | 2022.05 | 备案、勘探、环评、施工图纸设计、项目规划、招标等前期手续已完成，正在办理建设工程施工许可证 | 0 | 17667 |  | 27 | 27 |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 26.5 | 中央财政资金800万元、县财政资金400万元 |  | 1200 | 800 | 800 | 800 |  |  | 0 | 39=38+39: 400; 40: 400
二五 |  |  |  | （2）新建项目（0）
二五 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
二五 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
二五 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1）
二五 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 供电自建自管小区移交 | 庐城镇 | 对供电自检自管小区进行改造并移交供电公司运营维护 | 发改委 供电公司 |  |  | 内容、规模待定，供电公司正在与政府对接，明确相关事宜
二五 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二五 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十六、城投公司（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
二六 |  |  |  | （一）2022年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
二六 |  |  |  | 1、急需建设项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
二六 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
二六 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
二六 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
二六 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
二六 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 安置小区绿化提升、外立面整改、地下停车场及电瓶车充电设施完善工程 | 庐城镇 | 白岗一二期、三里家园、磙桥家园 | 城投公司 庐城镇 | 2022.05 | 2023.06 | 项目前期谋划调研 | 0 | [7 empty] | 3300 | 3300 |  | 3300 | 3300 | [6 empty] | 1800 | 1800 | 0 |  |  |  | 1800 | 38: 1800; 39=38+39: 0; 42: 1500
二六 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
二六 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二六 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 二十七、水务集团（5） | [6 empty] | 17571 | 21273 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167873.99 | 166893.48 | 980.51 | 167874 | 154543 | 12350 | 981 | 0 | 31.72 |  | 66025 | 28278 | 26278 | 9978 | 9978 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 15300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 28000 | 28000
二七 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 17571 | 21273 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167873.99 | 166893.48 | 980.51 | 167874 | 154543 | 12350 | 981 | 0 | 31.72 |  | 66025 | 28278 | 26278 | 9978 | 9978 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 15300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 28000 | 28000
二七 |  |  |  | 1、急需建设项目（4） | [6 empty] | 17571 | 21273 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155873.99 | 154893.48 | 980.51 | 155874 | 142543 | 12350 | 981 | 0 | 31.72 |  | 66025 | 26278 | 26278 | 9978 | 9978 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 15300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000
二七 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 21273 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77002.99 | 76022.48 | 980.51 | 77003 | 76022 | 0 | 981 | 0 | 31.72 |  | 66025 | 10978 | 10978 | 9978 | 9978 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二七 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 农村饮水安全工程（鸡鸣、榆墩、缺口水厂供水工程）管网工程 | 白山镇、盛桥镇、郭河镇、金牛镇、同大镇、龙桥镇、 | 新建鸡鸣水厂、榆墩水厂、缺口水厂、白山镇、盛桥镇、郭河镇、金牛镇、同大镇、龙桥镇输配水管网工程 | 水务集团 | 2019.05 | 2022.03 | 缺口水厂需建设一、二级供水管网107.3公里，目前已基本完成。榆墩水厂主干供水管网建设任务共有111.6公里（部分区域尚未最终确定，将结合合庐产业新城供水规划设计调整），现已经完成总工程量的68.3%。鸡鸣水厂白山和盛桥镇境内主干供水管网建设任务共有95.4公里，目前已经完成73%，同步进行农村饮水安全巩固提升工程建设。 | 0 | [7 empty] | 51475 | 51475 | 0 | 51475 | 51475 | 0 | 0 |  |  | PPP资金 | 50475 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 36: 1000; 39=38+39: 0
二七 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 引江济淮工程庐江段供水迁改工程 | 庐城镇、万山镇、柯坦镇、乐桥镇、石头镇、郭河镇、同大镇、白山镇、白湖镇 | 新建张院水厂、虎洞水厂、榆墩水厂以及鸡鸣水厂引江工程和巢湖取水口共5处取水设施建设，总取水规模约19万m3/d。新建供水管线约106公里。新建加压泵站4座，总供水规模约4.9万m3/d | 水务集团 | 2021.05 | 2022.12 | 完成取水泵房土建施工工程量的75%，配电房及设备安装工程施工已经进场。鸡鸣水厂巢湖取水口工程施工基本完成。榆墩水厂引江取水口待南部新城供水规划确定后需另行调整设计。白湖、石头等加压泵站施工单位均已经进场，即将组织施工。已基本完成引江工程施工范围内的供水管线迁改任务，保障引江工程的顺利实施。065县道桥、杨村桥等五座桥过桥管线本月开始铺设，目前已铺设完成80%。 | 0 | 21273 |  | 32 | 32 |  |  |  | 25527.99 | 24547.48 | 980.51 | 25528 | 24547 |  | 981 |  | 31.72 | 引江济淮资金 | 15550 | 9978 | 9978 | 9978 | 9978 |  |  | 0 | 34: 0; 39=38+39: 0
二七 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78871 | 78871 | 0 | 78871 | 66521 | 12350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000
二七 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53871 | 53871 | 0 | 53871 | 44821 | 9050 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000
二七 | 结转新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县城供排水设施建设及智慧水务项目 | 庐城镇，智慧水务为县域范围 | 建设10万吨/日供水系统含水处理池组一套、果园山取水泵站一座、罗埠河泵站机泵设备一组；果园山和罗埠河分别至新水厂的DN1200原水管道共24.8km和县城乡水务一体化综合业务管理楼；新建及改造庐城城区供水配水管网工程50.259km，满足庐城新水厂10-20万吨/日供水需求；建设智慧水务系统；新建庐江县城市排水管理所泵站站10KV配电工程；建设较大镇供水管网改造工程，包含庐城镇、冶父山镇；合庐产业新城范围的同大镇、郭河镇；10万人以上镇白湖镇、泥河镇和汤池镇。 | 水务集团 | 2022.08 | 2025.08 | 完成立项，正在进行可研、初设、规划设计和水资源论证等前期工作 | 13871 | [7 empty] | 53871 | 53871 | 0 | 53871 | 44821 | 9050 | 0 |  |  | 水务集团融资国开行 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 34: 10000; 39=38+39: 0; 42: 15000; 43: 15000
二七 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 21700 | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000
二七 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 庐江县榆墩自来水厂扩建及配套管网建设工程 | 郭河镇、台创园 | 新建3万吨生产能力供水系统（含厂区、泵站、原水管线），台创园、郭河片区配套供水管网建设 | 水务集团 台创园 | 2022.1 | 2025.12 | 正在方案论证和专项规划编制，正在编制融资可研 | 3700 | [7 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 21700 | 3300 | 0 |  |  | 水务集团融资国开行 |  | 5300 | 5300 |  |  |  |  | 5300 | 34: 5300; 42: 8000; 43: 8000
二七 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000
二七 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江县集镇供水管网改造工程 | 石头镇、柯坦镇、乐桥镇、盛桥镇、白山镇、万山镇、矾山镇、龙桥镇、金牛镇、罗河镇 | 新建石头镇、柯坦镇、乐桥镇、盛桥镇、白山镇、万山镇、矾山镇、龙桥镇、金牛镇、罗河镇等集镇供水管网改造 | 水务集团 | 2022.1 | 2024.12 | 部分集镇已提前实施 | 0 | [7 empty] | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 | [6 empty] | 2000 | 0 | [5 empty] | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 5000; 43: 5000
二七 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0） | [6 empty] | 0
二七 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0） | [6 empty] | 0
单位 | 1 |  |  | 二十八、文旅局 （1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
二八 |  |  |  | （一）2022年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
二八 |  |  |  | 1、急需建设项目 （1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
二八 | 续建 |  |  | （1）续建项目 （0） | [6 empty] | 0
二八 |  |  |  | （2）新建项目 （1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
二八 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目 （0） | [6 empty] | 0
二八 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
二八 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 刘耋龄博物馆暨刘炳章陈列馆 | 水西门 | 将水西门商业街区8号楼，实施内外装饰和藏品布展 | 文旅局 | 2022.06 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 县财政 |  | 500 | [6 empty] | 39=38+39: 500; 40: 500
二八 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目 （0） | [6 empty] | 0
二八 | 2023 |  |  | （二）2023年项目 （0） | [6 empty] | 0
二八 | 2024 |  |  | （三）2024年项目 （0） | [6 empty] | 0
单位 | 1 |  |  | 二十九、庐城镇（4） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0 | 0 | 45670 | 45670 | 0 | 33920 | 31940 | 1980 | 0 | 0 | 0 |  | 7767 | 12653 | 12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11453 | 200 | 200 | 0 | 8000 | 5500
二九 |  |  |  | （一）2022年项目（4） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0 | 0 | 45670 | 45670 | 0 | 33920 | 31940 | 1980 | 0 | 0 | 0 |  | 7767 | 12653 | 12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11453 | 200 | 200 | 0 | 8000 | 5500
二九 |  |  |  | 1、急需建设项目（4） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0 | 0 | 45670 | 45670 | 0 | 33920 | 31940 | 1980 | 0 | 0 | 0 |  | 7767 | 12653 | 12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11453 | 200 | 200 | 0 | 8000 | 5500
二九 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 13500 | 11700 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 3617 | 9883 | 9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二九 | 续建 | 安置房 | 1 | 庐城镇罗埠新村特高压及引江济淮安置房工程 | 庐城镇 罗埠村 | 总用地面积为55443m2，总建筑面积为53323m2。其中1~19#楼建筑面积47471m2；s-1#、s-2#商业用房建筑面积为2244 m2，公共配套用房包含幼儿园、大门、门卫室、配电房总面积为3608m2；共25个单体建筑及室外附属工程 | 庐城镇 | 2020.11 | 2022.12 | 12栋住宅主体施工中，2栋住宅储藏室施工中，4栋住宅、幼儿园基础施工中。 | 0 | [7 empty] | 23000 | 23000 | 0 | 13500 | 11700 | 1800 |  |  |  | 引江济淮、特高压资金，镇政府包干 | 3617 | 9883 | 9883 | 0 |  |  |  | 9883 | 38: 9883; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 引江济淮拆迁安置约1200m2，特高压拆迁安置约14500m2，引江济淮周边拆迁安置约24300m2
二九 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0 | 0 | 22670 | 22670 | 0 | 20420 | 20240 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 4150 | 2770 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 200 | 200 | 0 | 8000 | 5500
二九 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
二九 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0 | 0 | 22670 | 22670 | 0 | 20420 | 20240 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 4150 | 2770 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 200 | 200 | 0 | 8000 | 5500 | 0
二九 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 县城背街巷道交通设施升级改造工程 | 庐城镇 | 刘桥安置房、学府巷、查圩埂、烟草巷等86个背街巷道提升 | 庐城镇 重点中心 | 2022.06 | 2024.04 | 准备启动前期手续 | 0 | [7 empty] | 6800 | 6800 |  | 6750 | 6750 |  |  |  |  | 新型城镇化二期国开行贷款 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 1750
二九 | 新增新 | 安置房 | 2 | 庐城镇罗埠新村四期安置房工程（暂定名） | 庐城镇罗埠村 | 建设面积约45000㎡ | 庐城镇 | 2022.11 | 2024.06 | 正在与勘察设计院对接 | 0 |  |  | 129 | 56 | 73 |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 12900 | 12750 | 150 | 0 |  |  | 自筹 | 4150 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 3750
二九 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 虎山公墓 | 棋盘村 | 建设面积约38亩 | 庐城镇 | 2022.01 | 2022.12 | 一期约21亩在建设中 | 0 | [7 empty] | 870 | 870 |  | 770 | 740 | 30 |  |  |  | 自筹 |  | 770 | 570 |  |  |  |  | 570 | 38: 570; 39=38+39: 200; 40: 200
二九 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
二九 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
二九 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十、白山镇 （5） | [6 empty] | 0 | 115797 | 102784 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 35985.87 | 35271.67 | 714.2 | 27916 | 25552 | 1650 | 714 | 0 | 173.52 |  | 3448 | 14758 | 11558 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 8148 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 3200 | 1700 | 1500 | 9710 | 0 | 0
三十 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 0 | 115797 | 102784 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 35985.87 | 35271.67 | 714.2 | 27916 | 25552 | 1650 | 714 | 0 | 173.52 |  | 3448 | 14758 | 11558 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 8148 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 3200 | 1700 | 1500 | 9710 | 0 | 0
三十 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | 0 | 115797 | 102784 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 35985.87 | 35271.67 | 714.2 | 27916 | 25552 | 1650 | 714 | 0 | 173.52 |  | 3448 | 14758 | 11558 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 8148 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 3200 | 1700 | 1500 | 9710 | 0 | 0
三十 | 续建 |  |  | （1）续建项目（4） | [6 empty] | 0 | 80346 | 67333 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 24675.87 | 24071.67 | 604.2 | 19661 | 17407 | 1650 | 604 | 0 | 120.52 |  | 3138 | 10258 | 7058 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648 | 3200 | 1700 | 1500 | 6265 | 0 | 0
三十 | 续建 | 安置房 | 1 | 引江济淮工程白山镇同春安置点 | 白山镇 | 建筑面积 23200㎡ | 白山镇 | 2021.1 | 2023.02 | 正在三通一平 | 0 | 18303 | 18303 | 27 | 27 |  |  |  | 10200 | 10090 | 110 | 6785 | 6075 | 600 | 110 |  | 27 | 引江济淮专项资金 | 1700 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 1675
三十 | 续建 | 安置房 | 2 | 庐江县白山镇环巢湖旅游大道临湖面拆迁工程同春安置点 | 白山镇 | 建筑面积 20750㎡ | 白山镇 | 2021.12 | 2023.06 | 于2021年12月1日开标，年底前进场施工 | 0 | 15030 | 15030 | 23 | 23 |  |  |  | 8100 | 7990 | 110 | 6750 | 6040 | 600 | 110 |  | 23 | 县级资金 | 410 | 3000 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 38: 1500; 39=38+39: 1500; 40: 1500; 42: 3340
三十 | 续建 | 安置房 | 3 | 白山镇集镇安置点 | 白山镇 | 建筑面积13000㎡ | 白山镇 | 2021.12 | 2023.06 | 于2021年12月17日开标，年底前进场施工 | 0 | 34000 | 34000 | 51 | 51 |  |  |  | 5500 | 5200 | 300 | 5250 | 4500 | 450 | 300 |  | 51 | 引江济淮专资金，其他大建设项目安置为县级资金 | 500 | 3500 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 38: 2000; 39=38+39: 1500; 41: 1500; 42: 1250; 44: 环巢湖大道庐城连线二期、盛同路等项目
三十 | 续建 | 安置房 | 4 | 庐江县白山镇鸡鸣山公墓一期 | 白山镇 | 建筑面积12345㎡ | 白山镇 | 2021.06 | 2022.08 | 正在施工 | 0 | 13013 |  | 20 | 20 |  |  |  | 875.87 | 791.67 | 84.2 | 876 | 792 | 0 | 84 |  | 19.52 | 镇自筹，县财政补助200万 | 528 | 348 | 148 | 0 |  |  |  | 148 | 38: 148; 39=38+39: 200; 40: 200; 42: 0; 43: 0
三十 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 35451 | 35451 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 11200 | 110 | 8255 | 8145 | 0 | 110 | 0 | 53 |  | 310 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 0 | 0
三十 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 35451 | 35451 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 11200 | 110 | 8255 | 8145 | 0 | 110 | 0 | 53 |  | 310 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 0
三十 | 结转新 | 安置房 | 1 | 白山镇戴桥安置点（三期） | 白山镇 | 建筑面积36000㎡ | 白山镇 | 2022.02 | 2023.06 | 正在开展三通一平 | 0 | 35451 | 35451 | 53 | 53 |  |  |  | 11310 | 11200 | 110 | 8255 | 8145 | 0 | 110 |  | 53 | 县级资金 | 310 | 4500 | 4500 | 0 |  |  |  | 4500 | 34: 4000; 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 3445; 44: 石代路工程需安置1350㎡、徽州大道南延工程需安置9720㎡、白石天河支流河埂防洪工程需安置15000㎡
三十 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
三十 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
三十 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三十 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十一、白湖镇（3） | [6 empty] | 0 | 21241.42 | 649 | 58.862 | 0 | 0 | 58.862 | 0 | 18303 | 16306 | 1997 | 17733 | 14300 | 1436 | 1997 | 1500 | 58.862 |  | 0 | 2900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 | 0 | 2700 | 7600 | 7233
三一 |  |  |  | （一）2022年项目（3） | [6 empty] | 0 | 21241.42 | 649 | 58.862 | 0 | 0 | 58.862 | 0 | 18303 | 16306 | 1997 | 17733 | 14300 | 1436 | 1997 | 1500 | 58.862 |  | 0 | 2900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 | 0 | 2700 | 7600 | 7233
三一 |  |  |  | 1、急需建设项目（1） | [6 empty] | 0 | 21241.42 | 649 | 31.862 | 0 | 0 | 31.862 | 0 | 12660 | 10800 | 1860 | 12090 | 9300 | 930 | 1860 | 1500 | 31.862 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 4800 | 4590
三一 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0） | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
三一 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 21241.42 | 649 | 31.862 | 0 | 0 | 31.862 | 0 | 12660 | 10800 | 1860 | 12090 | 9300 | 930 | 1860 | 1500 | 31.862 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 4800 | 4590
三一 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0） | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
三一 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 21241.42 | 649 | 31.862 | 0 | 0 | 31.862 | 0 | 12660 | 10800 | 1860 | 12090 | 9300 | 930 | 1860 | 1500 | 31.862 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 4800 | 4590
三一 | 新增新 | 安置房 | 1 | 白湖镇安置房工程 | 白湖镇 | 裴岗安置点，规划建筑面积7200㎡ | 白湖镇 | 2022.04 | 2024.06 | 启动前期手续 | 0 | 4660.17 | 649 | 6.9902 |  |  | 6.9902 |  | 3200 | 2800 | 400 | 3040 | 2400 | 240 | 400 | 0 | 6.9902 | 县级资金 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 1500; 43: 1040; 44: 二军东路改建工程、黄陂湖综合治理项目安置
三一 | [5 empty] | 毛咀安置点，规划建筑面积12430㎡ |  | 2022.04 | 2024.06 | 启动前期手续 | 0 | 10907.45 | 0 | 16.3611 |  |  | 16.3611 |  | 5460 | 4500 | 960 | 5250 | 3900 | 390 | 960 | 0 | 16.3611 | 县级资金 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1200; 41: 1200; 42: 1800; 43: 2250
三一 | [5 empty] | 邓湖安置点，规划建筑面积9770㎡ |  | 2022.04 | 2024.06 | 启动前期手续 | 0 | 5673.8 | 0 | 8.5107 |  |  | 8.5107 |  | 4000 | 3500 | 500 | 3800 | 3000 | 300 | 500 | 1500 | 8.5107 | 县级资金 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 1500; 43: 1300
三一 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5643 | 5506 | 137 | 5643 | 5000 | 506 | 137 | 0 | 27 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2643
三一 | 适时 | 交通 | 1 | 庐江县白湖镇白湖农场至老军二路道路桥梁新建工程 | 白湖镇 |  | 白湖镇 | 2022.12 | 2024.12 | 申请立项阶段 | 0 |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 5643 | 5506 | 137 | 5643 | 5000 | 506 | 137 |  | 27 | 自筹（白湖农场承担县级部分） |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 42: 2800; 43: 2643; 44: 土地指标由白湖农场协调解决
三一 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三一 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十二、龙桥化工园（26） | [6 empty] | 0 | 857826 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189088 | 177288 | 11800 | 152657 | 131445 | 9412 | 11800 | 61500 | 621 |  | 7760 | 51475 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51475 | 29299 | 11750 | 0 | 0 | 3971 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 53272 | 47108
三二 |  |  |  | （一）2022年项目（20） | [6 empty] | 0 | 439026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113888 | 113888 | 0 | 91949 | 87065 | 4884 | 0 | 0 | 30 |  | 7760 | 51475 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51475 | 29299 | 11750 | 0 | 0 | 3971 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 39672 | 0
三二 |  |  |  | 1、急需建设项目（12） | [6 empty] | 0 | 331560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87688 | 87688 | 0 | 68764 | 65540 | 3224 | 0 | 0 | 0 |  | 7590 | 44150 | 44150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44150 | 25999 | 11750 | 0 | 0 | 3071 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 23982 | 0
三二 | 续建 |  |  | （1）续建项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39357 | 39357 | 0 | 28104 | 27224 | 880 | 0 | 0 | 0 |  | 7040 | 21064 | 21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21064 | 21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三二 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 园区土方平整 | 龙桥化工园区 | 招商引资项目用地范围内土方平整、清表含枣树嘴撇洪沟整治工程（分批实施） | 龙桥化工园 | 2021.1 | 2022.1 | 第一批、第二批均已开工 | 0 | [7 empty] | 25712 | 25712 |  | 15856 | 15706 | 150 |  |  |  | 工投 农发行融资 | 1240 | 14616 | 14616 | 0 |  |  |  | 14616 | 33: 14616; 39=38+39: 0
三二 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 电力杆线迁移（龙桥化工园） | 龙桥化工园区 | 招商引资项目用地范围内电力杆线迁移 | 龙桥化工园 | 2021.1 | 2022.1 | 已开工 | 0 | [7 empty] | 13000 | 13000 |  | 11700 | 11050 | 650 |  |  |  | 工投 农发行融资 | 5600 | 6100 | 6100 | 0 |  |  |  | 6100 | 33: 6100; 39=38+39: 0
三二 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 省级化工园区达标工程 | 龙桥化工园区 | 1.数字网络设施平台及综合监管指挥系统：应急指挥中心主要依托龙桥化工园区综合楼物理场所，集应急指挥中心的指挥大厅、专家会商室、值班室、视频会议室，总面积约51.68㎡，并对其装修改造建设；2.化工园区相关评价 | 龙桥化工园 | 2021.11 | 2022.1 | 第2项评价类已开展 | 0 | [7 empty] | 645 | 645 |  | 548 | 468 | 80 |  |  |  | 工投 农发行融资 | 200 | 348 | 348 | 0 |  |  |  | 348 | 33: 348; 39=38+39: 0
三二 |  |  |  | （2）新建项目（9） | [6 empty] | 0 | 331560 | 0 | [5 empty] | 48331 | 48331 | 0 | 40660 | 38316 | 2344 | 0 | 0 | 0 |  | 550 | 23086 | 23086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 4935 | 11750 | 0 | 0 | 3071 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 23982 | 0
三二 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 2211 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0
三二 | 结转新 | 市政 | 1 | 永定路 | 龙桥大道-滨河路 | 1350m×20m | 龙桥化工园 | 2022.03 | 2023.03 | 2月16日已施工招标 | 0 | 27000 | [6 empty] | 3600 | 3600 |  | 2211 | 2211 |  |  |  |  | 非标专项债 |  | 1700 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | 37: 1700; 39=38+39: 0; 42: 511
三二 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（8） | [6 empty] | 0 | 304560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44731 | 44731 | 0 | 38449 | 36105 | 2344 | 0 | 0 | 0 |  | 550 | 21386 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21386 | 4935 | 11750 | 0 | 0 | 1371 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 23471 | 0
三二 | 新增新 | 市政 | 1 | 永安路 | 庐铜铁路-滨河路 | 2500m×24m | 龙桥化工园 | 2022.08 | 2023.06 | 已开展设勘察计 | 0 |  |  | #N/A | 6 | #N/A | #N/A |  | 8186 | 8186 |  | 6958 | 6628 | 330 |  |  | #N/A | 工投 农发行融资 | 400 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 33: 4000; 39=38+39: 0; 42: 2558
三二 | 新增新 | 市政 | 2 | 马山片区项目地块3条支路和东西撇洪沟整治 | 龙桥镇马山村、福兴村 | 支路1：700m×16m 支路2：330m×24m 支路3：660m×20m 撇洪沟整治：对丁家—李院撇洪沟和王湾—何老撇洪沟开展线路改造、边坡固化、拓宽等工程 | 龙桥化工园 | 2022.06 | 2023.06 | 已开展设勘察计 | 0 | 32320 | [6 empty] | 11000 | 11000 |  | 9350 | 8930 | 420 |  |  |  | 城投 国开行融资 | 150 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 34: 5000; 39=38+39: 0; 42: 4200
三二 | 新增新 | 市政 | 3 | 沈圩路改造 | 龙桥大道-滨河路 | 800m×16m | 龙桥化工园 | 2022.05 | 2022.09 | 总体规划 | 0 | 12800 | [6 empty] | 600 | 600 |  | 510 | 465 | 45 |  |  |  | 工投 农发行融资 |  | 510 | 510 | 0 |  |  |  | 510 | 33: 510; 39=38+39: 0
三二 | 新增新 | 市政 | 4 | 花泥路延长线改建 | 裴桂路-龙桥大道 | 改建长度约2700m,路面宽56m,建成为沥青混凝土路面、两侧道排砖、绿化、雨污管网、路灯等配套工程 | 龙桥化工园 | 2022.06 | 2023.06 | 已开展设勘察计 | 0 | 151200 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | 12750 | 12150 | 600 |  |  |  | 城投 国开行融资 |  | 6750 | 6750 | 0 |  |  |  | 6750 | 34: 6750; 39=38+39: 0; 42: 6000
三二 | 新增新 | 市政 | 5 | 富强路 | 龙桥大道-滨河路 | 730m*24m | 龙桥化工园 | 2022.09 | 2023.09 | 总体规划 | 0 | 17520 | [6 empty] | 2572 | 2572 |  | 2264 | 2058 | 206 |  |  |  | 非标专项债 |  | 771 | 771 | 0 |  |  |  | 771 | 37: 771; 39=38+39: 0; 42: 1493
三二 | 新增新 | 市政 | 6 | 团结路 | 龙桥大道-滨河路 | 1460m*16m | 龙桥化工园 | 2022.09 | 2023.09 | 总体规划 | 0 | 23360 | [6 empty] | 5759 | 5759 |  | 4820 | 4607 | 213 |  |  |  | 非标专项债 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 37: 600; 39=38+39: 0; 42: 4220
三二 | 新增新 | 水利 | 7 | 永定河支渠规划二河改造 | 龙桥化工园区庐铜铁路以南 | 为保障园区移区范围（区块二）未来发展，对永定河支渠走向重新设计、改造、边坡固化等 | 龙桥化工园 | 2022.07 | 2022.11 | 总体规划 | 0 | 30360 | [6 empty] | 500 | 500 |  | 425 | 365 | 60 |  |  |  | 工投 农发行融资 |  | 425 | 425 | 0 |  |  |  | 425 | 33: 425; 39=38+39: 0
三二 | 新增新 | 水利 | 8 | 工业水厂 | 龙桥化工园区 | 约占地55亩，日处理供水3万吨，统一给园区内用水企业供水 | 龙桥化工园 工投 | 2022.09 | 2023.09 | 编制方案 | 0 | 37000 | [6 empty] | 9300 | 9300 |  | 8330 | 7530 | 800 | [5 empty] | 3330 | 3330 | 0 |  |  |  | 3330 | 38: 3330; 39=38+39: 0; 42: 5000
三二 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（7） | [6 empty] | 0 | 107466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 26200 | 0 | 23185 | 21525 | 1660 | 0 | 0 | 30 |  | 170 | 7325 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 15690 | 0
三二 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 佑顺码头边坡固化工程 | 滨河路-西河河堤 | 梅林撇洪沟边坡固化及防汛通道工程 | 龙桥化工园 | 2022.05 | 2022.1 | 已开展设勘察计 | 0 | [7 empty] | 550 | 550 |  | 495 | 470 | 25 |  |  |  | 工投 农发行融资 | 170 | 325 | 325 | 0 |  |  |  | 325 | 33: 325; 39=38+39: 0
三二 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 龙桥污水处理厂尾水综合利用工程 | 龙桥化工园区 | 拟从龙桥集镇生活污水厂出水口接管道至化工园工业污水厂清水池，与工业污水厂出水混合后，由中水提升泵输送至神皖电厂 | 龙桥化工园 | 2022.07 | 2022.1 | 已编制方案 | 0 | [7 empty] | 500 | 500 |  | 425 | 405 | 20 | [5 empty] | 425 | 425 | 0 |  |  |  | 425 | 38: 425; 39=38+39: 0
三二 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 园区110KV变电站 | 龙桥化工园区 | 占地约70亩，新建220KV（2*240MVA）和110KV（2*50MVA）变电站各1座 | 龙桥化工园 供电公司 | 2022.12 | 2023.12 | 编制方案 | 0 | 46666 | [6 empty] | 15200 | 15200 |  | 13700 | 12900 | 800 | [5 empty] | 2700 | 2700 | 0 |  |  |  | 2700 | 38: 2700; 39=38+39: 0; 42: 11000
三二 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 危化品运输车辆专用停车场 | 龙桥化工园区 | 新建危化品运输车辆专用停车场、设置专用车道及限时限速标识牌 | 龙桥化工园 | 2022.06 | 2022.12 | 总体规划 | 0 | 20000 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  | 2550 | 2200 | 350 |  |  | 30 | 工投 农发行融资 |  | 2550 | 2550 | 0 |  |  |  | 2550 | 33: 2550; 39=38+39: 0
三二 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 建成区绿化环境提升 | 龙桥化工园区 | 对园区已建成企业和2022年开工建设企业周边开展绿化环境提升 | 龙桥化工园 | 2022.08 | 2022.12 | 总体规划 | 0 | [7 empty] | 500 | 500 |  | 425 | 390 | 35 |  |  |  | 工投 农发行融资 |  | 425 | 425 | 0 |  |  |  | 425 | 33: 425; 39=38+39: 0
三二 | 适时 | 市政 | 6 | 和谐路 | 龙桥大道-滨河路 | 900m*24m | 龙桥化工园 | 2022.09 | 2023.12 | 总体规划 | 0 | 21600 | [6 empty] | 3534 | 3534 |  | 3024 | 2827 | 197 |  |  |  | 非标专项债 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 37: 500; 39=38+39: 0; 42: 2524
三二 | 适时 | 市政 | 7 | 文明路 | 龙桥大道-滨河路 | 800m*24m | 龙桥化工园 | 2022.09 | 2023.12 | 总体规划 | 0 | 19200 | [6 empty] | 2916 | 2916 |  | 2566 | 2333 | 233 |  |  |  | 非标专项债 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 400 | 37: 400; 39=38+39: 0; 42: 2166
三二 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（3） | [6 empty] | 0 | 160000 | 160000 | [5 empty] | 29600 | 25600 | 4000 | 23712 | 17920 | 1792 | 4000 | 25500 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 10112
三二 | 2023 | 市政 | 1 | 纬二路 | 创新大道-硫基化工大道 | 3000m×24m | 龙桥化工园 | 2023.03 | 2024.02 | 园区总体规划 | 0 | 72000 | 72000 | [5 empty] | 13600 | 11800 | 1800 | 10886 | 8260 | 826 | 1800 | 18000 | 108 | 工投 农发行融资 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6600; 43: 4286
三二 | 2023 | 市政 | 2 | 经五路 | 龙桥大道-裴桂路 | 3000m×24m | 龙桥化工园 | 2023.04 | 2024.02 | 园区总体规划 | 0 | 72000 | 72000 | [5 empty] | 14000 | 12000 | 2000 | 11240 | 8400 | 840 | 2000 | 7500 | 108 | 工投 农发行融资 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6500; 43: 4740
三二 | 2023 | 市政 | 3 | 经七路 | 龙桥化工园区 | 1000m×16m | 龙桥化工园 | 2023.09 | 2024.04 | 园区总体规划 | 0 | 16000 | 16000 | [5 empty] | 2000 | 1800 | 200 | 1586 | 1260 | 126 | 200 |  | 24 | 工投 农发行融资 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 500; 43: 1086
三二 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（4） | [6 empty] | 0 | 258800 | 216000 | [5 empty] | 45600 | 37800 | 7800 | 36996 | 26460 | 2736 | 7800 | 36000 | 351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36996
三二 | 2024 | 市政 | 1 | 纬三路 | 创新大道-硫基化工大道 | 3000m×24m | 龙桥化工园 | 2024.01 | 2024.09 | 园区总体规划 | 0 | 72000 | 72000 | [5 empty] | 13600 | 11800 | 1800 | 10886 | 8260 | 826 | 1800 | 15000 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 10886
三二 | 2024 | 市政 | 2 | 经六路 | 龙桥大道-裴桂路 | 3000m×24m | 龙桥化工园 | 2024.02 | 2024.1 | 园区总体规划 | 0 | 72000 | 72000 | [5 empty] | 15000 | 13000 | 2000 | 12010 | 9100 | 910 | 2000 | 12000 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 12010
三二 | 2024 | 市政 | 3 | 龙桥大道东延伸段（通往黄屯联圩） | 硫基化工大道-黄屯路 | 3000m×24m | 龙桥化工园 | 2024.03 | 2024.11 | 园区总体规划 | 0 | 90000 | 72000 | [5 empty] | 14000 | 10000 | 4000 | 11700 | 7000 | 700 | 4000 | 9000 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 11700
三二 | 2024 | 市政 | 4 | 滨河路改造（拓宽4米） | 花泥路北段-缺口大桥 | 6200m×4m | 龙桥化工园 | 2024.04 | 2024.12 | 园区总体规划 | 0 | 24800 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  | 2400 | 2100 | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 2400
单位 | 1 |  |  | 三十三、郭河镇（2） | [6 empty] | 0 | 210495 | 29384 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 235257 | 232989 | 2268 | 235257 | 217779 | 15210 | 2268 | 3500 | 316 |  | 6500 | 52757 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2757 | 2757 | 0 | 106000 | 70000
三三 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 210495 | 29384 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 235257 | 232989 | 2268 | 235257 | 217779 | 15210 | 2268 | 3500 | 316 |  | 6500 | 52757 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2757 | 2757 | 0 | 106000 | 70000
三三 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 210495 | 29384 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 235257 | 232989 | 2268 | 235257 | 217779 | 15210 | 2268 | 3500 | 316 |  | 6500 | 52757 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2757 | 2757 | 0 | 106000 | 70000
三三 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 29384 | 29384 | 44 |  | 44 | 0 | 0 | 9257 | 8989 | 268 | 9257 | 7779 | 1210 | 268 | 0 | 44 |  | 6500 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 2757 | 0 | 0 | 0
三三 | 续建 | 安置房 | 1 | 郭河镇镇区安置房 | 郭河社区 | 一期总建筑面积约3.6W㎡，其中住宅约2.7w㎡，建设内容包括安置房主体、道路、绿化、给排水、亮化等其他附属配套工程 | 郭河镇 | 2021.04 | 2022.04 | 双号楼已验收，单号楼主体已封顶 | 0 | 29384 | 29384 | 44 |  | 44 |  |  | 9257 | 8989 | 268 | 9257 | 7779 | 1210 | 268 | 0 | 44 | 县财政 | 6500 | 2757 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2757; 40: 2757; 44: 安置汤池连接线、汤池大道拆迁项目。
三三 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 181111 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 226000 | 224000 | 2000 | 226000 | 210000 | 14000 | 2000 | 3500 | 272 |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 70000
三三 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
三三 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 181111 | 0 | 282 |  | 282 |  |  | 226000 | 224000 | 2000 | 226000 | 210000 | 14000 | 2000 | 3500 | 272 |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 70000
三三 | 新增新 | 安置房 | 1 | 合庐产业新城郭河安置房 | 郭河社区 | 总建筑面积约57.7w㎡，其中住宅约42w㎡，建设内容包括安置房主体、幼儿园、养老服务站、道路、绿化、给排水、亮化、电器等其他附属配套工程 | 郭河镇 | 2022.05 | 2024.1 | 已完成规划设计，正在进行施工图设计，办理前期手续 | 0 | 181111 | 0 | 272 |  | 272 |  |  | 226000 | 224000 | 2000 | 226000 | 210000 | 14000 | 2000 | 3500 | 272 | 自筹 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 38: 50000; 39=38+39: 0; 42: 106000; 43: 70000
三三 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
三三 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三三 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十四、金牛镇（11） | [6 empty] | 4750 | 313900 | 15100 | 304 | 52 | 0 | 252 | 0 | 114450 | 109700 | 4750 | 110806 | 99205 | 6951 | 4650 | 5108 | 292 |  | 6184 | 9192 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 2000 | 0 | 2000 | 39040 | 51640
三四 |  |  |  | （一）2022年项目（5） | [6 empty] | 0 | 246900 | 15000 | 204 | 52 | 0 | 152 | 0 | 71300 | 69000 | 2300 | 67956 | 61905 | 3851 | 2200 | 5108 | 192 |  | 6184 | 9192 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 2000 | 0 | 2000 | 28040 | 24540
三四 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 32700 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8300 | 300 | 7376 | 6605 | 571 | 200 | 108 | 40 |  | 6184 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三四 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 32700 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8300 | 300 | 7376 | 6605 | 571 | 200 | 108 | 40 |  | 6184 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三四 | 续建 | 安置房 | 1 | 山南冯庄安置房（一期） | 金牛镇 | 建设2.8万㎡安置房及附属设施 | 金牛镇 | 2020.10 | 2022.04 | 正在建设 | 0 | 26700 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 7500 | 7300 | 200 | 6484 | 5713 | 571 | 200 | 0 | 40 | 县财政及镇自筹 | 5484 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 44: 安置环巢湖生态修复金牛河三期项目、美丽集镇、合安高铁项目
三四 | 续建 | 安置房 | 2 | 姚拐湖稍安置房 | 金牛镇 | 总建筑面积4532㎡ | 金牛镇 | 2020.03 | 2022.04 | 正在建设 | 0 | 6000 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 1100 | 1000 | 100 | 892 | 892 |  |  | 108 |  | 县财政及镇自筹 | 700 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 33: 0; 38: 192; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
三四 |  |  |  | （2）新建项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三四 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
三四 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0） | [6 empty] | 0
三四 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 0 | 214200 | 15000 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 62700 | 60700 | 2000 | 60580 | 55300 | 3280 | 2000 | 5000 | 152 |  | 0 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 2000 | 28040 | 24540
三四 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 梁山康养项目 | 金牛镇 | 在梁山现有道路的基础上新建部分道路、水、电等设施，建设医养中心、野外训练、团建基地；附近山尾村民组进行环境提升，利用现在民居发展民宿。 | 金牛镇 | 2022.1 | 2024.12 | 项目规划中 | 0 | 20000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30000 | 29000 | 1000 | 30000 | 28000 | 1000 | 1000 | 0 | 30 | 自筹 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 13000 | 13000
三四 | 适时 | 交通 | 2 | 金铺路-金谈路改造项目 | 金牛镇 | 改造全长共计17公里，7.5m，包括道路主体工程、绿化、照明、排水设施。 | 金牛镇 | 2022.09 | 2024.04 | 项目规划中 | 0 | 127500 | 15000 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10500 | 10000 | 500 | 10500 | 9500 | 500 | 500 | 5000 | 22 | 自筹 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 6000 | 2500
三四 | 适时 | 安置房 | 3 | 山南村冯庄安置房（二期） | 金牛镇 | 建设6.2万㎡安置房及附属设施 | 金牛镇 | 2022.09 | 2024.12 |  | 0 | 66700 | 0 | 100 |  |  | 100 |  | 22200 | 21700 | 500 | 20080 | 17800 | 1780 | 500 |  | 100 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2000; 41: 2000; 42: 9040; 43: 9040
三四 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 17500 | 1000 | 18500 | 16000 | 1500 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 7500
三四 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 金牛镇岗区高标准农田建设提升项目 | 金牛镇 | 田间配套工程、渠道硬化、桥涵闸、土地平整，土壤改良 | 金牛镇 | 2023.03 | 2024.03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5000 | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 500
三四 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 金牛山公园建设 | 金牛镇 | 提升景区入口形象；建设、完善基础设施配套，提升现有景点；建设山顶观景项目、串联孙立人故居，打造红色教育基地；建设旅游智慧系统；周边民房、园林环境提升。 | 金牛镇 | 2023.03 | 2024.10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13000 | 12000 | 1000 | 13000 | 11000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 7000
三四 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（4） | [6 empty] | 4750 | 67000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24650 | 23200 | 1450 | 24350 | 21300 | 1600 | 1450 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600
三四 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 金牛河河道治理和千亩以上小圩区达标整治 | 金牛镇 | 金牛河上游、长冲河、闸口河3条河道治理，新众圩、众心圩达标整治 | 金牛镇 | 2024.01 | 2024.12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8300 | 8000 | 300 | 8000 | 7200 | 500 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 8000
三四 | 2024 | 公益及其他 | 2 | 金牛镇集镇防洪工程提升 | 金牛镇 | 1.征地拆迁；2.2km河堤加固，迎水坡挡土墙及护岸；堤埂道路绿化、亮化；排洪沟改造，泵站升级改造；涵闸改造等 | 金牛镇 | 2024.01 | 2024.12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5600 | 5200 | 400 | 5600 | 5000 | 200 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 5600
三四 | 2024 | 公益及其他 | 3 | 金牛河示范景观河道项目 | 金牛镇 | 绿化、道路、景观长廊、路灯等配套设施 | 金牛镇 | 2024.05 | 2025.05 |  | 1600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5600 | 5000 | 600 | 5600 | 4500 | 500 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 4000
三四 | 2024 | 公益及其他 | 4 | 金牛公墓建设 | 金牛镇 | 面积不少于50-100亩，基本绿化、道路等 | 金牛镇 | 2024.04 | 2025.04 |  | 3150 | 67000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5150 | 5000 | 150 | 5150 | 4600 | 400 | 150 |  | 100 | 财政配套200万 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 2000
单位 | 1 |  |  | 三十五、柯坦镇（9） | [6 empty] | 2650 | 34424 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21827 | 21427 | 400 | 19712 | 17315 | 1997 | 400 | 0 | 30 |  | 1350 | 4512 | 4512 | 3597 | 3597 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5300
三五 |  |  |  | （一）2022年项目（3） | [6 empty] | 0 | 19756 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10977 | 10677 | 300 | 8862 | 7565 | 997 | 300 | 0 | 30 |  | 1350 | 4512 | 4512 | 3597 | 3597 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
三五 |  |  |  | 1、急需建设项目（1） | [6 empty] | 0 | 19756 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6977 | 6827 | 150 | 4947 | 4365 | 432 | 150 | 0 | 30 |  | 1350 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三五 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 19756 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6977 | 6827 | 150 | 4947 | 4365 | 432 | 150 | 0 | 30 |  | 1350 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三五 | 续建 | 安置房 | 1 | 柯坦镇合安高铁安置房 | 柯坦镇陈埠社区 | 总建筑面积约2.1万㎡，包括11栋多层住宅楼及配套相关附属工程 | 柯坦镇 | 2021.1 | 2022.12 | 基础工程施工 | 0 | 19756 |  | 30 | 30 |  |  |  | 6977 | 6827 | 150 | 4947 | 4365 | 432 | 150 | 0 | 30 | 合安高铁专项资金总价包干 | 1350 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 安置合安高铁项目
三五 |  |  |  | （2）新建项目（0） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三五 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
三五 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
三五 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3850 | 150 | 3915 | 3200 | 565 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
三五 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 柯坦镇龙池山提升 | 蒲岗村 |  | 乡投 柯坦镇 | 2022.07 | 2023.06 | 总体规划 | 0 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2500 | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 2500
三五 | 适时 | 交通 | 2 | 柯坦镇石界路大修 | 柯坦街道-果园山水库 | 3KM | 柯坦镇 | 2022.07 | 2023.12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 | 850 | 150 | 915 | 700 | 65 | 150 |  |  |  |  | 415 | 415 | 0 |  |  |  | 415 | 38: 415; 39=38+39: 0; 42: 500
三五 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（4） | [6 empty] | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 8100 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 4400
三五 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 柯坦公墓三期 | 枣岗浮祥山 |  | 柯坦镇 | 2023.06 | 2025.06 | 总体规划 | 300 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 100 |  |  |  | 财政配套200万 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 300; 43: 400
三五 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 柯坦养老院二期 | 陈埠社区 |  | 柯坦镇 | 2023.06 | 2025.06 | 总体规划 | 1000 | [7 empty] | 6000 | 6000 |  | 6000 | 5400 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 2000; 43: 3000
三五 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 陈埠幼儿园 | 陈埠社区 |  | 柯坦镇 | 2023.06 | 2025.06 | 总体规划 | 200 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 300; 43: 500
三五 | 2023 | 公益及其他 | 4 | 葛庙幼儿园 | 葛庙社区 |  | 柯坦镇 | 2023.06 | 2025.06 | 总体规划 | 200 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 300; 43: 500
三五 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（2） | [6 empty] | 950 | 14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1750 | 100 | 1850 | 1650 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
三五 | 2024 | 交通 | 1 | 石头山路 | 引江济淮桥-小沙路 | 3KM |  | 2024.06 | 2025.06 |  | 450 | 14668 | [6 empty] | 850 | 750 | 100 | 850 | 700 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 400
三五 | 2024 | 交通 | 2 | 龙王井路 | 毛楼水库-龙王井 | 4KM |  | 2024.06 | 2025.06 |  | 500 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 950 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 500
单位 | 1 |  |  | 三十六、乐桥镇（12） | [6 empty] | 0 | 345966 | 0 | 309 | 144 | 165 | 0 | 0 | 88772 | 84627 | 4145 | 83582 | 72104 | 7233 | 4245 | 8520 | 374 |  | 10250 | 38898 | 38898 | 19200 | 19000 | 200 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 30625 | 3809
三六 |  |  |  | （一）2022年项目（12） | [6 empty] | 0 | 345966 | 0 | 309 | 144 | 165 | 0 | 0 | 88772 | 84627 | 4145 | 83582 | 72104 | 7233 | 4245 | 8520 | 374 |  | 10250 | 38898 | 38898 | 19200 | 19000 | 200 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 30625 | 3809
三六 |  |  |  | 1、急需建设项目（3） | [6 empty] | 0 | 135966 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 50772 | 49907 | 865 | 48624 | 43452 | 4207 | 965 | 0 | 144 |  | 10250 | 19200 | 19200 | 19200 | 19000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15365 | 3809
三六 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 96000 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 36640 | 36000 | 640 | 35340 | 31600 | 3100 | 640 | 0 | 84 |  | 10000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340 | 0 | 0
三六 | 续建 | 安置房 | 1 | 引江济淮工程乐桥镇老院安置点（二期）项目 | 乐桥镇老院社区 | 项目总建筑面积108554㎡，其中住宅面积98865㎡，并配套建设其他附属设施 | 乐桥镇 | 2021.06 | 2023.06 | 主体正在建设中 | 0 | 96000 | 0 | 84 | 84 |  |  |  | 36640 | 36000 | 640 | 35340 | 31600 | 3100 | 640 | 0 | 84 | 引江济淮资金 | 10000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 9340; 43: 0
三六 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 0 | 39966 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14132 | 13907 | 225 | 13284 | 11852 | 1107 | 325 | 0 | 60 |  | 250 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025 | 3809
三六 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
三六 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（2） | [6 empty] | 0 | 39966 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14132 | 13907 | 225 | 13284 | 11852 | 1107 | 325 | 0 | 60 |  | 250 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025 | 3809
三六 | 新增新 | 安置房 | 1 | 合安高铁、s316省道工程乐桥镇老院安置点 | 乐桥镇老院社区 | 项目总建筑面积3000㎡，其中住宅面积2500㎡，并配套建设其他附属设施 | 乐桥镇 重点中心 | 2022.03 | 2024.06 | 2月15日已开标 | 0 | 3300 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 1124 | 1074 | 50 | 909 | 752 | 107 | 50 | 0 | 5 | 高铁资金、s316资金 | 50 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 450; 43: 209
三六 | 新增新 | 安置房 | 2 | 引江济淮工程乐桥镇老院安置点（三期）项目 | 乐桥镇老院社区 | 项目总建筑面积32938㎡，其中住宅面积24995㎡，并配套建设其他附属设施 | 乐桥镇 重点中心 | 2022.03 | 2024.06 | 2月15日已开标 | 0 | 36666 | 0 | 55 | 55 |  |  |  | 13008 | 12833 | 175 | 12375 | 11100 | 1000 | 275 | 0 | 55 | 引江济淮资金 | 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5575; 43: 3600; 44: 引江济淮、S316省道、合安高铁拆迁安置
三六 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（7） | [6 empty] | 0 | 210000 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 38000 | 34720 | 3280 | 34958 | 28652 | 3026 | 3280 | 8520 | 230 |  | 0 | 19698 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | 0 | 0 | 0 | 15260 | 0
三六 | 适时 | 交通 | 1 | 公鹅岭路 | 乐桥镇 | 路长3公里 | 乐桥镇 | 2022.1 | 2023.1 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1500 | 1420 | 80 | 1420 | 1220 | 120 | 80 |  | 20 |  | 0 | 1020 | 1020 | 0 |  |  |  | 1020 | 38: 1020; 39=38+39: 0; 42: 400
三六 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 京徽路幼儿园 | 乐桥镇 | 占地15亩 | 乐桥镇 | 2022.07 | 2023.04 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 | 10000 | 0 | 15 |  | 15 |  |  | 2000 | 1940 | 60 | 1850 | 1640 | 150 | 60 | 0 | 15 |  | 0 | 1250 | 1250 | 0 |  |  |  | 1250 | 38: 1250; 39=38+39: 0; 42: 600
三六 | 适时 | 交通 | 3 | 乐金路 | 乐桥镇 | 路长8公里 | 乐桥镇 | 2022.1 | 2023.1 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 4000 | 3550 | 450 | 3290 | 2485 | 355 | 450 |  | 80 |  | 0 | 2990 | 2990 | 0 |  |  |  | 2990 | 38: 2990; 39=38+39: 0; 42: 300
三六 | 适时 | 交通 | 4 | 詹皂路 | 乐桥镇 | 路长4.8公里 | 乐桥镇 | 2022.08 | 2023.8 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 2500 | 2200 | 300 | 2060 | 1540 | 220 | 300 |  | 50 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 1060
三六 | 适时 | 水利 | 5 | 界河河道整治 | 乐桥镇 | 共计长度5公里 | 乐桥镇 | 2022.07 | 2023.01 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5000 | 2810 | 2190 | 4438 | 1967 | 281 | 2190 | 8520 | 15 |  | 0 | 3438 | 3438 | 0 |  |  |  | 3438 | 38: 3438; 39=38+39: 0; 42: 1000
三六 | 适时 | 水利 | 6 | 乐桥镇集镇污水整治提升工程 | 乐桥镇 | 集镇污水整治提升相关建设项目 | 乐桥镇 | 2022.07 | 2023.06 | 资金暂未落实 | 0 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 14300 | 13000 | 1300 |  |  |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 |  |  |  | 9000 | 38: 9000; 39=38+39: 0; 42: 5300
三六 | 适时 | 公益及其他 | 7 | 平顶山康养民宿项目 | 乐桥镇 | 民俗康养中心，水上乐园，茶叶博物馆，儿童乐园 | 乐桥镇 | 2022.12 | 2022.12 | 土地指标、资金暂未落实 | 0 | 200000 | [6 empty] | 8000 | 7800 | 200 | 7600 | 6800 | 600 | 200 |  | 50 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 6600
三六 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三六 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十七、龙桥镇（20） | [6 empty] | 0 | 200218 | 220360 | 390 | 80 | 0 | 310 | 0 | 227830 | 223430 | 4400 | 226330 | 220430 | 4000 | 1900 | 972.4 | 220 |  | 9665 | 35065 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32865 | 17800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 2200 | 2200 | 0 | 120200 | 61900
三七 |  |  |  | （一）2022年项目（20） | [6 empty] | 0 | 200218 | 220360 | 390 | 80 | 0 | 310 | 0 | 227830 | 223430 | 4400 | 226330 | 220430 | 4000 | 1900 | 972.4 | 220 |  | 9665 | 35065 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32865 | 17800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 2200 | 2200 | 0 | 120200 | 61900
三七 |  |  |  | 1、急需建设项目（3） | [6 empty] | 0 | 156708 | 176850 | 370 | 80 | 0 | 290 | 0 | 56830 | 53430 | 3400 | 55330 | 50430 | 3100 | 1800 | 972.4 | 190 |  | 9665 | 13265 | 11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11065 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 2200 | 2200 | 0 | 19000 | 13400
三七 | 续建 |  |  | （1）续建项目（2） | [6 empty] | 0 | 99858 | 0 | 150 | 80 | 0 | 70 | 0 | 15830 | 13430 | 2400 | 15830 | 13430 | 1600 | 800 | 972.4 | 160 |  | 9565 | 5265 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 2200 | 2200 | 0 | 1000 | 0
三七 | 续建 | 安置房 | 1 | 龙桥镇防洪达标工程拆迁安置房项目 | 龙桥镇 | 拟安置人口1186人，规划建筑面积6万㎡，配套建设相关附属设施 | 龙桥镇 | 2021.04 | 2023.05 | 主体施工 | 0 | 53168 |  | 80 | 80 |  |  |  | 13765 | 11765 | 2000 | 13765 | 11765 | 1600 | 400 |  | 80 | 水毁防洪达标拆迁，10万元/人 | 9000 | 3765 | 1765 | 0 |  |  |  | 1765 | 38: 1765; 39=38+39: 2000; 40: 2000; 42: 1000; 44: 安置防洪达标拆迁、张葛路、220kv高压走廊等项目
三七 | 续建 | 安置房 | 2 | 龙桥公墓及附属设施建设 | 龙桥镇龙桥村 | 占地约70亩，墓穴10000个 | 龙桥镇 | 2021.1 | 2022.11 | 已开工 | 0 | 46690 |  | 70 |  |  | 70 |  | 2065 | 1665 | 400 | 2065 | 1665 |  | 400 | 972.4 | 80 | 财政配套200万 | 565 | 1500 | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 | 38: 1300; 39=38+39: 200; 40: 200
三七 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 56850 | 176850 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 41000 | 40000 | 1000 | 39500 | 37000 | 1500 | 1000 | 0 | 30 |  | 100 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 13400
三七 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
三七 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 56850 | 176850 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 41000 | 40000 | 1000 | 39500 | 37000 | 1500 | 1000 | 0 | 30 |  | 100 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 13400
三七 | 新增新 | 安置房 | 1 | 龙桥镇化工园项目拆迁安置房小区（庐江县乡村振兴产业示集中示范区项目安置房） | 龙桥镇 | 安置房约10万㎡及道路等配套设施建设 | 龙桥镇 重点中心 | 2022.12 | 2024.02 | 规划设计中 | 0 |  | 120000 | 180 |  |  | 180 |  | 41000 | 40000 | 1000 | 39500 | 37000 | 1500 | 1000 |  | 30 | 农发行融资 | 100 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 8000 | 33: 8000; 39=38+39: 0; 42: 18000; 43: 13400
三七 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（17） | [6 empty] | 0 | 43510 | 43510 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 171000 | 170000 | 1000 | 171000 | 170000 | 900 | 100 | 0 | 30 |  | 0 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 9800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200 | 48500
三七 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江独立工矿区黄屯古村落保护工程 | 龙桥镇黄屯社区 | 1）古建筑保护性修缮项目。160间百年古屋修缮，包括房梁、屋瓦，墙面修复，房屋线路综合改造等，总计约19200m2。 2）老街古街道保护性修缮项目。1000米长度砖砌石块街道修缮；老街杆线迁移及室外强弱电线路改造。雨污水改造提升。 3）黄屯古村落道路改建项目；对原先1.8公里环村道路进行改造提升。 4）黄屯古村落文化展示项目；打造民风民俗馆、红色革命遗址、矿区遗产保护馆、矿石博物馆及完善古村落相关配套设施；3平方公里。 | 龙桥镇 | 2022.11 | 2024.08 | 正在进行可研报告编制、评审 | 0 | [7 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 34: 2000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 3000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 龙桥镇商业综合体项目 | 龙桥镇 | 规划占地面积20亩，建设面积约2.5万方 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.05 | 规划设计中 | 0 | 13340 | 13340 | 20 |  |  | 20 |  | 13000 | 12000 | 1000 | 13000 | 12000 | 900 | 100 |  | 20 | 银行融资 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 33: 2000; 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 5000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 龙桥镇黄屯社区吴家大院暨中共桐庐临时县委旧址修复项目 | 龙桥镇黄屯社区 | 开展修复工程，修复古建筑700㎡，恢复旧貌，传承红色基因,激发爱国热情，打造红色教育基地。 | 龙桥镇 | 2022.07 | 2023.07 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 800 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 33: 300; 39=38+39: 0; 42: 500
三七 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 小岭硫铁矿闭库项目 | 龙桥镇安定村 | 建设尾矿库坝及坝前人工干滩工程、库内地基处理工程、环库排洪系统构建工程、库底导排及渗滤液处理工程、在线监测系统改造工程等 | 龙桥镇 | 2022.07 | 2023.02 | 正在推进项目各项前期工作 | 0 | [7 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 33: 2000; 39=38+39: 0; 42: 500
三七 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 黄屯集镇基础设施及配套提升工程 | 龙桥镇黄屯社区 | 1、龙桥镇黄屯社区5km道路、绿化、路灯等；2、黄屯交通综合服务站建设、3座公交停靠站；3、黄屯休闲健身广场、文化公园；4、黄屯街道雨、污水管网整治提升、沟渠清理、新增强、弱电建设及老旧线路入地整治改造、电瓶车充电桩服务站建设； | 龙桥镇 | 2022.12 | 2024.06 | 正在进行可研报告编制、评审 | 0 | [7 empty] | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 2000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 安定宋冲古村落保护工程 | 龙桥镇安定村 | 古迹古建筑保护修缮、宋冲古村落人居环境整治提升、宋冲古村落文旅项目等 | 龙桥镇 | 2022.12 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 33: 1000; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 4000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 7 | 庐江独立工矿区小岭硫铁矿尾矿库下游及地质灾害点安全避险搬迁项目 | 龙桥镇小岭矿、钟山矿堆场及尾矿库下游 | 龙桥镇小岭钟山矿堆场、尾矿库下游约150户农户需拆迁安置，新建面积约2万㎡的安置房，配套建设活动广场、道路、围墙、绿化、路灯等相关附属设施。 | 龙桥镇 | 2022.09 | 2024.12 | 前期谋划 | 0 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 4000; 43: 5000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 8 | 庐江独立工矿区龙桥镇产业园区 | 龙桥镇 | 主要根据现有镇区产业规划发展情况，拟在龙桥大道北侧、西河南侧一般工业用地建设龙桥镇产业园区，规划建设3万㎡标准化厂房，为龙桥化工园配套企业提供服务，发展本部经济，并配套内部道路、给排水、电气等相关配套设施 | 龙桥镇 | 2022.12 | 2024.12 | 正在进行可研报告编制、评审 | 0 | [7 empty] | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 34: 3000; 39=38+39: 0; 42: 10000; 43: 2000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 9 | 缺口集镇基础设施及配套提升工程 | 龙桥镇缺口社区 | 集镇7km道路、绿化及亮化； 集镇交通综合服务站建设、5处公交停靠站台建设； 集镇文化公园、休闲健身广场； 4、集镇雨污水改造、排洪沟疏通拓宽改造； 集镇安置小区雨污水管网整治提升、智能化管理系统、安全隐患排除、消防设施建设；镇新时代文明实践所、居民活动中心；集镇农贸市场功能配套设施建设 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.1 | 正在进行可研报告编制、评审 | 0 | [7 empty] | 28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 12000; 43: 15000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 10 | 缺口街道、黄屯街道街头游园小景建设 | 龙桥镇 | 1、利用街道空闲地，因地制宜建设小公园，小游园；2、在街道的交口因地制宜进行绿化小景提升，提高街道的品质。 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2023.06 | 正在推进项目各项前期工作 | 0 | [7 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 2000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 11 | 龙桥镇缺口集镇、黄屯集镇应急避难所等公共服务设施建设工程 | 龙桥镇 | 1）新建公共卫生间等相关配套公共服务设施。 2）建设生态应急疏散场所。 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2023.12 | 正在推进项目各项前期工作 | 0 | [7 empty] | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 1700
三七 | 适时 | 公益及其他 | 12 | 龙桥镇道路交通改造提升项目、供电设备改造提升项目 | 龙桥镇镇域范围内 | 新建竹海大道，修建新建村洪冲路，改建曹河村失曹河梗东西两侧路，改建曹河路，电力设施改造 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.12 | 正在推进项目各项前期工作 | 0 | [7 empty] | 22000 | 22000 |  | 22000 | 22000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 15500; 43: 6000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 13 | 龙桥镇高山村柘林山庄乡村休闲提升项目 | 龙桥镇高山村 | 柘林山庄周边村庄五化两改整治 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 2500
三七 | 适时 | 公益及其他 | 14 | 夹板村稻虾藕遇产业基地 | 龙桥镇 | 通过依托千亩花香藕产业基地、稻虾连作产业基地，利用夹板石游客接待中心，辐射邻村绿梅产业基地，融入黄陂湖生态旅游区，构筑起人与土地的陪伴，打造集生态种养、休闲采摘、绿色餐饮、旅游观光于一体的现代生态农业休闲观光基地。 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2023.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 1500
三七 | 适时 | 公益及其他 | 15 | 龙桥镇黄屯社区湖畔山舍民宿项目 | 龙桥镇 | 项目总占地面积约3500㎡，其中门厅接待522㎡，标准客房48间，套房20间，新建一间20㎡茶亭，新建一个停车场，配套周边水库景区及相关硬化、亮化、绿化、美化等配套设施建设。 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.12 | 前期谋划 | 0 | 3500 | 3500 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 3000; 43: 2000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 16 | 小岭硫铁矿工业遗址游乐园项目 | 龙桥镇黄屯社区 | 利用原矿山遗址设施，建设“1987商业街”、矿山记忆遗址公园、矿山体验俱乐部、百年矿业展览馆、青少年研学基地、矿山特色精品酒店等项目。 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.12 | 前期谋划 | 0 | [7 empty] | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 银行融资 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 33: 1000; 39=38+39: 0; 42: 19000
三七 | 适时 | 公益及其他 | 17 | 竹海景观提升项目 | 龙桥镇凌安村 | 凌安上冲民宿及寨基山基础设施提升 | 龙桥镇 | 2022.1 | 2024.12 | 前期谋划 | 0 | 6670 | 6670 | [5 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10 | 银行融资 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 33: 500; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 4500
三七 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三七 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十八、泥河镇（2） | [6 empty] | 0 | 122725 | 0 | 184 | 0 | 160 | 24 | 0 | 19405 | 18440 | 965 | 19405 | 17100 | 1340 | 965 | 38953 | 184 |  | 0 | 5570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2570 | 0 | 2570 | 8835 | 5000
三八 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 122725 | 0 | 184 | 0 | 160 | 24 | 0 | 19405 | 18440 | 965 | 19405 | 17100 | 1340 | 965 | 38953 | 184 |  | 0 | 5570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2570 | 0 | 2570 | 8835 | 5000 | 0
三八 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 122725 | 0 | 184 | 0 | 160 | 24 | 0 | 19405 | 18440 | 965 | 19405 | 17100 | 1340 | 965 | 38953 | 184 |  | 0 | 5570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2570 | 0 | 2570 | 8835 | 5000 | 0
三八 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
三八 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 0 | 122725 | 0 | 184 | 0 | 160 | 24 | 0 | 19405 | 18440 | 965 | 19405 | 17100 | 1340 | 965 | 38953 | 184 |  | 0 | 5570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2570 | 0 | 2570 | 8835 | 5000 | 0
三八 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（2） | [6 empty] | 0 | 122725 | 0 | 184 | 0 | 160 | 24 | 0 | 19405 | 18440 | 965 | 19405 | 17100 | 1340 | 965 | 38953 | 184 |  | 0 | 5570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2570 | 0 | 2570 | 8835 | 5000
三八 | 结转新 | 安置房 | 1 | 泥河镇垃圾焚烧发电厂环境拆迁及殡仪馆拆迁泉西安置点 | 泥河镇泉西村 | 总建筑面积估算约16200m2 | 泥河镇 | 2022.08 | 2024.06 | 土地已经征收，已立项正在建筑设计 | 0 | 66025 | 0 | 99 | 0 | 75 | 24 | 0 | 9870 | 9340 | 530 | 9870 | 8800 | 540 | 530 | 20753 | 99 | 县财政 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 2570 | 4300 | 3000 | 安置垃圾焚烧发电厂环境拆迁、新建殡仪馆项目
三八 | 结转新 | 安置房 | 2 | 江北港铁路拆迁安置点 | 泥河镇大岭社区 | 总建筑面积估算约23000m2 | 泥河镇 | 2022.08 | 2024.08 | 正在拆迁 | 0 | 56700 |  | 85 |  | 85 |  |  | 9535 | 9100 | 435 | 9535 | 8300 | 800 | 435 | 18200 | 85 | 铁路专项资金，镇政府包干 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 38: 3000; 39=38+39: 0; 42: 4535; 43: 2000; 44: 安置铜陵江北港铁路项目
三八 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
三八 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
三八 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
三八 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 三十九、盛桥镇（3） | [6 empty] | 5236 | 45661 | 90331 | 108 | 58 | 50 | 0 | 0 | 39500 | 38680 | 820 | 38940 | 36640 | 1480 | 820 | 0 | 50 |  | 300 | 4158 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3198 | 200 | 2998 | 15246 | 14000
三九 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 45661 | 45661 | 68 | 18 | 50 | 0 | 0 | 13264 | 12444 | 820 | 12704 | 10640 | 1244 | 820 | 0 | 50 |  | 300 | 4158 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3198 | 200 | 2998 | 6246 | 2000
三九 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 45661 | 45661 | 68 | 18 | 50 | 0 | 0 | 13264 | 12444 | 820 | 12704 | 10640 | 1244 | 820 | 0 | 50 |  | 300 | 4158 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3198 | 200 | 2998 | 6246 | 2000
三九 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 33334 | 33334 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 300 | 1460 | 1040 | 120 | 300 | 0 | 50 |  | 300 | 1160 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
三九 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 盛桥镇公益性公墓 | 盛桥镇板桥村 | 占地50亩，墓室20000个 | 盛桥镇 | 2021.12 | 2022.06 | 设计已完成，计划于12月中旬挂网招标。 | 0 | 33334 | 33334 | 50 |  | 50 |  |  | 1500 | 1200 | 300 | 1460 | 1040 | 120 | 300 | 0 | 50 | 县财政补助200万，镇政府包干 | 300 | 1160 | 960 | 0 |  |  |  | 960 | 38: 960; 39=38+39: 200; 40: 200; 42: 0; 43: 0
三九 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 12327 | 12327 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11764 | 11244 | 520 | 11244 | 9600 | 1124 | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 2998 | 6246 | 2000
三九 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0
三九 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 12327 | 12327 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11764 | 11244 | 520 | 11244 | 9600 | 1124 | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 2998 | 6246 | 2000
三九 | 新增新 | 安置房 | 1 | 小葛新村安置点 （一期） | 集镇规划区 | 建筑面积25985.04㎡ | 盛桥镇 | 2022.04 | 2024.04 | 初步设计已完成专家意见修改，拟报发改委审批，并启动施工图设计 | 0 | 12327 | 12327 | 18 | 18 |  |  |  | 11764 | 11244 | 520 | 11244 | 9600 | 1124 | 520 |  |  | 县财政 | 0 | 2998 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2998; 41: 2998; 42: 6246; 43: 2000; 44: 环巢湖大道临湖面盛桥段房屋拆迁、S351新盛同路盛桥段项目安置
三九 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
三九 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（1） | [6 empty] | 5236 | 0 | 44670 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26236 | 26236 | 0 | 26236 | 26000 | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12000
三九 | 2023 | 安置房 | 1 | 小葛新村安置点 （二期） | 集镇规划区 | 建筑面积60908.72㎡ | 盛桥镇 | 2023.03 | 2025.03 |  | 5236 |  | 44670 | 40 | 40 |  |  |  | 26236 | 26236 | 0 | 26236 | 26000 | 236 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 9000; 43: 12000
三九 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十、石头镇 （4） | [6 empty] | 12885 | 878987 | 599797 | 1398 | 302 | 1096 | 0 | 0 | 579460 | 484290 | 95170 | 577510 | 458825 | 23515 | 95170 | 307895 | 7374.75 |  | 4400 | 140830 | 135496 | 35496 | 35496 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5334 | 200 | 5134 | 249180 | 170215
四十 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 10005 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3000 | 250 | 2800 | 2550 | 0 | 250 | 0 | 15 |  | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1300 | 0
四十 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 10005 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3000 | 250 | 2800 | 2550 | 0 | 250 | 0 | 15 |  | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1300 | 0
四十 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
四十 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 0 | 10005 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3000 | 250 | 2800 | 2550 | 0 | 250 | 0 | 15 |  | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1300 | 0
四十 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（2） | [6 empty] | 0 | 10005 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3000 | 250 | 2800 | 2550 | 0 | 250 | 0 | 15 |  | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1300 | 0
四十 | 结转新 | 安置房 | 1 | 徽州大道南延安置点 | 石头镇集镇规划区 | 总建筑面积2500平米 | 石头镇 | 2022.02 | 2023.12 | 2022年2月8日开工建设 | 0 | 3335 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 1050 | 1000 | 50 | 900 | 850 |  | 50 |  | 5 | 县财政 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 500; 41: 500; 42: 400
四十 | 结转新 | 安置房 | 2 | 引江济淮石头镇安置点三期 | 石头镇集镇规划区 | 总建筑面积5000平米 | 石头镇 | 2022.02 | 2023.12 | 2022年2月8日开工建设 | 0 | 6670 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 2200 | 2000 | 200 | 1900 | 1700 |  | 200 |  | 10 | 引江济淮资金，下剩镇政府包干 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 900
四十 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
四十 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
四十 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 22011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10000 | 500 | 9000 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 2500
四十 | 2023 | 安置房 | 1 | 黄蜀山高铁安置点 | 石头镇黄蜀山村 | 总建筑面积13000平米 | 石头镇 | 2023.06 | 2024.04 | 项目重新选址 | 0 | 12006 | 0 |  |  |  |  | √ | 5500 | 5200 | 300 | 4720 | 4420 |  | 300 |  | 18 | 高铁资金，镇政府包干 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3220; 43: 1500; 44: 合九高铁项目安置
四十 | 2023 | 安置房 | 2 | 黄蜀山特高压安置点 | 石头镇黄蜀山村 | 总建筑面积12000平米 | 石头镇 | 2023.06 | 2024.04 | 项目重新选址 | 0 | 10005 | 0 |  |  |  |  | √ | 5000 | 4800 | 200 | 4280 | 4080 |  | 200 |  | 15 | 特高压资金，镇政府包干 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 3280; 43: 1000
四十 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十一、同大镇（14） | [6 empty] | 12885 | 846971 | 599797 | 1383 | 287 | 1096 | 0 | 0 | 565710 | 471290 | 94420 | 565710 | 447775 | 23515 | 94420 | 307895 | 7326.75 |  | 4400 | 139330 | 134496 | 34496 | 34496 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4834 | 200 | 4634 | 241380 | 167715
四一 |  |  |  | （一）2022年项目（12） | [6 empty] | 0 | 577011 | 329837 | 978 | 287 | 691 | 0 | 0 | 529225 | 436180 | 93045 | 529225 | 414265 | 21915 | 93045 | 303895 | 6921.75 |  | 4400 | 139330 | 134496 | 34496 | 34496 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4834 | 200 | 4634 | 235380 | 150115
四一 |  |  |  | 1、急需建设项目（9） | [6 empty] | 0 | 385561 | 138387 | 567 | 199 | 368 | 0 | 0 | 373930 | 293450 | 80480 | 373930 | 276765 | 16685 | 80480 | 240895 | 6510.75 |  | 3900 | 108330 | 108130 | 14130 | 14130 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 200 | 200 | 0 | 156700 | 105000
四一 | 续建 |  |  | （1）续建项目（5） | [6 empty] | 0 | 98999 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9230 | 8450 | 780 | 9230 | 8130 | 320 | 780 | 0 | 155.75 |  | 2800 | 6430 | 6230 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
四一 | 续建 | 安置房 | 1 | 引江济淮工程同大镇北闸安置点（一期）项目 | 北闸村 | 总建筑面积约8820㎡安置房及配套设施 | 同大镇 | 2021.04 | 2022.04 | 主体结构施工 | 0 | 40500 |  | 61 | 61 |  |  |  | 2285 | 1980 | 305 | 2285 | 1930 | 50 | 305 |  | 60.75 | 引江济淮专项资金 | 1000 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四一 | 续建 | 安置房 | 2 | 引江济淮工程同大镇紫荆安置点（一期）项目 | 紫荆村 | 总建筑面积约4388㎡安置房及配套设施 | 同大镇 | 2021.04 | 2022.04 | 主体结构施工 | 0 | 13333 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1130 | 1030 | 100 | 1130 | 1000 | 30 | 100 |  | 20 | 引江济淮专项资金 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四一 | 续建 | 安置房 | 3 | 引江济淮工程同大镇紫荆安置点（二期）项目 | 紫荆村 | 总建筑面积约6578㎡安置房及配套设施 | 同大镇 | 2021.1 | 2022.1 | 主体结构施工 | 0 | 13333 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1620 | 1520 | 100 | 1620 | 1500 | 20 | 100 |  | 20 | 引江济淮专项资金 | 400 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四一 | 续建 | 安置房 | 4 | 引江济淮工程同大镇临圣安置点（二期）项目 | 临圣村 | 总建筑面积约4365㎡安置房及配套设施 | 同大镇 | 2021.1 | 2022.1 | 主体结构施工 | 0 | 23333 |  | 35 | 35 |  |  |  | 1295 | 1120 | 175 | 1295 | 1100 | 20 | 175 |  | 35 | 引江济淮专项资金 | 300 | 995 | 995 | 995 | 995 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四一 | 续建 | 公益及其他 | 5 | 同大镇公益性安息堂项目 | 红埂村 | 总建筑面积约3500㎡ | 同大镇 | 2021.1 | 2022.1 | 已开工 | 0 | 8500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2900 | 2800 | 100 | 2900 | 2600 | 200 | 100 |  | 20 | 财政配套200万，下剩部分自筹 | 600 | 2300 | 2100 | 0 |  |  |  | 2100 | 38: 2100; 39=38+39: 200; 40: 200; 42: 0
四一 |  |  |  | （2）新建项目（4） | [6 empty] | 0 | 286562 | 138387 | 431 | 63 | 368 | 0 | 0 | 364700 | 285000 | 79700 | 364700 | 268635 | 16365 | 79700 | 240895 | 6355 |  | 1100 | 101900 | 101900 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 156700 | 105000
四一 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四一 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（4） | [6 empty] | 0 | 286562 | 138387 | 431 | 63 | 368 | 0 | 0 | 364700 | 285000 | 79700 | 364700 | 268635 | 16365 | 79700 | 240895 | 6355 |  | 1100 | 101900 | 101900 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 156700 | 105000
四一 | 新增新 | 安置房 | 1 | 引江济淮工程同大镇二龙安置点（二期） | 二龙社区 | 总建筑面积约94000㎡ | 同大镇 | 2022.04 | 2024.1 | 正在规划设计 | 0 | 33476 |  | 50 | 14 | 36 |  |  | 38000 | 37500 | 500 | 38000 | 35500 | 2000 | 500 | 1900 | 50 | 引江济淮专项资金 | 500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 20000; 43: 7500; 44: 引江济淮安置
四一 | 新增新 | 安置房 | 2 | 合庐产业新城新型城镇化（同大片区）一期项目 | 二龙社区 | 总建筑面积约280000㎡ | 同大镇 | 2022.04 | 2024.1 | 正在规划设计 | 0 | 82333 |  | 124 | 0 | 124 |  |  | 181500 | 110000 | 71500 | 181500 | 103200 | 6800 | 71500 | 227300 | 6000 | 自筹 | 600 | 49400 | 49400 | 0 |  |  |  | 49400 | 38: 49400; 39=38+39: 0; 42: 70000; 43: 61500; 44: 合庐产业新城安置
四一 | 新增新 | 安置房 | 3 | 合庐产业新城新型城镇化（同大片区）二期项目 | 二龙社区 | 总建筑面积约315000㎡ | 同大镇 | 2022.06 | 2024.06 | 正在规划设计 | 0 | 101033 | 68667 | 152 | 49 | 103 |  |  | 126000 | 120000 | 6000 | 126000 | 113000 | 7000 | 6000 | 6495 | 200 | 自筹 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 40000 | 38: 40000; 39=38+39: 0; 42: 50000; 43: 36000; 44: 合庐产业新城安置
四一 | 新增新 | 市政 | 4 | 同盛大道 | 兴业路-经三路 | 1660m×42m | 同大镇 | 2022.1 | 2023.1 | 正在规划设计 | 0 | 69720 | 69720 | 105 |  | 105 |  |  | 19200 | 17500 | 1700 | 19200 | 16935 | 565 | 1700 | 5200 | 105 | 自筹 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 38: 2500; 39=38+39: 0; 42: 16700
四一 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 0 | 191450 | 191450 | 411 | 88 | 323 | 0 | 0 | 155295 | 142730 | 12565 | 155295 | 137500 | 5230 | 12565 | 63000 | 411 |  | 500 | 31000 | 26366 | 20366 | 20366 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4634 | 0 | 4634 | 78680 | 45115
四一 | 适时 | 安置房 | 1 | 同大镇集镇安置点 | 二龙社区 | 总建筑面积约275200㎡ | 同大镇 | 2022.08 | 2024.12 | 正在规划设计 | 0 | 82000 |  | 123 | 88 | 35 |  |  | 115115 | 110000 | 5115 | 115115 | 106500 | 3500 | 5115 | 23000 | 123 | 引江济淮资金、县财政，缺口部分资金 | 500 | 25000 | 20366 | 20366 | 20366 |  |  | 0 | 39=38+39: 4634; 41: 4634; 42: 44500; 43: 45115; 44: 引江济淮、徽州大道南延、庐北大圩、无人机等项目安置
四一 | 适时 | 市政 | 2 | 兴业路 | 经三路-新合铜路 | 3315m×30m | 同大镇 | 2022.1 | 2023.1 |  | 0 | 99450 | 99450 | 150 |  | 150 |  |  | 19680 | 12930 | 6750 | 19680 | 12000 | 930 | 6750 | 38000 | 150 | 自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 18680
四一 | 适时 | 市政 | 3 | 同大镇集镇市政路网（一期）项目 | 二龙社区 | 共3条道路，总长度3285m，道路宽度为24m | 同大镇 | 2022.06 | 2023.12 |  | 0 | 92000 | 92000 | 138 |  | 138 |  |  | 20500 | 19800 | 700 | 20500 | 19000 | 800 | 700 | 2000 | 138 | 自筹 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 38: 5000; 39=38+39: 0; 42: 15500
四一 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（1） | [6 empty] | 0 | 140000 | 140000 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 18600 | 18200 | 400 | 18600 | 17600 | 600 | 400 | 4000 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12600
四一 | 2023 | 市政 | 1 | 经三路 | 兴业路-盛同路 | 2800m×50m | 同大镇 | 2023.04 | 2024.12 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 210 |  | 210 |  |  | 18600 | 18200 | 400 | 18600 | 17600 | 600 | 400 | 4000 | 210 | 自筹 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 12600
四一 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（1） | [6 empty] | 12885 | 129960 | 129960 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 17885 | 16910 | 975 | 17885 | 15910 | 1000 | 975 | 0 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
四一 | 2024 | 市政 | 1 | 同大镇集镇市政路网（二期）项目 | 同大镇 | 共5条道路，总长度5420m； 宽度为24m | 同大镇 | 2024.06 | 2025.12 | 0 | 12885 | 129960 | 129960 | 195 |  | 195 |  |  | 17885 | 16910 | 975 | 17885 | 15910 | 1000 | 975 |  | 195 | 自筹 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 5000
单位 | 1 |  |  | 四十二、万山镇（6） | [6 empty] | 0 | 135251.4 | 0 | 473.18 | 203.18 | 0 | 270 | 0 | 200115 | 174517 | 25598 | 179145 | 133544 | 20003 | 25598 | 167285 | 473.18 |  | 12300 | 23345 | 14085 | 9085 | 9085 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9260 | 0 | 9260 | 75000 | 68500
四二 |  |  |  | （一）2022年项目（6） | [6 empty] | 0 | 135251.4 | 0 | 473.18 | 203.18 | 0 | 270 | 0 | 200115 | 174517 | 25598 | 179145 | 133544 | 20003 | 25598 | 167285 | 473.18 |  | 12300 | 23345 | 14085 | 9085 | 9085 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9260 | 0 | 9260 | 75000 | 68500
四二 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | 0 | 135251.4 | 0 | 383.18 | 203.18 | 0 | 180 | 0 | 140615 | 119517 | 21098 | 119645 | 88544 | 10003 | 21098 | 117285 | 383.18 |  | 12300 | 22345 | 14085 | 9085 | 9085 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8260 | 0 | 8260 | 45000 | 40000
四二 | 续建 |  |  | （1）续建项目（4） | [6 empty] | 0 | 135251.4 | 0 | 203.18 | 203.18 | 0 | 0 | 0 | 40615 | 39517 | 1098 | 29645 | 26544 | 2003 | 1098 | 0 | 203.18 |  | 12300 | 17345 | 9085 | 9085 | 9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 0 | 8260 | 0 | 0
四二 | 续建 | 安置房 | 1 | 引江济淮万山镇永桥安置点（二期） | 万山镇永桥村，新军二路以北，站前大道以东 | 净用地面积29795㎡（约44.69亩）总建筑面积31304.5㎡ | 万山镇 | 2021.07 | 2022.06 | 3栋基槽，4栋主体施工 | 0 | 29795 |  | 45 | 45 |  |  |  | 7200 | 7200 |  | 7374 | 6654 | 720 |  |  | 45 | 引江济淮专项资金 | 2000 | 5374 | 5374 | 5374 | 5374 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四二 | 续建 | 安置房 | 2 | 引江济淮万山镇岳庙安置点 | 万山镇岳庙村部以东，舒庐干渠以北 | 岳庙安置点项目总占地面积33318.4㎡, 约49.98亩，总建筑面积40321.67㎡ | 万山镇 | 2021.04 | 2022.06 | 28栋单体主体3-6层 | 0 | 33318.4 |  | 49.98 | 49.98 |  |  |  | 9111 | 8588 | 523 | 7711 | 7188 |  | 523 |  | 49.98 | 引江济淮专项资金 | 4000 | 3711 | 3711 | 3711 | 3711 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 44: 引江济淮、岳武高速、合安高铁、郭庙路、合安高铁站前大道、220kV特高压、移湖西路桥、岳庙安置点等项目
四二 | 续建 | 安置房 | 3 | 万山镇闸山新村安置点 | 位于闸山村，金长路西侧，长岗中学北侧 | 总建筑面积共67299.93㎡，住宅建筑面积61252.77㎡ | 万山镇 | 2020.11 | 2022.1 | 21栋住宅楼基本全部封顶，附属用房主体2层 | 0 | 70661 |  | 106 | 106 |  |  |  | 22656 | 22092 | 564 | 13408 | 11676 | 1168 | 564 |  | 106 | 合安高铁及县大建设资金 | 6000 | 7408 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 7408; 41: 7408; 44: 合安高铁、郭庙路、合安高铁站前大道等项目
四二 | 续建 | 安置房 | 4 | 万山镇万金山社区中心村安置房SZ1、SZ2 | 万山镇万金山社区徐西组 | 总建筑面积5448.08㎡，住宅建筑面积4028.71㎡ | 万山镇 | 2021.1 | 2022.03 | 基础与主体施工 | 0 | 1477 |  | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 1648 | 1637 | 11 | 1152 | 1026 | 115 | 11 |  | 2.2 | 县财政 | 300 | 852 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 852; 41: 852; 44: 安置Y型道路、石界路等项目
四二 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 90000 | 62000 | 8000 | 20000 | 117285 | 180 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 40000
四二 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四二 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 90000 | 62000 | 8000 | 20000 | 117285 | 180 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 40000
四二 | 新增新 | 安置房 | 1 | 长岗安置点 | 位于闸山村，老金牛路东侧，周瑜大道北侧 | 项目占地面积180亩，总建筑面积约25万平米 | 万山镇 重点中心 | 2022.11 | 2024.12 | 方案设计 | 0 |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 100000 | 80000 | 20000 | 90000 | 62000 | 8000 | 20000 | 117285 | 180 | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 38: 5000; 39=38+39: 0; 42: 45000; 43: 40000; 44: 周瑜大道延线长岗、闸山安置
四二 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 59500 | 55000 | 4500 | 59500 | 45000 | 10000 | 4500 | 50000 | 90 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 30000 | 28500
四二 | 适时 | 安置房 | 1 | 高铁片区安置点 | 文昌路以南果树路以西，汝昌路以北，福泉路以东 | 建筑总面积13万㎡ | 万山镇 重点中心 | 2022.12 | 2024.12 |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 59500 | 55000 | 4500 | 59500 | 45000 | 10000 | 4500 | 50000 | 90 | 正在争取高新区城市更新二期工行 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 1000; 41: 1000; 42: 30000; 43: 28500
四二 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
四二 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十三、罗河镇（8） | [6 empty] | 0 | 3844710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42100 | 41440 | 660 | 33630 | 32970 | 660 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 20970 | 20970 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 12160 | 0
四三 |  |  |  | （一）2022年项目（6） | [6 empty] | 0 | 3723210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 21470 | 21470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 20970 | 20970 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四三 |  |  |  | 1、急需建设项目（0）
四三 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
四三 |  |  |  | （2）新建项目（0）
四三 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四三 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
四三 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（6） | [6 empty] | 0 | 3723210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 21470 | 21470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 20970 | 20970 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四三 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 庐江县阳家墩4A级景区创建提升项目 | 罗河镇 | 国土整治项目、道路绿化及亮化项目、新四军烈士墓修建项目、2公里登山坡道提升项目、55亩旅游客车及自驾游停车场（含旅游公厕）项目 | 乡投 罗河镇 | 2022.08 | 2023.08 | 阳家墩3A级景区已创建已批复 | 0 | 30550 | 0 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  |  | 自筹 | 500 | 900 | 900 | 0 |  |  |  | 900 | 38: 900; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四三 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 黄龙村环湖大道项目 | 罗河镇 | 道路白改黑及配套绿化7公里 | 罗河镇 | 2022.08 | 2023.06 | 0 | 0 | 45000 | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  |  | 自筹 | 0 | 2800 | 2800 | 0 |  |  |  | 2800 | 38: 2800; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
四三 | 适时 | 交通 | 3 | 罗河镇人民大道升级改造工程 | 罗河镇 | 道路工程及配套设施 | 罗河镇 | 2022.08 | 2023.06 | 0 | 0 | 120000 | 0 | [5 empty] | 1600 | 1600 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 |  |  | 自筹 | 0 | 1120 | 1120 | 0 |  |  |  | 1120 | 38: 1120; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
四三 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 郑湾、罗咀、罗河社区旅游线路建设项目 | 罗河镇 | 旅游线路道路白改黑及绿化10.5公里等基础设施建设 | 乡投 罗河镇 | 2022.08 | 2022.06 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | [5 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 |  |  | 自筹 | 0 | 5250 | 5250 | 0 |  |  |  | 5250 | 38: 5250; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四三 | 适时 | 公益及其他 | 5 | 罗河镇集镇防洪治理工程 | 罗河镇 | 新建罗昌河堤防、防洪墙，提高防洪标准。 | 罗河镇 | 2022.06 | 2023.06 | 0 | 0 | 23560 | 0 | [5 empty] | 4200 | 4200 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 正在争取环巢湖资金 | 0 | 4000 | 4000 | 2100 |  | 2100 |  | 1900 | 38: 1900; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
四三 | 适时 | 公益及其他 | 6 | 罗河店桥小集镇提升项目 | 罗河镇 | 店桥街道污水管网建设，原店桥乡政府所在地附近新建移风易俗活动中心。 | 罗河镇 | 2022.1 | 2023.12 | 0 | 0 | 4100 | 0 | [5 empty] | 8300 | 8300 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 |  |  | 自筹 | 0 | 6900 | 6900 | 0 |  |  |  | 6900 | 38: 6900; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
四三 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（2） | [6 empty] | 0 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 12840 | 660 | 12160 | 11500 | 660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160 | 0
四三 | 2023 | 交通 | 1 | 罗河镇罗吉路（罗河社区、墩子村）白改黑提升工程 | 罗河镇 | 道路白改黑及配套绿化10公里 | 罗河镇 | 2023.02 | 2023.12 | 0 | 0 | 64000 | 0 | [5 empty] | 7100 | 6700 | 400 | 6400 | 6000 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6400
四三 | 2023 | 交通 | 2 | 罗河镇罗店路（店桥社区、大包庄村）白改黑提升工程 | 罗河镇 | 道路白改黑及配套绿化9公里 | 罗河镇 | 2023.02 | 2023.12 | 0 | 0 | 57500 | 0 | [5 empty] | 6400 | 6140 | 260 | 5760 | 5500 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 5760
四三 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十四、冶父山镇（6） | [6 empty] | 44150 | 57064 | 46395 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 316084 | 314000 | 2084 | 316084 | 312800 | 1200 | 2084 | 7000 | 153 |  | 2700 | 53774 | 47647 | 830 | 0 | 830 | 0 | 46817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46817 | 6127 | 0 | 6127 | 112950 | 102510
四四 |  |  |  | （一）2022年项目（6） | [6 empty] | 44150 | 57064 | 46395 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 316084 | 314000 | 2084 | 316084 | 312800 | 1200 | 2084 | 7000 | 153 |  | 2700 | 53774 | 47647 | 830 | 0 | 830 | 0 | 46817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46817 | 6127 | 0 | 6127 | 112950 | 102510
四四 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 57064 | 46395 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 9784 | 8500 | 1284 | 9284 | 7800 | 200 | 1284 | 7000 | 8 |  | 2200 | 2924 | 2647 | 830 | 0 | 830 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 277 | 0 | 277 | 3020 | 1140
四四 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 51064 | 46395 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 4084 | 3300 | 784 | 3584 | 2800 | 0 | 784 | 2000 | 0 |  | 2200 | 1384 | 1107 | 830 | 0 | 830 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0
四四 | 续建 | 交通 | 1 | 枫田路 （魏马路） |  | 全长约6.7公里，建设标准为三级公路，路面宽6.5米，沥青混凝土路面 | 冶父山镇 | 2021.09 | 2021.12 | 基础施工 | 0 | 51064 | 46395 | 70 | 20 | 50 |  |  | 4084 | 3300 | 784 | 3584 | 2800 |  | 784 | 2000 |  | 市:县:南方公司=6:2:2 | 2200 | 1384 | 1107 | 830 |  | 830 |  | 277 | 38: 277; 39=38+39: 277; 41: 277
四四 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 6000 | 0 | [5 empty] | 5700 | 5200 | 500 | 5700 | 5000 | 200 | 500 | 5000 | 8 |  | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 1140
四四 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四四 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [6 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5200 | 500 | 5700 | 5000 | 200 | 500 | 5000 | 8 |  | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 1140
四四 | 新增新 | 安置房 | 1 | 铺岗二期安置房 | 冶父山镇铺岗村 | 总建筑面积约1万㎡ | 冶父山镇 | 2022.08 | 2024.06 | 规划设计 | 0 | 6000 | 0 | [5 empty] | 5700 | 5200 | 500 | 5700 | 5000 | 200 | 500 | 5000 | 8 | 镇级安置项目，镇自筹 | 0 | 1540 | 1540 |  |  |  |  | 1540 | 38: 1540; 39=38+39: 0; 42: 3020; 43: 1140
四四 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（4） | [6 empty] | 44150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306300 | 305500 | 800 | 306800 | 305000 | 1000 | 800 | 0 | 145 |  | 500 | 50850 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 5850 | 0 | 5850 | 109930 | 101370
四四 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 冶父山镇旅游综合提升项目 （二期） | 冶父山镇 | 庐巢路、冶铺路沿线村庄整治及改造；打造姚洼艺术村、周家庄、大院墙、小方庄、罗岗田园综合体等旅游服务配套项目 | 冶父山镇 乡投 | 2022.1 | 2025.1 | 编制设计方案 | 50000 | [7 empty] | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 | 38: 30000; 39=38+39: 0; 42: 70000; 43: 50000
四四 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 冶父山植物园项目 | 冶父山镇 | 对冶父山、大官山及东固山周边山地和村庄进行优化设计、建设“一轴、两翼、四园”植物物种保护基地、植物研究所、观光游园、兰花馆等植物保护和科研场所。 | 冶父山镇 乡投 | 2022.1 | 2024.12 | 编制设计方案 | 0 | [7 empty] | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 15000; 43: 25000
四四 | 适时 | 安置房 | 3 | 余月湖畔三期安置房 | 冶父山镇 | 安置面积约12万㎡ | 冶父山镇 | 2022.1 | 2025.12 | 前期谋划 | -5850 | [6 empty] | √ | 51300 | 50500 | 800 | 51300 | 50000 | 500 | 800 |  | 145 |  | 0 | 5850 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 5850; 41: 5850; 42: 24930; 43: 26370
四四 | 适时 | 公益及其他 | 4 | 冶父山顶广场升级改造 | 冶父山镇 | 冶父山顶广场改造升级 | 冶父山镇 乡投 | 2022.07 | 2023.06 | 规划设计 | 0 | [7 empty] | 5000 | 5000 |  | 5500 | 5000 | 500 |  | 0 |  | 自筹 | 500 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 38: 5000; 39=38+39: 0
四四 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
四四 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十五、汤池镇（13） | [6 empty] | 0 | 248774 | 143436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203735 | 198680 | 5055 | 181120 | 165650 | 10485 | 4985 | 16670 | 498 |  | 24100 | 72595 | 71595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71595 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 24820 | 1000 | 1000 | 0 | 53025 | 31400
四五 |  |  |  | （一）2022年项目（13） | [6 empty] | 0 | 248774 | 143436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203735 | 198680 | 5055 | 181120 | 165650 | 10485 | 4985 | 16670 | 498 |  | 24100 | 72595 | 71595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71595 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 24820 | 1000 | 1000 | 0 | 53025 | 31400
四五 |  |  |  | 1、急需建设项目（13） | [6 empty] | 0 | 248774 | 143436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203735 | 198680 | 5055 | 181120 | 165650 | 10485 | 4985 | 16670 | 498 |  | 24100 | 72595 | 71595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71595 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 24820 | 1000 | 1000 | 0 | 53025 | 31400
四五 | 续建 |  |  | （1）续建项目（6） | [6 empty] | 0 | 81468 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72835 | 71180 | 1655 | 59780 | 53400 | 4725 | 1655 | 12670 | 238 |  | 24100 | 29495 | 28495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28495 | 0 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 24820 | 1000 | 1000 | 0 | 6185 | 0
四五 | 续建 | 安置房 | 1 | 菜场三期安置房 | 汤池镇汤池村 | 建设4.27万㎡安置房及配套 | 汤池镇 美江公司 | 2021.12 | 2023.05 | 正在挂网 | 0 | 45309 |  | 0 |  |  |  |  | 13300 | 13000 | 300 | 12735 | 11500 | 935 | 300 | 12670 | 198 | 正在争取融资 | 0 | 6550 | 6550 | 0 |  |  |  | 6550 | 38: 6550; 39=38+39: 0; 42: 6185; 43: 0
四五 | 续建 | 安置房 | 2 | 凤凰新村（二期） | 汤池镇凤桥社区 | 建设14.6万㎡的安置房及配套 | 汤池镇 美江公司 | 2021.11 | 2022.12 | 一标段正在扫尾，二标段已开工 | 0 | 26154 |  | 0 |  |  |  |  | 43800 | 42680 | 1120 | 33900 | 29800 | 2980 | 1120 |  | 40 | 正在争取融资 | 22000 | 11900 | 11900 | 0 |  |  |  | 11900 | 38: 11900; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 国土整治拆迁项目
四五 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 马槽河景观公园 | 十三孔闸-金泉大道桥 | 总长度为4公里，河道及两岸宽60-80m,总面积约28公顷，建设内容有河道治理，两岸景观提升，木栈道、亲水观景平台，绿化亮化 | 汤池镇 | 2021.12 | 2022.12 | 正在挂网 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 3500 | 3500 |  | 0 |  |  | 正在争取补强融资 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 3500 | 38: 3500; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四五 | 续建 | 公益及其他 | 4 | 集镇强弱电入地工程 | 汤池镇镇域 | 对镇域内主、次干道开展强弱电入地工程 | 汤池镇 | 2020.09 | 2022.03 | 部分道路强弱电入地已完成施工，正在扫尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 4675 | 4250 | 425 | 0 |  |  | 城投 国开行融资 | 1000 | 3675 | 3675 | 0 |  |  |  | 3675 | 34: 3675; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四五 | 续建 | 公益及其他 | 5 | 白马岭景区工程 | 汤池镇百花村 | 4km*2m慢道，绿化，登山步道2000米，建设白马岭景区游客服务中心、民宿及配套建设停车场、公共厕所、室外配套等 | 汤池镇 | 2021.11 | 2022.12 | 施工图设计 | 0 | 10005 | 6667 | 0 |  |  |  |  | 5235 | 5000 | 235 | 4035 | 3500 | 300 | 235 |  |  | 县财政配套1000万 | 800 | 3235 | 2235 | 0 |  |  |  | 2235 | 38: 2235; 39=38+39: 1000; 40: 1000
四五 | 续建 | 公益及其他 | 6 | 智慧旅游 | 汤池镇镇域 | 对镇域范围内增设旅游交通标识牌，重要节点新增旅游度假区全景图、导览图、方向指示牌，构建旅游度假区导览系统 | 汤池镇 | 2021.09 | 2022.06 | 正在施工 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 935 | 850 | 85 | 0 | 0 | 0 | 自筹 | 300 | 635 | 635 | 0 |  |  |  | 635 | 38: 635; 39=38+39: 0
四五 |  |  |  | （2）新建项目（7） | [6 empty] | 0 | 167306 | 136769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130900 | 127500 | 3400 | 121340 | 112250 | 5760 | 3330 | 4000 | 260 |  | 0 | 43100 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 31400
四五 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 167306 | 136769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85800 | 85000 | 800 | 80300 | 76500 | 3000 | 800 | 3000 | 250 |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 26300
四五 | 结转新 | 安置房 | 1 | 双墩新村（二期） | 汤池镇双墩村 | 26.3万㎡安置房及配套 | 汤池镇 美江公司 | 2022.05 | 2024.06 | 施工图设计 | 0 | 167306 | 136769 | 0 |  |  |  |  | 85800 | 85000 | 800 | 80300 | 76500 | 3000 | 800 | 3000 | 250 | 正在争取国开行资金 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 24000 | 34: 24000; 39=38+39: 0; 42: 30000; 43: 26300; 44: 国土整治拆迁项目，南山C/D地块项目安置
四五 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（6） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45100 | 42500 | 2600 | 41040 | 35750 | 2760 | 2530 | 1000 | 10 |  | 0 | 19100 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16840 | 5100
四五 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 汤池温泉老街改造 | 老街（迎宾西路至同兴路段） | 镇区老旧小区1100m*5m立面 改造、路面铺装、绿化、亮化、弱电入地、杆线迁移等工程 | 汤池镇 | 2022.06 | 2023.06 | 编制设计方案 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 13000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 城投 国开行融资 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  |  | 7500 | 34: 7500; 39=38+39: 0; 42: 6500; 43: 0
四五 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 红岭登山步道 | 汤池镇三冲村 | 修建5km登山步道及驿站等配套 | 汤池镇 | 2022.06 | 2023.06 | 施工图编制 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2300 | 2200 | 100 | 1810 | 1600 | 160 | 50 |  | 10 | 城投 国开行融资 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 810; 43: 0
四五 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 印象温泉休憩中心 | 汤池镇汤池村 | 对现状老澡堂改造提升，总建筑面积约1500㎡ | 汤池镇 | 2022.06 | 2023.06 | 施工图编制 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | 1900 | 100 | 1730 | 1500 | 150 | 80 | 1000 |  | 城投 国开行融资 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 34: 1000; 39=38+39: 0; 42: 730; 43: 0
四五 | 新增新 | 交通 | 4 | 环金汤湖1号公路亮化及配套附属工程 | 汤池镇 | 建设内容包括亮化、绿化、美化标识标牌等工程 | 汤池镇 | 2022.03 | 2022.1 | 完成规划设计方案编制工作 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4700 | 4700 | 0 | 4400 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 城投 国开行融资 | 0 | 4400 | 4400 | 0 |  |  |  | 4400 | 34: 4400; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四五 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 集镇立面改造项目 | 汤池镇镇区 | 对老军二路、和平路、滨河西路、迎宾西路等集镇主干道沿线立面改造，包括立面清洗、店招统一等 | 汤池镇 | 2022.08 | 2024.06 | 编制规划设计方案 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 5100 | 4650 | 450 | 0 | 0 | 0 | 城投 国开行融资 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 1200 | 34: 1200; 39=38+39: 0; 42: 2800; 43: 1100
四五 | 新增新 | 公益及其他 | 6 | 旅游研学基地 | 汤池镇汤池村 | 新四军江北指挥部纪念馆及舒庐干渠展示馆建设，建设内容包含道路、停车场、雨水水管网等配套工程 | 汤池镇 | 2022.05 | 2024.06 | 施工图设计 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16600 | 14200 | 2400 | 14000 | 11000 | 600 | 2400 |  |  | 城投 国开行融资 |  | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 34: 4000; 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 4000
四五 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
四五 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
四五 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十六、矾山镇（4） | [6 empty] | 119000 | 2726276 | 0 | 229 | 79 | 150 | 0 | 0 | 335760 | 312100 | 23660 | 321760 | 298100 | 0 | 23660 | 13000 | 150.344 |  | 22360 | 73600 | 73600 | 56020 | 900 | 15120 | 40000 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 50000
四六 |  |  |  | （一）2022年项目（4） | [6 empty] | 119000 | 2726276 | 0 | 229 | 79 | 150 | 0 | 0 | 335760 | 312100 | 23660 | 321760 | 298100 | 0 | 23660 | 13000 | 150.344 |  | 22360 | 73600 | 73600 | 56020 | 900 | 15120 | 40000 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 50000
四六 |  |  |  | 1、急需建设项目（2） | [6 empty] | 0 | 56276 | 0 | 219 | 79 | 140 | 0 | 0 | 51800 | 47200 | 4600 | 51800 | 47200 | 0 | 4600 | 13000 | 140 |  | 22300 | 22700 | 22700 | 15120 | 0 | 15120 | 0 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0
四六 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 56276 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17700 | 10300 | 10300 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四六 | 续建 | 安置房 | 1 | 矾山镇矿区安居工程一期 | 矾山镇 | 新建8万平方配套住宅及公建 | 矾山镇 | 2020.12 | 2022.12 | 已开工建设 | 0 | 56276 | 0 | 79 | 79 |  |  |  | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市县7:3（乡投自筹） | 17700 | 10300 | 10300 | 7000 |  | 7000 |  | 3300 | 38: 3300; 39=38+39: 0; 42: 0; 43: 0
四六 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 23800 | 19200 | 4600 | 23800 | 19200 | 0 | 4600 | 13000 | 140 |  | 4600 | 12400 | 12400 | 8120 | 0 | 8120 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0
四六 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 23800 | 19200 | 4600 | 23800 | 19200 | 0 | 4600 | 13000 | 140 |  | 4600 | 12400 | 12400 | 8120 | 0 | 8120 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0
四六 | 结转新 | 安置房 | 1 | 矾山镇矿区安居工程二期 | 矾山镇 | 6.9万平米配套住宅及公建 | 矾山镇 | 2022.04 | 2023.12 | 已完成规划设计方案 | 0 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 23800 | 19200 | 4600 | 23800 | 19200 |  | 4600 | 13000 | 140 | 市县7:3（乡投自筹） | 4600 | 12400 | 12400 | 8120 |  | 8120 |  | 4280 | 38: 4280; 39=38+39: 0; 42: 6800
四六 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（0）
四六 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（2） | [6 empty] | 119000 | 2670000 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 283960 | 264900 | 19060 | 269960 | 250900 | 0 | 19060 | 0 | 10.344 |  | 60 | 50900 | 50900 | 40900 | 900 | 0 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
四六 | 适时 | 安置房 | 1 | 铜陵江北港铁路专线安置房 | 矾山镇 | 0.5万㎡住宅 | 矾山镇 | 2022.04 | 2022.12 | 施工图设计中 | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 960 | 900 | 60 | 960 | 900 |  | 60 |  | 10.344 | 市铁办专项资金 | 60 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 0 | 39=38+39: 0
四六 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 矾山片区文化旅游综合体项目 | 矾山镇 | 项目规划面积约为5.3平方公里（8000亩），主要以矾矿旧址为核心，打造集工业遗址改造、明清老街、乡村农业、康养地产等一体化文化旅游产业。其中建设小矾山休闲康养区1000亩，梯田景观区1200亩，大矾山-东山区1900亩，乡村振兴区2700亩，天池景观区22.5亩，工业遗址改造区52.5亩，明清老街区37.5亩，文旅配套及储备康养区1087.5亩 | 矾山镇 | 2022.1 | 2027.02 | 前期谋划 | 119000 | 2670000 | [6 empty] | 283000 | 264000 | 19000 | 269000 | 250000 | 0 | 19000 |  |  | 市、县、自筹 |  | 50000 | 50000 | 40000 |  |  | 40000 | 10000 | 38: 10000; 39=38+39: 0; 42: 50000; 43: 50000; 44: 项目资金正在落实
四六 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
四六 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十七、供电公司（9） | [6 empty] | 5680 | 13340 | 12006 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 56022 | 55892 | 130 | 58990 | 55606 | 3254 | 130 | 500 | 18 |  | 922 | 20858 | 20048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048 | 810 | 810 | 0 | 21000 | 10530
四七 |  |  |  | （一）2022年项目（8） | [6 empty] | 5680 | 13340 | 12006 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 45022 | 44892 | 130 | 49290 | 46606 | 2554 | 130 | 500 | 18 |  | 922 | 20858 | 20048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048 | 810 | 810 | 0 | 15000 | 6830
四七 |  |  |  | 1、急需建设项目（5） | [6 empty] | 5680 | 6670 | 5336 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 23622 | 23582 | 40 | 29433 | 28489 | 904 | 40 | 0 | 8 |  | 922 | 9441 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631 | 810 | 810 | 0 | 10000 | 3390
四七 | 续建 |  |  | （1）续建项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922 | 12922 | 0 | 13732 | 13678 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 922 | 7810 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 810 | 810 | 0 | 5000 | 0
四七 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 35kV庐三370线（黄山路-青莲路）工程 | 沙溪路-青莲路 | #14+1杆-#23杆入地迁改 | 资规局 供电公司 | 2021.12 | 2022.03 | 施工、设计、监理合同已签订 | 0 | [10 empty] | 810 | 756 | 54 | 0 | 0 | 0 | 财政资金 | 0 | 810 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 810; 40: 810
四七 | 续建 | 公益及其他 | 2 | 合肥庐城110kV输变电工程 | 庐城镇世纪大道与松棵路交口 | 自庐城变新建2回110kV线路接入220kV金牛变电站，主变规模2×50兆伏安。 | 供电公司 | 2021.1 | 2023.12 | 施工期准备工作 | 0 | [7 empty] | 12922 | 12922 |  | 12922 | 12922 |  |  |  |  | 自筹 | 922 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 7000 | 38: 7000; 39=38+39: 0; 42: 5000
四七 | 续建 | 公益及其他 | 3 | 合肥庐城110kV输变电工程（城区110千伏线路架空改入地） | 庐城镇世纪大道与松棵路交口 | 110千伏金牛-庐城线路城区段架空改电缆施工分界点以外环路与汤池路交口西北角改架空入地新建电缆终端杆起至新建110千伏庐城变电站为界,分两回路电缆入地分别接入新建庐城变110千伏配电装置，路径长度约2.1km | 重点中心 供电公司 | 2021.1 | 2023.12 | 已开工建设 | 0 | [6 empty] | 4421 | 4421 | 3887 | 534 | 4421 | 3500 | 387 | 534 |  |  | 县财政 | 21 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 2400; 41: 2400; 42: 2000
四七 |  |  |  | （2）新建项目（2） | [6 empty] | 5680 | 6670 | 5336 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10700 | 10660 | 40 | 15701 | 14811 | 850 | 40 | 0 | 8 |  | 0 | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3390
四七 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四七 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（2） | [6 empty] | 5680 | 6670 | 5336 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10700 | 10660 | 40 | 15701 | 14811 | 850 | 40 | 0 | 8 |  | 0 | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3390
四七 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 合肥庐江县庐江～乐桥35kV线路改造工程 | 乐桥镇 | 全线按单回架空/电缆混合架/敷设，新建线路全长约6.5km，其中单回架空段长约6.2km，单回电缆段长为0.3km，单回恢复放线长约1.1km | 供电公司 | 2022.04 | 2022.12 | 初设阶段 | 5680 | [7 empty] | 700 | 700 |  | 6311 | 6311 |  |  |  |  | 自筹 |  | 631 | 631 | 0 |  |  |  | 631 | 38: 631; 39=38+39: 0
四七 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 郭河110KV变电站项目 | 郭河镇/台创园 | 110kv变电站 | 供电公司 | 2022.04 | 2024.06 | 可研已收口 | 0 | 6670 | 5336 | 10 |  | 2 | 8 |  | 10000 | 9960 | 40 | 9390 | 8500 | 850 | 40 |  | 8 | 自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 3390
四七 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 0 | 6670 | 6670 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 21400 | 21310 | 90 | 19857 | 18117 | 1650 | 90 | 500 | 10 |  | 0 | 11417 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3440
四七 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 同大110KV变电站项目 | 同大镇/台创园 | 110kv变电站 | 供电公司 | 2022.12 | 2024.06 | 项目规划设计 | 0 | 6670 | 6670 | 10 |  |  | 10 | √ | 10000 | 9910 | 90 | 9440 | 8500 | 850 | 90 | 500 | 10 | 自筹 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 5000; 43: 3440
四七 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 合肥郭河110kV输变电工程 | 郭河镇 | 自220kV庐北变新出一回线路接入110kV郭河变；另一回自220kV金牛变接入110kV郭河变；主变规模2×50兆伏安。 | 供电公司 | 2022.4 | 2022.12 | 可研已收口 | 0 | [7 empty] | 10000 | 10000 |  | 9117 | 8517 | 600 |  |  |  | 自筹 |  | 9117 | 9117 | 0 |  |  |  | 9117 | 38: 9117; 39=38+39: 0
四七 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 合肥庐江县35kV郭汤303线π入110kV郭河变线路工程 | 郭河镇 | 从110kV郭河变新建2回35kV线路，接至35kV郭河变，另一回接至35kV汤池变,同时将35kV金牛变-小金牛变332线T接至金牛变至汤池变线路上；新建架空线路共计15.3km，导线采用LGJ-240导线。 | 供电公司 | 2022.06 | 2022.12 | 可研阶段，因该工程需电缆入地，具体开竣工时间需根据龙磁大道开竣工时间来确定。 | 0 | [7 empty] | 1400 | 1400 |  | 1300 | 1100 | 200 |  |  |  | 自筹 |  | 1300 | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 | 38: 1300; 39=38+39: 0
四七 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11000 | 11000 | 0 | 9700 | 9000 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3700
四七 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 110千伏临湖路输变电工程 | 庐城镇 | 自临湖路变新建2回110kV线路，1回接入220kV庐江变电站，1回T接至220kV金牛变到110kV移湖变110kV线上。 | 供电公司 | 2023.1 | 2024.06 | 可研阶段 | 0 | [7 empty] | 11000 | 11000 |  | 9700 | 9000 | 700 |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 6000; 43: 3700
四七 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）
单位 | 1 |  |  | 四十八、川东燃气（19） | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14090 | 14090 | 0 | 13645 | 13645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 2700
四八 |  |  |  | （一）2022年项目（14） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9290 | 9290 | 0 | 8745 | 8745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 400
四八 |  |  |  | 1、急需建设项目（11） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 7590 | 0 | 7045 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 200
四八 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
四八 |  |  |  | （2）新建项目（11） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 7590 | 0 | 7045 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 200
四八 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四八 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（11） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 7590 | 0 | 7045 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 200
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 合庐产业新城经二路、阿里山路、经三路、支路二、乐桥路、龙桥路、白果路、外环路燃气管道 | 合庐产业新城 | 约15000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.1 |  | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |  |  | 自筹 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 38: 600; 39=38+39: 0; 42: 300; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 洗塘新村三期、附城新村、朱墩花园三期、黄庄家园二期等庐城镇安置房燃气管道 | 庐城镇 | 约5000民用户燃气安装 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.06 |  | 0 | [7 empty] | 1100 | 1100 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 自筹 |  | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | 38: 800; 39=38+39: 0; 42: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 引江济淮万山镇庞院安置点、同大镇二龙安置点等引江济淮安置点燃气管道 | 庐江各镇 | 约5000户民用户燃气安装 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.11 |  | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 自筹 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 400; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 4 | 泥河门站至罗河镇东风村次高压天然气管线项目 | 泥河、罗河镇 | 约7公里次高压管道建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.06 |  | 0 | [7 empty] | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 自筹 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 38: 1000; 39=38+39: 0; 42: 300
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 5 | 徽州大道南延安置点燃气配套安装 | 石头镇 | 约500安置房燃气配套安装 | 川东燃气 | 2022.1 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 120 | 120 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 自筹 |  | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 60 | 38: 60; 39=38+39: 0; 42: 40; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 6 | 左慈路、龙池路等燃气管道 | 庐城镇 | 约2400m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 160 | 160 |  | 145 | 145 |  |  |  |  | 自筹 |  | 145 | 145 | 0 |  |  |  | 145 | 38: 145; 39=38+39: 0; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 7 | 合庐产业新城郭河安置房、施湾安置房燃气配套安装 | 合庐产业新城 | 约5000户安置房燃气配套安装 | 川东燃气 | 2022.1 | 2025.04 |  | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 自筹 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 38: 600; 39=38+39: 0; 42: 200; 43: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 8 | 合庐产业新城同福路、牛金路、环城北、经四路、矾山路等燃气管道 | 合庐产业新城 | 约5000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.10 |  | 0 | [7 empty] | 450 | 450 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 自筹 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 42: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 9 | 郭河镇龙磁大道等燃气管道 | 合庐产业新城（郭河镇） | 约5000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2024.02 |  | 0 | [7 empty] | 450 | 450 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 自筹 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 42: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 10 | 2022年度老旧小区环境整治燃气配套安装 | 庐城镇 | 约1000户老旧小区燃气配套安装 | 川东燃气 | 2022.07 | 2022.12 |  | 0 | [7 empty] | 240 | 240 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 自筹 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 44: 随项目同步实施
四八 | 新增新 | 公益及其他 | 11 | 二军路改造燃气管道 | 城西大道-万山道口 | 约7000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.1 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 770 | 770 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 自筹 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（3） | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200
四八 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 马厂路、世纪大道西延、潜川路东延、金坝路等燃气管道 | 庐城镇 | 约10000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2022.10 | 2023.08 |  | 0 | [7 empty] | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 自筹 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 38: 500; 39=38+39: 0; 42: 200; 44: 随项目同步实施
四八 | 适时 | 公益及其他 | 2 | 高建新村二期燃气管道 | 沙溪路以北、内环东路以东 | 2000户民用户燃气安装 | 川东燃气 | 2022.10 | 2025.04 |  | 0 | [7 empty] | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 自筹 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 38: 200; 39=38+39: 0; 42: 100; 43: 100; 44: 随项目同步实施
四八 | 适时 | 公益及其他 | 3 | 合庐产业新城北圩、南圩安置房项目燃气管道 | 合庐产业新城 | 3000户民用户燃气安装 | 川东燃气 | 2022.12 | 2025.06 |  | 0 | [7 empty] | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 自筹 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 400 | 38: 400; 39=38+39: 0; 42: 100; 43: 100
四八 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（3） | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 400 | 0
四八 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 冶山路、文昌路二期、黄山路改造、世纪大道、东升路、新渡路燃气管道 | 庐城镇 | 约14000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2023.06 | 2024.06 |  | 0 | [7 empty] | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 600; 43: 300; 44: 随项目同步实施
四八 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 庐江各镇燃气管道 | 庐江各镇 | 约10000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2023.01 | 2023.12 |  | 0 | [7 empty] | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 900
四八 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 合庐产业新城新型城镇化（二期）项目燃气管道 | 合庐产业新城 | 2000户民用户燃气安装 | 川东燃气 | 2023.1 | 2026.08 |  | 200 | [7 empty] | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 100; 43: 100; 44: 随项目同步实施
四八 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（2） | [6 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
四八 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 站前大道南延、站前大道北延、文明路改造、文昌路西延燃气管道 | 庐城镇 | 约20000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2024.08 | 2025.12 |  | 800 | [7 empty] | 1900 | 1900 |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 1000; 44: 随项目同步实施
四八 | 2024 | 公益及其他 | 2 | 庐江各镇燃气管道 | 庐江各镇 | 约10000m燃气管网建设 | 川东燃气 | 2024.01 | 2024.12 | [9 empty] | 700 | 700 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 900
单位 | 1 |  |  | 四十九、皖能燃气（8） | [6 empty] | 0 | 9990 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3980 | 3980 | 0 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 1828 | 1828 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 550
四九 |  |  |  | （一）2022年项目（4） | [6 empty] | 0 | 9990 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2440 | 2440 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 1828 | 1828 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0
四九 |  |  |  | 1、急需建设项目（4） | [6 empty] | 0 | 9990 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2440 | 2440 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 1828 | 1828 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0
四九 | 续建 |  |  | （1）续建项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 随项目同步实施
四九 | 续建 | 公益及其他 | 1 | 化工大道、沈圩路、合铜路、西河路等项目天然气中压管道工程 | 龙桥镇 | 6500m | 皖能燃气 | 2021.1 | 2022.1 | 部分施工 | 0 | [7 empty] | 230 | 230 |  | 228 | 228 |  |  |  |  | 自筹 | 100 | 128 | 128 | 0 |  |  |  | 128 | 38: 128; 39=38+39: 0; 44: 随项目同步实施
四九 |  |  |  | （2）新建项目（3） | [6 empty] | 0 | 9990 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2210 | 2210 | 0 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1700 | 1700 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0
四九 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
四九 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（3） | [6 empty] | 0 | 9990 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2210 | 2210 | 0 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1700 | 1700 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0
四九 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | LNG储气调峰站项目 | 储气调峰站项目建设 | 900方（水容积） | 皖能燃气 | 2022.09 | 2023.08 | 项目前期 | 0 | 9990 |  | 15 |  |  | 15 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 已申请央补资金 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 300
四九 | 新增新 | 公益及其他 | 2 | 洪白路（创新大道-化工大道） | 创新大道-化工大道 | 3550m | 皖能燃气 | 2022.09 | 2023.08 | 规划审批 | 0 | [7 empty] | 130 | 130 |  | 125 | 125 |  |  |  |  | 市级资金 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 25; 44: 随项目同步实施
四九 | 新增新 | 公益及其他 | 3 | 果树路、柯坦路、磙桥路等天然气中压管道工程 | 庐城镇 | 16300m | 皖能燃气 | 2022.09 | 2023.08 | 与道路同步 | 0 | [7 empty] | 580 | 580 |  | 580 | 580 | [6 empty] | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 400 | 38: 400; 39=38+39: 0; 42: 180; 44: 随项目同步实施
四九 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（0）
四九 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（3） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0
四九 | 2023 | 公益及其他 | 1 | 汝昌路、许塘路、店桥路、兆河路等项目天然气中压管道工程 | 庐城镇 | 11000 |  | 2023.01 | 2023.12 | 与道路同步 | 0 | [7 empty] | 390 | 390 |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 390; 44: 随项目同步实施
四九 | 2023 | 公益及其他 | 2 | 杨桥路、百花路、兆河路、店桥路、长冲路等燃气管道 | 庐城镇 | 7800 | 皖能燃气 | 2023.05 | 2023.10 | 与道路同步 | 0 | [7 empty] | 300 | 300 |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 280; 44: 随项目同步实施
四九 | 2023 | 公益及其他 | 3 | 罗河路、文翁路、湖岗路、中塘路、果树路、体育路、岱鳌山路、世纪大道西延等燃气管道（外环北路-周瑜大道） | 庐城镇 | 7600 | 皖能燃气 | 2022.09 | 2023.09 | 与道路同步 | 0 | [7 empty] | 290 | 290 |  | 275 | 275 |  |  |  |  | 自筹 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 42: 275; 44: 随项目同步实施
四九 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
四九 | 2024 | 公益及其他 | 1 | 滨江大道、世纪大道、东升路等项目天然气中压管道工程 | 庐城镇 | 16000m | 皖能燃气 | 2024.01 | 2024.12 | 与道路同步 | 0 | [7 empty] | 560 | 560 |  | 550 | 550 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 0; 43: 550; 44: 随项目同步实施
单位 | 1 |  |  | 五十、消防大队（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
五十 |  |  |  | （一）2022年项目（2） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
五十 |  |  |  | 1、急需建设项目（1） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
五十 | 续建 |  |  | （1）续建项目（0）
五十 |  |  |  | （2）新建项目（1） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
五十 | 结转新 |  |  | ①2021年结转项目（0）
五十 | 新增新 |  |  | ②2022年新增项目（1） | [14 empty] | 130 | 130 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
五十 | 新增新 | 公益及其他 | 1 | 城东消防救援站建设 | 庐城镇 |  | 消防大队 | 2022.02 | 2022.1 | 已开标正在施工 | 0 | [7 empty] | 130 | 130 |  | 113 | 113 |  |  |  |  | 财政资金 |  | 113 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 39=38+39: 113; 41: 113
五十 | 适时 |  |  | 2、适时启动项目（1）
五十 | 适时 | 公益及其他 | 1 | 消防无水小区改造 | 庐城镇 | 对消防无水小区进行改造 | 消防大队 |  |  | 内容、规模待定
五十 | 2023 |  |  | （二）2023年项目（0）
五十 | 2024 |  |  | （三）2024年项目（0）