## 国省道
附件4：
2022年普通国省干线公路建设投资计划
公路：公里，桥梁隧道：延米，投资：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 大别山等革命老区（国贫、省贫县） | 行政等级 | 建设性质 | 总建设规模合计 | 2022年建设规模合计 | 升级改造 |  | 美丽公路 |  |  | 其中：桥隧 |  |  | 计划开工年 | 计划完工年 | 总投资 | 预计截止2021年底完成投资 | 中央和省级补助资金 |  |  |  | 至2021年底已安排补助资金 |  |  |  |  | 2022年建设投资计划 | [5 empty] | 备注 ★为省到市项目 ●为市到县项目 | 备注 | 批文情况 |  | 省级预算补助分配比例 | 应按比分分配项目
[10 empty] | 一级 公路 | 二级 公路 | 小计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 大桥 | 隧道 | 桥隧 净宽 |  |  |  |  | 小计 | 中央补助 | 省级补助 |  | 小计 | 中央 补助（部库车购税） | 省级补助 |  |  | 小计 | 中央 补助（部库车购税） | 省级补助 |  |  | 地方资金
|  |  | 市 | 县区 | [18 empty] | 车购税（部库车购税） | 省级预算 | 政府一般债券 |  |  | 车购税以奖代补预算 | 省级预算 | 政府一般债券 |  |  | 车购税 以奖代补资金 | 省级预算（提前下达批次） | 省级预算（第二批）
| 一、续建项目 | [38 empty] | 0
宣城市
| 49 | S215绩溪至歙县段公路改建工程 | 宣城 | 绩溪、歙县 |  | 国道 | 改建 | 21.406 | (10.306) | 升级改造 一级 公路: (10.306) | 2013 | 2020 | 134200 | 77702 | 12062 | 6180 | 5882 |  | 12062 | 6180 |  | 5882 | [8 empty] | 部分完工 | 有 | 0
XY | 50 | S323滑渡至新桥段建设工程 | 宣城 | 旌德 |  | 国道 | 新建 | 18.937 | 18.937 | 升级改造 一级 公路: 18.937 | 2013 | 2015 | 65000 |  | 13621.7 | 11362 | 2259.7 |  | 13621.7 | 11362 |  | 2259.7 | [8 empty] | 部分完工 | 13 | 0
县际XY | 51 | S457宁泾公路泾县段建设工程 | 宣城 | 泾县 |  | 省道 | 新建 | 30.013 | 30.013 | 升级改造 一级 公路: 30.013; 其中：桥隧 大桥: 2073.75; 其中：桥隧 桥隧 净宽: 25.5-36 | 2018 | 2023 | 135000 | 71901 | 32005.6125 |  | 9271.575 | 22734.0375 | 32005.575 | 0 |  | 9271.575 | 22734 | 1007 |  |  |  |  | 1007 |  | 发改审批[2017]126号 | 发改审批[2017]203号 | 0 | 0
XY | 52 | S208省道延伸段（榔桥至茂林段）公路建设 | 宣城 | 泾县 |  | 省道 | 新建 | 29.499 | 29.499 | 升级改造 二级 公路: 29.499; 其中：桥隧 大桥: 281; 其中：桥隧 隧道: 2445; 其中：桥隧 桥隧 净宽: 9、10 | 2019 | 2023 | 75100 | 56875 | 17731.98 |  | 5107.47 | 12624.51 | 5107.47 |  |  | 5107.47 |  | 915 |  |  |  |  | 915 |  | 发改审批[2018]147号 | 宣交规[2018]226号 | 0 | 0
| 二、2021年新增计划项目 | [38 empty] | 0
宣城市
市到县 | ●29 | G329孙埠至大汪村段一级公路改建工程 | 宣城 | 宣州区 |  | 国道 | 改扩建 | 20.18 | 20.18 | 升级改造 一级 公路: 20.18; 其中：桥隧 大桥: 1418; 其中：桥隧 桥隧 净宽: 24.5 | 2021 | 2024 | 109525 | 10000 | 28252 | 28252 | [7 empty] | 18000 |  |  |  |  | 18000 | 十四五部库项目正选，已确认资金安排意见 |  |  | 发改审批[2017]60号 | 0 | 0
XY | 30 | S208洗马桥至蔡村段（S341宁泾公路连接线）建设工程 | 宣城 | 泾县 |  | 省道 | 新改建 | 3.87 | 3.87 | 升级改造 二级 公路: 3.87 | 2021 | 2023 | 9130 | 8130 | 1393.2 |  | 348.3 | 1044.9 | 758.6 |  | 410.3 | 348.3 |  | 1000 |  |  | 238.6957 | 395.9043 | 365.4 |  |  |  | 宣交规[2020]425号 | 0 | -395.9043
县际XY | 31 | S456绩溪至谭家桥公路旌德段 | 宣城 | 旌德县 |  | 省道 | 新改建 | 6.289 | 6.289 | 升级改造 二级 公路: 6.289; 其中：桥隧 大桥: 1292; 其中：桥隧 隧道: 1119; 其中：桥隧 桥隧 净宽: 10 | 2021 | 2023 | 26200 | 14287 | 8629.08 |  | 2760.02 | 5869.06 | 5064.62 |  | 2304.6 | 2760.02 |  | 11063 |  |  | 1340.4868 | 2223.9732 | 7498.54 |  |  |  | 宣交规[2017]429号 | 0 | -2223.9732
XY | 32 | S202 孔塘至庆丰、 S604 毕桥至飞鲤 、S338 跑飞路段美丽公路环境整治工程 | 宣城 | 郎溪县 |  | 省道 | 改造 | 34.07 | （34.07） | 美丽公路 小计: （34.07）; 美丽公路 二级 公路: （34.07） | 2021 | 2021 | 19509 | 19790 | 3407 |  |  | 3407 | 1337.8 |  | 1337.8 |  |  | 2069.2 |  | 1291.0227 | 778.1773 |  |  | 已完工补差。 |  |  | 宣交规[2020]384号 | 0 | 0
三、2022年新增计划项目
宣城市
| 18 | S202郎溪县美丽公路建设 | 宣城 | 郎溪县 |  | 省道 | 提升 | 36.6 | 36.6 | 美丽公路 小计: 36.6; 美丽公路 二级 公路: 36.6 | 2022 | 2023 | 7211 |  | 0 | [8 empty] | 4000 |  |  |  | 1470 | 2530 |  |  | 发改审批〔2021〕111号 | 宣交规〔2021〕322号
| 19 | G318宣城段交旅融合美丽公路建设工程 | 宣城 | 宣州、郎溪 |  | 国道 | 提升 | 40.819 | 40.819 | 美丽公路 小计: 40.819; 美丽公路 一级 公路: 40.819 | 2022 | 2024 | 9781 |  | 0 | [8 empty] | 5868 |  |  |  | 4082 | 1786 |  |  | 发改审批〔2021〕112号 | 宣交规〔2021〕323号
| 20 | S453高乌路（皖苏省界—当高桥段）改建工程 | 宣城 | 宣州区 |  | 省道 | 改扩建 | 2.663 | 2.663 | 升级改造 二级 公路: 2.663 | 2022 | 2023 | 2394 | [10 empty] | 1820 |  |  |  |  | 1820 | [6 empty] | 1820 | 公路资源管理平台中为2.6公里
Note on P12: 面积：2669.50
Note on Q12: 面积：24450