## 交运局
宣州区政府性项目2022年度投资计划表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 |  |  | 项目总投资（资金来源） | [6 empty] | 截至2021年底 （预计）累计完成投资(续建项目填写） | 前期工作完成情况 | 目前形象进度 | 2022年计划投资 | 2022年建议区财政安排数额 | 区财政初步预算安排 | 2022年度目标 | 计划开工时间（新建项目填写） | 计划竣工时间（竣工项目填写）
[5 empty] | 项目状况（续建/计划开工/储备） | 建设期限 | 合计 （万元） | 中央资金 | 省市资金 | 区级财 政资金 | 项目单 位自筹 | 债务资金 | 其他 资金
一、续建项目1个，总投资0.2亿元，年度计划投资0.05亿元 | [6 empty] | 2046 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 |  |  |  | 546 | 0 | 0
1 | 区交通运输局 | 水阳江大桥（天成桥） | 养贤乡、朱桥乡 | 桥梁全长246.5米，全宽7.9米 | 续建 | 2年 | 2046 | 776 |  |  |  |  | 1270 | 1500 | 项目建议书或实施方案批复已完成 | 桩基施工 | 546 |  |  | 竣工 |  | 11月
二、计划开工项目26个，总投资13.92亿元，年度计划投资4.33亿元 | [6 empty] | 139202.6 | 39578.2 | 17188.03 | 52344.35 | 3781.6 | 19308 | 7002.42 |  |  |  | 43289.5 | 2487.35 | 927
2 | 区交通运输局 | G329孙埠至大汪村段一级公路改建工程 | 孙埠镇、水东镇 | 长20.18公里，按一级公路建设，路基宽24.5米，路面宽21米 | 计划开工 |  | 109525 | 28252 | 12108 | 49857 |  | 19308 |  |  | 项目建议书或实施方案批复、规划选址、用地预审、可研批复、初设或工程量清单编制已完成 | 前期工作已完成 | 15000 |  |  | 开工建设 | 10月
3 | 区交通运输局 | S207文岩路（文昌-高桥段）灾毁恢复工程 | 文昌镇、杨柳镇 | 长18.567公里，按三级公路建设，双向二车道，路基宽7.5米、路面宽6.5米 | 计划开工 | 10个月 | 4966 | 3577.9 |  |  |  |  | 1388.1 |  | 项目建议书或实施方案批复、规划选址、用地预审、可研批复已完成 | 前期工作已完成 | 3577.9 |  |  | 竣工 | 1月 | 10月
4 | 区交通运输局 | 农村公路提质改造工程 | 各乡镇办 | 实施农村公路提质改造工程93.064公里 | 计划开工 | 6个月 | 9861 |  | 3419.68 | 827 |  |  | 5614.32 |  | 省交通运输厅已下达预计划 | 正在开展施工图设计 | 9861 | 827 | 827 | 竣工 | 4月 | 10月
5 | 区住建局 | 旱桥小区（南） | 宣州区 | 改造住宅8栋，涉及171户，总建筑面积1.38万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造1700m、路面提升改造1200㎡等 | 计划开工 | 1年 | 448 | 313.6 | 67.2 | 67.2 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 448 | 67.2 | 100 | 竣工 | 3月 | 12月
6 | 区住建局 | 旱桥小区（北） | 宣州区 | 改造住宅14栋，涉及265户，总建筑面积2.41万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造2700m、路面提升改造3000㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 792 | 554.4 | 118.8 | 118.8 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 792 | 118.8 |  | 竣工 | 3月 | 12月
7 | 区住建局 | 龙首路平房 | 宣州区 | 改造住宅30栋，涉及84户，总建筑面积1.28万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造900m、路面提升改造700㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 345 | 241.5 | 51.75 | 51.75 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 345 | 51.75 |  | 竣工 | 3月 | 12月
8 | 区住建局 | 棉毯厂宿舍 | 宣州区 | 改造住宅2栋，涉及59户，总建筑面积1.56万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造800m、路面提升改造900㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 289 | 202.3 | 43.35 | 43.35 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 289 | 43.35 |  | 竣工 | 3月 | 12月
9 | 区住建局 | 长塘小区及周边片区（弧形楼、长塘平房、65号楼、超港楼、一幼宿舍、区农委、九大家、广电局宿舍、燃料公司宿舍） | 宣州区 | 改造住宅44栋，涉及764户，总建筑面积6.09万平方米，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造4300m、路面提升改造4500㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 2536 | 1775.2 | 380.4 | 380.4 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 2536 | 380.4 |  | 竣工 | 3月 | 12月
10 | 区住建局 | 老政府宿舍（区农委宿舍） | 宣州区 | 改造住宅4栋，涉及78户，总建筑面积0.73万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造713m、路面提升改造1020㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 334 | 233.8 | 50.1 | 50.1 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 334 | 50.1 |  | 竣工 | 3月 | 12月
11 | 区住建局 | 部队宿舍 | 宣州区 | 改造住宅2栋，涉及40户，总建筑面积0.48万平方米，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造362m、路面提升改造450㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 171 | 119.7 | 25.65 | 25.65 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 171 | 25.65 |  | 竣工 | 3月 | 12月
12 | 区住建局 | 丝绸厂、公交楼宿舍（建材局宿舍） | 宣州区 | 改造住宅3栋，涉及79户，总建筑面积1.21万平方米，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造630m、路面提升改造1800㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 338 | 236.6 | 50.7 | 50.7 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 338 | 50.7 |  | 竣工 | 3月 | 12月
13 | 区住建局 | 市水务局宿舍 | 宣州区 | 改造住宅2栋，涉及51户，总建筑面积0.62万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造700m、路面提升改造600㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 205 | 143.5 | 30.75 | 30.75 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 205 | 30.75 |  | 竣工 | 3月 | 12月
14 | 区住建局 | 水厂宿舍（东） | 宣州区 | 改造住宅2栋，涉及53户，总建筑面积1.2万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造700m、路面提升改造1000㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 267 | 186.9 | 40.05 | 40.05 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 267 | 40.05 |  | 竣工 | 3月 | 12月
15 | 区住建局 | 春归西路 | 宣州区 | 改造住宅5栋，涉及120户，总建筑面积0.78万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造1300m、路面提升改造800㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 288 | 201.6 | 43.2 | 43.2 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 288 | 43.2 |  | 竣工 | 3月 | 12月
16 | 区住建局 | 宣宾花园 | 宣州区 | 改造住宅4栋，涉及111户，总建筑面积0.83万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造990m、路面提升改造2100㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 475 | 332.5 | 71.25 | 71.25 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 475 | 71.25 |  | 竣工 | 3月 | 12月
17 | 区住建局 | 青年小区东区 | 宣州区 | 改造住宅4栋，涉及73户，总建筑面积0.52万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造660m、路面提升改造1020㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 312 | 218.4 | 46.8 | 46.8 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 312 | 46.8 |  | 竣工 | 3月 | 12月
18 | 区住建局 | 青年小区西区 | 宣州区 | 改造住宅8栋，涉及104户，总建筑面积1.01万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造1920m、路面提升改造2200㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 599 | 419.3 | 89.85 | 89.85 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 599 | 89.85 |  | 竣工 | 3月 | 12月
19 | 区住建局 | 交通局宿舍（含市公路局宿舍） | 宣州区 | 改造住宅10栋，涉及200户，总建筑面积2.63万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造3300m、路面提升改造3700㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 854 | 597.8 | 128.1 | 128.1 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 854 | 128.1 |  | 竣工 | 3月 | 12月
20 | 区住建局 | 建委宿舍 | 宣州区 | 改造住宅3栋，涉及48户，总建筑面积0.33万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造864m、路面提升改造580㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 205 | 143.5 | 30.75 | 30.75 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 205 | 30.75 |  | 竣工 | 3月 | 12月
21 | 区住建局 | 金陵新村（金陵石化宿舍） | 宣州区 | 改造住宅7栋，涉及184户，总建筑面积1.22万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造2700m、路面提升改造1500㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 431 | 301.7 | 64.65 | 64.65 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 431 | 64.65 |  | 竣工 | 3月 | 12月
22 | 区住建局 | 晏公桥小区 | 宣州区 | 改造住宅8栋，涉及220户，总建筑面积2.02万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造3300m、路面提升改造2800㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 757 | 529.9 | 113.55 | 113.55 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 757 | 113.55 |  | 竣工 | 3月 | 12月
23 | 区住建局 | 二院宿舍 | 宣州区 | 改造住宅6栋，涉及153户，总建筑面积1.26万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造2200m、路面提升改造1100㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 318 | 222.6 | 47.7 | 47.7 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 318 | 47.7 |  | 竣工 | 3月 | 12月
24 | 区住建局 | 市卫生、计委、教委宿舍 | 宣州区 | 改造住宅3栋，涉及55户，总建筑面积0.57万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造900m、路面提升改造800㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 225 | 157.5 | 33.75 | 33.75 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 225 | 33.75 |  | 竣工 | 3月 | 12月
25 | 区住建局 | 绿宝雅苑 | 宣州区 | 改造住宅6栋，涉及180户，总建筑面积2.1万平方米，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造3200m、路面提升改造3500m等。 | 计划开工 | 1年 | 767 | 536.9 | 115.05 | 115.05 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 767 | 115.05 |  | 竣工 | 3月 | 12月
26 | 区住建局 | 宣城军分区宿舍楼 | 宣州区 | 改造住宅3栋，涉及34户，总建筑面积0.34万㎡，主要内容包括排水管道改造绿化及基础设施提升等，其中雨污水管网改造424m、路面提升改造260㎡等。 | 计划开工 | 1年 | 113 | 79.1 | 16.95 | 16.95 | / | / | / | / | 项目建议书或实施方案批复、可研批复已完成 | 报备审批阶段 | 113 | 16.95 |  | 竣工 | 3月 | 12月
27 | 区城管局 | 宣城市生活垃圾填埋场封场工程 | 宣州区飞彩办事处睦马村 | 垃圾堆体整治、覆盖及防渗系统，填埋气体和渗滤液导排及处理系统、雨洪水导排系统、绿化与植被覆盖及配套附属工程 | 计划开工 | 6个月 | 3781.6 |  |  |  | 3781.6 |  |  |  | 可研批复已完成 |  | 3781.6 |  |  | 竣工 验收 | 6月 | 12月
三、储备项目3个，总投资15.40亿元 | [6 empty] | 153985.15
5 | 区交通运输局 | S206管家渡至雁翅段改建工程 | 水阳镇 | 长20.427公里，其中S206管家渡至水阳镇区段9.5公里，按一级公路建设，双向四车道，路基25.5米，路面宽24米；S206水阳镇区至雁翅段10.927公里，按二级公路建设，双向二车道，路基宽12米，路面宽9米 | 储备 |  | 106000 | [8 empty] | 已编制项目建议书，上报国土空间规划基本农田调整项目
6 | 区交通运输局 | S104陈村至水阳大桥段建设工程（水阳大桥项目） | 水阳镇 | 长3.171公里，按二级公路建设，双向二车道，路基宽12米、路面宽9米（其中：水阳大桥总长1002米） | 储备 |  | 20700 | [8 empty] | 已编制项目建议书，上报国土空间规划基本农田调整项目
30 | 区住建局、区生态环境分局 | 宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目 | 乡镇 | 新建d100～d1000污水管网共约376.338km | 储备 | 3年 | 27285.15 | [7 empty] | 项目谋划阶段