## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 3128376.0764
1 | 主坝日常维护 | 465670.99
2 | 南副坝日常维护 | 171301.72
3 | 北副坝日常维护 | 1322743.52
4 | 深孔闸及浅孔闸日常维护 | 366640
5 | 中小型涵闸日常维护 | 353927.3384
6 | 姜唐湖进洪闸日常维护 | 130790.448
7 | 姜唐湖退水闸堤防与水闸日常维护 | 191542.06
8 | 城西湖退水闸日常维护 | 125760
| 合计 | 3128376.0764

## 主坝日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 主坝日常维护 |  |  |  | 465670.99 | 综合单价含措施及安全生产费
1.1 | 主坝道路保洁及绿化维护 |  |  |  | 411055.19
1.1.1 | 坝顶道路保洁 |  |  |  | 107307.2
1.1.1.1 | 坝顶道路保洁（扫路车） | 台次 | 640 | 152.48 | 97587.2 | 扫路车每天对主坝道路清扫两次（上下午各一次），单趟9.5km。
1.1.1.2 | 主坝保洁辅助人员 | 月 | 9 | 1080 | 9720 | 工人6人，对主坝范围内人行便道及两侧坝肩垃圾清理，指定时间。
1.1.2 | 苗木日常管护 |  |  |  | 64767.99
1.1.2.1 | 主坝苗木日常维护 | 工日 | 230 | 140 | 32200 | 坝肩及护坝地林木（含除草、浇水、修剪等维护）。
1.1.2.2 | 主坝苗木除虫 | 次 | 7 | 4652.57 | 32567.99 | 4-10月份进行病虫害药物防治，按工人8人/次，单次约用400斤药水，面积约572亩，按需指定时间。
1.1.3 | 草坪日常管护 |  |  |  | 185130
1.1.3.1 | 坝坡及平台草坪维护 | 亩 | 3520 | 45 | 158400 | 草坪面积为352亩，割草10次，累计割草3520亩，按需求指定割草时间。
1.1.3.2 | 主坝下游护坝地 | 亩 | 594 | 45 | 26730 | 每年按要求割草1次。
1.1.4 | 日常维修养护 |  |  |  | 53850
1.1.4.1 | 附属设施维修养护 | 工日 | 225 | 170 | 38250 | 防浪墙维护，防浪墙顶起壳、伸缩缝处炸裂处理维修等，排水沟维修，观测墩表面真石漆修复(含维修材料费)。
1.1.4.2 | 护坝地树木及垃圾清理 |  |  |  | 15600
1.1.4.2.1 | 树木清理 | 工日 | 40 | 120 | 4800 | 包含死树、倒伏树木及杂树等。
1.1.4.2.2 | 人工砍伐灌木丛 | 工日 | 30 | 120 | 3600 | 上下游坝坡丛生灌木清理。
1.1.4.2.3 | 排水沟垃圾清理 | 工日 | 60 | 120 | 7200 | 沟内杂草、淤泥及垃圾等清理。
1.2 | 反恐标识及器具 |  |  |  | 54615.8
1.2.1 | 深孔闸 |  |  |  | 24431.2
1.2.1.1 | 警示标志 | 个 | 50 | 60 | 3000 | 30*60cm，不锈钢腐蚀字，内容现场制定
1.2.1.2 | 反恐防护用具 | 套 | 1 | 1885 | 1885 | 含防暴棍（叉）、橡胶棒、伸缩棒、防割手套、强光手电筒、头盔（4个）、防刺背心、反光背心、望远镜（含夜视功能）、防爆毯（符合GA68标准）、急救箱(10寸加15种基础急救物品)、反恐用具存储设备，符合行业标准。
1.2.1.3 | 日常照明 | 个 | 2 | 636.47 | 1272.94 | 南北桥头堡出入口增设两个LED投光灯（悬挂固定，200瓦以上，防尘防水，照射面积100平米以上）,含暗线路布设
1.2.1.4 | 应急照明 | 个 | 16 | 413.79 | 6620.64 | 调度中控室（监控中心）2个、启闭机房4个、水闸主要出入口2个、楼道8个，符合消防标准，含暗线路布设
1.2.1.5 | 防盗安全门 | 扇 | 2 | 5826.31 | 11652.62 | 主要出入口分别设置一扇3级防盗门，双证（防火防盗），高243厘米，宽195厘米，符合GB17565-2022标准，含人脸识别和指纹识别。材质镀锌钢板，表面氟碳漆，填充物为全水发泡。
1.2.2 | 浅孔闸 |  |  |  | 30184.6
1.2.2.1 | 警示标志 | 个 | 50 | 60 | 3000 | 30*60cm，不锈钢腐蚀字，内容现场制定,闸区主要进出口、启闭机房、桥头堡、中控室及监控中心、上下游左右岸、水闸主体结构、工作桥、检修桥设置禁止入内、禁止通行、禁止翻越，禁止攀登、禁止携带易燃易爆物品、禁止携带管制刀具、减速慢行、视频监控区域等警示标志，合计50个。
1.2.2.2 | 反恐防护用具 | 套 | 1 | 1885 | 1885 | 含防暴棍（叉）、橡胶棒、伸缩棒、防割手套、强光手电筒、头盔（6个）、防刺背心、反光背心、望远镜（含夜视功能）、防爆毯（符合GA68标准）、急救箱(10寸加15种基础急救物品)、反恐用具存储设备，符合行业标准。
1.2.2.3 | 日常照明 | 个 | 2 | 636.47 | 1272.94 | 南北桥头堡出入口增设两个LED投光灯（悬挂固定，200瓦以上，防尘防水，照射面积100平米以上）含暗线路布设
1.2.2.4 | 应急照明 | 个 | 28 | 413.79 | 11586.12 | 调度中控室（监控中心）2个、启闭机房16个、水闸主要出入口2个、楼道8个，符合消防标准，含暗线路布设
1.2.2.5 | 防盗安全门 | 扇 | 2 | 6220.27 | 12440.54 | 主要出入口分别设置一扇3级防盗门，双证（防火防盗），高231厘米，宽219厘米，符合GB17565-2022标准，含人脸识别和指纹识别。材质镀锌钢板，表面氟碳漆，填充物为全水发泡。
| 合计 |  |  |  | 465670.99

## 南副坝日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 南副坝日常维护 |  |  |  | 171301.72 | 综合单价含措施及安全生产费，常驻人数不少于3人
2.1 | 坝区保洁 |  |  |  | 25039 | 具体实施内容参照南副坝日常维护办法
2.1.1.1 | 南副坝卫生保洁 | 月 | 10 | 2503.9 | 25039 | 坝段长度7.3km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m,需要人员常驻，每天巡查，发现垃圾立即清理
2.2 | 草皮维护 |  |  |  | 102719 | 具体实施内容参照南副坝日常维护办法
2.2.1 | 草皮限高割草 | 亩 | 1704 | 45 | 76680 | 按四遍共1704亩计算，具体以竣工结算工程量计算
2.2.2 | 阔叶草、杂树等清理，绿化树维护，坝坡维护 | 月 | 10 | 2603.9 | 26039 | 坝段长度7.3km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m,需要人员常驻，每天巡查发现阔叶草、杂树立即清理，每月对绿化树木浇水、施肥，做树盘
2.3 | 维修项目 |  |  |  | 22201.36
2.3.1 | 道路限载墩维修 | 组 | 3 | 300 | 900 | 每组2-3个，钢板损坏校正、焊接修补，含交通费，暂定量，尺寸1m*1.2m*1m
2.3.2 | 道路限载墩油漆 | 组 | 6 | 106.3 | 637.8 | 每组油漆面积约5m2，油漆使用黄色、黑色反光漆，暂定量
2.3.3 | 防汛道路裂缝处理（缝宽＜3cm） | m | 130 | 10.18 | 1323.4 | 采用水泥砂浆灌实，沥青石子封口，暂定量
2.3.4 | 防汛道路裂缝处理（缝宽≥3cm） | m | 60 | 11.34 | 680.4 | 采用细石砼灌缝，暂定量
2.3.5 | 道路高温炸裂及路面沉陷应急处理 | m2 | 40 | 212.55 | 8502 | 挖掘机破碎，整平路基，c30砼浇筑,砼厚度20cm,垃圾清运，路基夯实。
2.3.6 | 交通标志牌维修 | 块 | 3 | 393.32 | 1179.96 | 1.7*0.8m,反光漆补刷、反光腹膜修复、立柱扶正等，综合单价
2.3.7 | 路肩坑洼处理 | m | 210 | 8.72 | 1831.2 | 路肩坑洼人工填补宽度0.5m，深度≤20cm，含土源费
2.3.8 | 绕行路清理 | 台时 | 24 | 200 | 4800 | 限宽处绕行路机械清理，含块石，垃圾外运。
2.3.9 | 标志标牌内容更换 | m2 | 30 | 78.22 | 2346.6 | 老标牌内容处铲除，标志牌挡板加固等零星维护，户外写真覆膜制作及安装，暂定量
2.4 | 违章集中清理 |  |  |  | 4342.36 | 按发包人要求配合发包人清理
2.4.1 | 种植机械清除 | 亩 | 3 | 41.88 | 125.64 | 按清理四遍计，按实际发生计量
2.4.2 | 种植药物控制 | 亩 | 6 | 36.12 | 216.72 | 按清理四遍计，按实际发生计量
2.4.3 | 种植人工清理 | 工日 | 25 | 120 | 3000 | 人工清理菜园，栅栏等。
2.4.4 | 小型挖掘机清理 | 台时 | 5 | 200 | 1000 | 建筑垃圾等机械清理。
2.5 | 零星项目 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 不可竞争费，用于高温炸裂路面处理、路肩坑洼处理、绕行路清理、挖掘机零星整修等
2.6 | 暂列金额 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 不可竞争费用，由发包人视情况使用
| 合计 |  |  |  | 171301.72

## 北副坝日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 北副坝日常维护 |  |  |  | 1322743.52 | 综合单价含措施及安全生产费
3.1 | 关屯段 |  |  |  | 421523.54 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法，常驻人数不少于6人
3.1.1 | 坝区保洁 |  |  |  | 66637.8
3.1.1.1 | 北副坝卫生保洁 | 月 | 10 | 6663.78 | 66637.8 | 坝段长度19.047km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m,需要人员常驻，每天巡查，发现垃圾立即清理
3.1.2 | 草皮维护 |  |  |  | 249507.8 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法
3.1.2.1 | 草皮限高割草 | 亩 | 3986 | 45 | 179370 | 按总体三遍，K16+953~K22+000段五遍，共3986亩计算，具体以竣工结算工程量计算
3.1.2.2 | 阔叶草、杂树等清理，坝坡维护等 | 月 | 10 | 7013.78 | 70137.8 | 坝段长度19.047km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m,需要人员常驻，每天巡查发现阔叶草、杂树立即清理，每月对绿化树木浇水、施肥，做树盘
3.1.3 | 维修项目 |  |  |  | 60374.34
3.1.3.1 | 道路限载墩维修 | 组 | 2 | 450 | 900 | 每组2-3个，钢板损坏校正、焊接修补，含交通费，暂定量，尺寸1.5m*1.5m*0.8m
3.1.3.2 | 道路限载墩油漆 | 组 | 14 | 106.3 | 1488.2 | 每组油漆面积约5m2，油漆使用黄色、黑色反光漆，暂定量
3.1.3.3 | 防汛道路裂缝处理（缝宽＜3cm） | m | 900 | 10.18 | 9162 | 采用水泥砂浆灌实，沥青石子封口，暂定量
3.1.3.4 | 防汛道路裂缝处理（缝宽≥3cm） | m | 750 | 11.34 | 8505 | 采用细石砼灌缝，暂定量
3.1.3.5 | 道路高温炸裂及路面沉陷应急处理 | m2 | 130 | 212.55 | 27631.5 | 挖掘机破碎，整平路基，c30砼浇筑,砼厚度20cm,垃圾清运，路基夯实。
3.1.3.6 | 交通标志牌维修 | 块 | 2 | 393.32 | 786.64 | 1.7*0.8m,反光漆补刷、反光腹膜修复、立柱扶正等，综合单价
3.1.3.7 | 路肩坑洼处理 | m | 270 | 8.72 | 2354.4 | 路肩坑洼人工填补宽度0.5m，深度≤20cm，含土源费
3.1.3.8 | 绕行路清理 | 台时 | 36 | 200 | 7200 | 限宽处绕行路机械清理，含块石，垃圾外运。
3.1.3.9 | 标志标牌内容更换 | m2 | 30 | 78.22 | 2346.6 | 老标牌内容处铲除，标志牌挡板加固等零星维护，户外写真覆膜制作及安装，暂定量
3.1.4 | 违章集中清理 |  |  |  | 18203.6 | 按发包人要求配合发包人清理
3.1.4.1 | 种植机械清除 | 亩 | 40 | 41.88 | 1675.2 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.1.4.2 | 种植药物控制 | 亩 | 70 | 36.12 | 2528.4 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.1.4.3 | 种植人工清理 | 工日 | 50 | 120 | 6000 | 人工清理菜园，栅栏等。
3.1.4.4 | 小型挖掘机清理 | 台时 | 40 | 200 | 8000 | 建筑垃圾等机械清理。
3.1.5 | 零星项目 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 不可竞争费，用于高温炸裂路面处理、路肩坑洼处理、绕行路清理、挖掘机等零星维修等
3.1.6 | 暂列金额 | 项 | 1 | 16800 | 16800 | 不可竞争费用，由发包人视情况使用
3.2 | 南照段 |  |  |  | 451913.54 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法，常驻人数不少于8人
3.2.1 | 坝区保洁 |  |  |  | 69972
3.2.1.1 | 北副坝卫生保洁、管理设施看护 | 月 | 10 | 6997.2 | 69972 | 坝段长度20km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m（含润河管理所、陶坝闸防汛料场）,需要人员常驻，每天巡查，发现垃圾立即清理
3.2.2 | 草皮维护 |  |  |  | 270667 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法
3.2.2.1 | 草皮限高割草 | 亩 | 4371 | 45 | 196695 | 暂按三遍共4371亩计算，具体以竣工结算工程量计算
3.2.2.2 | 阔叶草、杂树等清理，坝坡维护等 | 月 | 10 | 7397.2 | 73972 | 坝段长度20km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m（含润河管理所、料场）,需要人员常驻，每天巡查发现阔叶草、杂树立即清理，每月对绿化树木浇水、施肥，做树盘
3.2.3 | 维修项目 |  |  |  | 52909.74
3.2.3.1 | 道路限载墩维修 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 每组2-3个，钢板损坏校正、焊接修补，含交通费，暂定量，尺寸2m*1.2m*1m
3.2.3.2 | 道路限载墩油漆 | 组 | 14 | 106.3 | 1488.2 | 每组油漆面积约5m2，油漆使用黄色、黑色反光漆，暂定量
3.2.3.3 | 防汛道路裂缝处理（缝宽＜3cm） | m | 900 | 10.18 | 9162 | 采用水泥砂浆灌实，沥青石子封口，暂定量
3.2.3.4 | 防汛道路裂缝处理（缝宽≥3cm） | m | 300 | 11.34 | 3402 | 采用细石砼灌缝，暂定量
3.2.3.5 | 道路高温炸裂及路面沉陷应急处理 | m2 | 130 | 212.55 | 27631.5 | 挖掘机破碎，整平路基，c30砼浇筑,砼厚度20cm,垃圾清运，路基夯实。
3.2.3.6 | 交通标志牌维修 | 块 | 2 | 393.32 | 786.64 | 1.7*0.8m,反光漆补刷、反光腹膜修复、立柱扶正等，综合单价
3.2.3.7 | 路肩坑洼处理 | m | 240 | 8.72 | 2092.8 | 路肩坑洼人工填补宽度0.5m，深度≤20cm，含土源费
3.2.3.8 | 绕行路清理 | 台时 | 24 | 200 | 4800 | 限宽处绕行路机械清理，含块石，垃圾外运。
3.2.3.9 | 标志标牌内容更换 | m2 | 30 | 78.22 | 2346.6 | 老标牌内容处铲除，标志牌挡板加固等零星维护，户外写真覆膜制作及安装，暂定量
3.2.4 | 违章集中清理 |  |  |  | 27364.8 | 按发包人要求配合发包人清理
3.2.4.1 | 种植机械清除 | 亩 | 40 | 41.88 | 1675.2 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.2.4.2 | 种植药物控制 | 亩 | 80 | 36.12 | 2889.6 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.2.4.3 | 种植人工清理 | 工日 | 90 | 120 | 10800 | 人工清理菜园，栅栏等。
3.2.4.4 | 小型挖掘机清理 | 台时 | 60 | 200 | 12000 | 建筑垃圾等机械清理。
3.2.5 | 零星项目 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 不可竞争费，用于高温炸裂路面处理、路肩坑洼处理、绕行路清理、挖掘机等零星维修等
3.2.6 | 暂列金额 | 项 | 1 | 16000 | 16000 | 不可竞争费用，由发包人视情况使用
3.3 | 黄岗段 |  |  |  | 449306.44 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法，常驻人数不少于8人
3.3.1 | 坝区保洁 |  |  |  | 75517.3
3.3.1.1 | 北副坝卫生保洁及管理设施看护 | 月 | 10 | 7551.73 | 75517.3 | 坝段长度21.585km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m，（含黄岗管理所、黄岗管理所院区防汛料场）,需要人员常驻，每天巡查，发现垃圾立即清理
3.3.2 | 草皮维护 |  |  |  | 247957.3 | 实施内容参照北副坝关屯段日常维护办法
3.3.2.1 | 草皮限高割草 | 亩 | 3732 | 45 | 167940 | 暂按总体三遍，70+000至张集闸四遍，共3732亩计算，具体以竣工结算工程量计算
3.3.2.2 | 阔叶草、杂树等清理，坝坡维护等 | 月 | 10 | 8001.73 | 80017.3 | 坝段长度21.585km，两侧护坝地（自坝脚往外延伸）均20m，（含黄岗管理所、料场）,需要人员常驻，每天巡查发现阔叶草、杂树立即清理，每月对绿化树木浇水、施肥，做树盘
3.3.3 | 维修项目 |  |  |  | 60069.44
3.3.3.1 | 道路限载墩维修 | 组 | 4 | 625 | 2500 | 每组2-3个，钢板损坏校正、焊接修补，含交通费，暂定量，尺寸2.5m*1m*1m
3.3.3.2 | 道路限载墩油漆 | 组 | 36 | 106.3 | 3826.8 | 每组油漆面积约5m2，油漆使用黄色、黑色反光漆，暂定量
3.3.3.3 | 防汛道路裂缝处理（缝宽＜3cm） | m | 900 | 10.18 | 9162 | 采用水泥砂浆灌实，沥青石子封口，暂定量
3.3.3.4 | 防汛道路裂缝处理（缝宽≥3cm） | m | 400 | 11.34 | 4536 | 采用细石砼灌缝，暂定量
3.3.3.5 | 道路高温炸裂及路面沉陷应急处理 | m2 | 140 | 212.55 | 29757 | 挖掘机破碎，整平路基，c30砼浇筑,砼厚度20cm,垃圾清运，路基夯实。
3.3.3.6 | 交通标志牌维修 | 块 | 2 | 393.32 | 786.64 | 1.7*0.8m,反光漆补刷、反光腹膜修复、立柱扶正等，综合单价
3.3.3.7 | 路肩坑洼处理 | m | 270 | 8.72 | 2354.4 | 路肩坑洼人工填补宽度0.5m，深度≤20cm，含土源费
3.3.3.8 | 绕行路清理 | 台时 | 24 | 200 | 4800 | 限宽处绕行路机械清理，含块石，垃圾外运。
3.3.3.9 | 标志标牌内容更换 | m2 | 30 | 78.22 | 2346.6 | 老标牌内容处铲除，标志牌挡板加固等零星维护，户外写真覆膜制作及安装，暂定量
3.3.4 | 违章集中清理 |  |  |  | 29762.4 | 按发包人要求配合发包人清理
3.3.4.1 | 种植机械清除 | 亩 | 80 | 41.88 | 3350.4 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.3.4.2 | 种植药物控制 | 亩 | 100 | 36.12 | 3612 | 按清理四遍计，按实际发生计量
3.3.4.3 | 种植人工清理 | 工日 | 90 | 120 | 10800 | 人工清理菜园，栅栏等。
3.3.4.4 | 小型挖掘机清理 | 台时 | 60 | 200 | 12000 | 建筑垃圾等机械清理。
3.3.5 | 零星项目 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 不可竞争费，用于高温炸裂路面处理、路肩坑洼处理、绕行路清理、挖掘机等零星维修等
3.3.6 | 暂列金额 | 项 | 1 | 21000 | 21000 | 不可竞争费用，由发包人视情况使用
| 合计 |  |  |  | 1322743.52

## 深孔闸及浅孔闸日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4 | 深孔闸及浅孔闸日常维护 |  |  |  | 366640 | 综合单价含措施及安全生产费
4.1 | 深孔闸日常维护 |  |  |  | 107080
4.1.1 | 汛前整体维护 | 孔 | 12 | 1200 | 14400 | 深孔闸12孔。内容：对启闭机机体保养，对传动装置清洗，及时注油；进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件；钢丝绳室内、室外（仅汛前）部位清洁保养，涂刷防水油脂，及时处理扭结、松股、脱槽现象；启闭机房卫生保洁及窗户玻璃擦洗；闸门表面除污除锈及连接轴注油；启闭机进行绝缘试验，接地电阻检查。定滑轮及吊耳除污、油漆及注油维护；公路桥栏杆及人行道清洗；电动葫芦维护。
4.1.2 | 汛后整体维护 | 孔 | 12 | 910 | 10920
4.1.3 | 启闭机滚筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 1080 | 9720 | 深孔闸12孔，室内钢丝绳及滚筒刷混合油脂进行保养，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工及油料）。
4.1.4 | 室内外环境维护 | 次 | 48 | 480 | 23040 | 每次4人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生、室外翼墙、排水沟卫生及绿化维护等等，根据实际情况进行保洁，可按需调整时间（含人工及辅料）。
4.1.5 | 零星维修 | 人工 | 350 | 140 | 49000 | 水闸门窗、地面、墙面局部维修，供水、供电、管线及照明设施维护；上、下游翼墙护坡等局部维护；闸门周边垃圾、杂物清理等不可预见的维修内容。
4.2 | 浅孔闸日常维护 |  |  |  | 259560
4.2.1 | 汛前整体维护 | 孔 | 49 | 1200 | 58800 | 浅孔闸49孔，分为上下扉门，共98扇闸门。内容：对启闭机机体保养，对传动装置清洗，及时注油；进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件；钢丝绳室内、室外（仅汛前）部位清洁保养，涂刷防水油脂，及时处理扭结、松股、脱槽现象；启闭机房卫生保洁及窗户玻璃擦洗；闸门表面除污除锈及连接轴注油；启闭机进行绝缘试验，接地电阻检查。定滑轮及吊耳除污、油漆及注油维护；公路桥栏杆及人行道清洗。
4.2.2 | 汛后整体维护 | 孔 | 49 | 910 | 44590
4.2.3 | 启闭机滚筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 4410 | 39690 | 浅孔闸49孔，室内钢丝绳及滚筒刷混合油脂进行保养，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工及油料）。
4.2.4 | 室内外环境维护 | 次 | 48 | 1260 | 60480 | 每次9人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生、室外翼墙、排水沟卫生及绿化维护等等，根据实际情况进行保洁，可按需调整时间（含人工及辅料）。
4.2.5 | 零星维修 | 人工 | 400 | 140 | 56000 | 水闸门窗、地面、墙面局部维修，供水、供电、管线及照明设施维护；上、下游翼墙护坡等局部维护；闸门周边垃圾、杂物清理等不可预见的维修内容。
| 合计 |  |  |  | 366640

## 副坝中小型涵闸日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
5 | 副坝中小型涵闸日常维护 |  |  |  | 353927.3384 | 综合单价含措施及安全生产费
5.1 | 闸门及启闭设备养护 |  |  |  | 143270 | 对启闭机机体油漆保养，对传动装置清洗，及时注油；进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件；钢丝绳、螺杆室内、室外部位清洁保养，涂刷防水油脂，钢丝绳及时处理扭结、松股、脱槽现象；启闭机房卫生保洁及窗户玻璃擦洗；闸门表面除污除锈及连接轴注油；启闭机进行绝缘试验，接地电阻检查。定滑轮及吊耳除污、油漆及注油维护；公路桥栏杆及人行道清洗；电动葫芦维护。
5.1.1 | 涵闸汛前养护 | 孔 | 36 | 950 | 34200 | 33座36孔，其中陈沟口涵3孔，杨庄涵2孔，
5.1.2 | 涵闸汛后养护 | 孔 | 36 | 860 | 30960 | 33座36孔，其中陈沟口涵3孔，杨庄涵2孔
5.1.3 | 露天站涵汛前养护 | 孔 | 15 | 400 | 6000 | 15座15孔
5.1.4 | 露天站涵汛后养护 | 孔 | 15 | 400 | 6000 | 15座15孔
5.1.5 | 陶坝闸汛前养护 | 孔 | 7 | 1000 | 7000 | 上下扉门，含电动葫芦
5.1.6 | 陶坝闸汛后养护 | 孔 | 7 | 1000 | 7000 | 上下扉门，含电动葫芦
5.1.7 | 张集闸汛前养护 | 孔 | 4 | 1200 | 4800 | 含电动葫芦，液压系统、液压油补充、高空作业车等
5.1.8 | 张集闸汛后养护 | 孔 | 4 | 1200 | 4800 | 含电动葫芦，液压系统、液压油补充、高空作业车等
5.1.9 | 陶坝闸启闭机卷筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 630 | 5670 | 室内钢丝绳及卷筒刷混合油脂进行保养，整机清洁，紧固螺栓，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工、油料及辅材）
5.1.10 | 陶坝闸室内保洁 | 次 | 48 | 280 | 13440 | 每次2人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生等，根据实际情况进行保洁，每周一次，可按需调整时间。（含人工、油料及辅材）
5.1.11 | 张集闸启闭机卷筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 360 | 3240 | 室内钢丝绳及卷筒刷混合油脂进行保养，整机清洁，紧固螺栓，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工、油料及辅材）
5.1.12 | 张集闸室内保洁 | 次 | 48 | 420 | 20160 | 每次3人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生等，根据实际情况进行保洁，每周一次，可按需调整时间。（含人工、油料及辅材）
5.2 | 涵闸日常维护 |  |  |  | 67000
5.2.1 | 小型涵闸日常维护 | 月 | 10 | 1600 | 16000 | 小型涵铭牌描红，启闭机金属结构防腐、润滑油补充，屋面风帽漏水处理等，共33座。每周巡查，当月内将问题处理完成
5.2.2 | 露天站涵日常维护 | 月 | 10 | 600 | 6000 | 站涵进出口杂物、杂草、堵塞清理等，共15座。每周巡查，当月内将问题处理完成
5.2.3 | 小涵闸进出口连接段日常维护 | 月 | 10 | 1800 | 18000 | 涵闸排水沟定期清理、浆砌石局部修补、日常及汛期进出口杂物、杂草、堵塞清理，夏季汛后水渠滞留物清理等，共33座。每周巡查，当月内将问题处理完成
5.2.4 | 陶坝闸日常维护 | 月 | 10 | 1000 | 10000 | 启闭机润滑油补充、金属结构防腐等，石坡面杂草定期清除等。
5.2.5 | 张集闸日常维护 | 月 | 10 | 1700 | 17000 | 启闭机润滑油补充、石坡面杂草定期清除、绿化养护等。
5.3 | 梅庄站、孔洋站运行期维护保养 |  |  |  | 10000
5.3.1 | 梅庄站运行期维护保养 （2孔） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 维护保养时间为5-10月，主要对设备进行检查、养护、加油，对磨损器件维修更换
5.3.2 | 孔洋站运行期维护保养 （2孔） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 维护保养时间为5-10月，主要对设备进行检查、养护、加油，对磨损器件维修更换
5.4 | 涵闸进出口清淤 | 座 | 8 | 4703.02 | 37624.16 | 暂定量、进出水口及洞身清淤，20m管理范围内河道清理
5.5 | 电气设备维护 |  |  |  | 18438
5.5.1 | 变压器、配电柜维护 |  |  |  | 4900
5.5.1.1 | 变压器维护 | 台次 | 10 | 300 | 3000 | 5台，每台每年两次。南照西涵、陶坝闸、张集闸、孔洋站涵、梅庄站涵
5.5.1.2 | 配电柜维护 | 组次 | 8 | 200 | 1600 | 四组，每组每年两次，张集闸、陶坝闸、孔洋站涵、梅庄站涵
5.5.1.3 | 电流表更换维修 | 台 | 2 | 150 | 300 | 三项电流表，台数按实际发生
5.5.2 | 移动式汽油发电机维护 | 台次 | 6 | 600 | 3600 | 每台每年两次。
5.5.3 | 固定式发电机维护 | 台次 | 3 | 2000 | 6000 | 张集闸新、旧柴油发电机组、陶坝闸备用发电机
5.5.4 | 固定式发电机油料更新 | L | 200 | 6.37 | 1274 | 0号柴油，按实际发生结算，需提供发票
5.5.5 | 移动式发电机油料更新 | L | 400 | 6.66 | 2664 | 92号汽油，按实际发生结算，需提供发票
5.6 | 机电设备等维修 |  |  |  | 32366.312
5.6.1 | 梅庄站涵机电设备维修 |  |  |  | 2566.312
5.6.1.1 | 施工围堰及排水 |  |  |  | 2566.312
5.6.1.1.1 | 围堰填筑及拆除 | m3 | 29.6 | 58.22 | 1723.312 | 取水口围堰顶宽1米，高2m，坡比3:2。
5.6.1.1.2 | 施工排水 | 台时 | 30 | 28.1 | 843
5.6.2 | 轴流泵维修 |  |  |  | 29800 | 700ZLB-125型
5.6.2.1 | 设备更换 |  |  |  | 27400
5.6.2.1.1 | 水泵叶片 | 组 | 2 | 2800 | 5600
5.6.2.1.2 | 水泵轴 | 根 | 1 | 8000 | 8000
5.6.2.1.3 | 橡胶轴承 | 个 | 4 | 900 | 3600
5.6.2.1.4 | 马达坐平面轴承 | 只 | 2 | 2200 | 4400
5.6.2.1.5 | 马达坐推力轴承 | 只 | 2 | 2400 | 4800
5.6.2.1.6 | 其他材料费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
5.6.2.2 | 设备油漆 | 台套 | 2 | 1200 | 2400 | 高级金属漆，按零件拆分喷涂、含不锈钢铭牌更换，安全标牌安拆
5.7 | 涵闸维修 |  |  |  | 19490.4464
5.7.1 | 陶坝闸砌石护坡维修 | 工日 | 30 | 170 | 5100 | 将护坡脱落块石重新原位填塞，松动处用M10砂浆填缝。含维修材料
5.7.2 | 陶坝闸砼护栏维修 | 工日 | 2 | 170 | 340 | 细石混凝土浇筑，并刷漆，含维修材料
5.7.3 | 孔洋西排水沟清理 | m | 50 | 10 | 500 | 进水口翼墙、挡土墙等排水沟内杂物清理
5.7.4 | 一道冲排水沟 | m | 12 | 273.01 | 3276.12 | 原砖砌排水沟拆除，c20砼重新浇筑后，土方回填，排水沟宽0.5m深0.4m，壁厚0.12m，垫层厚度0.1m
5.7.5 | 清凉寺涵压顶维修 | m | 40 | 66.2 | 2648 | 排水沟脱落砌石恢复、M10砂浆修补勾缝，新作C20细石混凝土压顶，压顶宽度30cm，立面抹灰，含维修材料
5.7.6 | 王庄西砼护栏更换 | m | 27.72 | 275.12 | 7626.3264 | 混凝土护栏拆除，原位置安装不锈钢护栏高1.2m，护栏基础需植筋并焊接法兰盘
5.8 | 中小型涵闸标志标牌 |  |  |  | 15738.42
5.8.1 | 标志标牌内容更换 | m2 | 171 | 85.02 | 14538.42 | 暂定量，工程简介牌等内容更换，标志标牌维修加固等
5.8.2 | 标志标牌零星维修 | 处 | 6 | 200 | 1200 | 暂定量，工程简介牌扶正，焊接，加固，零星油漆等
5.9 | 零星维护费 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 不可竞争，根据维护内容，按实结算
| 合计 |  |  |  | 353927.3384

## 姜唐湖进洪闸日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
6 | 姜唐湖进洪闸日常维护 |  |  |  | 130790.448 | 综合单价含措施及安全生产费
6.1 | 姜唐湖进洪闸 |  |  |  | 128800
6.1.1 | 汛前整体维护 | 孔 | 14 | 1200 | 16800 | 姜唐湖进洪闸14孔。内容：对启闭机机体保养，对传动装置清洗，及时注油；润滑，紧固各部位松动零件，并更换变形、磨损零部件；钢丝绳室内、室外（仅汛前，包含水下部分）清洁保养，涂刷防水油脂，及时处理扭结、松股、脱槽现象；启闭机房、桥头堡卫生保洁及门窗玻璃擦洗；闸门、支臂、吊点表面除污、小面积除锈补漆及连接轴注油；启闭机进行绝缘试验，接地电阻检查。摄像头擦拭，公路桥栏杆及人行道清洗。低压柜、现地柜除尘、紧固、除锈。护坡杂草清除。钢丝绳室外部位增加保护套管。
6.1.2 | 汛后整体维护 | 孔 | 14 | 910 | 12740
6.1.3 | 启闭机卷筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 1260 | 11340 | 姜唐湖进洪闸14孔，弧形闸门，室内钢丝绳及卷筒刷混合油脂进行保养，整机清洁，紧固螺栓，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工、油料及辅材）。
6.1.4 | 室内外环境维护 | 次 | 48 | 840 | 40320 | 每次6人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生、室外翼墙、排水沟卫生及绿化维护等，根据实际情况进行保洁，每周一次，可按需调整时间。（含人工、油料及辅材）
6.1.5 | 零星维修 | 人工 | 340 | 140 | 47600 | 水闸门窗、地面、墙面局部维修，供水、供电、管线及照明设施维护；上、下游翼墙护坡等局部维护；闸门周边垃圾、杂物清理等不可预见的维修内容。
6.2 | 安全出口指示灯 |  |  |  | 1990.448
6.2.1 | 安全出口指示灯 | 套 | 9 | 94.32 | 848.88 | 新国标，具备应急照明和疏散指示两种功能灯具，≥90分钟续航
6.2.2 | 墙面开线槽及封堵 | m | 40 | 15.91 | 636.4 | 混凝土墙面开槽，及布管后的砂浆回填封堵，槽宽70mm，深 70mm
6.2.3 | 线槽配管 | m | 40 | 4.41 | 176.4 | pvc阻燃线管，管径20mm，含弯头、直接等配件
6.2.4 | 电线购安 | m | 80 | 3.53 | 282.4 | 穿管接线，含国标阻燃电线 BV2.5mm
6.2.5 | 内墙腻子修补 | m2 | 2.8 | 10.78 | 30.184 | 满批内墙腻子2遍(含打磨)
6.2.6 | 内墙乳胶漆修补 | m2 | 2.8 | 5.78 | 16.184 | 底漆1遍，面漆2遍
| 合计 |  |  |  | 130790.448

## 姜唐湖退水闸堤防与水闸日常维-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
7 | 姜唐湖退水闸堤防与水闸日常维护 |  |  |  | 191542.06 | 综合单价含措施及安全生产费
7.1 | 堤防日常维护 |  |  |  | 77328.6
7.1.1 | 零星维护 | m3 | 30 | 21.33 | 639.9 | 含对堤身的培土、压实、修复等
7.1.2 | 庄台院区及堤防草皮控高 |  |  |  | 50569.7 | 包括割草、除杂、除阔叶草、杂树等，共计135亩。每月打草1次，共计10次，可按需调整时间及次数。（提供黑麦草种75斤）
7.1.2.1 | 庄台及院区草皮控高除杂 | 次 | 10 | 1724.79 | 17247.9 | 庄台及院区需精细打草，根据草皮生长情况按需安排，按次计算，占地约45亩。
7.1.2.2 | 堤防护坡草皮控高除杂 | 次 | 10 | 3332.18 | 33321.8 | 堤防护坡为普通打草，根据草皮生长情况按需安排，按次计算，占地约90亩。
7.1.3 | 堤防苗木日常维护 | 月 | 10 | 1211.9 | 12119 | 堤防管理范围内苗木浇水、施肥、修剪及补栽;每月进行两次维护，每次至少两人，根据草皮生长情况按需安排维护时间，苗木共计约1485株,灌木约650㎡。（全年化肥约1800斤，苗木防虫害涂白剂400斤）
7.1.4 | 堤顶道路及护坡日常保洁 | 月 | 10 | 1400 | 14000 | 含违章清除、堤防管理区(含院区)卫生保洁、护坡清理、砌块护坡砖缝杂草处理（人工挖拔、药物除杂）、垃圾清运、堤防日常管护等，水闸两端各向外延伸500m堤防及坝坡两侧自坝脚处向外延伸30米范围内
7.2 | 水闸日常维护 |  |  |  | 64901.6
7.2.1 | 节制闸日常保洁 | 月 | 10 | 2240 | 22400 | 对南北桥头堡及启闭机房及启闭机设备进行全面保洁，每次4人，每周至少1次，可按需调整时间及次数。
7.2.2 | 水平位移观测点底座除锈喷漆防护 | 处 | 20 | 13.08 | 261.6 | φ20cm；铸铁底座
7.2.3 | 上下游消力池水草及杂物清理 | 次 | 2 | 3200 | 6400 | 上游消力池水域长180m、宽75m；下游消力池水域长180m、宽22m，可按需调整时间及次数。
7.2.4 | 零星维修 | 工日 | 256 | 140 | 35840 | 水闸门窗、地面、墙面局部维修，供水、供电、管线及照明设施维护；上、下游翼墙护坡等局部维护；水闸管理范围内周边垃圾、杂物清理等不可预见的维修内容。
7.3 | 水闸集中养护 |  |  |  | 28800
7.3.1 | 水闸汛前养护 | 孔 | 16 | 900 | 14400 | 16孔闸门、启闭机汛前、汛后养护：（1）启闭机养护：32台机体外观清洁擦洗；齿轮箱油位检查，缺油的齿轮箱补充油位到合格线；润滑，紧固各部位松动零件，并更换变形、磨损零部件，小面积除锈补漆。（2）闸门养护：门槽、橡皮、迎水面、背水面格栅的冲洗清洁。（3）环境卫生：室内外施工场地的整理清洁打扫
7.3.2 | 水闸汛后养护 | 孔 | 16 | 900 | 14400
7.4 | 水闸零星维修 |  |  |  | 10511.86 | 对25年水闸安全鉴定存在问题进行维修整改
7.4.1 | 护坡修补 | 处 | 20 | 183.21 | 3664.2 | 含混凝土护坡和预制块护坡，拆除损毁区域重新浇筑C25混凝土，平均每处面积约2-3㎡
7.4.2 | 闸墩及砼排架露筋修复 | 处 | 25 | 142.96 | 3574 | 闸墩裂缝修补，对露筋区域钢筋打磨除锈刷涂层后，C35混凝土修补（含登高机械费）
7.4.3 | 道路修补 | 项 | 1 | 525.75 | 525.75 | 路面裂缝杂物清理后灌入乳化沥青灌缝，养护冷却（长度约60m宽度约1cm）道路与路沿石衔接处混凝土填缝处理（裂缝宽度3-4cm，深度约5cm，长度约55m）
7.4.4 | 翼墙真石漆修复 | 处 | 33 | 83.27 | 2747.91 | 铲除开裂区域后重新喷涂真石漆，平均每处面积约0.5-1㎡
7.5 | 暂列金额 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 不可竞争费用，由发包人视情况使用
| 合计 |  |  |  | 191542.06

## 城西湖退水闸日常维护-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：颍右堤等堤防修整及临淮岗工程闸坝养护项目（第1包临淮岗）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
8 | 城西湖退水闸日常维护 |  |  |  | 125760 | 综合单价含措施及安全生产费
8.1 | 城西湖退水闸 |  |  |  | 125760
8.1.1 | 汛前整体维护 | 孔 | 12 | 1200 | 14400 | 城西湖退水闸12孔。分深、浅孔闸门，共24扇闸门，内容：对启闭机机体保养，对传动装置清洗，及时注油；润滑，紧固各部位松动零件，并更换变形、磨损零部件；钢丝绳室内、室外（仅汛前）清洁保养，涂刷防水油脂，及时处理扭结、松股、脱槽现象；启闭机房、桥头堡卫生保洁及门窗玻璃擦洗；闸门表面除污、小面积除锈补漆及连接轴注油，主轮、侧轮除锈、润滑、转动；启闭机进行绝缘试验，接地电阻检查。定滑轮及吊耳除污、油漆及注油维护；摄像头擦拭，公路桥栏杆及人行道清洗。低压柜、现地柜除尘、紧固、除锈。电动葫芦维护。护坡杂草清除。包含24台启闭机减速器润滑油更换油料、辅材费。
8.1.2 | 汛后整体维护 | 孔 | 12 | 910 | 10920
8.1.3 | 启闭机卷筒钢丝绳常态化油脂保养 | 次 | 9 | 1080 | 9720 | 城西湖退水闸12孔，室内钢丝绳及卷筒刷混合油脂进行保养，整机清洁，紧固螺栓，计划每月1次，汛前汛后养护当月不额外进行养护，可按需调整时间（含人工、油料及辅材）。
8.1.4 | 室内外环境维护 | 次 | 48 | 840 | 40320 | 每次6人进行保洁，负责闸室内部机械设备擦洗、室内卫生、室外翼墙、排水沟卫生及绿化维护等，根据实际情况进行保洁，每周一次，可按需调整时间。（含人工、油料及辅材）。
8.1.5 | 零星维修 | 人工 | 360 | 140 | 50400 | 水闸门窗、地面、墙面局部维修，供水、供电、管线及照明设施维护；上、下游翼墙护坡等局部维护；闸门周边垃圾、杂物清理等不可预见的维修内容。
| 合计 |  |  |  | 125760