## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
工程名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程（第1包凤台局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 656409.0044
1 | 建筑工程 | 656409.0044
1.1 | 块石料池挡墙及其附属工程 | 137809.6305
1.2 | 黄砂、瓜子片、碎石料池挡墙及其附属工程 | 201916.1029
1.3 | 新建调运道路工程（3m宽道路、长152m） | 82027.031
1.4 | 料池周围防护 | 183653.74
1.5 | 砂石料损耗补充 | 51002.5
二 | 措施项目 | 28591.0002
2.1 | 临时工程 | 11466.0001
2.2 | 安全生产费用 | 17125.0001
| 合计 | 685000.0046

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程（第1包凤台局）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 建筑工程 |  |  |  | 656409.0044
1.1 | 块石料池挡墙及其附属工程 |  |  |  | 137809.6305
1.1.1 | 土方工程 |  |  |  | 8436.8292
1.1.1.1 | 人工开挖基槽 | m3 | 71.28 | 13.08 | 932.3424
1.1.1.2 | 人工回填（含低洼及道路连接处） | m3 | 169.896 | 18.05 | 3066.6228
1.1.1.3 | 基础人工夯实 | m3 | 237.6 | 1.89 | 449.064
1.1.1.4 | 土方购买（上坡路处） | m3 | 120 | 33.24 | 3988.8
1.1.2 | 砌石工程 |  |  |  | 33774.9293
1.1.2.1 | 浆砌石挡墙砌筑（利用现有块石） | m3 | 139.104 | 208.52 | 29005.9661
1.1.2.2 | 浆砌石挡墙外表面勾缝 | m2 | 176.4 | 13.09 | 2309.076
1.1.2.3 | M10砂浆挡墙压顶（厚6cm） | m2 | 74.16 | 33.17 | 2459.8872
1.1.3 | 其他工程 |  |  |  | 95597.872
1.1.3.1 | 块石翻运及初平（含原块石外运及回填） | m3 | 529.2 | 38.66 | 20458.872
1.1.3.2 | 块石料场面层手摆（干砌）块石（含二次翻整、运输） | m2 | 1209 | 46.26 | 55928.34
1.1.3.3 | 料池周边铺马尼拉草皮（含养护） | m2 | 108 | 13.68 | 1477.44
1.1.3.4 | 原浆砌墙拆除（拆除物放在指定位置） | 项 | 1 | 4469.62 | 4469.62
1.1.3.5 | 料池旁栽中山杉（胸径10cm、高＞4.5m） | 棵 | 30 | 367.88 | 11036.4
1.1.3.6 | 料池旁中山杉移栽 | 颗 | 5 | 145.44 | 727.2
1.1.3.7 | 工程简介标牌 | 个 | 1 | 1500 | 1500
1.2 | 黄砂、瓜子片、碎石料池挡墙及其附属工程 |  |  |  | 201916.1029
1.2.1 | 土方工程 |  |  |  | 3734.4293
1.2.1.1 | 人工开挖基槽 | m3 | 110.055 | 13.08 | 1439.5194
1.2.1.2 | 人工回填 | m3 | 77.0385 | 18.05 | 1390.5449
1.2.1.3 | 基础人工夯实 | m3 | 478.5 | 1.89 | 904.365
1.2.2 | 砌砖工程 |  |  |  | 149579.2436
1.2.2.1 | 浆砌实心青砖料池挡墙 | m3 | 201.2853 | 616.09 | 124009.8605
1.2.2.2 | 浆砌青砖料池挡墙内墙粉刷 | m2 | 430.56 | 17.39 | 7487.4384
1.2.2.3 | M10实心青砖料池挡墙压顶（厚6cm） | m2 | 88.305 | 38.95 | 3439.4797
1.2.2.4 | 浆砌砖挡墙勾缝（料池外侧白水泥勾缝） | m2 | 342.972 | 13.09 | 4489.5035
1.2.2.5 | 荷兰砖道路铺设（含基层清理、12cm砼基层等） | m2 | 80 | 103.41 | 8272.8
1.2.2.6 | 墙体拉结钢筋加工及安装 | t | 0.35 | 5371.89 | 1880.1615
1.2.3 | 其他工程 |  |  |  | 48602.43
1.2.3.1 | 砂石料翻运及整平 | m3 | 1218 | 11.99 | 14603.82
1.2.3.2 | 料池周边铺马尼拉草皮（含养护） | m2 | 50 | 13.68 | 684
1.2.3.3 | 料池排水孔 | 个 | 66 | 12.89 | 850.74
1.2.3.4 | 原浆砌墙拆除（拆除物放在指定位置） | 项 | 1 | 1676.11 | 1676.11
1.2.3.5 | 料池旁栽中山杉（胸径10cm、高＞4.5m） | 棵 | 70 | 367.88 | 25751.6
1.2.3.6 | 料池旁中山杉移栽 | 颗 | 14 | 145.44 | 2036.16
1.2.3.7 | 工程简介标牌 | 个 | 2 | 1500 | 3000
1.3 | 新建调运道路工程（3m宽道路、长152m） |  |  |  | 82027.031
1.3.1 | 清基（含弃运） | m2 | 547.2 | 4.8 | 2626.56
1.3.2 | 路基挖方、填方（含弃运） | m2 | 547.2 | 6.24 | 3414.528
1.3.3 | 路基碾压 | m2 | 547.2 | 1.62 | 886.464
1.3.4 | 10%石灰土基层（厚30cm，分二层铺设） | m2 | 516.8 | 38.68 | 19989.824
1.3.5 | C30砼路面（板厚20cm） | m2 | 456 | 111.31 | 50757.36 | 含模板
1.3.6 | 伸缩缝 | m2 | 6 | 61.4 | 368.4
1.3.7 | 割缝 | m | 121.5 | 2.63 | 319.545
1.3.8 | 路肩填土（含土方购买） | m3 | 85 | 43.11 | 3664.35
1.4 | 料池周围防护 |  |  |  | 183653.74
1.4.1 | 防护格网基础清理（含土方开挖、回填等） | m3 | 48 | 18.95 | 909.6
1.4.2 | C25防护格网基础基座（含模板） | m3 | 16 | 561.14 | 8978.24
1.4.3 | 2.0m高镀锌防护格网制作安装（含柱、杆（直径∅50厚4mm镀锌钢管）及连接件（镀锌），格网（直径∅10镀锌圆钢）等辅材，含三遍防腐） | m | 450 | 381.91 | 171859.5
1.4.4 | 警示标牌（80*60cm,2mm厚铝板，面层贴反光膜，警示内容最终由建设单位确认） | 块 | 10 | 190.64 | 1906.4
1.5 | 砂石料损耗补充 |  |  |  | 51002.5
1.5.1 | 粗砂（细度模数：3.7～3.1，含倒运及整平） | m3 | 125 | 209.22 | 26152.5
1.5.2 | 碎石（20-40mm，含倒运及整平） | m3 | 125 | 198.8 | 24850
2 | 措施项目 |  |  |  | 28591.0002
2.1 | 临时工程（总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、脚手架、施工机具进出场费用等全部内容） | 项 | 1 | 11466.0001 | 11466.0001
2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 17125.0001 | 17125.0001
| 合计 |  |  |  | 685000.0046