## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
工程名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程（第4包省淮河局（城西湖闸、东淝闸）） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 248999.9986
1 | 城西湖闸防汛仓库及避雷设施维修工程 | 208999.9968
2 | 东淝闸储备点料池维修改造 | 40000.0018
| 合计 | 248999.9986

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程（第4包省淮河局（城西湖闸、东淝闸））
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 城西湖闸防汛仓库及避雷设施维修工程 |  |  |  | 208999.9968
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 194807.5586
1.1.1 | 仓库屋面工程 |  |  |  | 150460.1146
1.1.1.1 | 屋面拆除 | m2 | 1089 | 6.57 | 7154.73
1.1.1.2 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 1339.03 | 1339.03
1.1.1.3 | 屋面板（阻燃型双面夹心彩钢板，彩板0.4mm厚，50mm厚泡沫塑料） | m2 | 1407.14 | 100.89 | 141966.3546
1.1.2 | 备料池维修工程 |  |  |  | 29328.1
1.1.2.1 | 料池挡墙零星维修（含损毁挡墙拆除、清运及新建） | m3 | 45 | 563.78 | 25370.1
1.1.2.2 | 料池挡墙粉刷层维修（含原粉刷层铲除、清运及新建） | m2 | 200 | 19.79 | 3958
1.1.3 | 避雷设施维修工程 |  |  |  | 15019.344
1.1.3.1 | 避雷引下敷设 利用建筑结构钢筋引下、沿建筑物、构筑物引下 | m | 180 | 9.98 | 1796.4
1.1.3.2 | 避雷网安装 沿混凝土块、屋面敷设 | m | 236.27 | 10.37 | 2450.1199
1.1.3.3 | 接地母线敷设 户外 | m | 306.09 | 19.49 | 5965.6941
1.1.3.4 | 等电位装置安装 盒、箱 | 套 | 12 | 46.53 | 558.36
1.1.3.5 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 3 | 306.57 | 919.71
1.1.3.6 | 阴极保护井电极安装 | 根 | 3 | 443.02 | 1329.06
1.1.3.7 | 原避雷设施拆除及地面破除恢复 | 项 | 1 | 2000 | 2000
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 14192.4382
1.2.1 | 临时工程（总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、脚手架等全部内容） | 项 | 1 | 8967.4383 | 8967.4383
1.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 5224.9999 | 5224.9999
| 合计 |  |  |  | 208999.9968

## 1.3 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程（第4包省淮河局（城西湖闸、东淝闸））
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 东淝闸储备点料池维修改造 |  |  |  | 40000.0018
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 38613.18
2.1.1 | 料池挡墙及壁柱工程 |  |  |  | 27424.38
2.1.1.1 | 挡墙抹灰（包含：铲除旧墙皮、挡墙修补、垃圾清理） | m2 | 400 | 30.69 | 12276
2.1.1.2 | 砖砌壁柱（包含：基坑开挖、抹灰、等工序） | m3 | 26 | 582.63 | 15148.38
2.1.2 | 进场道路平整工程 |  |  |  | 11188.8
2.1.2.1 | 料池挡墙四周向外延长5米杂树铲除、调运道路土地平整、压实、大石块搬运指定地点。 | 项 | 1 | 7650 | 7650
2.1.2.2 | 土方填筑（含土源费） | m3 | 120 | 29.49 | 3538.8
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 1386.8218
2.2.1 | 临时工程（总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、脚手架等全部内容） | 项 | 1 | 386.8218 | 386.8218
2.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1000 | 1000
| 合计 |  |  |  | 40000.0018