# 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订后，采购人在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内向成交供应商支付合同金额的70%作为预付款； （2）成交供应商初步完成档案整理内容并经采购人审核后支付至合同金额的90%；（扣回预付款） （3）完成全部服务内容并经采购人验收合格后支付至合同金额的100%。 备注： ①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施； ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，采购人可不再支付预付款。 采购人应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于7个工作日。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省梅山水库管理处（采购人指定地点） |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后5个月内完成本项目全部内容；经采购人验收合格后，提供1年售后服务。 |
| 4 | 服务质量 | 符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及主管部门审批要求中之较高者。 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：梅山水库工程档案整理项目 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

梅山水库工程档案整理项目内容主要包括历史文书档案、历史工程档案等档案资料的鉴定、分类、整理、装订、目录著录、原文次序逐页扫描、建立图像数据库、档案上架、编制全宗介绍、系统挂接，以及零星档案管理设施完善。详见采购需求。

## 三、服务范围

| 项目类别 | 类别名称 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文书档案（历史档案） | 档案整理 | 所有档案按年度、科室、保管期限方式进行分拣整理。页码编写、印章填写、装订、装盒、盒脊、汇总表、保管清册 | 件 | 25714 | 多为五六十年代历史档案 |
|  | 目录著录 | 序号/档号/文号/题名/责任者/日期/页号 | 条 | 25714 |  |
|  | 档案扫描 | 彩色扫描、JPG格式、像素300、修图、转换PDF | 页 | 180000 |  |
|  | 文书档案盒 | 无酸纸700克、储存厚度：2-6CM | 个 | 600 |  |
| 工程档案（历史档案） | 档案整理 | 组卷方式整理，进行档案内容、保管期限的甄别、分类归纳收集，页码编写、装订、装盒 | 卷 | 3354 | 多为五六十年代历史档案 |
|  | 目录著录 | 科技档案的标准著录 | 条 | 30962 |  |
|  | 档案扫描 | 彩色扫描、JPG格式、像素300、修图、转换、数据挂接 | 页 | 402500 |  |
|  | 科技档案盒 | 无酸纸700克、储存厚度：2-6CM | 个 | 1450 |  |
|  | 大图扫描 | 整理、扫描、分拣、重命名、合成、修图、格式转换、数据挂接等。A1、A2图幅 | 张 | 10000 |  |
| 2024年文书档案 | 档案整理 | 所有档案按年度、科室、保管期限方式进行分拣整理。页码编写、印章填写、装订、装盒、盒脊、汇总表、保管清册 | 件 | 420 |  |
|  | 目录著录 | 序号/档号/文号/题名/责任者/日期/页号 | 条 | 420 |  |
|  | 档案扫描 | 彩色扫描、JPG格式、像素300、修图、转换PDF | 页 | 6120 |  |
|  | 文书档案盒 | 无酸纸700克、储存厚度2-6CM | 个 | 20 |  |
| 2024年工程档案 | 档案整理 | 组卷方式整理，进行档案内容、保管期限的甄别、分类归纳收集，页码编写、装订、装盒 | 卷 | 15 |  |
|  | 目录著录 | 科技档案的标准著录 | 条 | 150 |  |
|  | 档案扫描 | 彩色扫描、JPG格式、像素300、修图、转换、数据挂接 | 页 | 5600 |  |
|  | 科技档案盒 | 无酸纸700克、储存厚度：2-6CM | 个 | 20 |  |
|  | 大图扫描 | 整理、扫描、分拣、重命名、合成、修图、格式转换、数据挂接等，A1、A2图幅 | 张 | 40 |  |
| 档案柜 | 铁皮五节柜 | 采购、安装，2020*850*360mm，铁皮厚度>0.6mm | 组 | 40 |  |
| 移动硬盘 |  | 固态硬盘，2TB | 个 | 4 |  |
| 智能锁 |  | 智能锁（指纹识别+面部识别+密码等至少三种开启） | 套 | 1 |  |
| 换门 |  | 子母门（2000*1350），含旧门拆除、新门安装，包含锁、五金配件 | 樘 | 1 |  |
| 智能温湿度控制系统 |  | 采购、安装智能温度、温度控制系统一套（库房面积120平方米） | 套 | 1 | 暂定价 |
| 火灾自动系统 | 悬挂式 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火系统（装置），20kg/组，含采购、安装 | 组 | 8 |  |
| 零星修整 | 维修 | 档案室零星维修及调工，根据需要由甲方同意后实施，据实结算 | 项 | 1 | 暂定价 |

## 四、档案整理要求

1.档案收集：成交供应商应依据档案类别、年度收集档案材料。

2.整理规范：按照《归档文件整理规则DA/T22-2015》《安徽省归档电子文件移交与接收暂行办法》等要求，各门类档案整理归档到位。

3.页码编制：档案按件（卷）整理，将文件按照顺序排列，并逐页编制文件的页码，不得漏编、多编、错编。

4.档案裱糊：成交供应商须将小于A4大小的纸张裱糊在A4纸张上。

5.目录著录：按相关标准以及档案目录数据库录入的要求，对照档案实体逐条进行目录数据录入，对已完成电子目录录入的将进行核对，发现有缺少或不完整的电子目录进行补录和完善。

6.档案整理过程中，替换掉的卷内任何材料都要移交给采购人，不得自行处理。

## 五、数字化加工要求

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合《中华人民共和国纸质档案数字化技术规范》的要求，建立完整、规范的工作记录。

1.档案及目录借调：办理纸质档案及目录借调手续，将档案及目录借出库进行数字化加工，确保准确无误，同时应做好交接记录。

2.档案扫描：采用A3平板扫描仪按档案编定的次序逐卷逐页扫描，可根据档案幅面大小，选定区域进行扫描。超过A3幅面的档案，可根据档案页面选择A2或A0扫描仪另行扫描，扫描完成后将扫描形成的电子档案按原档案顺序插入该卷电子档案的相应位置。

扫描质量要求：

（1）每卷档案的扫描均按照页码顺序扫描，每份文件中，只扫描文件处理单或领导（职能部门）签署意见单、正文、附件等。

（2）扫描时做到不缺页、不重页、图像内容完整。

（3）遇有浮贴时，浮贴加原页扫1页，浮贴揭开之后原页扫1页，若有多张浮贴重叠，每张浮贴均需单独扫描。

（4）档案扫描时不可折角、遮字，不得有非档案的杂物，如头发、纸屑等。

（5）初始扫描时，应尽量将档案纸张放置端正，最大限度地减少因纠偏产生的图像失真问题。

（6）图像清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果。

3.图像处理：应对扫描后的图像根据实际情况进行相应的逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整操作，保证图像符合正常的阅读习惯。图像偏度不得大于1度，原件倾斜不用处理。图像拼接处信息要完整，不能缺少任何信息。

4.图像质检：按档案扫描的质量要求对扫描生成的图像文件逐页进行检查，发现漏扫的要及时补扫，并按原档案次序将图像插入原位，对不符合质量要求的图像，要重新扫描后进行替换。

5.数据备份：经验收合格的完整数据应及时进行备份。备份内容为JPEG格式的基础数据与PDF格式的合并数据。备份数据应进行检验并做好检验记录。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

## 六、系统挂接要求

数字化加工完成的图像数据，按要求挂接到省梅山水库管理处的档案管理系统内。使用专门程序或软件，通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，以实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接。保证目录数据库与图像文件的一一对应关系，不得错挂、漏挂，确保挂接准确率达到100%。

## 七、报价要求

本次采用综合单价报价形式，响应总报价不得超过最高限价，否则响应无效；本项目为单价合同，投标单价中已包含本工程建设管理文件收集、立卷、归档费、档案资料专项检查费、采购人档案扫描、电子版整理归档、档案验收费、档案人员培训费等一切费用，以及档案整编所需的纸张、档案盒、粉墨等材料费用，供应商自行考虑风险。

## 八、其他要求

1.数字化加工所需相应设备和数字化软件由成交供应商提供。

2.售后服务期：项目验收合格后1年。

（1）售后服务期内免费上门维护数据服务。

（2）故障响应及修复：承诺能提供快捷、周到、规范的服务，其中包括：售后服务期内的免费7×24h在线技术服务及7×24h上门技术服务，包括但不限于故障判别及指导协助等服务。对于电话服务无法解决的普通问题，承诺在4小时内派人到现场服务。

3.成交供应商应及时按照采购人要求完成档案数字化加工，定期主动向采购人汇报工作情况和进度，必须做到与采购人现有管理系统对接无误。整理人员严格遵守《中华人民共和国档案法》《保密法》及采购人的有关规定，认真做好扫描档案的保密和保护工作。