## 1.1工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：佛子岭、梅山、龙河口等大型水库安全消缺项目（第一包）
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
1 | 佛子岭、磨子潭、白莲崖水库汛前汛后缺陷处理
2 | 佛子岭水库上坝西路附属设施
3 | 安全生产费用
合计

## 1.2全费用工程量清单计价表
佛子岭、梅山、龙河口等大型水库安全消缺项目（第一包）清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 佛子岭、磨子潭、白莲崖水库汛前汛后缺陷处理 | [5 empty] | 分项最高限价 760500.00元
1.1 | 佛子岭水库
1.1.1 | 附属设施维修
1.1.1.1 | 墙体拆除 | 1.实心砖墙； 2.综合考虑机械拆除与人工配合； 3.拆除墙体时一并拆除附着于墙体上的抹灰层、饰面层等； 4.包含废料、垃圾清运。 | m³ | 1.78
1.1.1.2 | 混凝土拆除 | 1.混凝土地面； 2.构件厚度：200mm； 3.拆除方式综合考虑机械破碎与人工辅助 4.如拆除构件内含有钢筋，拆除后钢筋头应切割平整，不另计费用（已包含在综合单价中） 5.包含废料、垃圾清运； | m³ | 3
1.1.1.3 | 入户水管及闸阀移位 | 拆除原有入户水管及闸阀，安装至指定位置。 | 项 | 1
1.1.1.4 | 现浇混凝土基础 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m³ | 2.4
1.1.1.5 | 现浇混凝土墙 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m³ | 13.53
1.1.1.6 | 模板 | 1.模板材质：木模； 2.含制作、安装、拆除、刷隔离剂等； | m2 | 66
1.1.1.7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400； 2.规格：Φ18、Φ8等； 3.含钢筋制作、运输、安装、绑扎/焊接全部工序。 | t | 0.576
1.1.1.8 | 回填土 | 1.填料：利用原土和砂石； 2.分层夯实，压实系数≥0.94； 3.含摊平、夯实。 | m3 | 15
1.1.1.9 | 条石台阶 | 1.石料种类：花岗岩； 2.规格：180cm*30cm*15cm； 3.含铺设、砂浆砌筑、勾缝。 | m | 16.2
1.1.1.10 | 花岗岩板铺设 | 1.材质花岗岩； 2.厚度3cm； 3.含结合层、铺贴、填缝、养护。 | m2 | 51
1.1.1.11 | 压顶石板 | 1.材质花岗岩； 2.厚度5cm； 3.含结合层、铺贴、填缝、养护。 | m2 | 4.2
1.1.1.12 | 预制钢筋砼门头梁 | 1.混凝土强度等级：C30； 2.接头灌缝。 | m3 | 1
1.1.1.13 | 乳胶漆修复 | 1.消防门周边拆除及新建墙体区域墙面； 2.与原墙体颜色一致； 3.拆除及施工影响区域全面修复，与原有墙面顺接。 | 项 | 1
1.1.1.14 | 消防门 | 1.尺寸约为1.8*2.5m； 2.钢质； 3.门扇开启方式：向外开启； 4.五金配件：闭门器、顺序器、防火锁、防火铰链等（应包含在成品价中）； 5.密封要求：防火膨胀密封条； 6.钢质门框预埋。 | 樘 | 1
1.1.1.15 | 泄洪钢管抽水检查 | 1.污水泵 出口直径≥70mm； 2.包含抽水设备（水泵、水管、电缆等）的运输、安装、调试及运行维护； 3.进水管路布设、电源接引及安全防护措施： | 台班 | 50
1.1.1.16 | “一定要把淮河修好”艺术字油漆 | 1.40-50m高空作业，须做好安全防护，满足安全施工规范； 2.基层类型：混凝土面； 3.防水型成品腻子膏； 4.刮腻子遍数：三遍（底漆一遍，面漆两遍）； 5.红色亮光漆； 6.涂料防火。 | 项 | 1
1.1.1.17 | 人工挖槽 | 1.土质类别：综合考虑； 2.开挖方式：人工开挖； | m3 | 36.4
1.1.1.18 | 浇基础 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 5.2
1.1.1.19 | 砌毛石基础 | 1.毛石质地坚硬、新鲜，无风化、无裂纹剥落层，最小边长≥20cm； 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆。 | m3 | 17.53
1.1.1.20 | 砌砖基础 | 1.MU10烧结普通砖； 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆； 3.现场拌制砂浆； 4.防潮层铺设。 | m3 | 1.3
1.1.1.21 | 模板 | 1.模板材质：木模； 2.含制作、安装、拆除、刷隔离剂等； | m2 | 31.2
1.1.1.22 | 浇基础梁 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 3.74
1.1.1.23 | 砖砌围墙 | 1.MU10蒸汽灰砂砖； 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆； 3.现场拌制砂浆； 4.防潮层铺设。 | m3 | 39.91
1.1.1.24 | 砌扶墙柱 | 1.MU10蒸汽灰砂砖； 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆； 3.现场拌制砂浆； | m3 | 1.38
1.1.1.25 | 小板压顶 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.60*40*6cm钢筋砼预制件； | m2 | 65
1.1.1.26 | 围墙顶贴瓦 | 1.铺贴方式：水泥砂浆卧瓦； 2.粘结层材料：1:2水泥砂浆。 | m | 65
1.1.1.27 | 粉墙 | 1.抹灰部位：砖墙； 2.抹灰厚度：20mm； 3.砂浆：M10水泥砂浆。 | m2 | 375.29
1.1.1.28 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：抹灰面； 2.腻子种类：现场调制腻子； 3.刮腻子遍数：两遍； 4.乳胶漆遍数：三遍（底漆一遍，面漆两遍）。 | m2 | 375.29
1.1.2 | 垛内整治项目
1.1.2.1 | 消防应急照明灯安装 | 1.类型：自带电源非集中控制型，LED 3W； 2.规格：AC220V/DC36V，应急≥90min； 3.安装方式：壁挂 4.含单相五孔插座（二三极连体插座），额定电压AC250V，额定电流10A； 5.含电力电线、套接紧定式钢管等。 | 个 | 10
1.1.2.2 | 行灯变测量检修 | 含外观检查、绝缘电阻测试、接地电阻检测、接线端子紧固、外壳清洁等。 | 个 | 21
1.1.2.3 | 新购行灯变 | 36V，2000VA | 个 | 4
1.1.2.4 | 行灯变支架制作、安装及行灯变固定 | 1.材料：L40*4热镀锌角钢，40cm*40cm*5mm环氧树脂绝缘垫板 2.含支架切割、焊接、钻孔、固定； 3.含行灯变本体固定。 | 台 | 20
1.1.2.5 | 行灯变压器电气接线 | 1.含：BV-10mm²电线 74米 2.含：BV-2.5mm²电线 95米 3.含：60A开口铜鼻子 126个 4.含：放线、裁线、压接、接线等 | 台 | 20
1.1.2.6 | 配电箱空开端口检查及空开标签制作粘贴 | 1. 检查对象：配电箱内空气开关进出线端口； 2. 检查内容：接线端子紧固、接线规范性检查、外观检查、通电测试等； 3.空开标签制作粘贴。 | 项 | 1
1.1.2.7 | 接地扁铁刷黄绿标识漆 | 1.标识颜色：黄绿相间条纹（绿色和黄色）； 2.条纹宽度：40mm； 3.条纹间距：黄绿宽度相等； 4.涂刷范围：接地干线全长及每个连接部位； 5.油漆类型：环氧树脂漆； 6.涂刷要求：颜色分明、条纹清晰、无漏涂 | m | 920
1.1.2.8 | 原锈蚀接地扁铁拆除及新接地扁铁重新安装 | 1.原锈蚀接地扁铁拆除 2.新接地扁铁材料：镀锌，400mm*4mm | m | 760
1.1.2.9 | 混凝土裂缝排查配合 |  | 工日 | 80
1.1.2.10 | 钢筋头切割 |  | 工日 | 125
1.1.2.11 | 主进线更换YJV5*10mm |  | m | 640
1.1.2.12 | 线管PVC50 | 1.材质PVC； 2.规格DN50。 | m | 620
1.1.2.13 | 支线更换YJV3*10mm |  | m | 266
1.1.2.14 | 线管PVC32 | 1.材质PVC； 2.规格DN32。 | m | 120
1.1.2.15 | 不锈钢桥架安装100*50mm |  | m | 258
1.1.2.16 | 不锈钢桥架安装50*50mm |  | m | 86
1.1.2.17 | 灯头、灯泡更换 | 1.电压：36v； 2.额定功率9w； 3.led灯具。 | 个 | 195
1.1.2.18 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架类型：移动式钢管脚手架 2.搭设形式：沿墙单排 3.包含内容：材料进出场运输、场内转运、搭设。 | ㎡ | 7122.65
1.1.2.19 | 接地标识 | 1.材质：铝 2.规格：长度34.9mm，螺丝孔10mm。 | 个 | 102
1.1.2.20 | 接地跨接线 | 1.名称：黄绿色双色跨接线； 2.规格：长度20cm； 3.含配套螺栓等。 | 根 | 39
1.1.2.21 | 废旧混凝土墩拆除 | 1.人工拆除； 2.混凝土强度等级C40； | m3 | 2
1.1.2.22 | 砖墙拆除 | 1.墙体：12cm厚砖墙； 2.拆除方式：人工拆除； | m2 | 1.1
1.1.2.23 | 5#垛墙面抹灰 | 1.抹灰部位：砖墙； 2.抹灰厚度：20mm； 3.砂浆：M10水泥砂浆。 | m2 | 1.2
1.1.2.24 | 不锈钢门铰链加固焊接 | 1.焊接对象：3扇1.1m高不锈钢门的铰链； 2. 焊接位置：铰链与门扇连接处； 3.焊接工艺：氩弧焊、304不锈钢焊丝、满焊； 4.焊后处理：打磨平整。 | 工日 | 2
1.1.2.25 | 6#垛天井栏杆安装 | 1.材料：304型不锈钢； 2.规格：高110cm，主横杆51mm（外径）*3mm（壁厚），副横杆和主立柱38mm（外径）*3mm（壁厚）；副立柱25mm（外径）*2mm（壁厚），副立柱高75cm，间距15cm； 3.底部加50mm*20mm*3mm方管； 4.含基础、埋件及防腐。 | m | 8.5
1.1.2.26 | 6#垛爬梯扶手安装 | 1.扶手横杆材料：304不锈钢； 2.扶手横杆规格：63mm（外径）*3mm（壁厚）； 3.扶手立柱材料：304不锈钢； 4.扶手立柱规格：10根，高90cm，30mm*30mm*3mm。 | m | 4
1.2 | 磨子潭水库
1.2.1 | 下游周边消缺
1.2.1.1 | 挡墙开挖 | 1.土壤类别：综合考虑； 2.机械开挖为主，人工配合清底修整； 3.开挖深度满足要求后，基底应整平夯实； 4.包含人工运土。 | m3 | 400
1.2.1.2 | 浆砌石挡墙 | 坐浆法砌筑 | m3 | 48.35
1.2.1.3 | 模板 | 1.模板材质：木模； 2.含制作、安装、拆除、刷隔离剂等； | m2 | 58.5
1.2.1.4 | 挡墙压顶 | 1.c25混凝土； 2.自拌混凝土。 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 2.56
1.2.1.5 | 混凝土路面 | 1.c25混凝土； 2.商品混凝土：泵送； 3.浇筑后应进行覆盖洒水养护，养护期符合相关规范要求。 | m3 | 18
1.2.1.6 | 河道护坡基础保护 | 1.挖运石料堆坡整坡； 2.淤积物类别：综合考虑（淤泥/砂石/垃圾/杂物） | m2 | 2400
1.2.1.7 | 排洪沟清淤 | 河道内石渣开挖、清运 | m3 | 300
1.2.1.8 | GIS楼下排水沟出口维修 | 浆砌鹅卵石 | m3 | 5
1.2.1.9 | 护坡加固 | 浆砌石 | m3 | 10
1.2.1.10 | 栏杆立柱 | 1.材质花岗岩。 2.立柱尺寸150mm*150mm，高度1100mm。 | 个 | 58
1.2.1.11 | 不锈钢铁链 | 304不锈钢铁链。 | m | 230
1.2.1.12 | 混凝土地面 | 1.c25混凝土； 2.商品混凝土；泵送； 3.浇筑后应进行覆盖洒水养护，养护期符合相关规范要求。 | m3 | 27
1.2.1.13 | 鹅卵石面层 | 砂浆底层、鹅卵石面层。 | m2 | 180
1.2.1.14 | 铝合金防护门 |  | m2 | 6
1.2.2 | 围墙及道路维修
1.2.2.1 | 砖砌围墙 | 1.MU10蒸汽灰砂砖； 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆； 3.现场拌制砂浆； 4.防潮层铺设。 | m3 | 1.92
1.2.2.2 | 围墙压顶 | 1.c25混凝土； 2.自拌混凝土。 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 4
1.2.2.3 | 围墙抹灰 | 1.抹灰部位：砖墙； 2.抹灰厚度：20mm； 3.砂浆：M10水泥砂浆。 | m2 | 12
1.2.2.4 | 脚手架 | 搭设高度按实考虑，做好安全防护，满足安全施工规范。 | 项 | 1
1.2.2.5 | 车运土 |  | 车 | 7
1.2.2.6 | 人工运土 | 1.人工运土； 2.运距50米。 | m3 | 64.8
1.2.2.7 | 混凝土面层 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m2 | 72
1.2.2.8 | 观测道路修补 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 20
1.2.2.9 | 防汛仓库坡道 | 1.C25混凝土； 2.自拌混凝土； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m3 | 1.5
1.3 | 白莲崖水库
1.3.1 | 人工清障 |  | 工日 | 40
1.3.2 | 坡底排水沟基础开挖 | 1.土质类别：综合考虑； 2.开挖方式：人工开挖； | m³ | 232.05
1.3.3 | 混凝土垫层 | 1.C25混凝土； 2.商品混凝土； 3.15cm厚； 3.含浇筑、振捣、养护。 | m³ | 105.3
1.3.4 | 浆砌石排水沟 | 1.石料种类：毛石质地坚硬、新鲜，无风化、无裂纹剥落层，最小边长≥20cm 2.胶结材料：M7.5水泥砂浆 | m³ | 234
1.3.5 | 鹅卵石排水沟 | 1.排水沟尺寸：0.4m宽*0.2m高； 2.鹅卵石砌筑； 3.含开挖。 | m | 60
1.3.6 | 排水集水井 | 规格：1.2m（宽）*1.5m（深）.0.2m（厚）（含模板、钢筋），2个 | m³ | 3.6
1.3.7 | 镀锌钢格栅 | 规格：1.2m*1.2m,厚3mm | 块 | 2
2 | 佛子岭水库上坝西路附属设施 | [5 empty] | 分项最高限价 282750.00元
2.1 | 绿化工程
2.1.1 | 场地放坡、平整 | 1. 土壤类别：综合 2. 挖填厚度：±30cm以内挖填、找平、放坡； 3. 包含场地清理、标高控制、边坡整理； | 台班 | 2
2.1.2 | 绿化面积人工平整 | 1. 绿化用地人工细平； 2. 包含土块破碎、石块捡除、标高修正； 3. 平整度要求：±3cm以内。 | 工日 | 10
2.1.3 | 松柏、桂花树移栽吊车 | 1. 工作内容：树木起挖、吊装、运输至指定地点（场内）； 2. 包含树木保护措施（绳索固定、土球保护）。 | 台班 | 2
2.1.4 | 松柏、桂花树移栽 | 1. 工作内容：起挖、修剪、包扎、运输、挖穴、栽植、支撑、浇水； 2. 养护期：1年。 | 工日 | 51
2.1.5 | 桂花树购买栽植 | 1. 规格：地径13cm、高度300cm、冠幅200cm 2.. 工作内容：苗木采购、栽植、施基肥、支撑、浇水等； 3. 养护期：一年。 | 棵 | 6
2.1.6 | 毛杜鹃 | 1. 规格：高度45-50cm； 2. 密度：30株/㎡； 3. 工作内容：场地细平、放线、挖穴、栽植、浇水、清理。 4. 养护期：一年。 | ㎡ | 817
2.1.7 | 草坪 | 1. 铺设方式：满铺； 2. 工作内容：场地细平、施肥、铺设/播种、覆土、滚压、浇水； 3. 养护期：1年 | ㎡ | 1142
2.1.8 | 茶苗 | 1. 规格：高度80-90cm，冠幅50-55cm； 2. 工作内容：场地细平、放线、挖穴、栽植、浇水、清理。 3. 养护期：一年。 | ㎡ | 1690
2.1.9 | 小松柏购买栽植 | 1. 规格：高度120cm，地径4-5cm； 2. 工作内容：苗木采购、运输、挖穴、栽植、浇水、支撑； 3. 养护期：1年 | 棵 | 45
2.1.10 | 迎春花购买栽植 | 1.. 规格：高度40cm，地径2-3cm； 2. 工作内容：苗木采购、运输、挖穴、栽植、浇水； 3. 养护期：1年。 | 棵 | 1000
2.1.11 | 路灯 | 1. 名称：6m高莲花广场灯，12头灯； 2. 基础：C25混凝土基础（含模板、地脚螺栓、预埋件）； 3. 电缆敷设：含电缆、保护管、挖沟、回填、接线； | 个 | 3
2.1.12 | 安装路边石 | 1.材料：芝麻灰路缘石； 2.规格：93cm*25cm*12cm； 3.垫层：5cm厚C15砼垫层 | m | 101
2.1.13 | 花岗岩板 | 1.材料：芝麻灰花岗岩 2.规格：60cm×30cm×3cm； 3.垫层：10cm厚C15混凝土垫层； 4.结合层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴； | ㎡ | 70
2.2 | 山坡防护网
2.2.1 | 山坡杂草、树木清理外运 | 1. 工作内容：山坡表面杂草、灌木、杂物清理； 2. 外运：清理物装车、外运至指定弃置点（运距综合）； | ㎡ | 240
2.2.2 | 空压机钻孔植钢筋锚杆 | 1. 锚杆规格：φ24mm螺纹钢筋； 2. 锚杆长度：120cm/根； 3. 钻孔直径：≥φ50mm； 4. 工作内容：空压机钻孔、清孔、注浆（M30水泥砂浆）、植入锚杆； 5. 包含蜘蛛人措施 | 个 | 24
2.2.3 | 被动防护网 | 1. 网型：D0/08/300型高强度钢丝绳网（钢丝直径8mm，网孔300mm×300mm）； 2. 配件：GS-8001减压环（按设计要求布置）； 3. 钢柱：热镀锌H型钢柱（规格按设计要求）； 4. 支撑绳：φ16mm钢丝绳（双股）； 5. 缝合绳：φ12mm钢丝绳； 6. 包含所有连接件、螺栓、锚固件。 | ㎡ | 36
2.2.4 | 主动防护网 | 1. 钢丝绳网：D0/08/300型（钢丝直径8mm，网孔300mm×300mm）； 2. 格栅网：SO/2.2/50型（钢丝直径2.2mm，网孔50mm×50mm）； 3. 包含所有连接件、绳卡、螺栓。 | ㎡ | 156
2.3 | 围墙
2.3.1 | 砖墙 | 1. 砖品种：MU15蒸压灰砂砖； 2. 墙体厚度：24cm； 3. 砂浆强度：M5.0混合砂浆； | ㎡ | 16.5
2.3.2 | 砖墙油漆 | 1. 油漆品种：水包水 2. 腻子：刮成品腻子2遍（耐水型）； 3. 涂刷工艺：底漆1遍+主漆2遍+罩面漆1遍； | ㎡ | 69
2.3.3 | 围墙仿古瓦 | 1. 瓦品种：仿古瓦片； 2. 材质：陶土 | m | 5
2.3.4 | 脚手架 | 1. 类型：双排落地式钢管脚手架； 2. 搭设高度：14m | ㎡ | 42
3 | 安全生产费用 | 安全生产费用（不低于26750.00元） | 项 | 1
合计