安徽省政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）
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	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	1、供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 
2、成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 
3、成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	工程施工重点难点
	1、 校园楼宇师生人流密集，外墙吊篮、脚手架等高空作业风险高，需全天候围挡隔离，严控坠物、扬尘、噪音，上下课高峰需暂停施工，现场安全值守压力大。
2、高空外墙多交叉作业，材料垂直转运、废料清运易引发坠落隐患，食堂楼栋外部管线繁杂，搭设防护设施受限，临边防护搭设难度高。
3、本项目工期紧张，开学前必须完成全部施工、保洁、验收及整改。需组织多班组同时施工。开学后校园人流量密集，禁止开展外墙高空作业、喷涂施工及大规模垃圾清运，本项目工期不予任何顺延，所有天气、高温、雷雨、校区管控、错峰施工等损耗均由中标单位自行承担。
4、校园管理要求：施工严格避开食堂就餐、校医院诊疗时段，禁止夜间、午休高噪音施工；材料运输、车辆进出严格遵守校园管理规定，不得破坏校园公共设施及绿化，损坏照价赔偿。
5、原有墙面基层空鼓、起皮、渗水病害较多，铲除修补工序繁琐，温湿度变化易造成腻子开裂，保温层、面层分层施工，对工艺要求严苛。
6、外墙涂料色差控制难度大，楼栋分段施工易出现接茬色差，窗边、分格缝收口处理不到位易渗水，门窗、外墙管线成品保护极易磕碰破损。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	6
	项目经理
	1、项目经理须为供应商在职员工并由供应商依法缴纳社保，采购人有权在合同签订后进场施工前进行核实，若发现虚假响应，将追究违约责任。
2、项目经理资格要求：供应商拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
注： 
（1）响应文件中须提供证书扫描件。 
（2）提供供应商为项目经理缴纳的近3个月内任意一个月社保证明材料扫描件，社保证明材料详见供应商须知前附表。

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽大学磬苑校区理工楼EFGH、梅园桔园食堂及校医院外墙饰面维修更新项目
所属行业：建筑业

	8
	付款方式
	（1）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总价40%的工程预付款，同时成交供应商向采购人提交同等金额的预付款担保（预付款担保格式见合同附件）；
（2）竣工验收合格后付至已完工程量的80%（扣除暂列金）；结算审核后付至结算审核价的97%，余款3%作为工程质保金，待质量缺陷责任期（2年）满且成交供应商完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清。
如成交供应商采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算审核完成后采购人付至最终审定价款的100%。

	9
	工程量清单、图纸
	另附。

	10
	其他
	1、现场踏勘要求：投标人须自行到场踏勘，充分了解现场施工作业面、建筑外墙工程量及病害现状，投标报价包含所有人工、材料、机械、赶工费、安全防护等全部费用。理工楼EFGH东、北、南立面：若存在保温层受损、开裂、空鼓、渗漏、脱落、强度不满足要求等质量缺陷时，应先进行相应缺陷修复，涂刷界面增强材料。请投标人综合考虑报价，中标后不予调整。
2、工期硬性要求：本项目工期紧、作业面广，利用45天，开学前必须完成全部施工、保洁、验收及整改。开学后校园人流量密集，禁止开展外墙高空作业、喷涂施工及大规模垃圾清运，本项目工期不予任何顺延，所有天气、高温、雷雨、校区管控、错峰施工等损耗均由中标单位自行承担。未在工期内完成全部施工、验收交付及整改合格的，每逾期一天按合同总价的1.5‰支付违约金，工期违约金最高不超高合同额的5%；逾期超7天，建设方有权终止合同并追责损失。违约金由采购人在进度款或竣工结算审核中一次性扣除。
3、校园管理要求：施工严格避开食堂就餐、校医院诊疗时段，禁止夜间、午休高噪音施工；材料运输、车辆进出严格遵守校园管理规定，不得破坏校园公共设施及绿化，损坏照价赔偿。
4、样板先行要求：大面积施工前必须制作外墙样板段，经校方验收合格、签字封样后，方可开展整体施工。
5、所有主材须为正规品牌，提供产品合格证、检测报告，进场材料须经建设方/监理核验、合格后方可使用，推荐品牌见下表。
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	１
	外墙柔性耐水腻子
	东方雨虹、科顺、西卡
（参照或相当于）
	

	2
	真石漆专用抗碱封闭底漆
	东方雨虹、科顺、三棵树
（参照或相当于）
	

	3
	天然真石漆（面层主材）
	东方雨虹、科顺、铃鹿
（参照或相当于）
	

	4
	硅丙透明罩面漆
	东方雨虹、科顺、三棵树
（参照或相当于）
	

	5
	中性耐候硅酮密封胶
	西卡、东方雨虹、硅宝
（参照或相当于）
	

	6
	防水卷材、防水涂料
	东方雨虹、北新禹王、德高
（参照或相当于）
	




	11
	工程增值税税率
	工程增值税税率：9%。
本项目涉及增值税税率调整，根据国家相关政策，如成交单位适用1%或3%征收率征收增值税（如小规模纳税人适用减征政策），则在项目成交后，成交供应商须向采购人提供符合相关优惠政策的证明材料，双方将按照以下方式对税率差进行补偿： 
（1）补偿范围：以响应报价中包含的增值税部分为基数，计算税率差额（即9%与1%或3%的差值）。
（2）补偿方式：在合同签订后，双方将根据实际税率差额，以书面形式确认补偿金额，并在工程款支付时一并结算。
（3）责任与义务：成交单位需提供合法有效的增值税发票，以证明其适用1%或3%税率。若因政策调整或其他原因导致税率变化，双方将根据实际情况协商调整补偿方案。


一、主要改造内容
本项目包含所有楼栋南北立面、东西山墙（含造型及周边、屋顶附属建筑）、窗台、女儿墙、外墙分格、空调机位、梁柱外立面等全部外墙区域，主要施工内容包含但不限于：前期防护与成品保护、外墙基层整体处理、外墙真石漆整体翻新、屋面局部防水改造等。
2、 项目管理要求
1.人员管理
（1）技术负责人须全程常驻施工现场，统筹工期、质量、安全及现场对接。
（2）至少配备3名专职安全员常驻现场，负责高空作业、吊篮设备、施工安全、校区安全管控，每日开展安全巡查并留存记录。至少配备2名施工技术员常驻现场。
（3）现场管理人员全程在岗，服从学校管理、现场调度，每日上报施工进度、安全台账，严格遵守校园施工管理制度。所有高空作业人员持证上岗，并购买足额高空作业意外伤害保险。
（4）在项目实施过程中，成交供应商须按响应文件配备专业人员，承诺配备的所有人员均应及时到位，未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换或者减少上述人员。若因成交供应商原因需要更换项目人员的，需经采购人同意，更换人员资质能力不得低于原人员。若更换项目经理，成交供应商需承担5万元/人次的违约金；若更换技术负责人，成交供应商需承担3万元/人次的违约金；若更换其他成员，交供应商需承担1万元/人次的违约金。项目经理和其他履约人员每月到场时间不得少于22天，特殊情况人员外出需向采购人的项目负责人履行请假程序。若存在项目人员无故不参加会议、不到岗履职成交供应商将承担1000元/天或次的违约金。
（5）项目实施过程中，根据项目实时情况需增加管理人员时，成交供应商必须积极配合建设单位增加人员，若不配合增加管理人员成交供应商将承担1万元/人次的违约金。
2.安全管理
（1）成交供应商需按照要求做好项目安全教育和安全交底工作，若未完成成交供应商将承担1000元/次的违约金。
（2）现场进出口位置必须配置专职人员看管、进入施工现场必须配备安全帽、马甲等，一经发现未按规定执行成交供应商将承担200元/人.次的违约金。
（3）成交供应商管理人员及施工人员酒后严禁进入施工作业区。管理人员及施工人员酒后进入施工作业区的，一经发现成交供应商将承担500元/人.次的违约金。
（4）施工临时用电需按临时用电方案实施，由专业电工接、拆电。未经专业电工私拉乱接电线的，一经发现，成交供应商将承担500元/人.次的违约金。     
（5）专用机械设备需按操作规程由特殊工种作业人员持证上岗操作。无证操作、违规操作上述设备的，成交供应商将承担1000元/人.次的违约金。
（6）施工现场严禁吸烟，一经发现，立即责令整改，成交供应商将承担200元/人.次的违约金。
（7）成交供应商在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》（最新版）规定，有最新政策要求按其执行。
（8）施工现场必须设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾即运即清。施工过程中不得将建筑垃圾混入回填土中，一经发现，必须无条件整改，成交供应商将承担1000元/次的违约金。
（9）成交供应商须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、合肥市的最新相关规定，同时遵守采购人对安全文明施工的相关要求，达不到相关规定和要求的，成交供应商将承担500元/次的违约金。
（10）工程照管、正式交付前的施工过程及迎检的保洁费用含在综合报价内。
（11）本工程若涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，针对专家论证中提出的方案优化涉及的所有费用、评审费等相关费用不单独列项，由供应商综合报价考虑，成交后不予调整。
（12）成交供应商若存在其他违反安全生产的行为，视情况承担500-10000元/次的违约金。
3.质量管理
（1）成交供应商进场后必须根据采购人指令要求编制专项施工方案并报审。
（2）成交供应商须做好对班组的技术培训和施工交底工作，要求每周做一次集中或分班组的培训交底工作。
（3）必须根据法律法规及相关要求对工程进行报验、送检；相应报验工作应提前24小时通知，未经检测合格的材料严禁用于现场施工。
（4）隐蔽工程工序施工时，成交供应商管理人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。
（6）对于违反上述质量管理事宜，视情节成交供应商将承担1000-10000元/次的违约金，并需按照采购单位要求按时按质完成整改。
4.临时水电管理
（1）临时用电、用水由成交供应商报备采购人后自行接引，产生的所有费用按照结算价款的7‰计取，由采购人在最终结算支付时一并扣除，供应商在响应报价中综合考虑相关费用。项目正式投运后，临时水电相关设备、材料由成交供应商负责拆除处理（属于采购人资产的需移交给采购人）。
（2）成交供应商临时用电、用水费用缴纳还需满足供电、供水等相关部门的要求，所有费用由成交供应商综合考虑。
5.进度管理
（1）本项目计划工期45日历天（具体开工时间以监理开工令为准），成交供应商需在计划工期内完成合同范围内全部施工内容。未在工期内完成全部施工及验收交付的，每逾期一天按合同总价的1.5‰支付违约金，工期违约金最高不超高合同额的5%；逾期超7天，建设方有权终止合同并追责损失。违约金由采购人在进度款或竣工结算审核中一次性扣除。
（2）成交供应商施工范围内的某单体/分部节点进度严重滞后或迟迟未施工，且未在采购人要求的期限内整改，采购人有权自行采购或安排第三方施工，并对该分部分项工程进行清算，并按照最高投标限价进行扣除；成交供应商应无条件退场并向采购人支付该部分合同价款15%的违约金作为管理费，且第三方施工所发生的水电费、临设费、措施费等一切费用仍由成交供应商承担。
6.造价管理
（1）供应商须认真研究项目的招标文件、图纸、答疑等，并仔细踏勘现场，仔细复核清单、最高投标限价，对缺漏项、工程量偏差在开标前提出，成交后必须按图施工，不得提出此类变更。施工图与工程量清单描述不一致时，以要求更高者或采购人解释为准。 
（2）工程签证变更参照安徽大学基建管理办法和修缮管理办法相关规定执行，签证变更金额不得突破项目暂列金。
[bookmark: OLE_LINK18]（3）在工程实施期间任何原因引起的人工、材料、机械费价格均不予调整。
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