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	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	1、供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
2、成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3、成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情 况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	工程施工重点难点
	/。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	1、 本项目的磋商文件、工程量清单、澄清、修改、补充等 相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 
2、供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
3、政府采购政策：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3、本项目所使用的水电费用由成交供应商按审定金额的7‰在工程竣工结算时交至采购人指定账户。

	6
	项目经理
	详见竞争性磋商公告。

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：蚌埠医科大学龙子湖校区10号楼学生宿舍维修改造项目
所属行业：建筑业

	8
	工程量清单、图纸等
	详见附件。

	[bookmark: _Hlk23621890][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc4148]9
	工期
	80日历天（包括周末）。

	10
	付款方式
	合同签订后支付合同价款的50%，同时成交供应商向采购人提交同等金额的预付款担保，竣工验收合格后支付至审定金额的100%。（结算前成交供应商可以采用“转账、银行保函、保证保险等方式”提交审定金额的3%作为工程质量保证金，质保金在缺陷责任期满无相关问题后一次性退还）。
注：
（1）成交供应商未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）质量保证金缴纳形式：☑转账/电汇☑支票☑汇票☑本票☑保险☑保函；
（3）预付款担保和质量担保要求如下：
①如采用银行保函，应为成交供应商对公账户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函；
②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函；
③如采用保证保险，应为保险机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险；
④以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件，且受益人和收取单位须为采购人。


一、项目概况
[bookmark: _GoBack]对我校学生公寓10栋（6层砖混结构，建筑面积约9000m2）进行修缮改造，内容包括但不限于：屋面防水保温结构改造、外墙立面改造、室内墙顶面铲除粉刷、塑钢门窗改造、给排水管道更换、卫生间吊顶更换、木质防火门更换、灯具更换等。
