# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | 项目经理：全过程驻场管理，每月在岗时间不少于22天，每日在岗不少于8小时，不得擅自离岗、脱岗、更换，该项目也需配备足够的工程人员例如施工员、安全员、造价员等。 |
| 2 | 工程施工重点难点 | 1.须注意校园施工特殊性，重点注意人员和交通安全； 2.本项目重点保证防水工程质量； 3.多点分散施工与工期保障，须完善施工方案和施工日程表，科学划分施工区段、合理安排流水作业与交叉施工，严格按70日历天总工期完成，不得延误交付使用； 4.须注意成品保护与验收移交。 |
| 3 | 材料要求 | （1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验，成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 （2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 （3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目询问截止时间前以书面方式提交给采购人或代理机构。 |
| 4 | 报价须知 | 1.供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 2.（1）发布的工程量清单为.18zhzb格式，供应商应及时升级造价软件，生成的已标价工程量清单文件后缀名须为.18zhtb。供应商以响应文件附件形式应另外上传与响应文件中一致的工程量清单报价的EXCEL版本（EXCE格式清单文件仅作为招标人存档需要，不作为评审依据） （2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话。 （4）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评审。 （5）本标段工程量清单、最高投标限价（招标控制价）发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。 |
| 5 | 重要说明 | 1.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 付款方式 | 拆除工程完成后付至合同价的10%，工程竣工验收合格后付至合同价的85%，结算审核完成后付款至100%，施工方需按照3%的结算审核款交至学校作为质保金，待缺陷责任期满完成后退还。 |
| 7 | 缺陷责任期 | 24个月 |
| 8 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽职业技术大学2026年公共区域卫生间维修项目 所属行业：建筑业 |
| 9 | 其他要求 | （1）技术要求 ①防水性能：地面、墙面防水无渗漏、无积水，防水层耐用年限不低于5年；地面闭水试验蓄水高度≥20mm，持续时间≥48h，无渗漏、无湿痕；墙面无返潮、无霉变； ②瓷砖性能：地面瓷砖湿态摩擦系数≥0.6，耐磨等级不低于4级，不易磨损、刮花，易清洁；墙面瓷砖附着力强，不易脱落，长期使用无褪色、变形； ③油漆性能：漆膜均匀、附着力强，防潮、防霉、抗污，不易脱落、变色，无粉化、开裂，适配卫生间潮湿环境； ④水电性能：水管无滴漏、无堵塞，水流顺畅，耐压等级≥3.0MPa；电路绝缘性能良好，无漏电隐患，灯具防水防尘，干区防护等级≥IPX4，湿区≥IP64； ⑤洁具性能：大便器、小便池冲水顺畅、无堵塞、无滴漏，符合国家节水标准，表面易清洁，；小便器配备防臭装置； ⑥门窗性能：开关灵活、关闭严密，无卡顿、松动，防水、防潮、隔音，玻璃抗压抗冲击，无破损隐患，保障使用隐私； ⑦隔断性能：防潮、防腐、抗冲击，不易变形、开裂，开关灵活，隔音效果良好，保障使用隐私； ⑧吊顶性能：防潮、防火，无变形、松动，平整度高，拼接严密，不易霉变、脱落，便于后期检修； ⑨不锈钢扶手性能：防锈、耐腐蚀、耐磨，承重能力≥100kg，安装牢固无晃动，握持舒适，符合人体工学； ⑩洗漱台性能：防潮、抗污、耐腐蚀，台面无瑕疵、易清洁，柜体不易变形，水龙头无滴漏，排水顺畅； ⑪镜面玻璃性能：防雾、防潮、抗腐蚀，镜面清晰无划痕，不易起雾、滋生霉斑，安装牢固； ⑫灯具性能：光源稳定，亮度充足，无频闪、眩光，显色指数≥80，符合国家一级能效标准； ⑬整体性能：所有施工区域适配公共区域高频使用需求，安全可靠、美观实用，符合采购人要求。 （2）材料要求 ①防水材料：1.2厚聚合物水泥防水涂料，地面优先柔性防水，固含量≥65%，实干时间≤8h，耐水性≥7d，符合GB 18583-2008标准，严禁使用淘汰产品； ②、瓷砖材料：采用优质防滑陶瓷砖，吸水率≤0.5%，放射性符合 A 类标准，表面无瑕疵、无色差，符合 GB/T 4100-2015 要求；配套环保型瓷砖胶粘剂，粘结强度高，符合 GB 18583-2008、GB/T 4100-2015 标准；铺贴采用专用瓷砖胶，空鼓率≤5%，平整度、垂直度符合规范要求 ③油漆材料：环保型防霉防潮油漆，无异味、无污染，符合GB 18581-2020标准，严禁使用高污染、高异味产品； ④水管材料：详见工程量及控制价清单； ⑤卫生洁具：优质节水陶瓷制品，表面光滑、釉面均匀，小便器带防臭装置，符合GB/T35603-2024标准；（注：本项目所采购“便器”为政府强制采购产品，供应商所响应“便器（包括：坐便器、蹲便器、小便器）”须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。） ⑥灯具材料：防水防尘LED灯具，外壳为不锈钢、亚克力或ABS材质，配套电线、开关为国标产品，绝缘性能良好； ⑦门窗材料：成品钢制门，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥1.2mm，整体防潮、防腐、防撞，含门套、合页、门锁、把手等全套五金，密封胶采用防水防霉中性硅酮胶，满足公共卫生间高频使用要求； ⑧隔断材料：优质成品抗倍特板，厚度不低于 18mm，环保无异味；配套五金为不锈钢材质，含门锁、合页、挂钩、支撑脚等全套配件，安装牢固，适用于公共卫生间高频使用环境； ⑨吊顶材料：吊顶采用 600×600mm 成品铝扣板，厚度不低于0.6mm；配套 热镀锌轻钢龙骨，主龙骨间距≤900mm，副龙骨间距≤600mm，龙骨厚度≥0.6mm；整体防潮、防火、便于后期检修，吊筋Φ8mm热镀锌全牙通丝杆； ⑩不锈钢扶手材料：不锈钢扶手 / 栏杆采用 304 不锈钢材质；扶手主管 φ60×3mm，立柱 φ45×2mm，横杆 φ30×2mm；无障碍扶手采用 φ40×2mm 不锈钢圆管；所有支架、固定件为同材质不锈钢，安装牢固、防锈耐用； ⑪洗漱台材料：洗漱台采用大理石台面，厚度不低于 20mm，石材纹理均匀、无裂纹、无瑕疵；含台面孔洞加工、台下盆安装位；整体结构牢固、防潮、抗污、易清洁，适配公共卫生间高频使用； ⑫辅助材料：水泥强度≥32.5级，中砂含泥量≤3%，防潮型腻子，所有材料均需环保合格，供应商成交后提供合格证、检测报告，可追溯。 （3）结构要求 ①基层结构：基层坚实、平整、无空鼓，松动部位剔除找平；管根、地漏、阴阳角做R50以上圆弧倒角；地面找坡1%-2%，排水顺畅； ②防水结构：防水层分层涂刷，无漏刷、针眼，涂刷次数不低于2次，总厚度不低于1.2mm，闭水试验合格后方可后续施工； ③瓷砖铺贴结构：干硬性水泥砂浆结合层（1:3），厚度25-35mm；瓷砖铺贴平整牢固，缝隙均匀（2-3mm），勾缝密实；空鼓率≤5%，垂直度、平整度误差≤2mm/2m ④洁具安装结构：安装平整牢固，与地面、墙面密封严密；排水管道连接顺畅，横管坡度2‰-3‰，存水弯水封≥50mm；排污口、安装高度符合规范； ⑤灯具、开关安装结构：线路连接规范，无裸露电线；灯具安装牢固，与墙面、顶棚衔接紧密，防水密封到位；开关位置合理，符合电气规范； ⑥隔断安装结构：墙体固定点间距≤80cm，膨胀螺栓固定；高度≥1.8m，门体垂直水平，开关灵活，衔接紧密无缝隙 ⑦油漆施工结构：基层打磨清理到位，油漆分层涂刷，无流挂、气泡、漏刷，平整度误差≤2mm/2m，与基层结合紧密。 （4）外观要求 ①整体外观：布局合理、整洁有序，墙面、地面、顶棚平整光滑，无污渍、划痕、破损，颜色搭配协调，适配校园环境； ②瓷砖外观：表面洁净，无污渍、划痕、色差，缝隙均匀平整，勾缝光滑；排版整齐，切割块位于隐蔽处，门边瓷砖≥整砖15%； ③隔断外观：表面光滑，无污渍、毛刺、色差，边角整齐，无变形开裂；五金配件安装规范，无外露螺丝； ④洁具外观：表面洁净光滑，无瑕疵、色差，安装规范，无歪斜松动；配套配件整洁无破损； ⑤灯具外观：表面洁净，无污渍、划痕，安装平整，与墙面、顶棚衔接紧密；开关面板整洁，标识清晰； ⑥油漆外观：表面均匀光滑，无流挂、气泡、裂纹、粉化，颜色均匀无色差，洁净无污渍； ⑦细节外观：施工节点处理精细，无缝隙、毛刺；排水口、通风口规范整洁，无杂物堵塞； （5）安全：需配备施工安全员，施工安全与用电安全由中标单位负责； 结构安全：严禁破坏建筑主体结构、承重构件及燃气管道；施工工序符合结构安全要求，验收合格无安全隐患； （6）服务内容和标准：合格。 |
| 10 | 改造内容及做法 | 实训楼8栋楼（共70间） - 拆除内容：地面及墙面瓷砖（铲除面层+结合层+找平层）、墙面涂料、天棚涂料、隔断、洗漱台、梳妆镜、卫生间门、不锈钢栏杆、卫生洁具、灯具、开关； - 恢复内容及做法： - （1）地面恢复做法：a、300*300防滑地砖面层 b、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 c、1.2厚聚合物水泥防水涂料 d、15mm厚1:3水泥砂浆找平层（备注：卫生间内地面防水上翻1.5m，盥洗区上翻防水0.3m，洗漱台部位上翻1.5m）； - （2）瓷砖墙面高度为1.5m，恢复做法：a、300*600瓷砖面层，白水泥擦缝 b、专用瓷砖粘接剂粘接 c、1.2厚聚合物水泥防水涂料 d、15mm厚1:3水泥砂浆找平层； - （3）涂料墙面及天棚恢复做法：a、满刮腻子两遍 b、内墙乳胶漆一底两面； - （4）卫生间隔断恢复做法：采用18厚抗倍特板，2m高； - （5）洗漱台按照原样大理石洗漱台恢复； - （6）梳妆镜采用5厚成品银镜； - （7）卫生间门采用成品钢质门； - （8）卫生间标识牌安装； - （9）小便器采用落地式感应冲洗阀小便器，蹲便器、拖把池、灯具（36W）、开关、面盆、水龙头等原样恢复（包含水电线路改造）； - （10）一期实训楼B区卫生间B，一楼男卫只更换小便器和门。 至展楼（共20间） - 拆除内容：砖砌便池、砖砌隔断、地面及墙面瓷砖（铲除面层+结合层+找平层）、墙面涂料、天棚涂料、洗漱台、镜面玻璃、门帘、卫生洁具、灯具、开关； - 恢复内容及做法： - （1）原大便槽及小便池改为砖砌蹲位及落地式感应冲洗阀小便器，按建筑图纸施工（包含水电线路改造）； - （2）卫生间门帘后期由校方自行安装处理； - （3）原砖砌洗漱池改为大理石洗漱台，样式同实训楼一致； - （4）其他做法按照实训楼施工。 至兴楼（共18间） - 拆除内容：砖砌小便池、隔断、卫生间门、小便池上方瓷砖（1.8m高）； - 恢复做法： - （1）原小便池改为落地式感应冲洗阀小便器（包含水电线路改造）； - （2）其他做法按照实训楼施工； 北园东区食堂（共4间） - 拆除内容：男女卫生间内瓷砖墙面及地面、隔断、卫生间门、卫生间及盥洗区天棚、靠卫生间侧洗漱台、卫生洁具、灯具、开关； - 恢复内容及做法： - （1）原天棚采用600*600铝扣板及配套龙骨； - （2）其他做法按照实训楼施工； 东园食堂 - 拆除内容：盥洗区2.5m隔墙，卫生间蹲位、小便池、砖砌蹲位隔断、地面及墙面瓷砖（铲除面层+结合层+找平层）、入口门洞改至西侧，墙面涂料、天棚、洗漱台、卫生间门、不锈钢栏杆、卫生洁具、灯具、开关。 - 恢复内容及做法： - （1）瓷砖墙面恢复高度为1.5m，以上部位墙面喷刷涂料，做法按照实训楼施工； - （2）小便池改为落地式感应冲洗阀小便器，按建筑图纸施工（包含水电线路改造）； - （3）天棚采用600*600铝扣板及配套龙骨； - （4）入口门洞封堵，西面开门洞（1.2m*2.1m）,增加砖砌台阶（花岗岩面层） （5）其他做法按照实训楼施工。 |
| 11 | 参考品牌 | - 材料名称; - 参考品牌1; - 参考品牌2; - 参考品牌3. - 瓷砖; - 蒙娜丽莎; - 马可波罗; - 东鹏. - 防水涂料; - 东方雨虹; - 三棵树; - 科顺. - 油漆; - 多乐士; - 立邦; - 华润. - 马桶; - 箭牌; - 恒洁; - 惠达. - 小便器; - 箭牌; - 恒洁; - 惠达. - 灯具; - 佛山照明; - 欧普; - 三雄极光. - 水管; - 伟星; - 日丰; - 中财. - 电线; - 绿宝; - 远东; - 正泰. |