# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容（本项目不允许分包）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后支付合同价款的25%。项目完成通过验收后采购人支付剩余合同价款 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省档案馆，具体按采购人指定 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后，100日内完成全部制作（含修改） |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：新四军《抗敌报》档案开发项目 所属行业：租赁和商务服务业 |

## 二、项目概况

制作10集专题片（单集时长10分钟左右），选取新四军的成立及《抗敌报》概述、新四军早期主要战役、新四军的军民关系、新四军军歌、新四军文艺、新四军获得的海外支援、新四军作风建设、新四军教导总队、军中的革命烈士等具有代表性的方向。每集重点围绕一条《抗敌报》中的新闻报道为线索，通过史料展现、亲历者口述、专家学者评介等形式，将普通的文字报道转换为直观的影像作品广泛传播，再现并放大当年新闻报道中的历史瞬间。

## 三、服务需求

服务内容

前往长三角三省一市档案馆，进行档案查找、实地拍摄和采访;

前往新四军各军部及部队主要活动地区进行拍摄和采访；

寻找《抗敌报》中涉及人物或事件的亲历者、后代或关联人物等分享真实感受和生动故事；

走访各地新四军研究会及其他党史军史专家等。

修改服务：每个成片针对内容及结构提供3轮免费修改。

时间要求

1.脚本审核，由中标人组织专家审核（签订合同后10日内）

2.样片验收（首条成片，30日内完成并发布），需符合内容、技术标准；

3.全部成片验收（剩余9条60日内完成）。在专题片播出前，策划宣传推广并实施。

创意要求

中标人要运用当下比较流行的特效包装风格及元素，提炼，适情设置互动、彩蛋。突出主题，统一视觉效果，完成拍摄、剪辑、特效、字幕制作配乐等工作。项目成品为原创，无抄袭，无著作权争议。

技术标准

1.设备要求：具有但不限于4K高清摄像机、航拍无人机、轨道、稳定器等拍摄设备，以及4K剪辑调色系统及相关三维动画制作系统（正版）等相应的后期剪辑制作设备。

2.后期制作：分辨率不低于：3840×2160（4K）；格式至少包括：MP4（H264编码）；字幕：方正字体库（正版）；配音：汉语普通话旁白（专业配音员，音色沉稳）。

3.团队要求：团队架构合理、完整；制作人员充足，分工明确，职责分明；主创人员具有纪录片、专题片制作经验。

宣传推介

为了更好地提升宣传片的传播影响力，宣传片制作完成后，依托省内主流平台有计划进行宣发。

售后服务

1.项目服务成果交付包括：10集脚本终稿；拍摄花絮（不少于3分钟）；4K成片（至少含无字幕版、字幕版各1份）；

2.项目售后服务期为验收合格后1年，在此期间，投标人应确保满足采购人因宣传工作需要而提出的维护要求，包括成片修改、格式转换、素材补拍（补拍点位数量不超过 20 个）等。

3.衍生物料制作：制作适用于市场营销、互联网、新媒体、自媒体投放的视频物料，不少于200套配套宣传推介品，每套不少于3种展现形式。

四、报价要求

1.投标人须根据采购内容和要求，报出投标总价。

2.投标人报价包含提供服务的一切成本和费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中表明的所有责任、义务和风险，采购人不再追加任何和本项目相关费用。

五、其他要求

1.投标人安排专业人员与采购单位对接，负责项目组织实施。中标人应对服务方案不断完善，并根据采购人具体要求进行修改，直至采购人确认方可进行实施。

2.本项目实施中产生的图文、音频、视频及融媒传播资料、素材等相关知识产权所有权归安徽省档案馆所有。中标人需确认项目执行过程及成果不涉及任何知识产权纠纷，并对之负完全责任。

3.中标人必须接受采购人对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验收，并有权查看与项目直接相关的凭证和资料，中标人应予以配合。

4.如因国家相关政策、自然灾害或意外事件等不可抗力因素导致影响项目正常执行的，中标人应及时以书面形式说明情况，并商采购单位研究提出解决方案。

5.视频内容（含脚本、素材、成片）版权归安徽省档案馆所有，投标人不得擅自使用或泄露。

6.本采购需求由安徽省档案馆负责解释。

7.本项目中标人须具有制作相关视频能力，应当自行取得相关服务许可，禁止未经许可或超越许可范围开展录制或播出相关视频。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。