第3章 [bookmark: _Toc22605]采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，支付合同价款的70%（提供等额保函），项目经验收合格后一次性付清合同剩余款项。

	2
	服务地点
	安徽省，具体按采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同生效之日起，至2026年12月31日前完成所有服务内容。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作省级验收项目
所属行业：其他未列明行业


[bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Hlk16461016]二、项目概况
根据中央及省委关于第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的决策部署，委托第三方专业服务机构组建专家组，采用抽检方式，对全省二轮延包试点工作进行全面检查验收。
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[bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc16414]本次采购分6个标包，每个市抽检2-3个县（有6个及以上县（市、区）的市抽检3个县，其余的市抽取2个县）。每个县抽检2-3个乡镇（有10个及以上乡镇的县抽取3个乡镇，其余的县抽取2个乡镇），每个县抽检发包方数量累计不少于20个，每个发包方抽检承包农户总数的5%。原则上，有2个及以上第三方技术服务机构的县，抽检的乡镇应是不同技术服务单位服务的乡镇。
（一）任务划分
	包别
	验收范围
	预算

	第1包
	合肥市、蚌埠市、马鞍山市，共抽检8个县
	50.5万元

	第2包
	六安市、池州市、黄山市，共抽检8个县
	50.1万元

	第3包
	宿州市、安庆市，共抽检5个县
	48.8万元

	第4包
	亳州市、淮南市、宣城市，共抽检8个县
	50.5万元

	第5包
	滁州市、芜湖市、铜陵市，共抽检8个县
	49.8万元

	第6包
	阜阳市、淮北市，共抽检5个县
	48.8万元


（二）服务要求
本次验收主要采用内业核查与外业抽检相结合、定量评估与定性分析相结合的方法，重点查验二轮延包试点工作成果的真实性、完整性、规范性，具体内容包括机制运行、程序规范、政策落实、工作成效等情况。
1.开展内业核查验收
内业核查原则上覆盖全部试点地区，重点通过资料查阅、档案审核、数据比对、电话核实、专题调研等方式，对试点工作成果进行全面检查。主要核查内容包括但不限于：
（1）工作机制运行情况
检查各地组织领导、工作部署、责任落实、政策宣传、业务培训等情况。
（2）工作程序规范情况
重点检查是否按照规定开展摸底调查、制定方案、民主协商、公示确认、合同签订、资料归档等工作，程序是否规范完整。
（3）政策落实情况
重点核查是否落实延包政策要求，是否坚持“大稳定、小调整”，是否依法保障农户土地承包权益，是否存在违法调整、强迫退出承包地等问题。
（4）数据及档案成果情况
检查土地承包情况、登记资料、数据库、统计数据、图件成果及档案资料的完整性、规范性和一致性。
（5）工作成效及问题情况
了解群众满意度、矛盾纠纷化解情况以及试点工作中存在的问题和风险。
2.开展外业核查验收
根据试点地区实际情况，采取随机抽检与问题导向抽检相结合方式开展外业核查。主要采取以下方式：
（1）入户调查
随机抽取农户开展调查，重点核实农户对延包政策知晓情况、延包程序参与情况、合同信息真实性、承包权益保障情况等。
（2）电话核实
对部分抽检对象进行电话访谈，核验相关资料和农户意见。
（3）实地查看
对存在数据异常、地块调整、群众反映问题等情况的，开展现场核查，核实承包地实际情况、合同记载情况和图地一致性。
（4）现场评估
通过访谈基层干部、村民代表和农户代表等方式，综合评价试点工作实施效果。
外业抽检应形成完整调查记录、影像资料和问题清单，确保检查过程可追溯、验收结果有依据。
3.问题整改及复核
对验收过程中发现的问题，应形成问题清单，明确问题表现、整改建议和整改要求。协助采购人开展整改跟踪，对整改情况进行审核，必要时开展复核检查，形成整改情况记录。
4.编制验收报告
根据内业外业核查验收和整改复核情况，编制省级验收报告。报告主要包括：项目实施情况、验收工作开展情况、各地区试点工作总体评价、主要成效和经验做法、存在的问题及原因分析、整改情况及相关建议、综合评价意见等。
报告应内容完整、数据准确、分析客观，能够全面反映全省二轮延包试点工作情况。
（三）服务质量要求
1.验收工作应严格按照国家和安徽省《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作验收方案》及相关政策文件要求开展，确保验收结果达到标准要求。
2.抽检方案科学合理（须经采购人审核同意），抽检对象具有代表性，能够真实反映试点工作情况。
3.检查过程资料完整，形成的调查记录、问题清单、验收报告等成果应真实可靠、逻辑一致。
4.对发现的问题应及时反馈，并提出针对性整改建议。
（四）成果要求
1.中标人应提交以下成果：
（1）项目实施方案；
（2）验收指标体系及检查表；
（3）内业、外业核查记录、调查资料及相关影像（如有）资料；
（4）问题清单及整改复核情况；
（5）安徽省第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作省级验收报告；
（6）采购人要求提供的其他相关成果资料。
2.成果应同时提供纸质版和电子版，电子资料应分类整理、格式规范，满足项目归档和后续使用要求。
四、报价要求
本项目为报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，投标人的报价包括但不限于人员工资、管理费、资料收集、监测分析、实地调研、成果汇总、报告编制、后续服务等为完成本项目所发生的一切费用。中标人必须及时、高质量地完成相应的服务，采购人不再追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险，根据自身及项目实际情况谨慎报价。
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1.中标人的所有参与人员均需对项目信息、成果等严格保密。未经采购人明确的授权许可，不得擅自发布或使用相关信息。如有违反，必将依法追究其法律责任。
2.中标人须遵守工作纪律和保密制度，不得向利益相关人泄露项目信息。
3.中标人须对方案（含成果）不断完善，并根据采购人具体要求进行修改完善，中标人须积极配合完成，中途由于验收等原因造成的方案修改及调整，所产生的费用由中标人自行承担，直至通过验收为止。
4.未经采购人和中标人许可，双方都不得将投标文件中关于采购人的需求情况、建设情况提供给任何第三方。
5.中标人必须接受采购人对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验收，并有权查看与项目直接相关的凭证和资料，中标人应予以配合。
6.合同签订前，中标人响应文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料在原件备查，如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其成交资格，并追究其一切法律责任。
7.中标人应保证采购人在使用货物或服务的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控，若因上述原因引起的第三方追诉，采购人概不负责，中标人承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给采购人带来的全部损失。
中标人履行本项目所形成的所有工作成果（包括但不限于调研材料、统计数据、分析报告等）的知识产权均归采购人所有。中标人不得擅自使用、复制或向第三方披露相关成果。
8.如因国家相关政策、自然灾害或意外事件等不可抗力因素的影响项目正常执行的，中标人应及时以书面形式说明情况，并商采购人研究提出解决方案。如因不可抗力影响导致活动延期，其相关服务也延期，中标人须接受调整和准备相应的解决措施。
9.本项目相关配套设施及服务均由中标人负责。责任范围以采购人确认的相应文件中相关实施方案为准。
10.成果质量要求：按照相关规范和标准要求完成调查监测任务，提交相关成果，达到验收要求。
11.中标人在实施本项目过程中应尽必要的安全注意义务，如发生任何事故，由中标人自行负责，若由此给采购人或第三人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
12.本项目由安徽省农业农村厅负责解释。
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