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一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	付款方式
	本项目无预付款。项目施工过程中，根据现场实际完成合格工程量支付进度款。供应商按施工进度（不低于40%）报送已完成工程量清单及付款申请资料，经采购人审核确认合格后，支付当期审定合格工程量价款。
余款支付方式为：项目验收合格经工程决算审计后支付至决算审核价款的100%。
备注：
（1）安全生产费用采用现场计量的，据实支付。采用现场计量的，计量凭证应当包括安全生产费用投入清单、合法票据、现场照片等；采用总额包干的，应当提供使用人签字、收据、影像等佐证材料。
（2）供应商应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），安全生产费用由采购人根据供应商实施过程中措施落实情况据实支付。具体支付方式：由采购人根据供应商实施过程中安全措施落实情况据实支付，由现场管理单位审核确认、采购人审批后进行计量与支付。供应商根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负，结余部分归采购人所有。安全生产责任险费用在安全生产费用中列支。
（3）所有付款须提供合法、有效、合规的增值税发票，未按要求提供发票的，采购人有权顺延付款，不承担任何违约责任。
（4）施工过程中如出现质量不合格、进度滞后、安全违规、违约整改未完成等情况，采购人有权暂停支付当期工程款，直至问题整改到位。
2.质保金：决算审核价款的  3  %。
注：
（1）以现金形式提交质量保证金的，同时退还银行同期活期存款利息。
（2）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函；如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。

	2
	工程地点
	合肥市肥东县湖马乡，采购人指定地点

	3
	计划工期
	65日历天。

	4
	质量要求
	合格，满足国家、地方和行业现行的法律法规、及规章制度、规范及采购文件的规定要求，通过采购人验收。

	5
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整。
（3）项目经理必须在施工期间完全在岗并在施工前向项目管理单位报备，项目管理单位将对项目经理在场情况进行考勤，如项目经理在施工过程中未到场履职的，按照500元/天承担供应商违约金（从履约保证金中扣除），缺勤违约金累计达到5000元的，采购人可不予退还供应商全部履约保证金并解除合同。

	6
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。

	7
	报价须知
	1、供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
2、除磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。
3、安全文明施工费和安全生产责任保险费为不可竞争费用，投标人必须按定额规定费率足额计取，不得降低费率、不得合并至其他项目中抵扣。

	8
	重要说明
	1、本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子交易系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
2、供应商在工程实施过程中必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

	9
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：2026年省驷马山管理处三级站站区及南大门环境整治工程
所属行业：建筑业


二、项目概况
1、项目概况
驷马山三级站为大（2）型灌区泵站，设计灌溉面积171万亩，本级灌溉面积36.4万亩，已运行近 50 年，累计提水超9.6亿 m³，长期保障区域农业、城镇及生态供水。现有站区道路破损、景观缺失、水景荒废、绿化杂乱、配套设施不足，为完善站区办公休闲功能、提升场站整体风貌、打造标准化水利示范场站，实施本次环境整治工程。
2、项目内容
采购范围涵盖硬质土建、景观小品、水景系统、非机动车充电棚、绿化种植、配套安装、拆除清运、场地造型、绿化养护、安全文明施工、临时工程、独立费用包含的管理、监理配合、检测、审计配套施工相关服务；施工全过程材料采购、运输、加工、安装、调试、成品保护、垃圾外运、缺陷修复等内容（具体以工程量清单为准）。
3、配套依据文件
施工图、工程量清单、设计施工说明条款。
三、建设内容及技术要求
1、硬质土建及园路改造工程
（1）园区园路、活动场地铺装
施工范围：人行步道、机动车/非机动车道、篮球场等运动场地、休闲广场、出入口无障碍通道；仿芝麻灰烧面石英砖铺装。
（2）地基压实硬性指标
人行道路、非机动车/车行道路地基压实系数须符合设计与规范要求
篮球场等运动场地压实系数须符合设计与规范要求；
构筑物基础地基压实系数须符合设计与规范要求；
软弱土、膨胀土、液化土等特殊土质，严格执行《建筑地基基础设计规范》换填碎石加固处理。
铺装层次构造（自上而下）石英砖面层+干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）+混凝土基层+碎石垫层+素土分层夯实（压实须符合设计与规范要求）。
放线与施工管控
弧形、环形铺装采用弧形标准板材，半径不足时使用梯形板；方格网精准放线，减少板材切割；大面积铺装施工前必须实施样板段，经采购人、监理、设计三方签字确认后方可批量施工；所有石材进场封样，色差、裂纹、缺角板材严禁使用，天然石材正反面两道防碱防护，杜绝后期返碱泛白。
（3）花坛、挡墙立面改造
现状花坛破损面层全部拆除清理；
饰面采用砖红色劈开砖，干硬性水泥砂浆铺贴，墙体基层修补找平；
墙体与铺装、绿化交接位置统一设置变形缝，避免沉降开裂。
（4）场地拆除清运工程
非机动车棚原址、池塘周边原有破损硬化地面全部破碎清运；
办公楼老旧栏杆、防腐条拆除；池塘原有破损护坡、淤泥、杂草全面清理；
所有建筑垃圾、废弃木料、破损石材、淤泥统一外运至合规消纳点，场内不得堆放废料，清运费用包干，不另行计价。
2、景观小品、构筑物工程
（1）法治文化长廊（文化墙）
工艺要求：不锈钢造型文化景墙，由专业厂家依据图纸二次深化设计（成果须符合采购人要求），工厂预制成品现场组装；
基础配套：钢筋混凝土独立基础、配套预埋固定件；钢结构满焊，焊缝打磨平整，三道防腐油漆（环氧富锌底漆+环氧中间漆+聚氨酯面漆）；
文字、造型、尺寸严格按施工图，色差、构件变形一律返工，安装垂直度偏差须符合设计与规范要求。
（2）景观成品
成品采购，配套整块花岗岩基座；石材正反面、侧边统一打磨处理，倒角规整，底部水泥砂浆坐浆找平，基座混凝土基础夯实达标。
（3）户外健身器材
成套成品健身器械一组，基础混凝土浇筑，预埋件固定，满足户外耐候、防锈标准。
（4）木栈道及配套栏杆
面层采用浅色小沟槽防腐竹木地板，配套热浸镀锌钢龙骨、钢板锚筋基础；安全栏杆满焊防腐处理；
基础层次：混凝土结构层+垫层+级配碎石+素土夯实；五金螺丝全部不锈钢材质，防腐防锈。
（5）办公楼树脂瓦屋面改造
拆除原有老旧屋面、栏杆构件；
轻钢框架加工安装，屋面铺设树脂瓦，钢结构整体热镀锌+防腐面漆，屋面排水坡度按图纸施工，杜绝积水渗漏。
3、非机动车充电棚
钢构件全部热浸镀锌，焊接处酸洗除锈后涂刷三层防锈漆；
施工要求：厂家出具深化加工图纸，经采购人、设计确认后方可生产安装；成品车棚整体弧形流畅，充电线路预埋穿管，做好防水绝缘，竣工后通电调试；基础回填分层压实，沉降差控制在规范范围内。
4、水景改造及水循环系统工程
（1）池塘本体改造
池塘淤泥水力冲挖、晾晒外运，原有破损护坡拆除修复；
生态护岸形式：缓坡生态驳岸，禁止硬质直立挡墙大面积使用；池底防渗分层（自上而下）：种植土+中粗砂+防渗土工膜+中粗砂+素土夯实；
水池壁双层双向钢筋混凝土，外壁防水水泥砂浆，池底垫层、级配碎石找平；
全域设置水深警示标牌；
过水石、置石采用自然黑山石，配套碎石夯实基础，自然堆砌，满足亲水景观效果。
（2）水循环配套设备（包含全套安装调试）
潜水泵，配套不锈钢泵坑，不锈钢镂空盖板；
施工要求：泵坑防渗、防水砂浆抹面，管道坡度满足排水，全部设备安装完成后连续7天试水，无渗漏、水循环顺畅方可验收；电气管线单独穿管防水处理。
5、绿化专项工程
（1）场地前期整理
场地清杂、微地形堆坡造型，堆坡坡度不大于 1:3，分层填土沉降，表层高于路缘保证排水；
更换种植土，种植土标准：疏松有机质土，pH值 5-7；盐碱土、重黏土、建筑垃圾全部清运换填；树种局部调配酸性改良土；
（2）苗木采购硬性标准
全部苗木均为假植全冠苗，严禁截杆、杀头、重度修剪，仅允许剔除病枯枝；树冠完整四面观赏；
乔木：香樟、朴树、金桂、红枫、早樱、造型女贞等，冠幅严格按清单尺寸，土球按规范比例，土球无纺布、麻绳完整不破损；
球类灌木（海桐、红花檵木、亮晶女贞等）：精品苗，不脱脚、球形饱满，无底部光秃；
花境、水生、地被：毛鹃、美人蕉、再力花、细叶麦冬、矮生百慕大草坪，加仑盆苗密植，栽植后不露土；线形地被边缘加密；
（3）栽植、养护规范
高大乔木采用杉木四向井字支撑，树干草绳+无纺布包裹防冻防晒；冬季所有乔木搭设防冻保护；
时花按四季更换方案定期更换；
绿化施工顺序：硬质工程完工后再栽植，避免铺装污染苗木、机械破坏绿化。
6、金属、木构件统一防腐技术要求
钢材构件：所有钢件、预埋件、装饰不锈钢；热浸镀锌层；除锈等级须符合设计和规范要求，焊接处酸洗钝化。
木质构件：一级直纹原木，全面防腐防虫涂刷 3 遍；现场切割破损位置补高浓度防腐剂；废弃木料统一场外处理，禁止就地焚烧、堆放污染土壤；固定螺丝全部下沉，禁止铁锤直接敲击木面。
7、 绿化养护要求
养护期限：本项目绿化养护服务期为2年，自整体项目竣工验收合格并签署竣工验收报告次日起计算。
养护范围：本项目范围内所有乔木、灌木、球类、绿篱、地被植物、草坪及配套绿化附属设施。养护内容包含浇水、施肥、修剪、病虫害防治、杂草清除、补植、地形修整等相关内容。
养护标准：成交供应商须按照现行园林绿化养护规范开展一级养护作业，做好浇水灌溉、整形修剪、松土除草、施肥、病虫害综合防治、防旱防冻、排涝、苗木扶正加固、绿地保洁等日常养护工作。
补植要求：养护期内凡出现枯死、断裂、病虫害严重、长势衰弱苗木，成交供应商须在采购人通知期限内无偿完成清除及补植，补植苗木品种、规格、胸径、冠幅、土球等指标不低于原设计苗木标准，补植成活后仍计入2年养护周期，直至养护期满。
养护期内发生人为破坏、自然灾害造成苗木损毁，成交供应商应及时处置，按合同约定责任划分开展修复工作。
养护期满后，成交供应商提交养护竣工资料，经采购人组织验收合格，完成绿化场地正式移交。
四、工程量清单及报价要求
1、工程量清单
详见附件。
2、报价要求
（1）工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
（2）工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费等费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、税金、利润等。
（3）响应总价应按工程报价汇总表合计金额填写，金额（价格）均应以人民币表示。
（4）供应商分项响应报价均不得高于磋商文件（含工程量清单）列明的对应分项最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
	清单序号
	项目名称（清单）
	分项最高限价（元）

	040103002001
	垃圾清理
	4500.00


[bookmark: heading_10]五、安全文明施工措施
1、安全施工管理：施工人员进场必须佩戴安全防护用具，机械操作人员、电工等特殊工种持证上岗；现场临时用电落实“三级配电、两级保护”，杜绝用电隐患；基坑、沟槽、机械作业区域设置安全警示标识，落实防护措施，杜绝安全事故。
2、文明施工管理：施工现场材料分类规整堆放，做到工完料清、场地整洁；严控施工扬尘、噪音，减少对周边环境及工程运行的影响；施工垃圾、废弃苗木、旧设备等及时清运出场，保持施工现场整洁有序。
六、其他说明
1、供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2、与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内。
3、由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。
4、因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内。
5、本项目代理服务费及工程量清单和最高限价（控制价）编制费由成交供应商支付（如有）。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。

